Годовой отчёт за 2022 год

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном районе

на 2018 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель:

Администрация Вожегодского муниципального округа.

Соисполнители:

Управление финансов и экономики Вожегодского муниципального округа;

Отделение занятости по Вожегодскому округу КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области».

Ответственный за подготовку годового отчёта:

Совкова Анастасия Сергеевна, заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-19-48, адрес эл/п: admin@vozhega.ru.

| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |
| --- | --- |

| Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли | А.С. Совкова |
| --- | --- |

2023

Описательная часть.

В районе осуществляют деятельность 250 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 43 организации, 207 индивидуальных предпринимателя, и 168 самозанятых граждан.

Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах оптовой и розничной торговли, лесозаготовок.

Активное участие предпринимателей в региональных и муниципальной программах способствовало получению финансовой поддержки из областного и районного бюджета. За последние 5 лет объем поддержки составил 45,8 млн. рублей.

В 2022 году единовременную финансовую помощь на реализацию бизнес – проектов «Парикмахерская «У Светланы» и «Студия веб-дизайна «WebZet» получили Шкулева Светлана и Пурышев Дмитрий.

Представители бизнес-сообщества имели возможность участвовать очно и в онлайн-режиме в семинарах и других мероприятиях, направленных на решение вопросов в сфере предпринимательства. Осенью 2022 года администрацией района совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области для предприятий общественного питания был проведен на безвозмездной основе обучающий семинар по теме: «О новых санитарно-эпидемиологических правилах». Предприятия также могли пройти обучение по маркировке продукции, государственной поддержке, работе в ФГИС «Зерно» и другим темам в онлайн-формате.

Для обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного регулирующего воздействия нормативных правовых актов района, влекущих за собой возникновение административных барьеров либо издержек субъектов предпринимательской деятельности, в 2022 году продолжена работа по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Проведены 5 процедур ОРВ и 2 экспертизы нормативных правовых актов района.

В целях создания условий для развития конкуренции в Вожегодском муниципальном районе был разработан и принят план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы.

В 2022 году прошло четыре заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены вопросы изменения нормативно-правовых актов в сфере труда, проведения медицинских осмотров, заключения коллективных договоров в организациях, о ситуации на рынке труда, об организации обучения отдельных категорий граждан и др.

Табличная часть.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п./п. | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения | единиц на 10 тыс. человек населения | 16,5 | 17,0 | 18,2 |  |
| 2 | Количество малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов, охваченных развозной торговлей в Вожегодском муниципальном районе | Ед. | 41 | 48 | 48 |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности, проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам. | Публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте администрации района, проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам. | нет |
| 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. | Предоставление субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | нет |

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном районе на 2018 – 2025 годы» | всего, в том числе | 532,6 | 532,6 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 506,0 | 506,0 | 100 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 26,6 | 26,6 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Вожегодском муниципальном районе, развитие системы информационной поддержки субъектов МСП | всего, в том числе | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | всего, в том числе | 532,6 | 532,6 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 506,0 | 506,0 | 100 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 26,6 | 26,6 | 100 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление от 27.01.2022 №38 | Позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» изложено в новой редакции; приложение 1,2 изложено в новой редакции | Продлено действие программы, изменен объем финансирования, сведения о целевых показателях |
| 2.Постановление от 13.07.2022 №420 | Приложение 1,2 изложено в новой редакции | Изменен объем финансирования, целевые показатели |

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Утверждение Правил предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | №63 от 01.02.2022 |
| 2 | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Победителем конкурсного отбора на получение субсидии на приобретение специализированного автотранспорта признать ИП Рожкову Татьяну Федоровну | Администрация Вожегодского муниципального района | №174 от 24.03.2022 |
| 3 | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 01 февраля 2022 года №63 «Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального района» | Администрация Вожегодского муниципального района | №316 от 18.05.2022 |
| 4 | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 1 февраля 2022 года № 63 «Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального района» | Администрация Вожегодского муниципального района | №796 от 27.12.2022 |
|  | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Утверждение Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты | Администрация Вожегодского муниципального района | №153 от 17.03.2022 |
|  | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты следующим организациям и индивидуальным предпринимателям: - ИП Рожкова Т.Ф.; - ИП Шабанов А.А.; - ООО «Контакт»; - ИП Скороходов В.В.; - ЗАО «Митинолесторг». | Администрация Вожегодского муниципального района | №265 от 25.04.2022 |
|  | Постановление администрации Вожегодского муниципального района | Внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 17 марта 2022 года № 153 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты» | Администрация Вожегодского муниципального района | №798 от 27.12.2022 |
|  | ... |  |  |  |

Предварительный расчет индекса общей эффективности муниципальной программы

- , где:       (2)

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

- КОмп=МБфактМБплан, где:       (3)

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

- , где:       (4)

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

- , где:       (6)

КРi  - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы  в году, предшествующем отчетному.

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

КОмп=1950,4081952,1=0,999;

КВП1=4444=1, КВП2=10241200=0,85, КВП3=16,920,5=0,82, КВП4=11=1;

КР1=4441=1,07, КР2=10241142=0,9, КР3=16,917,9=0,94, КР4=11=1;

ЭРмп=0,999+1+0,85+0,82+1+1,07+0,9+0,94+124:2=0,97.

Так как ЭРобщ > 0,9 -  программа эффективна