- ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

- Об исполнении муниципальной программы

- «Молодёжь Вожегодского округа» 2023-2027 гг.»

- за 2022 год

# УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Вожегодского муниципального округа   от 30 декабря 2022 года № 828

Дата составления годового отчета – 21.03.2023 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Рандоха Ксения Александровна, методист отдела культуры, молодежи, и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-90, электронный адрес: k.randoha@yandex.ru

- Глава Вожегодского

- муниципального округа                                                             С.Н. Семенников

- Пояснительная записка

- Целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан – жителей Вожегодского муниципального округа, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах социально-экономического развития округа;

2. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения;

- содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий;

- выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Сроки реализации Программы – 2023-2027 годы.

В структуру Программы включены три подпрограммы:

- «Организация мероприятий с молодежью»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы молодежной политики округа, а также необходимостью успешного решения приоритетных задач в сфере молодежной политики Вожегодского муниципального округа.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития молодежной политики.

Подпрограмма «Организация мероприятий с молодежью» предполагает проведение комплекса основных мероприятий:

1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения.

2. Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни.

3. Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений.

4. Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях.

5. Материальная поддержка студентов.

Реализация подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществляется по следующим направлениям:

1. Формирование списков молодых семей для участия в Программе;

2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в окружном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает организацию и проведение следующего мероприятия:

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодежной политики.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление от администрации Вожегодского муниципального района от 7 июня 2022 года № 351 | О внесении изменений в постановление | изменения в финансировании мероприятий |
| Постановление от Вожегодского муниципального района от 28 июня 2022 года № 377 | О внесении изменений в постановление | изменение на титульном листе Программы слова «Котова Светлана Сергеевна» заменить словами «Рандоха Ксения Александровна» |
| ... |  |  |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Вожегодского округа» на 2023-2027 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | 44,7 | 41,7 | 45,9 | нет |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 7150 | 6300 | 10247 | нет |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
|  | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 9 | 7 | 7 | нет |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном районе | % | 44,7 | 41,7 | 45,9 | нет |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 7150 | 6300 | 10247 | нет |
|  | Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | % | 6 | 6 | 6 | нет |
|  | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 7 | 7 | 7 | нет |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением района в сфере молодёжной политики | % | 100 | 100 | 99,5 | допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 166,7 | 166,7 | нет |
|  | Основное мероприятие 2. Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 3. Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 30,0 | 30,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 4. Поднятие престижа округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 23,3 | 23,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 5. Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 418,0 | 418,0 | нет |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 554,4 | 554,4 | нет |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодёжной политики | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2401,3 | 2401,3 | нет |
|  | Подпрограмма ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего, в том числе | 3597,2 | 3589,5 | 99,8 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3300,2 | 3292,5 | 99,8 | Отмена мероприятия |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120,8 | 120,8 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 176,2 | 176,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего, в том числе | 632 | 624,4 | 98,8 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 632 | 624,4 | 98,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 |  | всего, в том числе | 62 | 61,7 | 99,5 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 62 | 61,7 | 99,5 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5 |  | всего, в том числе | 422 | 422 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 422 | 422 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего, в том числе | 415,8 | 415,8 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 118,8 | 118,8 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120,8 | 120,8 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 176,2 | 176,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | всего, в том числе | 415,8 | 415,8 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 118,8 | 118,8 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120,8 | 120,8 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 176,2 | 176,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 |  | всего, в том числе | 2549,4 | 2549,4 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2549,4 | 2549,4 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  | всего, в том числе | 2549,4 | 2549,4 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2549,4 | 2549,4 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы