Отчет по муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» за 2022 год

Реализация муниципальной программы предусмотрена в рамках реализации подпрограмм:

подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»;

подпрограмма 2 «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2017-2025 годы, приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального района

Руководитель

администрации Вожегодского

муниципального района                        ______________________ Е.В. Первов

Отчет подготовила:

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации района	               _________________  О.В. Шахова

8(81744)22140  kumizotdel@yandex.ru

Целью программы является управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района, оптимизация состава муниципального имущества, учитываемого в муниципальной казне Вожегодского муниципального района.

Задачи программы:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной  казне Вожегодского муниципального района

Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному району.

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 10692,0 тыс.руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 10341,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 97%.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района;

- проведены текущие и капитальные ремонты объектов, находящихся в муниципальной казне района;

-  сделаны взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД;

- поселениям переданы полномочия по капитальному ремонту муниципального жилищного в соответствии с заключенными соглашениями;

- проведен снос ветхих объектов недвижимого имущества (1 ед.);

- выполнен план контрольной и проверочной работы по целевому использованию муниципального имущества;

- приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального района.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

-  текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района – 87 %;

- проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне района – 100%;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД – 92%;

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 98 %;

- снос ветхих объектов недвижимого имущества – 100 %,

- приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества – 100 %;

- выполнение плана контрольной и проверочной работы  по целевому использованию арендуемого  муниципального имущества – 0%.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор), наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района | тыс. руб. | 1425,0 | 2364,7 | 2057,8 | Не исполнение показателя на сумму 306,9 тыс. рублей связано с тем, что на 31.12.2022 по контрактам, заключенным в 2022 году с АО «Вологдаоблэнерго», ООО «Северная сбытовая компания», образовалась кредиторская задолженность, которая была погашена в январе 2023 года. |  |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне района | тыс. руб. | 898,80 | 874,0 | 873,1 |  |  |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | тыс. руб. | 230,0 | 183,1 | 169 | Не исполнение показателя на сумму 14,1 тыс. рублей связано с тем, что на 31.12.2022 образовалась кредиторская задолженность перед Фондом капитального ремонта, которая была погашена в январе 2023 года. |  |
| 4 | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | тыс. руб. | 1571,0 | 912,1 | 888,2 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | тыс. руб. | 300,0 | 424,3 | 419,3 |  |  |
| 2 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального района | ед. | - | 427,9 | 427,9 |  |  |
| 3 | Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального района. | тыс. руб. | - | 5505,9 | 5505,9 |  |  |

--------------------------------

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне района | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 4 | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| Подпрограмма 2. «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 2 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 3 | Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 4 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |
| 5 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального района. | Администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение | Освоено средств за отчетный год, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы», в том числе |  |  | 10692,0 | 10341,2 | 97,1 |
| подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» |  | всего | 4333,9 | 3988,1 | 92,9 |
|  | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 2364,7 | 2057,8 | 87 |
|  | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне района | Администрация Вожегодского муниципального района | 874,0 | 873,1 | 100 |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | Администрация Вожегодского муниципального района | 183,1 | 169 | 92 |
|  | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Вожегодского муниципального района | 912,1 | 888,2 | 98 |
| подпрограмма 2 «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2017-2025 годы» |  | всего | 6358,1 | 6353,1 | 100 |
|  | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | Администрация Вожегодского муниципального района | 424,3 | 419,3 | 99 |
|  | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 427,9 | 427,9 | 100 |
|  | Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества | Администрация Вожегодского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | Администрация Вожегодского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального района. | Администрация Вожегодского муниципального района | 5505,9 | 5505,9 | 100 |

- Таблица 4

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района № 333 от 27.05.2022 | Перенос лимитов в размере 200 тыс. руб. с мероприятия 2.1 на мероприятие 1.1. | решение Представительного Собрания от 25.05.2022 № 73 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района № 553 от 26.09.2022 | Добавление лимитов в размере 600,0 тыс. руб. на мероприятие 1.1. Добавление лимитов в размере 225 тыс. руб. на мероприятие 2.1. | решение Представительного Собрания от 09.09.2021 № 119 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района № 666 от 24.11.2022 | Перенос лимитов в размере 30 тыс. руб. с мероприятия 1.3 на мероприятие 1.1. Перенос лимитов в размере 0,7 тыс. руб. с мероприятия 2.1 на мероприятие 1.1. Добавление лимитов в размере 174 тыс. руб. на мероприятие 1.1. | решение Представительного Собрания от 31.10.2022 № 22 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района № 789 от 23.12.2022 | Перенос лимитов в размере 16,9 тыс. руб. с мероприятия 1.3 на мероприятие 2.2. Добавление лимитов в размере 55 тыс. руб. на мероприятие 1.1. Добавление лимитов в размере 74 тыс. руб. на мероприятие 1.2. Снятие лимитов в размере 943,9 с мероприятия 1.4 | решение Представительного Собрания от 15.12.2022 № 54 |