Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального района за 2022 год.

(подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам Вожегодского муниципального района, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ)

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Вожегодского муниципального района № 533 от 12.10.2015 года.

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального района № 533 от 12.10.2015 года ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Бюджет Вожегодского района на 2022 год был разработан в «программном» формате.

На реализацию муниципальных программ в бюджете Вожегодского муниципального района в 2022 году запланировано 776 568,3 тыс. руб. Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Вожегодского муниципального района в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 686 058,9 тыс. рублей. Из них 46 % на средства местного бюджета Вожегодского муниципального района – 315 613,2 тыс. рублей, 35,6 % приходится на средства областного бюджета – 244 551,13 тыс. рублей, 16 % - на средства федерального бюджета – 109 163,1 тыс. рублей, 2,4 % - на средства бюджетов поселений – 16 731,5 тыс. рублей.

В 2022 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 94,5% приходилось на 5 муниципальных программ: "Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2023 годы" (32,8%), муниципальная программа  "Переселение  граждан  из  аварийного жилищного  фонда  в Вожегодском муниципальном  районе на  2019-2025 годы"  (22%), муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015 – 2025 годы» (15,4%), муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2025 годы» (12,7%), "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы" (12,4%).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена по 23 программам.

Информация об оценке эффективности муниципальных программ (МП) Вожегодского муниципального района по итогам их реализации в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатели всего | Показатели не выполнены | Оценка эффективности | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2022 годы» | 64 | 6 | высокоэффективная | 1,02 |
| 2 | муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 23 | 1 | высокоэффективная | 1,02 |
| 3 | муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» | 16 | 2 | высокоэффективная | 1,01 |
| 4 | муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» | 9 | 3 | высокоэффективная | 1,04 |
| 5 | муниципальная программа «Молодежь Вожегодского района» на 2018-2025 годы | 12 | 0 | высокоэффективная | 1,04 |
| 6 | муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» | 3 | 0 | высокоэффективная | 0,99 |
| 7 | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016-2021 годы и с перспективой до 2025 года" | 1 | 0 | высокоэффективная | 1,00 |
| 8 | муниципальная программа «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального района на 2017 – 2025 годы» | 8 | 3 | эффективная | 0,95 |
| 9 | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» | 17 | 1 | высокоэффективная | 1,00 |
| 10 | муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района на 2017-2019 годы и с перспективой до 2025 года» | 5 | 0 | высокоэффективная | 1,14 |
| 11 | муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | 23 | 8 | эффективная | 0,97 |
| 12 | муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» | 2 | 0 | высокоэффективная | 1,04 |
| 13 | муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» | 6 | 0 | высокоэффективная | 1,00 |
| 14 | муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий и материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы» | 6 | 2 | высокоэффективная | 1,01 |
| 15 | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 13 | 0 | высокоэффективная | 1,00 |
| 16 | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального района на 2018-2024 годы» | 8 | 0 | высокоэффективная | 1,06 |
| 17 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | 3 | 0 | высокоэффективная | 1,09 |
| 18 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном районе на 2020-2025 годы" | 3 | 0 | высокоэффективная | 1,00 |
| 19 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы" | 1 | 0 | высокоэффективная | 1,31 |
| 20 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы" | 10 | 0 | низкоэффективная | 0,50 |
| 21 | Муниципальная программа "Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального района на 2021 - 2030 годы" | 5 | 2 | низкоэффективная | 0,70 |
| 22 | Муниципальная программа "Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального района на 2022 - 2026 годы" | 2 | 2 | низкоэффективная | 0,00 |
| 23 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Вожегодского муниципального районе на 2022 - 2026 годы" | 14 | 0 | высокоэффективная |  |

Степень эффективности реализации программ оценена как высокоэффективная при достижении значения показателя эффективности в целом по программе более 0,98, эффективна – от 0,9 до 0,98, низкоэффективная – менее 0,9.

Степень эффективности реализации 18 муниципальных программ оценена как высокоэффективная, 2 -  эффективная, 3 – низкоэффективная.

1. Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2024 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год –                  224 858,8 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 223 676,80 тыс. руб., (в том числе: за счет районных средств – 91 665,8 тыс. руб., за счет областных средств – 122 630,8 тыс. рублей, за счет федеральных средств – 9 380,2 тыс. рублей). Уровень использования финансовых средств – 99,47 %.

Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2024 годы» (далее Программа) направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития региона и района, современным потребностям социума и каждого гражданина.

Программа состоит из подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования детей» (Подпрограмма 1), «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Подпрограмма 2), «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Подпрограмма 3), «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2024 годы» (Подпрограмма 4), «Одаренные дети» (Подпрограмма 5), «Система подготовки спортивного резерва» (Подпрограмма 6).

В районе функционирует 6 школ с контингентом 931 обучающихся.

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 реализация ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2022 года осуществляется во всех с первого по одиннадцатый класс школ района, что составляет 98,1%.

Методическое сопровождение внедрения стандартов организовано через работу четырех районных методических площадок, девяти методических объединений учителей предметников, двух творческих групп. Реализация стандарта обеспечивалась информационно через сайты образовательных организаций, районную газету «Борьба», родительские собрания, размещение информации в социальных сетях (в группе в Контакте) и другие формы.

100 % детей-инвалидов (2чел.) по заявлениям родителей обучается с использованием дистанционных технологий. Выделена областная субвенция на сумму 15600,0 руб.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» поступило оборудование в МБОУ «Вожегодская средняя школа».

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2021 года созданы и функционируют в образовательных организациях , расположенных в сельской местности и малых городах, (МБОУ  «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа») центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Проводится мониторинг по изучению эффективного использования, поступившего учебно-лабораторного оборудования, в образовательном процессе.

Продолжается внедрение электронного документооборота (электронные дневники, журналы). Еженедельно проводится мониторинг ведения электронных журналов, общее количество заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Электронный дневник», «Электронный журнал» составило 15639 запросов родителей и 1345 запросов обучающихся.

79,7 % образовательных организаций соответствуют современным требованиям. В 2022 году проведены ремонтные работы в МБОУ «Верхне-кубинская школа», МБОУ «Кадниковская школа», на сумму 3938775,51.

Обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования. Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада. Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составляет 64,46%.

Повышение ИКТ компетенции педагогических работников рассматривалось на заседаниях методических объединений, семинарах, совещаниях директоров. Проведены открытые уроки, внеурочная деятельность для родителей, общественности с использований компьютерного и цифрового оборудования.

Обучающимся начальных классов предоставляется бесплатное питание 1- 4кл – 359 чел., детям из многодетных и малоимущих семей предоставляется льготное питание – 205 чел. на сумму 63 руб. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялось двухразовое бесплатное питание на сумму 100 руб. (132 детей). Выделена областная субвенция на льготное питание на сумму    1977772,36 руб., бесплатное двухразовое питание -1987400,82 руб.

Выделена субвенция на организацию питания обучающихся 1-4 классов в размере 5040000 руб.

На обеспечение общеобразовательного процесса получено и израсходовано из областного бюджета 92635032,57 руб., из местного бюджета 41031430,38 руб.

На реализацию дополнительных образовательных программ израсходовано 11828458,31 руб.

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (организация обеспечения выплат на проезд для детей из многодетных семей   и одежду для детей из многодетных семей) израсходовано: многодетным семьям 1174200 руб., из них на одежду 348000 руб., 826200 руб. на проезд.

Отдельным категориям граждан выплачивалась ЕДК. Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 144265 руб.

В общеобразовательных организациях осуществляются выплаты за классное руководство. Всего 6327676,26 руб.

В двух образовательных организациях (МБОУ  «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа») введены ставки советника директора по воспитанию. Всего выплаты составили 150482,50 руб.

В рамках Подпрограммы 2 работали над обеспечением доступности дошкольного образования. 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием.  За   2022 год общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги «Электронный детский сад» - 75 (из них через ЕГПУ – 75).

Родители (законные представители) получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, сумма составила 15105001 руб. Количество заявлений на компенсацию составило 77 шт., из них 77 (100%) заявлений подано через РПГУ.

Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 217006,53 руб.

В 2х ДОУ реализуются технологии нового поколения и ФГОС дошкольного образования.

Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях. 5 детей-инвалидов получают дошкольное образование.

На реализацию Подпрограммы 2 израсходовано 51661174,53 руб.

В рамках Подпрограммы 4 Управление образования Вожегодского муниципального района исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, контролирует исполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями, качество предоставляемых муниципальных услуг, работает в рамках реализации полномочий по содержанию зданий образовательных учреждений, эффективному использованию муниципального имущества.

На реализацию Подпрограммы 4 израсходовано 20848227,10 руб.

В рамках Подпрограммы 5 «Одаренные дети» Управление образования Вожегодского муниципального района исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня.

В течение 2022 года была организована исследовательская, экспериментальная работа с одаренными детьми.

За 2022 год достигнуты следующие результаты:

- районный этап оборонно-спортивная игра «Зарница -2022». Приняли участие 3 образовательных организаций, 24 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Вожегодская средняя школа»;

- Областной краеведческий конкурс «Первое открытие» - 5 участников (3 призера);

- Областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» - 3 участника (1 призер);

- Областная краеведческая олимпиада школьников «60 параллель» (региональный этап) – 10 участников (8 призеров);

- Областной этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2022» - 6 участников (2 победителя);

- областная математическая олимпиада на приз Губернатора области (заключительный этап) - 1 участник (1 призер);

- областная олимпиада по информатике (заключительный этап) – 1 участник;

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» -  3 участника.

Обучающиеся образовательных организаций Вожегодского муниципального района ежегодно принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап – 616 обучающихся, муниципальный этап 180 обучающихся (42 победителя, 100 призеров).  Муниципальная олимпиада для учащихся начальных классов приняли участие 141 человек.

Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие в региональном этапе -  6 человек, один обучающийся стал призером.   Один старшеклассник принял участие в четвертьфинале областного этапа «Умники и умницы». В муниципальном этапе «Детский компьютерный проект – 2022» приняли участие 5 человек. Участниками регионального этапа стали обучающиеся МБОУ «Бекетовская школа» (1чел), МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (1 чел.)  и команда МБОУ «Вожегодская средняя школа» (2 чел.).

Заключительный этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2021» - 2 участника.

Межрегиональная олимпиада «Мир через культуру», приняли участие 2 обучающихся.

Данная программа предполагает премирование одарённых детей. Распоряжением Управления образования «О назначении районных премий одаренным детям» от 10.12.2019 № 492 назначены 13 районных премий одарённым детям, обучающимся образовательных организаций, проявившим способности в области науки, искусства, культуры, спорта.

На реализацию Подпрограммы 5 израсходовано за 2022 год 69 000 рублей.

В рамках Подпрограммы 6 «Система подготовки спортивного резерва»

Управление образования Вожегодского муниципального района создает условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Разработано нормативно-правовое и организационно – управленческое обеспечение введения Федерального стандарта спортивной подготовки по лыжным гонкам и футболу.  Приобретено спортивное оборудование.

Проведена переподготовка и повышение квалификации тренеров ДЮСШ.

На реализацию Подпрограммы 6 израсходовано за 2022 год 504000,00 рублей.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,02. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2024 годы», программа признана высокоэффективной.

2. Муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год –                  85 313,32 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 85 313,32 тыс. руб., (в том числе: за счет районных средств – 57 998,5 тыс. руб., за счет федеральных средств – 10 009,1 тыс. рублей; за счет областных средств – 6 925,8 тыс. руб., за счет переданных полномочий поселений – 10 380 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 100%.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов;

- создание условий для развития художественной самодеятельности творческих коллективов;

- развитие библиотечного и музейного дела;

- развитие образования в сфере культуры и искусства;

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования посредством проведения капитальных ремонтов;

- сохранение историко-культурного наследия, традиционной народной культуры;

-  реализация и продвижение туристских маршрутов на территории района;

- содержание зданий, используемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Вожегодского муниципального района, в состоянии, отвечающем их статусу, посредством технического обслуживания, обеспечивающего сохранность и нормальное функционирование зданий, прилегающих территорий в течение периода их использования по назначению;

- организация и осуществление автотранспортных перевозок

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

- подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»: динамика количества посетителей к соответствующему периоду прошлого года – 107,1 %, количество музейных выставок в год – 19;

- подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»: динамика количества посещений библиотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 80,4%, динамика количества книговыдач – 108,3 %, процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 68%, доля новых поступлений в общем объеме фонда – 2,0%, динамика электронного каталога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 115,9%;

- подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»: динамика количества клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 96,3% т.е. количество осталось на уровне прошлого года, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 0%, доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий – 56,4%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 50,4%;

- подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»: доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий – 47,9%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 27,5%, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 103%, динамика количества коллективов художественной самодеятельности, имеющих звания «Народный», «Образцовый» - 0%;

- подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 97%, доля обучающихся, занявших призовые места в смотрах конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 62,6%, доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства – 0%, доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование – 80%;

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»: бесперебойное обеспечение тепло-, водо-, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудования – 100%, организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений бесплатно – 100%.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,02. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы», программа признана высокоэффективной.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017 – 2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 8 172,50 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 8 059,90 тыс. руб., (в том числе: за счет районных средств – 3 327,4 тыс. руб., за счет областных средств – 3 720,1 тыс. руб., за счет федеральных средств – 1 012,3 тыс. рублей). Уровень использования финансовых средств – 98,6 %.

Целью программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вожегодском муниципальном районе.

#### Основные задачи Программы:

- обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных нормативно правовыми актами Вожегодского муниципального района, отдельным категориям граждан;

- сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение мероприятий по организации    временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- осуществление деятельности Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, и районного Совета женщин, стимулирование занятости пожилых людей, совершенствование системы охраны здоровья, обеспечения доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, организация и проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- обеспечение доли принятых решений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принадлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда области по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Вожегодского муниципального района, от общего количества заявлений.

МКУ Вожегодского муниципального района «МФЦ» осуществляет полномочия по формированию списков муниципальных льготников и выплате им ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта. К категории получателей льгот через Вожегодский МФЦ относятся:

- пенсионеры из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, проработавших в учреждениях здравоохранения, учреждениях социального обслуживания населения в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее десяти лет, при условии, что на момент выхода на пенсию (после 1 января 2005 года) они имели право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения;

- пенсионеры из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, при условии предоставления им льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года, и членов семей умерших пенсионеров из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, при условии предоставления членам семей умерших пенсионеров льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года.

На 1 января 2022 года в списке получателей ЕДК числилось 57 человек, на конец 2022 года список получателей льгот состоит из 57 человек.

На 2022 год до МКУ «МФЦ» доведены лимиты бюджетных обязательств на выплату ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта в размере 1 217,1 тыс. руб. Фактически в течение 2021 года выплачено денежных компенсаций на сумму 1217,18 тыс. руб. и произведено расходов на оплату банковских комиссионных вознаграждений за перечисление денежных средств льготополучателям на сумму 5,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании за 2022 год составило 3 415,2 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета – 2564,4 тыс. руб., из районного бюджета – 850,8 тыс. руб. Данные средства позволили организовать отдых и оздоровление 844 ребенка на базе 20 лагерей с дневным пребыванием, 6 лагерей труда и отдыха.  41 ребенок отдохнул в детских загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Вологодской области. 31 ребенку предоставлены санаторно-курортные путевки в санатории Вологодской области.

В период оздоровительной кампании трудоустроено 76 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В целом за текущий период всеми видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 992 детей и подростков.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры составила 71 % в общем количестве приоритетных объектов.  Из 54 объектов социальной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района доступны: в сфере физической культуры и спорта – 1 объект (100%); здравоохранении – 7 объектов (78%); образовании – 8 объектов (63,6%); культуре – 11 объектов (85%); административные здания – 9 объектов (56%); сфере социальной защиты – 1 объект (50%); сфере труда и занятости – 0 объектов.

В соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, и районного Совета женщин социально значимые мероприятия выполнены на 100%. Доля доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам также составила 100%. Доля участия пожилых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности – 1%.

Более 5 тысяч граждан пожилого возраста приняли участие в 273 социально-культурном мероприятии: бесплатных концертах, тематических вечерах, выставках народного творчества, торжественных мероприятиях чествования юбиляров, «золотых» супружеских пар и др.

60% пожилых людей вовлечены в оздоровительные кружковые объединения в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В настоящее время на учете в отделе опеки и попечительства администрации района состоят 38 замещающих семей, в которых находится 58 детей относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период с 2013 года по 2022 год в районе прослеживается уменьшение численности детей данной категории.

За отёчный период осуществлено 97 плановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, по результатам которых составлены акты обследования.

В Вожегодском районе приоритетными формами устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются передача ребенка на воспитание в семью под опеку (попечительство), приемную семью.

Повышенное внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2022 год по оздоровлению проведено и реализовано 58 путевок для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях создания условий по предоставлению каждому приемному родителю квалифицированной психолого-педагогической информационной поддержки, способствующей успешной адаптации проживания приемного ребенка в семье, а также обмена положительным опытом воспитания приемных детей в 2016 году создан Клуб приемных родителей «Тепло души». За 2022 год на базе учреждений культуры проведено 2 заседани1 клуба. Пять приемных родителей являются участниками волонтерского движения Вологодской области.

Дополнительное пенсионное обеспечение получают 45 человек.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,01. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017 – 2025 годы», программа признана высокоэффективной.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 10 692,0 тыс. руб., фактически израсходовано 10 341,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 97,0 %.

Целью программы является управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района, оптимизация состава муниципального имущества, учитываемого в муниципальной казне Вожегодского муниципального района.

Задачи программы:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района

Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному району.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района;

- проведены текущие и капитальные ремонты объектов, находящихся в муниципальной казне района;

-  сделаны взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД;

- поселениям переданы полномочия по капитальному ремонту муниципального жилищного в соответствии с заключенными соглашениями;

- проведен снос ветхих объектов недвижимого имущества (1 ед.);

- приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального района;

- выполнен план контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

-  текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального района – 87%;

- проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне района – 100%;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД – 92%;

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 98%;

- снос ветхих объектов недвижимого имущества – 100%,

- приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества – 0%;

- выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества – 0%.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,04. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы», программа признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Молодежь Вожегодского района» на 2018 - 2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2021 год – 3597,2 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 3 589,60 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств –3 292,5 тыс. руб., за счет областных средств – 176,27 тыс. руб., за счет федеральных средств – 120,8 тыс. руб.).  Уровень использования финансовых средств – 99,8 %.

- Целью муниципальной программы являются:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан – жителей Вожегодского муниципального района, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах социально-экономического развития района;

2. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения;

- содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий;

- выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Сроки реализации Программы – 2018-2025 годы.

С целью обеспечения комплексного решения задач Программы и реализации запланированных мероприятий в структуру Программы включены три подпрограммы:

- «Организация мероприятий с молодежью»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы молодежной политики района, а также необходимостью успешного решения приоритетных задач в сфере молодежной политики Вожегодского муниципального района.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития молодежной политики.

Подпрограмма «Организация мероприятий с молодежью» предполагает проведение комплекса основных мероприятий:

1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения.

2. Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни.

3. Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений.

4. Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях.

5. Материальная поддержка студентов.

Реализация подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществляется по следующим направлениям:

1. Формирование списков молодых семей для участия в Программе;

2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает организацию и проведение следующего мероприятия:

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодежной политики.

В рамках осуществления данного мероприятия МБУ «Молодежный центр» осуществляется предоставление услуг (выполнение работ) по муниципальному заданию Учредителя учреждения – администрации Вожегодского муниципального района.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,04. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Вожегодского района" на 2018 - 2025 годы», программа признана высокоэффективной.

6. Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 7487,6 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 7347,20 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 3490,7 тыс. руб., за счет областных средств – 3599,43 тыс. руб., безвозмездные поступления от физических лиц – 257,1) Уровень использования финансовых средств – 98 %.

Основной целью Программы является обеспечение сельского населения Вожегодского муниципального района питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.

Основная часть средств была израсходована на содержание, ремонт артезианских скважин и строительство источников нецентрализованного водоснабжения.

В 2022 году построено 19 колодцев на территории сельских поселений Вожегодского муниципального района в рамках проекта «Народный бюджет», на которые израсходовано 5142046,80 рублей.

Отремонтировано 2 колодца в п. Кадниковский и п. Пролетарский на общую сумму 40 тыс. руб.

Так же было израсходовано 304,9 тыс. руб. из местного бюджета на устранение недостатков аварийных объектов водоснабжения.

200 тыс. руб. было израсходовано на выполнение лабораторного контроля качества воды – основное мероприятие 4.

По основному мероприятию 5 денежные средства были израсходованы на разработку проекта зон санитарной охраны по 5 артезианским скважинам в д. Деревенька, д. Черновская, д. Гридино, д. Левинская, д.Холдынка в сумме 261,5 тыс. руб.

Также 29 ноября 2022 года был заключен договор на разработку проекта зон санитарной охраны по 5 скважинам (в п. Явенга скважина № 1 и № 2, п. База, д.Бекетовская, д.Марьинская) на сумму 280 тыс. руб. Авансирование по договору составило 140.0 тыс. руб.

Задачами на 2023 год является реализация мероприятий Программы в соответствии с комплексным планом муниципальной программы.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,99. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение сельских поселений Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы», программа признана высокоэффективной.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы с перспективой до 2025 года»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 79,5 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 79,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

Целью программы является снижение расходов бюджета Вожегодского муниципального района на энергосбережение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Задачи программы:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере Вожегодского муниципального района.

В соответствии с программой проведены следующие мероприятия:

- по улучшению энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы получены следующие результаты:

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе;

-экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

-экономия бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,00. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы с перспективой до 2025 года», программа признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального района на 2017 – 2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 50 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 50 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

Целями реализации мероприятий муниципальной программы  является обеспечение Вожегодского  муниципального района качественной градостроительной документацией для обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Задачи программы:

- Обеспечить район установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности.

- Создать автоматизированное рабочее место с программным продуктом для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- проведен смотр -  конкурс (50 тыс. руб.);

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,95. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального района на 2017 – 2025 годы», программа признана эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 6 665,80 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 6 665,80 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 6009,2 тыс. руб., за счет областных средств – 300 тыс. руб., за счет переданных 100 %.

Основные приоритеты развития в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне определены Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района  от 20 декабря 2018 года № 117.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории Вожегодского муниципального района в целом относятся:

создание условий для развития физической культуры и спорта на территории района;

развитие физической культуры и спорта различных категорий и групп населения района, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на территории района;

развитие детско-юношеского и школьного спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

развитие спортивной инфраструктуры.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных нормативных актов.

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для развития на территории района физической культуры, школьного спорта и массового спорта. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение количества жителей систематически занимающихся физической культуры и спортом на территории района;

создание условий для подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2025 годы

В структуру Программы включены три подпрограммы:

- «Физическая культура, массовый спорт и подготовка спортивного резерва»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы физической культуры и спорта района, а также необходимостью успешного решения приоритетных задач в данной сфере Вожегодского муниципального района.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития физической культуры и спорта.

Подпрограмма «Физическая культура, массовый спорт и подготовка спортивного резерва».

Целью подпрограммы 1 является обеспечение жителей района возможностью систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

реализация мер по обустройству городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления, администраций поселений, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта:

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 0,2 % в 2016 году до 16,5 % в 2025 году;

увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 11,9 % в 2017 году до 49,4 %  в 2025 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений области с 661 человек в 2017 году до 1220 человек в 2025 году;

увеличение доли спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки с 50 % в 2017 года до 60 % в 2025 году;

увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников с 15 % в 2017 году до 19,8 % в 2025 году;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности с 13 человек в 2017 году до 15 человек в 2025 году;

увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет от 24, 5 % в 2017 году до 37,6 % в 2025 году.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает организацию и проведение следующего мероприятия:

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере физической культуры и спорта.

В рамках осуществления данного мероприятия МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» осуществляется предоставление услуг (выполнение работ) по муниципальному заданию Учредителя учреждения – администрации Вожегодского муниципального района.

По спортивному объекту стадион «Юбилейный» в 2022 году планировались работы по реконструкции, положительное заключение экспертизы получено 04.12.2022 года № 35-1-1-2-061738-2020, общая сметная стоимость составила 67716,10 тыс. рублей. Прогнозная дата начала работ по проекту 15 марта 2023 года, прогнозная дата окончания работ – 15 сентября 2023 года, прогнозная дата ввода в эксплуатацию – 15 декабря 2023 года. В 2022 году произошла блокировка финансирования строительства на основании уведомления об изменении ЛБО от 08.04.2022 г.

12 августа 2022 года направлено ходатайство в Департамент финансов на утверждение (перенос) лимитов на 2023 год по реконструкции стадиона для того, чтобы подать заявку на электронный аукцион в 2022 году, а работы произвести в 2023 году.

24 октября 2022 года МБУ «ФОК» подал заявку на ГКУ ВО «Служба единого заказчика» № 130 на разработку документации (обоснование НМЦК, проект сметы контракта, график выполнения строительно-монтажных работ, график оплаты выполненных работ).

13 декабря 2022 года – перерасчет НМЦК ГКУ ВО «Служба единого заказчика». Подготовка документов для подачи заявки в «Центр закупок».

15 декабря 2022 года МБУ «ФОК» сформирована и направлена заявка на проведение открытого аукциона в электронной форме в уполномоченный орган ГКУ в «Центр закупок» посредством РИС «Закупки Вологодской области».

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,00. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы», программа признана высокоэффективной.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 33 767,60 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 33 739,90 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 12 172,6 тыс. руб., за счет областных средств – 21 567,3 тыс. руб.)  Уровень использования финансовых средств – 99,9 %.

На 30 декабря 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Вожегодского муниципального района составляет 887,8 км в том числе:

- автомобильных дорог Вологодской области – 472,8 км (53.3%)

- автомобильных дорог Вожегодского муниципального района -415 км (46,7%)

За 2022 год объем средств на содержание и ремонт автомобильных дорог составил:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 30,784 млн. рублей (без учета капитального ремонта и реконструкции),

В том числе:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог Вожегодского муниципального района 11,988 млн. рублей.

- выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети п. Вожега на ул. Связи, ул. Хватова, ул. Новинки на общую сумму 14,255 млн. рублей.

- выполнены работы по восстановлению наиболее разрушенных участков дорого в рамках содержания автомобильных дорого муниципального значения в сельских поселениях Бекетовское, Кадниковское, Мишутинское, Нижнеслободское, Тигинское, Ючкинское, Явенгское, Вожегодское городское поселение общей протяженностью 31,27 км на общую сумму 4,541 млн.руб..

В связи с исполнением функций по организации регулярных пассажирских перевозок в 2022 году осуществлялись перевозки по 7 маршрутам: «Вожега -Воскресенское», «Вожега - Мишутино (Озерный)», «Вожега – Яхренга», «Вожега -Коротыгинская», «Вожега-Бекетово42», «Вожега – Кадниковский», «Вожега – Явенга». Произведено 1192 рейса и перевезено 4695 пассажиров. Выполнены работы по установке громкоговорителей на транспортные средства: ПАЗ 32053-70-22 места, ГАЗ 32213-13 мест, ГАЗ А65R33 – 16 мест, FORD Transit – 17 мест.

В 2022 году целевые индикаторы и показатели программы выполнены.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,14. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района на 2017-2021 годы и с перспективой до 2025 года», программа признана высокоэффективной.

11. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 35 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 35 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100%.

Основные задачи Программы:

- повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и государственной охраны имущества;

- усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних;

- привлечение общественности к охране правопорядка;

- повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

Результаты реализации Программы:

на 1 января 2023 года:

- снизилось количество зарегистрированных преступлений с 176 до 142 (-19,3 %);

- уменьшилось число несовершеннолетних, совершивших преступления, с 2 до 1 (- 50 %);

- увеличилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве, с 5 до 6 (+ 20 %);

- снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 38 до 36 (-5,7 %);

- уменьшилось количество зарегистрированных краж с 60 до 52 (-13,3 %);

- увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах с 16 до 26 (+62,5%), в том числе на улице – с 10 до 20 (+100 %);

- снизилось число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения с 23 до 21 (-8,7 %);

- не изменилось число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания – 1 (0%).

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,97. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы», программа признана эффективной.

12. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном районе на 2018 – 2025 годы»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 532,6 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 532,6 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 0,0 тыс. руб., за счет областных средств – 506,0 тыс. руб., за счет переданных полномочий поселений 26,6 тыс. руб.)   Уровень использования финансовых средств – 100%.

В районе осуществляют деятельность 250 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 43 организации, 207 индивидуальных предпринимателей, 168 самозанятых граждан.

Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах оптовой и розничной торговли, лесозаготовок.

Активное участие предпринимателей в региональных и муниципальной программах способствовало получению финансовой поддержки из областного и районного бюджета. За последние 5 лет объем поддержки составил 45,8 млн. рублей.

В 2022 году единовременную финансовую помощь на реализацию бизнес-проектов «Парикмахерская «У Светланы» и «Студия веб-дизайна «WebZet» получили Шкулева Светлана и Пурышев Дмитрий.

Представители бизнес-сообщества имели возможность участвовать очно и в онлайн-режиме в семинарах и других мероприятиях, направленных на решение вопросов в сфере предпринимательства. Осенью 2022 года администрацией района совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области для предприятий общественного питания был проведен на безвозмездной основе обучающий семинар по теме: «О новых санитарно-эпидемиологических правилах». Предприятия также могли пройти обучение по маркировке продукции, государственной поддержке, работе в ФГИС «Зерно» и другим темам в онлайн-формате.

Для обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного регулирующего воздействия нормативно-правовых актов района, влекущих за собой возникновение административных барьеров либо издержек субъектов предпринимательской деятельности, в 2022 году продолжена работа по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативно-правовых актов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Проведены 5 процедур ОРВ и 2 экспертизы нормативно-правовых актов района.

В целях создания условий для развития конкуренции в Вожегодском муниципальном районе был разработан и принят план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы.

В 2022 году прошло четыре заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены вопросы изменения нормативно-правовых актов в сфере труда, проведения медицинских осмотров, заключения коллективных договоров в организациях, о ситуации на рынке труда, об организации обучения отдельных категорий граждан и др.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,04. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы», программа признана высокоэффективной.

13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 99 689,20 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 99 622,70 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 2 223,0 тыс. руб., за счет областных средств – 4 227,7 тыс. руб., за счет федеральных средств – 92 201,9 тыс. руб., передаваемые из бюджетов поселений – 970,1 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 99%.

В 2022 году работа отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды была направлена на выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы».

- В 2022 году были ликвидированы несанкционированные свалки:

- - дер. Бекетовская сельское поселения Бкетовское общей площадью 0,4 га;

- - дер. Сенькинская сельское поселения Явенгское общей площадью 0,5 га;

- - дер. Савинская сельского поселения Тигинское общей площадью 0,5 га;

- - дер. Поповка сельского поселения Мишутинское общей площадью 0,5 га.

- Также по данному мероприятию было израсходовано 10,0 тыс. руб. на ликвидацию навала мусора в Бекетовском с/п.

- - 25,0 тыс. руб. предусмотренные основным мероприятием 4 «Экологическое информирование и образование населения» израсходованы в полном объеме. Из них было израсходовано 14,04 тыс. руб. на приобретение призов участникам районного конкурса «Фотографии водных пейзажей Вожегодского края» и районного фестиваля детских экологических театров «В гармонии с природой».

- - на благоустройство объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального района израсходовано 8 тыс. руб. – основное мероприятие 6;

- - по основному мероприятию F5 «Реализация национального проекта «Чистая вода» на реконструкцию системы водоснабжения п. Вожега было израсходовано 97 013 781,81 тыс. руб., из них:

- 92 201 934,71 – федеральный бюджет,

- 3 841 747,28 – областной бюджет,

- 970 099,82 – местный бюджет.

- Задачами на 2023 год является реализация мероприятий в соответствии с финансовым обеспечением муниципальной программы.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,00. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы», программа признана эффективной.

14. Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий и материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 100 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 100 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 100 тыс. руб.)  Уровень использования финансовых средств – 100%.

Целью подпрограммы 1 является повышение качества обслуживания населения района за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в сфере предоставления муниципальных услуг; улучшение условий работы муниципальных служащих органов местного самоуправления, обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими.

Целью подпрограммы 2 является укрепление материально-технической базы администрации Вожегодского муниципального района за счет проведения ремонтов и приобретения офисной мебели.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы планируется увеличение количества антенно-мачтовых сооружений, построенных в отдаленных населенных пунктах района с низкой плотностью населения с целью размещения на них базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи.

Задачи подпрограммы 1 на 2022 год:

Обновить АРМ в здании администрации лицензионным ПО, уменьшить износ парка вычислительной техники с 10,2% до 7,2%.

При формировании единого информационного пространства подключить АРМ к системе электронного документооборота до 90,2%.

Задачи подпрограммы 2 на 2022 год:

Уменьшить количество площадей в здании администрации, требующих ремонта с 35,8 % до 34,5 %.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 1,01. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и материально-технической базы Вожегодского муниципального района на 2015-2025 годы», программа признана высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2021 год – 81 957 тыс. руб. За 2021 год на реализацию программы фактически израсходовано 81 895,4 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 76 061,1 тыс. руб., за счет областных средств – 2 822,5 тыс. руб., за счет федеральных средств – 240,9 тыс. руб., за счет переданных полномочий поселений 2 770,9 тыс. руб.)    Уровень использования финансовых средств – 99,9 %.

- Целью программы является эффективное функционирование муниципального управления и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Вожегодского муниципального района.

Основные задачи Программы:

- достижение соответствия расходных обязательств бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов поселений, источникам их финансового обеспечения в среднесрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;

- эффективное управление муниципальным долгом Вожегодского муниципального района;

- развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В отчетном периоде доходная часть бюджета Вожегодского муниципального района исполнена в размере 687,9 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые поступления составляют 187,8 млн. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2018 годом увеличилось на 51,8 млн. рублей. Утвержденный план выполнен на 105,7%.

В структуре поступлений  налоговых и неналоговых доходов бюджета Вожегодского муниципального района доминирующим источником продолжает оставпться налог на доходы физических лиц – 75,3 %.

Основными бюджетообразующими предприятиями района продолжают оставаться: ЗАО «Вожега-Лес», Вологодское отделение СЖД, АО «ВОЭК» ЭТУ «Вожега», Отдел полиции по ООТ Вожегодского района МО МВД РФ «Харовский», ООО «Экспофорест».

По сравнению с 2021 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 7,9 %. При этом поступление по налогу на доходы физических лиц увеличилось на 8,3 %, акцизов по подакцизными товарам – на 19,7 %.

В целях обеспечения своевременного сбора налогов, привлечения дополнительных доходов в район и сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней продолжена работа межведомственной комиссии по платежам в консолидированный бюджет района, легализации объектов налогообложения и снижению неформальной занятости населения.

На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам и сборам, своевременное перечисление налога на доходы физических лиц, а также легализация теневой заработной платы и оформление наемных работников, согласно трудовому законодательству.

В 2022 году на территории района проведено 11 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 136 налогоплательщиков, из них 4 – руководителя предприятий и организаций; 134 – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет района.

В результате проведенных мероприятий в бюджет района дополнительно было привлечено 2,7 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, в том числе 1,8 млн. руб. - налога на доходы физических лиц. Кроме того, в областной бюджет поступило 326,5 тыс. руб. транспортного налога с физических лиц.

Аналогичные заседания комиссии проводились и в поселениях района. За отчетный период состоялось 56 заседаний, на которых было приглашено и рассмотрено 295 налогоплательщиков, имеющих задолженность в бюджетную систему, в основном по имущественным налогам. Экономический эффект (с учетом транспортного налога с физических ли) составил 348,4 тыс. руб.

В целях погашения задолженности по имущественным налогам, в том числе и транспортному налогу, проводятся беседы с налогоплательщиками – должниками, руководителям предприятий и организаций, направляются списки должников по имущественным налогам.

По вопросу легализации теневой заработной платы, совместно с налоговой инспекцией, на комиссиях было рассмотрено 139 работодателей, из которых 106 повысили и легализовали заработную плату 757 наемным работникам.

В результате работы по снижению неформальной занятости по состоянию на 31 декабря 2022 года выявлено и в течение отчетного периода оформлено по трудовым договорам 74 человека.

В результате увеличения заработной платы, снижения неформальной занятости населения в бюджет района дополнительно получено 3,8 млн. руб. налога на доходы физических лиц.

Исполнение районного бюджета по расходам за 2022 год 691 млн. руб. Бюджет Вожегодского муниципального района имеет социальную направленность.

В 2022 году на расходы в области образования, культуры, физкультуры и социальной политики направлено 324,1 млн. руб.

В целях реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, в районе утвержден план мероприятий по оптимизации расходов бюджета района, основной целью которого является высвобождение средств и направление их на реализацию майских указов Президента Российской Федерации.

С целью обеспечения сбалансированности, стабильности местного бюджета Вожегодского муниципального района на протяжении последних 6 лет проводится работа по снижению уровня просроченной кредиторской задолженности.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2023 года составил 0,0 руб.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов задачами Управления финансов и экономики является:

-формирование районного бюджета в программно-целевом формате;

-продолжение сокращения неэффективных расходов и оптимизации бюджетных расходов.

В полном объеме обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, профинансированы расходы, необходимые для функционирования учреждений.

Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2022 году составил 99,3 %, действовало   24 муниципальных программ.

Долговая политика Вожегодского муниципального района направлена на сдерживание темпов роста муниципального долга. Объем муниципального долга с 2013 года снижен на 57,7 млн. рублей и составил на 1 января 2023 года 0,0 руб. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2022 году отсутствуют.

МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» взаимодействует в обслуживаемыми учреждениями на основании заключенных соглашений о передаче функций по ведению бюджетного учета, составлению бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды. По состоянию на 31 декабря 2021 года заключено 37 соглашений.

МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» взаимодействует в обслуживаемыми учреждениями на основании заключенных соглашений о передаче функций по ведению бюджетного учета, составлению бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды. По состоянию на 31 декабря 2021 года заключено 38 соглашений.

На 2022 год Учреждением приняты бюджетные обязательства в пределах выделенных бюджетных ассигнований в сумме 19 169 236,11 рублей.

Исполнение бюджета по расходам составило 99,82 %.

В отчетном периоде учреждение для повышения эффективности расходования бюджетных средств, приняты следующие меры:

- проведение инструктажа с материально ответственными лицами;

- установлены сроки проведения инвентаризации;

-повышение доли закупок на конкурсной основе (электронный магазин).

Результатом деятельности учреждений является:

- своевременное закрытие дебиторской задолженности;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- эффективное использование материальных ценностей.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,00. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2025 годы», программа признана высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального района на 2018-2024 годы»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 1990,5 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 1990,1 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 99,9 %.

Целью программы является реализация федерального приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851.

Задачи программы:

- повышение   уровня   благоустройства   дворовых   территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниципального района;

- повышение         уровня         благоустройства общественных территорий   Вожегодского муниципального района;

- вовлечение      заинтересованных      граждан, организаций      в реализацию    мероприятий      по      благоустройству территории Вожегодского муниципального района.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений района;

реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений района.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,06 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального района на 2018-2024 годы», программа признана высокоэффективной.

17. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном районе на 2019 – 2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 151444,1 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 63959,1 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 42,2 %.

Главной целью программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Вожегодского муниципального района.

Задачи программы:

1. Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет жилищного малоэтажного строительства и путем приобретения на вторичном рынке жилья.

2. Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории Вожегодского муниципального района и городского поселения аварийного жилищного фонда.

3. Наращивание объёмов нового жилищного строительства в Вожегодском муниципальном районе.

В результате реализации программы необходимо расселить 42 многоквартирных дома общей площадью 6277,10 кв. м. переселить 328 чел.

1.По 1 этапу (2019-2020)

а. Расселено 22 жилых помещения.

б. Переселено 44 чел.

в.  Расселенная площадь составляет 849 кв. м.

2. По 2 этапу (2020-2021 годы) областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года № 322 (далее – областная программа по переселению № 8), муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском районе на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 10 июля 2019 года № 503 (далее – муниципальная программа) включены 5 аварийных домов, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации, площадью 733,3 квадратных метров, в которых проживает 43 человека.

- п. Вожега, ул. Транспортная, д. 9, кв.1 – 4 (4 чел.);

- д. Большая Климовская, д. 108 (18 чел.);

- п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 9 (14 чел.);

- п. Кадниковский, ул. Зеленая, д. 9 (2 чел.);

- п. Кадниковский, ул. Северная, д. 8 (4 чел.).

Объем финансирования муниципальной программы на 2 этап (2020-2021 годы) составил 27 102 112 рубля 21 копейка, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 26 017 305, рублей 60 копеек, за счет средств областного бюджета – 1 084 054 рубля 40 копеек, местного бюджета – 752 рубля 21 копейка.

В соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), на 01 января 2021 года осуществлена закупка 5 жилых помещений (квартир) на вторичном рынке. Расселено 10 человек (5 семей).

В декабре 2021 года завершен 2 этап программы, выполнение в полном объеме. Правительством области принято решение о досрочном завершении областной адресной программы № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях вологодской области на 2019-2025 годы». Реализация программы переселения будет завершена до 1 декабря 2024 года. Шестой этап Программы переселения, который планировался к реализации в 2024-2025 годах в полном объеме переносится в пятый этап со сроком реализации до 1 декабря 2024 года.

В рамках 4 и 5 этапа (2022 - 2024) подлежат расселению:

- п. Кадниковский – 13 многоквартирных домов, 32 жилых помещений, расселяемая площадь 1064,4 кв. м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 72 человека (32 семьи);

Срок передачи квартир гражданам планируется провести до 31 марта 2023 года.

- п. Вожега – 15 многоквартирных домов, 80 жилы помещений, расселяемая площадь 3586,5 кв. м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 158 человек (79 семей).

- п. Ючка – 1 многоквартирный дом, 2 жилых помещения, расселяемая площадь 82,8 кв. м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 6 человек (2 семьи).

В 2022 году заключено 24 муниципальных контракта с ООО «МакроМир» на покупку 24 жилых помещений для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п. Кадниковский со сроком передачи квартир до 31.03.2023 года.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,09. Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном районе на 2019 – 2025 годы», программа признана высокоэффективной.

18. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 376  тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 376 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

Цель муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы»: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вожегодского муниципального района.

Основные задачи муниципальной программы:

- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Вожегодского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям района;

- выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Вожегодского муниципального района;

- усиление роли общественных объединений Вожегодского муниципального района в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией Вожегодского муниципального района;

- повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

В соответствии с Программой реализованы следующие мероприятия:

- организован учет социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района;

- организовано 10 заседаний клуба «Деловая среда»;

- на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального района размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций;

- ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района;

- администрацией района, руководителями муниципальных учреждений культуры и спорта оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 189 публичных и массовых мероприятий на территории района;

- организованы координационный совет по делам ветеранов и инвалидов; встреча с Главой района; координационный совет по проведению праздничных мероприятий и памятных дат;

- предоставлено помещение для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на безвозмездной основе;

- коммунальные услуги, услуги телефонной связи и интернета, находящего в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями оплачены в полном объеме;

- предоставленная субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации. Всероссийское общество инвалидов» освоена в полном объеме;

- в 2022 году транспорт для поездок на 8 мероприятий (поездка в г. Кириллов – 2 поездки, на озеро Черное – 2 поездки, с. Мишутинское, Явенга, Кадниковский, Бекетово).

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,00 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы ««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы»», программа признана высокоэффективной.

19. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2020 – 2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 126368,7 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 126368,6 тыс. руб. (в том числе: за счет районных средств – 7230,6 тыс. руб., за счет областных средств – 4765,6 тыс. руб., за счет федеральных средств – 114372,4 тыс. руб.) Уровень использования финансовых средств – 100 %.

Численность населения, проживающего на территории Вожегодского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года, составила 14 083 человека. Демографическая ситуация в Вожегодском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность проживающих в районе с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости. За последние 5 лет численность населения района уменьшилась почти на 2 тыс. человек. Сокращение произошло как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания. В Вожегодском округе реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по направлению «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках данной программы одна семья в 2022 году получила социальную выплату на улучшение жилищных условий, а именно на строительство индивидуального жилого дома. На сегодняшний день дом уже введен в эксплуатацию. Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

В МБОУ «Вожегодская средняя школа», расположенной в п. Вожега, обучается 70% школьников района. Данная школа является базовой, единственным в районе пунктом проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х и 11-х классов и единственной средней школой в районе. В школу осуществляется подвоз 30 детей из всех семи сельских поселений и Вожегодского городского поселения. При наличии 25 учебных кабинетов в МБОУ «Вожегодская средняя школа» организован двухсменный режим работы. Число обучающихся во второй смене составляет 27%. При имеющихся условиях отсутствует возможность обеспечить жителям района на доступность и качество образования. Строительство начальной школа на 320 мест позволит обеспечить односменный режим всех видов учебной деятельности.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 1,31 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2020 – 2025 годы», программа признана высокоэффективной.

20. Муниципальная программа «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального района на 2021 -2030 годы»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 20,0 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 0,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 0 %.

Целью программы является обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, представляющих историко-архитектурную ценность, находящихся в собственности Вожегодского муниципального района.

Основные задачи Программы:

- обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия;

- осуществление комплекса мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия;

- проведение оценки технического состояния объектов культурного наследия в целях принятия современных решений и мер по обеспечению их сохранности;

- организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, а также благоустройство прилегающих территорий.

На территории Вожегодского муниципального района расположены 2 объекта культурного наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – это церковь Рождества Богородицы, 1783 г., деревянная, расположенная по адресу: с. Поповка-Каликинская, и Усадьба Менжинского, 1904 г. – главный дом управляющего, расположенная по адресу: дер. Бекетовская д. 92 и 92а. Это пустующие неэксплуатируемые здания.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,70 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Сохранение исторического наследия Вожегодского муниципального района на 2021-2030 годы», программа признана низкоэффективной.

21. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022 -2025 годы»

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 100,0 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 0,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 0 %.

Основные принципы улучшения качества и эффективности работы по укреплению общественного здоровья населения:

учет здоровья во всех стратегиях развития программы укрепления общественного здоровья;

общественное здоровье должно стать в центре внимания всех исполнителей национальных проектов независимо от того ориентированы они на формирование здорового образа жизни или на создание безопасной, здоровой, комфортной среды.

В задачи программы входит создание муниципальной комплексной системы общественного здоровья и медицинской профилактики, межведомственное взаимодействие для достижения общей цели.

Ожидаемые конечные результаты к 2025 году:

- снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет до 828,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

- снижение смертности женщин в возрасте 16-59 лет до 448,6 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

- снижение распространенности потребления табака до 17,5%;

- снижение распространенности пагубного потребления алкогольных напитков до 10,4 %;

- снижение распространенности недостаточного потребления овощей и фруктов до 67,0%;

- снижение распространенности низкой физической активности до 18,6 %;

- снижение распространенности высокого потребления соли до 17%;

- снижение распространенности повышенного АД до 32%;

- повышение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 30 %;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 77,4 лет.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,50 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022 -2025 годы», программа признана низкоэффективной.

22. Муниципальная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального района на 2022 - 2026 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год –0,0 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 0,0 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 0 %.

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС (рост масштабов, синергетическое развитие природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития телекоммуникационных технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных проектов, урбанизации населения и появления значительного количества новых мест массового пребывания людей требуется пересмотр подходов к дальнейшему развитию систем информирования и оповещения по всем направлениям, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов оповещения.

За 2022 год целевые показатели программы не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,0 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального района на 2022 - 2026 годы», программа признана низкоэффективной.

23. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Вожегодского муниципального районе на 2022 - 2026 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год –                  52 119,1 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 51 352,3 тыс. руб., (в том числе: за счет районных средств – 43 344,7 тыс. руб., за счет областных средств – 5 302,5 тыс. рублей, за счет федеральных средств – 1 072,4 тыс. рублей, за счет переданных полномочий поселений 1 632,6 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 98,52 %.

В Вожегодском муниципальном районе сложилась определенная система работы с кадрами, принимаются меры по их целевому обучению и закреплению, имеется положительный опыт профориентационной работы среди выпускников муниципальных образовательных учреждений района. На решение вопросов обучения и повышения квалификации кадров выделяются средства из местного бюджета Вожегодского муниципального района. Но проблема обеспечения квалифицированными кадрами остается острой.

В администрации Вожегодского муниципального района за 2022 год было принято 17 сотрудников, из них 4 муниципальных служащих, также уволено 17 человек, из них 4 муниципальных служащих. Таким, образом, сохраняется сложившийся уровень текучести кадров, и с этой проблемой работа будет продолжена.

В области совершенствования системы муниципальной службы:

- проведены мероприятия по аттестации 18 муниципальных служащих, включая введение новых форм проведения аттестации (в т.ч. тестирования);

- более 70 % работников органов местного самоуправления района прошли краткосрочные курсы повышения квалификации и обучающие семинары, освоили 2 направления дополнительного профессионального образования;

- в целях повышения открытости деятельности муниципальной службы был обновлен нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы;

- на постоянном контроле находятся вопросы внедрения унифицированных стандартов антикоррупционного поведения в системе муниципальной службы, антикоррупционной пропаганды, так, специалистами, ответственными за антикоррупционное просвещение в органах местного самоуправления, размещались антикоррупционные материалы в социальной сети «ВКонтакте», распространялись методические материалы и памятки среди всех муниципальных служащих, депутатов представительных органов, руководителей муниципальных учреждений;

- в целях выполнения требований, предусмотренных федеральным, региональным законодательством о противодействии коррупции проанализированы справки о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, депутатов представительных органов, руководителей муниципальных учреждений.

Представительное Собрание  Вожегодского муниципального округа является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вожегодского муниципального округа, Регламентом Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа.

Основная деятельность депутатского корпуса направлена на формирование и совершенствование правовой базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения в области социальной, экономической и бюджетной политики, а главными критериями для депутата являются законность, ответственность, открытость перед избирателями.

На сегодняшний день в Представительном Собрании исполняют свои полномочия 15 депутатов, 14 из них осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, т.е. на общественных началах, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязанностей по месту основной работы, это руководители учреждений, организаций, работники сферы образования, культуры и медицины, т.е. люди, умеющие принимать важные решения и нести за них ответственность.

Основной формой работы  представительного Собрания в соответствии с  Регламентом являются его заседания, которые проводились в 2022 году, согласно утвержденному плану работы. Заседания Совета района были открыты для всех заинтересованных лиц.

Для реализации основных направлений деятельности  в 2022 году проведено 18 заседаний, рассмотрено 214 проектов нормативных правовых актов, по всем 214 приняты решения. Представительным Собранием внесено 99 проектов решений,  администрацией района - 90, управлением финансов и экономики – 14.

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Представительного  Собрания, выработки проектов решений и конкретных мероприятий, а также осуществления контрольных функций  в представительном органе работают три  постоянных депутатских комиссии:

- комиссия по бюджету, налогам и экономической политике;

-  комиссия по правовым вопросам законности, Регламенту и депутатской этике;

- комиссия по социальной политике.

Работа постоянных комиссий в Представительном Собрании в отчётном периоде организовывалась в соответствии с утверждённым планом на 2022 год. Постоянные комиссии Представительного Собрания в обособленном режиме провели: комиссия по бюджету, финансам и экономической политике провела 3 заседания, комиссия по правовым вопросам, Регламенту и депутатской этике – 6 заседаний, также проведено 1 общее заседание. По всем рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения.

В 2022 году в аппарат Представительного Собрания поступило 75  ходатайств о поощрении,  депутатами принято по ним 75 положительных решений, в том числе о награждении  Почётной грамотой  Представительного Собрания – 71, Благодарственным письмом – 4.

В отчётном периоде органами местного самоуправления округа уделялось особое внимание приведению  муниципальных нормативных правовых актов Представительного Собрания в соответствие с действующим  законодательством, связанное с существенными изменениями законодательства о местном самоуправлении.

В 2022 году  аппаратом  Представительного Собрания проводилась работа по организации публичных слушаний. Их  целью  является информирование населения округа о наиболее важных вопросах, по которым надлежит принять соответствующее решение и выявить мнение населения. Так, в 2022 г.  проведены публичные слушания по следующим  вопросам  рассмотрения проектов решения Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа: «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета Вожегодского муниципального района за 2021 год», «Об утверждении Устава Вожегодского муниципального округа Вологодской области», «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2023 год и  плановый период 2024-2025 годов».

При проведении публичных слушаний нарушений законодательства допущено не было.

Обязательным условием эффективной работы является максимальная открытость. В отчетном периоде информирование населения нашего округа о деятельности представительного органа осуществлялось в следующих направлениях: вопросы, обсуждаемые на заседаниях Представительного Собрания, а также информация о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры регулярно освещались на страницах районной газеты «Борьба».

Кроме того информация о деятельности представительного органа округа обновлена на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального района в сети Интернет, а также была создана официальная группа в социальной сети «ВКонтакте», что давало возможность жителям округа  следить за его работой, а также напрямую задать имеющиеся вопросы.

Целями деятельности МКУ Вожегодского муниципального района «МФЦ» являются:

-упрощение процедур получения услуг физическими и юридическими лицами за счет реализации принципа «одного окна»;

-сокращение сроков предоставления услуг, количества взаимодействий заявителя с органами государственной власти и органами местного самоуправления Вожегодского муниципального округа;

-повышение доступности обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно штатному расписанию в учреждении числится 8,0 штатных единиц.

В помещениях МФЦ созданы комфортные условия для посетителей, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями. Установлена система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация подключена к пульту вневедомственной охраны. Функционирует электронная система управления очередью, предусмотрена предварительная запись. Организован бесплатный доступ посетителей к Единому и региональным порталам государственных услуг. Создано 3 территориально-обособленных структурных подразделения, расположенных в сельских поселениях Кадниковское, Тигинское, Ючкинское. Вожегодский МФЦ соответствует всем требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года №797, постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2015 года № 389, заключенными соглашениями Вожегодский МФЦ оказывает 189 различных государственных и муниципальных услуг.

За 2022 год специалистами МФЦ оказано 8117 услуг (без учета консультаций и выданных дел), в т.ч. через территориально-обособленные структурные подразделение принято 308 заявлений. Наиболее востребованными являются федеральные услуги. За 2023 год предоставлено 3790 услуга, что составляет 46,7 % всего количества предоставленных услуг. Региональных услуг предоставлено 709.

За отчетный период предоставлено 1245 услуг по регистрации на Портале госуслуг, восстановлению и подтверждению учетной записи и оказано содействие заявителям в подаче 2137 заявлений в электронном виде через Портал гос.услуг. Среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут, что соответствует требованиям организации МФЦ. Жалоб на работу специалистов многофункционального центра не поступало.

На МКУ «МФЦ» возложены полномочия по начислению и выплате муниципальной ЕДК льготным категориям граждан. За 2022 года 64 получателю льгот перечислено ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта денежных средств в размере  1217,1 тыс. рублей.

Расходы учреждения за 2022 год составили 5907,1 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета расходы составили 40157,0 тыс. руб., расходы местного бюджета 668,5 тыс. руб., расходы на выплату ЕДК муниципальным льготникам 1222,9 тыс. руб.

Для приведения в соответствие с единым брендбуком в МФЦ проведены работы по косметическому ремонту помещений, замене мебели и оборудован сектор пользовательского сопровождения, состоящий из 4 рабочих мест.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2023 года нет.

Контрольно-ревизионное управление Вожегодского муниципального района создано решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 18 мая 2022 года № 58 «О контрольно-ревизионном управлении Вожегодского муниципального района», зарегистрировано 24 мая 2022 года.

В отчетном периоде проведено 18 контрольных мероприятий. По результатам выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 11 677,4 тыс. рублей. В ходе контрольных мероприятий проверено 984 406,60 тыс. рублей бюджетных средств. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 11 981,87 тыс. рублей.

По итогам работы КРУ за 2022 год внесено 5 представлений. Представления рассмотрены, меры приняты. Контрольно-ревизионным управлением возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. По всем протоколам вынесено решение мирового судьи о прекращении по ст.2.9. КоАП РФ по малозначительности.

За 2022 год проведено 210 (в 2021 году - 220) экспертно-аналитических мероприятий. Объем бюджетных средств, охваченный экспертными мероприятиями, составил 6 344 594,7 тыс. рублей.

В ходе проведения экспертизы проектов выявлены нарушения бюджетного законодательства на сумму 2259,9 тыс. рублей.

Вывод: итоговая оценка эффективности программы – 0,99 Оценивая степень эффективности реализации муниципальной программы муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вожегодского муниципального районе на 2022 - 2026 годы», программа признана высокоэффективной.

Глава Вожегодского муниципального округа	  	              С.Н. Семенников