Отчет о реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном районе на 2022 -2026 годы»

за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района администрации Вожегодского муниципального района |
| Соисполнители  программы | Администрация Вожегодского муниципального района  Представительное Собрание Вожегодского муниципального района  муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  контрольно-ревизионное управление Вожегодского муниципального района |
| Глава Вожегодского  муниципального округа С.Н. Семенников  30.03.2023  881744 2-21-86  admin@vozhega.ru | |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

за 2022 год

В Вожегодском муниципальном районе сложилась определенная система работы с кадрами, принимаются меры по их целевому обучению и закреплению, имеется положительный опыт профориентационной работы среди выпускников муниципальных образовательных учреждений района. На решение вопросов обучения и повышения квалификации кадров выделяются средства из местного бюджета Вожегодского муниципального района. Но проблема обеспечения квалифицированными кадрами остается острой.

В администрации Вожегодского муниципального района за 2022 год было принято 17 сотрудников, из них 4 муниципальных служащих, также уволено 17 человек, из них 4 муниципальных служащих. Таким, образом, сохраняется сложившийся уровень текучести кадров, и с этой проблемой работа будет продолжена.

В области совершенствования системы муниципальной службы:

- проведены мероприятия по аттестации 18 муниципальных служащих, включая введение новых форм проведения аттестации (в т.ч. тестирования);

- более 70 % работников органов местного самоуправления района прошли краткосрочные курсы повышения квалификации и обучающие семинары, освоили 2 направления дополнительного профессионального образования;

- в целях повышения открытости деятельности муниципальной службы был обновлен нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы;

- на постоянном контроле находятся вопросы внедрения унифицированных стандартов антикоррупционного поведения в системе муниципальной службы, антикоррупционной пропаганды, так, специалистами, ответственными за антикоррупционное просвещение в органах местного самоуправления, размещались антикоррупционные материалы в социальной сети «ВКонтакте», распространялись методические материалы и памятки среди всех муниципальных служащих, депутатов представительных органов, руководителей муниципальных учреждений;

- в целях выполнения требований, предусмотренных федеральным, региональным законодательством о противодействии коррупции проанализированы справки о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, депутатов представительных органов, руководителей муниципальных учреждений.

Представительное Собрание Вожегодского муниципального округа является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вожегодского муниципального округа, Регламентом Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа.

Основная деятельность депутатского корпуса направлена на формирование и совершенствование правовой базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения в области социальной, экономической и бюджетной политики, а главными критериями для депутата являются законность, ответственность, открытость перед избирателями.

На сегодняшний день в Представительном Собрании исполняют свои полномочия 15 депутатов, 14 из них осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, т.е. на общественных началах, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязанностей по месту основной работы, это руководители учреждений, организаций, работники сферы образования, культуры и медицины,  т.е. люди, умеющие принимать важные решения и нести за них ответственность.

Основной формой работы представительного Собрания в соответствии с Регламентом являются его заседания, которые проводились в 2022 году, согласно утвержденному плану работы. Заседания Совета района были открыты для всех заинтересованных лиц.

Для реализации основных направлений деятельности в 2022 году проведено 18 заседаний, рассмотрено 214 проектов нормативных правовых актов, по всем 214 приняты решения. Представительным Собранием внесено 99 проектов решений, администрацией района - 90, управлением финансов и экономики – 14.

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Представительного Собрания, выработки проектов решений и конкретных мероприятий, а также осуществления контрольных функций  в представительном органе работают три  постоянных депутатских комиссии:

- комиссия по бюджету, налогам и экономической политике;

- комиссия по правовым вопросам законности, Регламенту и депутатской этике;

- комиссия по социальной политике.

Работа постоянных комиссий в Представительном Собрании в отчётном периоде организовывалась в соответствии с утверждённым планом на 2022 год. Постоянные комиссии Представительного Собрания в обособленном режиме провели: комиссия по бюджету, финансам и экономической политике провела 3 заседания, комиссия по правовым вопросам, Регламенту и депутатской этике – 6 заседаний, также проведено 1 общее заседание. По всем рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения.

В 2022 году в аппарат Представительного Собрания поступило 75 ходатайств о поощрении, депутатами принято по ним 75 положительных решений, в том числе о награждении Почётной грамотой Представительного Собрания – 71, Благодарственным письмом – 4.

В отчётном периоде органами местного самоуправления округа уделялось особое внимание приведению муниципальных нормативных правовых актов Представительного Собрания в соответствие с действующим законодательством, связанное с существенными изменениями законодательства о местном самоуправлении.

В 2022 году аппаратом Представительного Собрания проводилась работа по организации публичных слушаний. Их целью является информирование населения округа о наиболее важных вопросах, по которым надлежит принять соответствующее решение и выявить мнение населения. Так, в 2022 г. проведены публичные слушания по следующим вопросам рассмотрения проектов решения Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа: «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета Вожегодского муниципального района за 2021 год», «Об утверждении Устава Вожегодского муниципального округа Вологодской области», «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

При проведении публичных слушаний нарушений законодательства допущено не было.

Обязательным условием эффективной работы является максимальная открытость. В отчетном периоде информирование населения нашего округа о деятельности представительного органа осуществлялось в следующих направлениях: вопросы, обсуждаемые на заседаниях Представительного Собрания, а также информация о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры регулярно освещались на страницах районной газеты «Борьба».

Кроме того информация о деятельности представительного органа округа обновлена на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального района в сети Интернет, а также была создана официальная группа в социальной сети «ВКонтакте», что давало возможность жителям округа следить за его работой, а также напрямую задать имеющиеся вопросы.

Целями деятельности МКУ Вожегодского муниципального района «МФЦ» являются:

-упрощение процедур получения услуг физическими и юридическими лицами за счет реализации принципа «одного окна»;

-сокращение сроков предоставления услуг, количества взаимодействий заявителя с органами государственной власти и органами местного самоуправления Вожегодского муниципального округа;

-повышение доступности обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно штатному расписанию в учреждении числится 8,0 штатных единиц.

В помещениях МФЦ созданы комфортные условия для посетителей, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями. Установлена система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация подключена к пульту вневедомственной охраны. Функционирует электронная система управления очередью, предусмотрена предварительная запись. Организован бесплатный доступ посетителей к Единому и региональным порталам государственных услуг. Создано 3 территориально-обособленных структурных подразделения, расположенных в сельских поселениях Кадниковское, Тигинское, Ючкинское. Вожегодский МФЦ соответствует всем требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года №797, постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2015 года № 389, заключенными соглашениями Вожегодский МФЦ оказывает 189 различных государственных и муниципальных услуг.

За 2022 год специалистами МФЦ оказано 8117 услуг (без учета консультаций и выданных дел), в т.ч. через территориально-обособленные структурные подразделение принято 308 заявлений. Наиболее востребованными являются федеральные услуги. За 2023 год предоставлено 3790 услуга, что составляет 46,7 % всего количества предоставленных услуг. Региональных услуг предоставлено 709.

За отчетный период предоставлено 1245 услуг по регистрации на Портале госуслуг, восстановлению и подтверждению учетной записи и оказано содействие заявителям в подаче 2137 заявлений в электронном виде через Портал гос.услуг. Среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут, что соответствует требованиям организации МФЦ. Жалоб на работу специалистов многофункционального центра не поступало.

На МКУ «МФЦ» возложены полномочия по начислению и выплате муниципальной ЕДК льготным категориям граждан. За 2022 года 64 получателю льгот перечислено ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта денежных средств в размере 1217,1 тыс. рублей.

Расходы учреждения за 2022 год составили 5907,1 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета расходы составили 40157,0 тыс. руб., расходы местного бюджета 668,5 тыс. руб., расходы на выплату ЕДК муниципальным льготникам 1222,9 тыс. руб.

Для приведения в соответствие с единым брендбуком в МФЦ проведены работы по косметическому ремонту помещений, замене мебели и оборудован сектор пользовательского сопровождения, состоящий из 4 рабочих мест.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01 января 2023 года нет.

Контрольно-ревизионное управление Вожегодского муниципального района создано решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 18 мая 2022 года № 58 «О контрольно-ревизионном управлении Вожегодского муниципального района», зарегистрировано 24 мая 2022 года.

В отчетном периоде проведено 18 контрольных мероприятий. По результатам выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 11 677,4 тыс. рублей. В ходе контрольных мероприятий проверено 984 406,60 тыс. рублей бюджетных средств. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 11 981,87 тыс. рублей.

По итогам работы КРУ за 2022 год внесено 5 представлений. Представления рассмотрены, меры приняты. Контрольно-ревизионным управлением возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. По всем протоколам вынесено решение мирового судьи о прекращении по ст.2.9. КоАП РФ по малозначительности.

За 2022 год проведено 210 (в 2021 году - 220) экспертно-аналитических мероприятий. Объем бюджетных средств, охваченный экспертными мероприятиями, составил 6 344 594,7 тыс. рублей.

В ходе проведения экспертизы проектов выявлены нарушения бюджетного законодательства на сумму 2259,9 тыс. рублей.

Таблица 3

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы, в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нет | | | |

Таблица 4

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 09.06.2022 № 353 | Внесены изменения: добавлена Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района» | в связи с выделением нового органа местного самоуправления - контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района |

Таблица 5

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном районе на 2022-2026 годы» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального района, Представительного Собрания Вожегодского муниципального района, МКУ «МФЦ», контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального района, Представительного Собрания Вожегодского муниципального района, МКУ «МФЦ», контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального района, Представительном Собрании Вожегодского муниципального района, контрольно-ревизионном управлении Вожегодского муниципального района, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального района к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального района, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального района к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального района, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района к общему объему расходов контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-ревизионном управлении Вожегодского муниципального района, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального района» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального района» | Администрация Вожегодского муниципального района | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального района к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального района, - 0 %.  - обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих, - 100 %;  - обеспечить долю лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального района, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100 % | достигнуты в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального района» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального района» | Представительное Собрание Вожегодского муниципального района | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Обеспечение деятельности Представительного Собрания, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения | Достигнуты в полном объёме |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» | МКУ «МФЦ» | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» - 0 % | отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» - 0 % | - |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района» | Контрольно-ревизионное управление | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления, в том числе организация материально-технического, программного снабжения | Достигнуты в полном объёме |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 7

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном районе на 2022 -2026 годы» | всего, в том числе | 52119,1 | 51352,2 | 98,5 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 44089,2 | 43344,7 | 98,3 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1072,4 | 1072,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5324,9 | 5302,5 | 99,5 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 1632,6 | 1632,6 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 39634,3 | 38951,6 | 98,3 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 36320,0 | 35659,8 | 98,2 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1072,4 | 1072,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1309,2 | 1286,8 | 98,3 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 932,6 | 932,6 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 39634,3 | 38951,6 | 98,3 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 36320,0 | 35659,8 | 98,2 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1072,4 | 1072,4 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1309,2 | 1286,8 | 98,3 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 932,6 | 932,6 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 6 653,9 | 6608,1 | 99,3 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 6413,7 | 6368,0 | 99,3 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 240,1 | 240,1 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 6 653,9 | 6608,1 | 99,3 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 6413,7 | 6368,0 | 99,3 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 240,1 | 240,1 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | всего, в том числе | 4684,2 | 4684,2 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 668,5 | 668,5 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4015,7 | 4015,7 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | - |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | всего, в том числе | 4684,2 | 4684,2 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 668,5 | 668,5 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4015,7 | 4015,7 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | - |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 1 146,8 | 1 108,4 | 96,6 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 686,9 | 648,5 | 94,4 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 459,9 | 459,9 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |
| Основное мероприятие 4.1 | «Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления Вожегодского муниципального района» | всего, в том числе | 1 146,8 | 1 108,4 | 96,6 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 686,9 | 648,5 | 94,4 | Оплата по фактическим расходам |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | - |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 459,9 | 459,9 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | - |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы