Отчет по муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы и с перспективой до 2025 года»

за 2022 год

В рамках программы планируется реализация следующего основного мероприятия:

- Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере Вожегодского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы-

администрация Вожегодского муниципального района

Глава Вожегодского

муниципального округа                                    _______________С.Н. Семенников

Отчет подготовил:

Старший эксперт управления

строительства и инфраструктуры администрации

Вожегодского муниципального округа           _____________ М.Н. Барабошкина

п. Вожега

2023 год

Целью программы является снижение расходов бюджета Вожегодсого муниципального района на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Задачи программы:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере Вожегодского муниципального района.

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 79,5 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 79,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 100 %.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

-  по улучшению энергетических характеристик зданий, находящихся в муниципальной собственности Вожегодского муниципального района.

В ходе реализации муниципальной программы получены следующие результаты:

- снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе;

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- экономия бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов.

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | нет | нет |  | нет |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы и с перспективой до 2025 года» за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 20. 12. 2022 № 764 | Изменение объемов финансирования | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 21 декабря 2015 года № 702 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы и с перспективой до 2025 года» |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы и с перспективой до 2025 года» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального района | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,00 | 0,3306 | 0,3306 |  |
|  | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Вожегодского муниципального района | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,00 | 0,3306 | 0,3306 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетного сфере Вожегодского муниципального района | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,3306 | 0,3306 | нет |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вожегодского муниципального района на 2016 – 2021 годы и с перспективой до 2025 года» | всего, в том числе | 79,5 | 79,5 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 79,5 | 79,5 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Основное мероприятие 7 | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетного сфере Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 79,5 | 79,5 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 79,5 | 79,5 | 0,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы