Годовой отчёт за 2022 год

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2020 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель:

Администрация Вожегодского муниципального района.

Соисполнители:

Сельские и городское поселения района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Вожегодского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Вожегодского муниципального района

Ответственный за подготовку годового отчёта:

Опаницына Мария Андреевна, главный специалист Управления инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального района, тел.: (817 44) 2-14-22, адрес эл/п: vojega-agro@yandex.ru.

| Руководитель администрации Вожегодского муниципального района | Е.В. Первов |
| --- | --- |

| Начальник Управления инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли | А.С. Совкова |
| --- | --- |

14.03.2023

Описательная часть.

Численность населения, проживающего на территории Вожегодского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года составила 15218 человека. Демографическая ситуация в Вожегодском районе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население района стареет, численность проживающих в районе с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости. За последние 5 лет численность населения района уменьшилась почти на 2 тыс. чел. Сокращение произошло как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство жилья и общее повышение комфортности проживания.                     В Вожегодском округе реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по направлению «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках данной программы одна семья в 2022 году получила социальную выплату на улучшение жилищных условий, а именно на строительство индивидуального жилого дома. На сегодняшний день дом уже введен в эксплуатацию. Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

В МБОУ «Вожегодская средняя школа», расположенной в п.Вожега, обучается 70% школьников района. Данная школа является базовой, единственным в районе пунктом проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 9-х и 11-х классов и единственной средней школой в районе. В школу осуществляется подвоз 30 детей из всех семи сельских поселений и Вожегодского городского поселения. При наличии 25 учебных кабинетов в МБОУ «Вожегодская средняя школа» организован двухсменный режим работы. Число обучающихся во второй смене составляет 27%. При имеющихся условиях отсутствует возможность обеспечить жителям района право на доступность и качество образования. Строительство начальной школы на 320 мест позволит обеспечить односменный режим всех видов учебной деятельности.

Таким образом, для устойчивого развития сельской экономики, преодоления негативных демографических и миграционных тенденций, улучшения комфортности проживания сельских жителей, а также повышения гражданской инициативы и ответственности населения необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

Табличная часть.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечения ввода (приобретения) 90 кв.м жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | 90,0 | 144,9 | Целевой показатель выполнен в 2022 году |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 3 «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечения ввода (приобретения) 90 кв.м жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях в 2022 году | ввод в эксплуатацию 144,9 кв.м. жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях в 2022 году | нет |

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального района Вологодской области на 2020 - 2025 годы» | всего, в том числе | 2331,0 | 2331,00 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 215,25 | 215,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 1999,2 | 1999,2 | 100 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 116,55 | 116,55 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | всего, в том числе | 2331,0 | 2331,00 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 215,25 | 215,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 1999,2 | 1999,2 | 100 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 116,55 | 116,55 | 100 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

Предварительный расчет индекса общей эффективности муниципальной программы

- , где:       (2)

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

- КОмп=МБфактМБплан, где:       (3)

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

- , где:       (4)

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

- , где:       (6)

КРi  - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы  в году, предшествующем отчетному.

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

КОмп=190532,3190532,3=1;

КВП1=7,8257,825=1, КВП2=00=      ;

КР1=7,8250=   , КР2=00=      ;

ЭРмп=1+1+22:2=.

Так как ЭРобщ            -  программа       .