Отчет

о реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального района.

Соисполнители:

- МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»;

- МБУК «Вожегодская ЦБС»;

- МБУК «Вожегодский РЦКР»;

- МБУК «ЦТНК»;

- МБУ ДО «ВДШИ»;

- МБУ «ЦОМУ».

Дата составления годового отчета – 22.03.2023 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Никифорова Ирина Сергеевна, заведующий отделом культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-49, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского муниципального округа                                   С.Н. Семенников

2. муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

Запланированный программой объем финансирования на 2022 год – 85313,3 тыс. руб. За 2022 год на реализацию программы фактически израсходовано 85313,32 тыс. руб., (в том числе: за счет районных средств – 57998,5 тыс. руб., за счет федеральных средств – 10009,1 тыс. руб., за счет областных средств – 6925,8 тыс.рублей, за счет переданных полномочий поселений – 10380,0 тыс. рублей). Уровень использования финансовых средств – 100 %.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов;

- создание условий для развития художественной самодеятельности творческих коллективов;

- развитие библиотечного и музейного дела;

- развитие образования в сфере культуры и искусства;

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования посредством проведения капитальных ремонтов;

- сохранение историко-культурного наследия, традиционной народной культуры;

-  реализация и продвижение туристских маршрутов на территории района;

- содержание зданий, используемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Вожегодского муниципального района, в состоянии, отвечающем их статусу, посредством технического обслуживания, обеспечивающего сохранность и нормальное функционирование зданий, прилегающих территорий в течение периода их использования по назначению;

- организация и осуществление автотранспортных перевозок

В 2022 году выполнены целевые индикаторы программы:

- подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»: динамика количества посетителей к соответствующему периоду прошлого года – 107,1 %, количество музейных выставок в год – 19;

- подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»: динамика количества посещений библиотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 80,4 %, динамика количества книговыдач – 108,3%, процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 68,0%, доля новых поступлений в общем объеме фонда – 2,0%, динамика объема электронного каталога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 115,9 %;

- подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»: количество клубных формирований осталось на уровне прошлого года, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 96,3%, доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий – 56,4%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 50,4%;

- подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»: доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий –47,9%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 27,5%, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 103,0%, динамика количества коллективов художественной самодеятельности, имеющих звания «Народный», «Образцовый» - 0%;

- подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 97 %, доля обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях –62,6%, доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего  профессионального образования в области культуры и искусства – 0%, доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование –80%.

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»» : бесперебойное обеспечение тепло-, водо - , энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудования – 100%. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» бесплатно – 100%.

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 16.02.2022 г. № 94 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 13.07.2022 г. № 422 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 08.08.2022 г. № 477 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 13.09.2022 г. № 533 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 18.10.2022 г. № 601 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 24.11.2022 г. № 668 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 24.11.2022 г. № 668 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе 2017 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений музея | Человек | 5234 | 5600 | 5605 |  |
| 2 | Количество экспозиций в год | Единиц | 18 | 19 | 19 |  |
| 3 | Количество находящихся в фондах музейных предметов | единиц | 4578 | 4722 | 4724 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество посещений на 1 жителя в год | Посещение | 11,82 | 8,1 | 9,5 |  |
| 5 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 82,9 | 101,8 | 110,7 |  |
| 6 | Количество книговыдач | Ед. | 326535 | 351600 | 353678 |  |
| 7 | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 66 | 75 | 68 |  |
| 8 | Доля новых поступлений в общем объеме фонда | % | 2,2 | 2,0 | 2,0 |  |
| 9 | Количество записей в электронном каталоге | Ед. | 14331 | 15331 | 16615 | В связи с поступлением новых изданий |
| 10 | Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) | Чел. | 119756 | 126100 | 131917 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество клубных формирований, в т.ч. платно | Ед. | 18, 9 | 18, 9 | 18, 9 |  |
| 12 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. | 260, 83 | 273, 83 | 265, 80 |  |
| 13 | Количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платных | Ед. | 370, 219 | 390, 220 | 390, 220 |  |
| 14 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. | 8980, 4582 | 10110, 5100 | 10116, 5103 |  |
| 15 | Количество объектов хранения | Ед. | 7175 | 7324 | 7334 |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Число зрителей | Чел. | 1296 | 1500 | 1514 |  |
| 17 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. | 1387, 89 | 1427, 87 | 1429, 89 |  |
| 18 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Чел. | 180 | 181 | 185 |  |
| 19 | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2226, 1124 | 2110, 1010 | 2399, 1150 |  |
| 20 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. | 76215, 23705 | 97800, 27500 | 105868, 29086 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | 8,41 | 8,69 | 8,69 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания | Машино-час | 740 | 1655 | 1655 |  |

».

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Подпрограмма 1 Развитие музейного дела | МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 3089,3 | 3089,3 | Нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2717,6 | 2717,6 | Нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 371,7 | 371,7 | Нет |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Вожегодская ЦБС» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 20975,1 | 20975,1 | Нет |
| 6 | В т.ч. основное мероприятие 2.1 (муниципальное задание) Организация библиотечно-информационного обслуживания населени |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 17225,9 | 17225,9 | Нет |
| 7 | В т.ч. основное мероприятие 2.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1320,5 | 1320,5 | нет |
| 8 | В т.ч. основное мероприятие 2.3 Комплектование книжных фондов |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 800,8 | 800,8 | Нет |
| 9 | В т.ч. основное мероприятие 2.5 Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры»; обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1523,9 | 1523,9 | Нет |
|  | В т.ч. основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 104,2 | 104,2 | Нет |
| 10 | Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | МБУК «ЦТНК» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 6319,2 | 6319,2 | Нет |
| 11 | В т.ч. основное мероприятие 3.1. (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 5875,9 | 5875,9 | Нет |
| 12 | В т.ч. основное мероприятие 3.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 443,3 | 443,3 | Нет |
| 13 | Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Вожегодский РЦКР» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 38849,4 | 38849,4 | Нет |
| 14 | В т.ч. основное мероприятие 4.1 (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 22634,8 | 22634,8 | Нет |
| 15 | В т.ч. основное мероприятие 4.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1271,7 | 1271,72 | Нет |
| 16 | В т.ч. основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 3021,9 | 3021,9 | нет |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | В т.ч. основное мероприятие А1 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 11921,0 | 11921,0 | Нет |
| 19 | Подпрограмма 5 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «ВДШИ» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 6031,1 | 6031,1 | Нет |
| 20 | В т.ч. основное мероприятие 5.1 (муниципальное задание) «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры искусства» |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 6031,1 | 6031,1 | Нет |
| 21 | Программа 6 «Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе» |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0,0 | 0,0 | Нет |
| 22 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы» | МБУ «ЦОМУ» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 10049,2 | 10049,2 | Нет |
| 23 | В т.ч. основное мероприятие 7.1 «Обеспечение функционирования МБУ Вожегодского муниципального района «ЦОМУ» |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 10049,2 | 10049,2 | Нет |
|  | итого |  |  |  |  |  | 85313,3 | 85313,3 |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы» | всего, в том числе | 85313,3 | 85313,3 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 57998,5 | 57998,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 10009,1 | 10009,1 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6925,8 | 6925,8 | 99,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 10380,0 | 10380,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие музейного дела | всего, в том числе | 3089,3 | 3089,3 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3089,3 | 3089,3 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов | всего, в том числе | 2717,6 | 2717,6 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2717,6 | 2717,6 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 371,7 | 371,7 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 371,7 | 371,7 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего, в том числе | 20975,1 | 20975,1 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 18733,8 | 18773,8 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 350,0 | 350,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1791,4 | 1712,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | (муниципальное задание) Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | всего, в том числе | 17225,9 | 17225,9 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 17225,9 | 17225,9 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 1320,5 | 1320,5 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1320,5 | 1320,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Комплектование книжных фондов | всего, в том числе | 800,8 | 800,8 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 36,1 | 36,1 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 414,7 | 414,7 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры»; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | всего, в том числе | 1523,9 | 1523,9 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 151,4 | 151,4 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1372,5 | 1372,5 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие А2 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | всего, в том числе | 104,2 | 104,2 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие традиционной народной культуры» | всего, в том числе | 6319,2 | 6319,2 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 6319,2 | 6319,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | всего, в том числе | 5875,9 | 5875,9 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5875,9 | 5875,9 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 443,3 | 443,3 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 443,3 | 443,3 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе | 38849,4 | 38849,4 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 13775,9 | 13775,9 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 9659,1 | 9659,1 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5134,4 | 5134,4 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 10280,0 | 10280,0 | 100,0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | (муниципальное задание) Развитие, внедрение о популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | всего, в том числе | 22634,8 | 22634,8 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 12929,3 | 12929,3 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 9705,5 | 9705,5 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 1271,7 | 1271,7 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 697,2 | 697,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 574,5 | 574,5 | 100,0 |  |
| В т.ч. основное мероприятие 4.4 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (в т.ч. приобретение звукового оборудования, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | всего, в том числе | 3021,9 | 3021,9 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 30,2 | 30,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 571,7 | 571,7 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2420,0 | 2420,0 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Капитальный ремонт здания МБУК «РДК» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Строительство «Культурно-досугового центра в п.Озерный Вожегодского района | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие А1 | «Реализация регионального проекта «Культурная среда» Капитальный ремонт здания филиала МБУК «ВРКДО» Тигинский сельский Дом культуры», Ючкинский сельский Дом культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» | всего, в том числе |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие А1 | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | всего, в том числе | 11921,0 | 11921,0 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 119,2 | 119,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 9087,4 | 9087,4 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2714,4 | 2714,4 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего, в том числе | 6031,1 | 6031,1 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 6031,1 | 6031,1 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. | (муниципальное задание) | всего, в том числе | 6031,1 | 6031,1 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 6031,1 | 6031,1 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | всего, в том числе | 10049,2 | 10049,2 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10049,2 | 10049,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 7.1 | Обеспечение функционирования МБУ Вожегодского муниципального района «ЦОМУ» | всего, в том числе | 10049,2 | 10049,2 | 100,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10049,2 | 10049,2 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |