## **Годовой отчет по муниципальной программе**

## **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**Ответственные соисполнители:**

Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района;

Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального района;

муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры, молодежной политики и спорта;

социально ориентированные некоммерческие организации.

**Отчетный год:** 2022

**Дата составления годового отчета:** 20.03.2023 г.

**Должность, ФИО ответственного за подготовку годового отчета:**

Юлия Александровна Шульгинова, методист отдела культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа

Глава Вожегодского

муниципального округа С.Н.Семенников

**Пояснительная записка**

**Цель** муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном районе на 2020-2025 годы»: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вожегодского муниципального района.

Основные **задачи** муниципальной программы:

- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Вожегодского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям района;

- выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Вожегодского муниципального района;

- усиление роли общественных объединений Вожегодского муниципального района в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией Вожегодского муниципального района;

- повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

Запланированный объем **финансовых средств** на 2022 год на реализацию программы – 376,0 тыс.руб., израсходовано 376,0 тыс.руб. Уровень исполнения - 100%.

В соответствии с Программой реализованы следующие **мероприятия**:

- организован учет социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района;

- организовано 10 заседания клуба «Деловая среда»;

- на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального района размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций;

- ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района;

- администрацией района, руководителями муниципальных учреждений культуры и спорта оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 189 публичных и массовых мероприятий на территории района

- организованы: координационный совет по делам ветеранов и инвалидов, встреча с Главой района, координационный совет по проведению праздничных мероприятий и памятных дат;

**-** предоставлено помещение для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на безвозмездной основе;

- коммунальные услуги, услуги телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями оплачены в полном объеме

- предоставленная субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» освоена в полном объеме

- в 2022 году транспорт для поездок на 8 мероприятия (поездка в г. Кирилов – 2 поездки, на Черное озеро – 2 поездки, с. Мишутинская, Явенга, Кадниковский, Бекетово).

Таблица 3

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | … | | | |
|  |  | | | |

Таблица 4

**Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2020-2025 годы»**

**за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 08.08.2022 № 478 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
|  |  |  |
|  |  |  |

Таблица 5

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) «Усиление роли общественных объединений Вожегодского муниципального района в реализации общественных интересов населения района» | % | 92 | 95 | 95 |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) «Повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений» | человек | 5550 | 5570 | 5570 |  |
| 3 | Целевой показатель (индикатор) «Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Вожегодского муниципального района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района» | единиц | 9 | 9 | 9 |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 6

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-  ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вожегодского муниципального района» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация учета социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района | Организован учет социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  «Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района, Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация заседаний клуба «Деловая среда» | Организовано 10 заседания клуба «Деловая среда» |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального района» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района; Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации района;  социально ориентированные некоммерческие организации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального района | На информационном сайте администрации Вожегодского муниципального района размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 «Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района | Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.3  «Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории Вожегодского муниципального района» | Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории района | Администрацией района, руководителями муниципальных учреждений культуры и спорта оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 189 публичных и массовых мероприятий на территории района |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.4 «Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации района» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района; Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации района | Организованы: координационный совет по делам ветеранов и инвалидов, встреча с Главой района, координационный совет по проведению праздничных мероприятий и памятных дат. |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1.  «Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | Предоставлено помещение для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. «Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и т.п.» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия | В 2022 году транспорт для поездок на 8 мероприятия (поездка в г. Кирилов – 2 поездки, на Черное озеро – 2 поездки, с. Мишутинская, Явенга, Кадниковский, Бекетово). |  |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. «Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | Коммунальные услуги, услуги телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями оплачены в полном объеме |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. «Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на осуществление социально значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Предоставленная субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» освоена в полном объеме |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями района» | Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального района;  муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, молодежной политики и спорта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными организациями района | Организовано и проведено 8 районных мероприятий совместно с районным советом женщин, Союзом пенсионеров России (выставки творческих работ, акции, встречи, награждение и чествования семей) |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение районных мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | МБУК «Вожегодский РЦКР», муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, молодежной политики и спорта | 01.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Организация и проведение районных мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры | Организовано и проведено 34 мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района

на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организацийв Вожегодском муниципальном районена 2020-2025 годы» | всего, в том числе | 376,0 | 376,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 376,0 | 376,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1  «Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2  «Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района, Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации района | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 «Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района; Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации района;  социально ориентированные некоммерческие организации | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4 «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Управление по организационному, контрольному, кадровому обеспечению администрации района и работе с Представительным Собранием района | всего, в том числе | 376,0 | 376,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 376,0 | 376,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<\*\*>Кассовые расходы