Пояснительная записка

Итоги реализации муниципальной программы

«Развитие образования Вожегодского муниципального района

на 2014-2024 годы»

за  2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2024 годы» (далее Программа) направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития региона и района, современным потребностям социума и каждого гражданина.

Программа состоит из подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования детей» (Подпрограмма 1), «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Подпрограмма 2), «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Подпрограмма 3), «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014-2024 годы» (Подпрограмма 4), «Одаренные дети» (Подпрограмма 5), «Система подготовки спортивного резерва» (Подпрограмма 6).

В районе функционирует 6 школ с контингентом 931 обучающийся.

Для достижении целей и решения задач Подпрограммы 1 реализация ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2022 года осуществляется во всех с первого по одиннадцатый класс школ района, что составляет 98,1%.

Методическое сопровождение внедрения стандартов организовано через работу четырех районных методических площадок, девяти методических объединений учителей предметников, двух творческих групп. Реализация стандарта обеспечивалась информационно через сайты образовательных организаций, районную газету «Борьба», родительские собрания, размещение информации в социальных сетях (в группе в Контакте) и другие формы.

100 %  детей-инвалидов  (2чел.) по заявлениям родителей обучается  с использованием дистанционных технологий. Выделена областная субвенция на сумму  15600,0 руб.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» поступило оборудование в МБОУ «Вожегодская средняя школа».

В рамках  регионального проекта «Современная школа» национального проекта  «Образование» с 2021 года  созданы и функционируют в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, (МБОУ «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа») центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». Проводится мониторинг по изучению эффективного использования, поступившего учебно-лабораторного оборудования, в образовательном процессе.  Все образовательные организации используют данное оборудование.

Продолжается внедрение электронного документооборота (электронные дневники, журналы). Еженедельно проводится мониторинг ведения электронных журналов, общее количество заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Электронный дневник», «Электронный журнал» составило 15639 запросов родителей и 1345 запросов обучающихся.

79,7% образовательных  организаций соответствуют современным требованиям. В 2022 году проведены  ремонтные работы  в МБОУ «Верхне -Кубинская школа», МБОУ «Кадниковская школа», на сумму 3938775,51руб..

Обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования. Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада. Охват детей дополнительным образованием в возрасте от  5 до 18 лет составляет 64,46%.

Повышение ИКТ компетенции педагогических работников рассматривалось на заседаниях методических объединений, семинарах, совещаниях директоров. Проведены открытые уроки, внеурочная деятельность для родителей, общественности с использований компьютерного и цифрового оборудования.

Обучающимся начальных классов предоставляется бесплатное  питание 1- 4кл – 359чел, детям из многодетных и малоимущих семей предоставляется льготное питание – 205 чел на сумму 63 руб. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялось двухразовое бесплатное питание на сумму 100 руб. (132 ребенка). Выделена областная субвенция  на льготное питание на сумму    1977772,36 руб., бесплатное двух разовое питание -1987400,82 руб.

Выделена субвенция на организацию питания обучающихся 1-4 классов в размере  5040000 руб.

На обеспечение общеобразовательного процесса получено и израсходовано из областного бюджета 92635032,57 руб., из местного бюджета 41031430,38 руб.

На реализацию дополнительных образовательных программ израсходовано  11828458,31 руб.

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся  (организация обеспечения выплат на проезд для детей из многодетных семей   и одежду для детей из многодетных  семей) израсходовано: многодетным семьям 1174200 руб., из них на одежду  348000 руб., 826200 руб., на проезд.

Отдельным категориям граждан выплачивалась ЕДК.    Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 144265 руб.

В общеобразовательных организациях  осуществляются выплаты за классное руководство. Всего  6327676,26 руб.

В 2х общеобразовательных организациях (МБОУ «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа») введены ставки советника директора по воспитанию.  Всего выплаты составили 150482,50 руб.

В 2022 году Вожегодскому муниципальному району в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область) подпрограммы 2 "Патриотическое воспитание граждан" государственной программы "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021 - 2025 годы" была предоставлена субсидия на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. В семь школ Вожегодского муниципального района были приобретены флагштоки, флаги и гербы на общую сумму 632 240,49 рублей. Поднятие государственного флага - это особый торжественный ритуал. Право поднять государственный флаг Российской Федерации будет предоставляться лучшим обучающимся школ за успехи в учебе, достижения в спорте, творчестве, общественных делах.

В рамках мероприятия 2  Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

В рамках Подпрограммы 2 работали над обеспечением доступности дошкольного образования. 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием.  За   2022 год общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги «Электронный детский сад» - 75 ( из них через ЕГПУ – 75).

Родители (законные представители) получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, сумма составила 15105001 руб. Количество заявлений на компенсацию составило 77 шт., из них 77 (100%) заявлений подано через РПГУ.

Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан  217006,53 руб.

В 2х ДОУ реализуются технологии нового поколения и ФГОС дошкольного образования.

Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях.  5 детей-инвалидов получают дошкольное образование.

На реализацию Подпрограммы 2 израсходовано  51661174,53 руб.

В рамках Подпрограммы 4 Управление образования Вожегодского муниципального района  исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, контролирует исполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями, качество предоставляемых муниципальных услуг, работает в рамках реализации полномочий по содержанию зданий образовательных учреждений, эффективному использованию муниципального имущества.

На реализацию Подпрограммы 4 израсходовано  20848227,10 руб.

В рамках Подпрограммы 5 «Одаренные дети» Управление образования Вожегодского муниципального района  исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня.

В течение 2022 года была организована исследовательская, экспериментальная работа с одаренными детьми.

За 2022 год  достигнуты следующие результаты:

- районный этап оборонно-спортивная игра «Зарница -2022». Приняли участие 3 образовательные организации, 24 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Вожегодская средняя  школа».

- Областной краеведческий конкурс «Первое открытие» - 5 участников ( 3 призера)

- Областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» - 3 участника (1 призер)

- Областная краеведческая олимпиада школьников «60 параллель» (региональный этап) – 10 участников (8 призеров).

- Областной этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2022» - 6 участников (2 победителя)

- областная  математическая олимпиада на приз Губернатора области (заключительный этап)  - 1 участник (1 призер)

- областная олимпиада по информатике (заключительный этап) – 1 участник

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» -  3участника

Обучающиеся образовательных организаций Вожегодского муниципального района ежегодно принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап – 616 обучающихся (победители -249чел, призеры -499 чел), муниципальный этап 180 обучающихся (42 победителя, 100 призеров).  Муниципальная олимпиада для учащихся начальных классов  приняли участие 141 человек.

Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие в региональном этапе  -  6 человек, один обучающийся стал призером.   Один старшеклассник принял участие в четвертьфинале областного этапа «Умники и умницы». В муниципальном этапе «Детский компьютерный проект – 2022»  приняли участие 5 человек. Участниками регионального этапа стали обучающиеся МБОУ «Бекетовская школа» (1чел),  МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (1 чел).  и команда МБОУ «Вожегодская средняя школа» (2чел).

Заключительный этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2022» - 2 участника.

Межрегиональная олимпиада «Мир через культуру», приняли участие 2 обучающихся.

Данная программа предполагает премирование одарённых детей. Распоряжением Управления образования  «О назначении районных премий одаренным детям» от 10.12.2019 № 492  назначены  13 районных премий одарённым детям, обучающимся образовательных организаций, проявившим способности в области науки, искусства, культуры, спорта.

На реализацию Подпрограммы 5 израсходовано   за 2022 год  69000 рублей.

В рамках Подпрограммы 6  «Система подготовки спортивного резерва»

Управление образования Вожегодского муниципального района  создает  условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Разработано нормативно-правовое и организационно – управленческое обеспечение введения Федерального стандарта спортивной подготовки по лыжным гонкам и футболу.  Приобретено спортивное оборудование.

Проведена переподготовка и повышение квалификации тренеров ДЮСШ.

На реализацию Подпрограммы 6 израсходовано   за 2022 год  504000 рублей.

Начальник Управления образования                      О.П.Горюнова

- Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор), наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование значений показателя (индикатора), существующие тенденции и риски в сфере реализации муниципальной программы, возможные причины недостижения планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт за 2022 года |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных стандартов | % |  | 97 | 98,1 | Показатель выполнен |
|  | Доля учителей общеобразовательных организаций вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % |  | 20 | 0 | Показатель не выполнен, так как отсутствует федеральная программа |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % |  | 2 | 3,7 | Показатель выполнен |
|  | Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % |  | 20 | 88 | Показатель выполнен |
|  | Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % |  | 40 | 100 | Показатель выполнен |
|  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами | % |  | 79 | 64,46 | Показатель не выполнен, так как количество проживающих на территории района, не совпадает с количеством зарегистрированных |
|  | Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего и иных), направленных на раннюю профориентацию | Ед. |  | 0,000954 | 0,000 955 | Показатель выполнен |
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | ед |  | 0,639 | 0,642 | Показатель выполнен |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительных общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  | 58 | 82 | Показатель выполнен |
|  | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней | % |  | 77 | 79 | Показатель выполнен |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования | % |  | 25 | 30,82 | Показатель выполнен |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2019 года | Ед. |  | 1120 | 1496 | Показатель выполнен |
| 2 | доля детей в возрасте 3-7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | Доля детей в возрасте от 1,5 до3 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | Численность воспитанников в возрасте до3лет, посещающих дошкольные организации | ед. |  | 75 | 87 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в образовательные учреждения для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, преданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % |  | - | - |  |
|  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период. | % |  | - | - |  |
|  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки | % |  | - | - |  |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, Управления образования Вожегодского муниципального района, МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» к общему объему расходов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | 14,29 | 16,6 | Показатель выполнен |
|  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % |  | 10 | 59 | Показатель выполнен |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % |  | 10 | 90 | Показатель выполнен |
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % |  | 10 | 100 | Показатель выполнен |
| 6 | Доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | % |  | 10 | 10 | Показатель выполнен |
| 7 | Количество образовательных организаций, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного оборудования и мебели | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 8 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста | ед |  | 384 | 391 | Показатель выполнен |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Ед. |  | 60 | 97 | Показатель выполнен |
|  | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | средняя наполняемость классов в городской местности | % |  | 21,7 | 20,8 | Показатель не выполнен, так как идет снижение контингента в МБОУ «Вожегодская средняя школа» |
|  | средняя наполняемость классов в сельской местности | % |  | 5,4 | 6,2 | Показатель выполнен |
|  | доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % |  | 12,5 | 16,6 | Показатель выполнен |
|  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % |  | 20 | 0 | Показатель не выполнен, так как отсутствует федеральная программа |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % |  | 2 | 3,7 | Показатель выполнен |
|  | Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования | % |  | 20 | 88 | Показатель выполнен |
|  | Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % |  | 40 | 100 | Показатель выполнен |
|  | Число участников открытых онлайн уроков («Проектория», «Уроки настоящего» и иных), направленных на раннюю профориентацию | ед |  | 0,000954 | 0,000 955 | Показатель выполнен |
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | ед |  | 0,639 | 0,642 | Показатель выполнен |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  | 58 | 82 | Показатель выполнен |
|  | Количество услуг психолого –педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2019 года | ед |  | 1120 | 1496 | Показатель выполнен |
|  | доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей – инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, родители (законные представители) которых обратились за получением льготного питания | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в совеем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования | % |  | 25 | 30,82 | Показатель выполнен |
| 2. | доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | % |  | 97,0 | 98,1 | Показатель выполнен |
|  | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно– коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % |  | 90 | 100 | Показатель выполнен |
|  | доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней | % |  | 50 | 67 | Показатель выполнен |
| 3 | удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений общего и дополнительного образования к общему объему расходов | % |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | 14,29 | 16,6 | Показатель выполнен |
|  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды | % |  | 10 | 59 | Показатель выполнен |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % |  | 10 | 90 | Показатель выполнен |
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 6 | Количество образовательных организаций, в которых улучшены условия для обучения за счет приобретения учебно-лабораторного оборудования и мебели | ед |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста | ед |  | 384 | 391 | Показатель выполнен |
|  | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | ед. | 0 | 60 | 97 | Показатель выполнен |
|  | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | доля детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | доля родителей, получающих компенсации, части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | доля детей – инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % |  | 1,7 | 1,5 | Показатель не выполнен в связи с выездом воспитанников за пределы района |
|  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений дошкольного образования к общему объему расходов | % | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся от попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | - | - | - |  |
|  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период. | % | - | - | - |  |
|  | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки | % | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | выполнение Управлением образования Вожегодского муниципального района на него возложенных полномочий | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | исполнение бюджета по статье «Образование» | % |  | 100 | 100 | Показатель выполнен |
|  | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления образования Вожегодского муниципального района и МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», к общему объему расходов | % |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |
|  | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % |  | 45 | 53 | Показатель выполнен |
|  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей | % |  | 50 | 67 | Показатель выполнен |
|  | Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |
|  | доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | % |  | 10 | 10 | Показатель выполнен |
|  | Доля тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % |  | 33 | 35 | Показатель выполнен |

--------------------------------

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие образования «Вожегодского муниципального района на 2014 -2024 годы»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС - Капитальный ремонт спортзалов общеобразовательных организаций МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Явенгская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Верхне-Кубинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ючкинская школа» (федеральные средства) -Капитальный ремонт спортзалов МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Явенгская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Верхне-Кубинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ючкинская школа» (областные средства) - Капитальный ремонт спортзалов МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Явенгская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Верхне-Кубинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ючкинская школа» (районные средства) -Поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях (приобретение средств обучения и воспитания для МБОУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа») (областные средства) Капитальный ремонт котельной по адресу: Вожегодский район д. Сосновица (областные средства) Капитальный ремонт котельной по адресу: Вожегодский район д. Сосновица (районные средства) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Вожегодская средняя школа" (замена оконных блоков, ремонт полов) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Вожегодская средняя школа" (софинансирование) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Верхне-Кубинская школа" (замена оконных блоков, ремонт кровли) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Верхне-Кубинская школа"(замена оконных блоков, ремонт кровли) (софинсирование) Создание условий по организации общего и дошкольного образования, в т.ч. Приобретение мебели и оборудования для МБОУ "Вожегодская средняя школа" областные средства Приобретение мебели и оборудования для МБОУ "Вожегодская средняя школа" (софинансирование) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Кадниковская школа" (замена оконных блоков, кровли) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Кадниковская школа" (софинансирование) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Явенгская школа" (замена оконных блоков, кровли) Капитальный ремонт зданий МБОУ "Явенгская школа" (софинансирование) Государственная экспертиза на строительство нового здания начальной школы в п. Вожега Приобретение оборудования для пищеблока в МБОУ «Вожегодская средняя школа» (софинансирование) Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Верхне-Кубинская школа» Капитальный ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока (софинансирование) МБОУ «Кадниковская школа» Капитальный ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока (софинансирование) | Управление образования | 2014 г. | 2020 г. | 2014 г. | 2022 г. | Выполнены ремонтные работы, приобретено оборудование за 2019 год -2022 год |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях» | Управление образования | 2014 г. | 2024 г. | 2014 г. | 2024 г. | Образовательных учреждениях созданы условия 79,9 % образовательных учреждений соответствуют современным требованиям |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенция на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий на основании постановления Правительства Вологодской области №1208 от 29 декабря 2014 года « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и Порядка предусмотрения мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ - инфицированных детей при обучении на дому» 2014 года в целях реализации пункта 19 статьи 2 закона области от 5 июня 2013 года №3074-ОЗ « О разграничении полномочий в сфере образования между органами государственной власти области», статей 7, 10 закона области от 17 июля 2013 года №3140-ОЗ « О мерах социальной поддержки граждан в целях реализации права на образование» | Управление образования | 2015г. | 2024г. | 2015г. | 2024г. | 100% родителей (законным представителям) детей-инвалидов получают денежную компенсацию |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: «Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей» | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет за 2022 год составляет 65,8 %. |  |  |
|  | Основное мероприятие 4: «Оптимизация сети общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг». | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций: оптимизация штатных расписаний, реорганизация МБОУ «Верхне-Кубинская школа» путем присоединения к ней МБОУ «Митюковская школа» | . |  |
|  | Основное мероприятие 5: «Организация предоставления общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района» | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях района | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1. Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (заработная плата) | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Заработная плата выплачена в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.2 Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Денежные средства на учебные расходы предоставлены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.3. Расходы на текущее содержание общеобразовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, по оплате арендной платы за пользование имуществом, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2014г. | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.3.1 в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений общего образования | Управление образования | 2019г | 2024г. | 2019г. | 2024г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.3.2. в т. ч. субсидия на оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, инженерно-техническими средствами охраны | Управление образования | 2019г. | 2019г. | 2019г. | 2019г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.4 Реализация мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020г. | 2020г. | 2020г. | 2020г. | Выполнено в полном объеме (приобретены рециркуляторы, маски, перчатки, средства для обработки помещений и т.п) |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района | Управление образования | 2014г | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.1. Расходы на текущее содержание учреждений дополнительного образования (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2014г. | 2023г. | 2014г. | 2023г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.1.1. в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.2.. Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт помещения) (областные средства) Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт помещения) (софинансирование) Капитальный ремонт зданий МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт помещений, ремонт забора) (софинансирование) Капитальный ремнт зданий МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им.А.И.Богалий (капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт кровли) (софинансирование) | Управление образования | 2019г. 2022г. | 2021г. 2022г. | 2019г. 2022г. | 2021г. 2022г. | Выполнен в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.3. Приобретение услуг распределительно -логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций (софинансирование) | Управление образования | 2022г | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Выполнен в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 6: Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования | 2017 г. | 2024г. | 2017г. | 2024г. | Выполнено в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 7: «Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных учреждений района» | Управление образования | 2014 г. | 2022г. | 2014 г. | 2022г. | Выполнение плана мероприятий по развитию , электронной и телекоммуникационной среды созданы сайты во всех ОУ |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1. Оплата услуг интернета | Управление образования | 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015г | Выполнено |  |  |
|  | Основное мероприятие 8: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Предоставление льготного питания и мер социальной поддержки (обеспечение бесплатного проезда граждан и спортивной одежды) |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.1. Субвенция на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.2. Субвенция на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.3. Субвенция на социальную поддержку детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.4. Субвенция на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Управление образования | 2020г. | 2024г. | 2020г. | 2024г. | Субвенция израсходована в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 9: Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | Управление образования | 2014 г. | 2023 г. | 2014 г. | 2023 г. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категория обучающихся, проезд многодетных, обеспечение спортивной одеждой |  |  |
|  | Основное мероприятие 9.1. Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | ЕДК педагогическим работникам Выплачены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 9.2. Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности в соответствии с Порядком предоставления единовременных выплат утвержденного постановлением Правительством Вологодской области от 31 мая 2010 года №637 в целях реализации закона области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | ЕДК педагогическим работникам Выплачено в полном объеме |  |  |
|  | Мероприятие Е 1 Реализация регионального проекта «Современная школа» Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно -научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (софинансирование) | Управление образования | 2021г. | 2021г. | 2021г. | 2021г. | Поставлено оборудование и выполнены ремонтные работы в МБОУ «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа» |  |  |
|  | Мероприятие Е 4 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Управление образования | 2019г. | 2024г. | 2019г. | 2024г. | Поставлено оборудование в МБОУ «Вожегодская средняя школа» (2019г.) |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение 100 % детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования | Управление образования | 2014 г. | 2024 г. | 2014 г. | 2024г. | 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Реализованы программы дошкольного образования в полном объем |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования | 2014г. | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы) | Управление образования | 2014г. | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Расходы на текущее содержание дошкольных образовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, госпошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2014г. | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования | 2019г. | 2024г. | 2019г. | 2024г. | Выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних сантехнических систем, ремонт актового зала, ремонт входной группы) (областные средства) Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних сантехнических систем, ремонт актового зала, ремонт входной группы) Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних сантехнических систем, ремонт актового зала, ремонт входной группы) (софинасирование) Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита) Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита -(софинансирование) Текущий ремонт пожарных эвакуационных лестниц МДОУ «Детский сад №2 «Сказка» Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита) Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (устройство вентилируемых фасадов из керамогранита) (софинасирование) Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (ремонт оконных блоков и входной группы) Текущий ремонт здания МДОУ «Детский сад №1 «Солнышка» (ремонт входной группы) Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт электроснабжения, капитальный ремонт дренажа) Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (софинансирование) | Управление образования | 2019г. | 2019г. | 2019г. 2020г. 2020г. 2020г 2021г. 2021г. 2022г. | 2019г. 2020г. 2020г. 2020г. 2021г. 2021г. 2022г. | Ремонтные работы выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования | 2014 г. | 2022 г. | 2014 г. | 2022 г. | Дети-инвалиды получают дошкольное образование | Согласно заявлений родителей дети обеспечены местами в ДОУ |  |
|  | Основное мероприятие 4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2014 г. | 2024г. | 2014 г. | 2024г. | Родители получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 Развитие содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС | Управление образования | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | Созданы материально-технические условия для реализации ФГОС ДО |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | Управление образования | 2014 г. | 2023г. | 2014 г. | 2023г. | ЕДК отдельным категориям граждан |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации | Управление образования | 2014 г. | 2023 г. | 2014 г. | 2023 г. | ЕДК отдельным категориям граждан |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 Функционирование единой образовательной электронной и телекоммуникационной среды образовательных учреждений области | Управление образования | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. | Мероприятие выполнено |  |  |
| Подпрограмма 3 «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Администрация Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Организация выполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014 – 2024 годы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: «Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления – Управления образования Вожегодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014 – 2022 годы». | Управление образования | 2014г. | 2024г. | 2014г. | 2024г. | Мероприятия годового плана Управления образования реализованы в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 в т. ч. субсидия на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление образования | 2019г. | 2024г. | 2019г. | 2024г. | Выполнено |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» Вожегодского муниципального района на 2017-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Научно-экспериментальная работа | Управление образования | 2017г. | 2024г. | 2017г. | 2024г. | Мероприятия плана воспитательной работы Управления образования выполнены в полном объеме |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Мероприятия с одаренными детьми | Управление образования | 2017г. | 2024г. | 2017г. | 2024г. | Мероприятия плана воспитательной работы Управления образования выполнены в полном объеме |  |  |
| Подпрограмма 6 «Система подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Создание условий для реализации федерального стандарта | Управление образования | 2019г. | 2024г. | 2019г. | 2024г. | Мероприятие выполнено в полном объеме доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами составляет 10% |  |  |

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".