**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района**

**на 2017-2025 годы" за 2022 год**

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального района.

Дата составления годового отчета – 16.03.2023 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Никифорова Ирина Сергеевна, заведующий отделом культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-49, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского муниципального округа С.Н. Семенников

Пояснительная записка

Постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 556 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы" (с изменениями).

#### Целью программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вожегодском муниципальном районе.

#### Основные задачи Программы:

- обеспечение полного и своевременного предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных нормативными правовыми актами Вожегодского муниципального района;

- сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- осуществление деятельности Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и районного Совета женщин, стимулирование занятости пожилых людей, совершенствование системы охраны здоровья, обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, организация и проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение доли принятых решений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые принадлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда области по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Вожегодского муниципального района, от общего количества заявлений.

МКУ Вожегодского муниципального района «Многофункциональный центр» осуществляет полномочия по формированию списков муниципальных льготников и выплате им ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта. К категории получателей льгот через МКУ «МФЦ» относятся:

- пенсионеры из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, проработавших в учреждениях здравоохранения, учреждениях социального обслуживания населения в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее десяти лет, при условии, что на момент выхода на пенсию (после 1 января 2005 года) они имели право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения;

- пенсионеры из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, при условии предоставления им льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года, и членов семей умерших пенсионеров из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, при условии предоставления членам семей умерших пенсионеров льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года.

На 1 января 2022 года в списке получателей ЕДК числилось 57 человек, на конец 2022 года список получателей льгот состоит из 57 человек.

На 2022 год до МКУ «МФЦ» доведены лимиты бюджетных обязательств на выплату ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта в размере 1217,1 тыс. руб. Фактически в течение 2022 года выплачено денежных компенсаций на сумму 1217,1 тыс. руб. и произведено расходов на оплату банковских комиссионных вознаграждений за перечисление денежных средств льготополучателям на сумму 5,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании на 2022 год составило 3415,2 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета – 2564,4 тыс. руб., из районного бюджета – 850,8 тыс. руб. Данные средства позволили организовать отдых и оздоровление 844 ребенка на базе 20 лагерей с дневным пребыванием, 6 лагерей труда и отдыха. 41 детей отдохнули в детских загородных оздоровительных лагерях, расположенных не территории Вологодской области. 31 ребенку предоставлены санаторно-курортные путевки в санатории Вологодской области.

В период оздоровительной кампании трудоустроено 76 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В целом за текущий период всеми видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 992 детей.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры составила 71 % в общем количестве приоритетных объектов. Из 54 объектов социальной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального района доступны: в сфере физической культуры и спорта – 1 объект (100%); в здравоохранении – 7 объектов (78%); в образовании – 8 объектов (63,6%); в культуре – 11 объектов (85%); административные здания – 9 объектов (56%); сфере социальной защиты – 1 объекта (50%); сфере труда и занятости – 0 объектов.

В соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и районного Совета женщин социально значимые мероприятия выполнены на 100%. Доля доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам также составила 100%. Доля участия пожилых людей в добровольческой (волонтерской) деятельности – 1%.

Более 5 тысяч граждан пожилого возраста приняли участие в 273 социально-культурных мероприятиях: бесплатных концертах, тематических вечерах, выставках народного творчества, торжественных мероприятиях чествования юбиляров, «золотых» супружеских пар и др.

60% пожилых людей вовлечены в оздоровительные кружковые объединения в соответствии с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В настоящее время на учете в отделе опеки и попечительства администрации района состоит 38 замещающих семей, в которых находится 58 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период с 2013 года по 2022 год в районе прослеживается уменьшение численности детей данной категории.

За отёчный период осуществлена 97 плановая проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных, по результатам которых составлены акты обследования.

В Вожегодском районе приоритетными формами устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются передача ребенка на воспитание в семью под опеку (попечительство), приемную семью.

Повышенное внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2022 год по оздоровлению проведено и реализовано 58 путевок для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях создания условий по предоставлению каждому приемному родителю квалифицированной психолого-педагогической информационной поддержки, способствующей успешной адаптации проживания приемного ребенка в семье, а также обмена положительным опытом воспитания приемных детей в 2016 году создан Клуб приемных родителей «Тепло души». За 2022 год на базе учреждений культуры проведено 2 заседания клуба. Пять приемных родителей являются участниками волонтерского движения Вологодской области.

Дополнительное пенсионное обеспечение получают 45 человек.

Таблица 3

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 4

**Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»**

**за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 16.02.2022 № 93 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 17.03.2022 № 155 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28.06.2022 № 379 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 18.10.2022 № 602 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 24.11.2022 № 669 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |

Таблица 5

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 97 | 87 | 104,6 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел | 76 | 80 | 76 | Целевой показатель не достигнут в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
| 4 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 71 | 85 | 71 | Целевой показатель не достигнут, т.к. недостаточное выделение финансовых средств |
| 5 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 51 | 50 | 88 |  |
| 7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального района | % | 50 | 50 | 50 |  |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района | % | 42,8 | 42 | 42,8 |  |
| 11 | Доля социально значимых мероприятий, выполненных в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и районного Совета женщин | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля занятости пожилых людей в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | % | 25 | 25 | 25 |  |
| 13 | Доля пожилых людей вовлеченных в оздоровительные кружковые объединения в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | % | 60 | 60 | 60 |  |
| 14 | Доля доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам, выполненных в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Доля участия в добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период. | % | 100 | 84 | 100 |  |

Таблица 6

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета» | | | | | | | | |
|  | Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством | Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | | | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | Управление образования Вожегодского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вожегодская детская школа искусств»,  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 87 % | 104,6% | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | | | | | | | | |
|  | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | Управление образования Вожегодского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 80 | 76 | Целевой показатель не достигнут в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | |
|  | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Солнышко», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Явенгская школа», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вожегодское районное культурно-досуговое объединение», муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 85 % | 71% | Отсутствие финансовых средств |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 | нет |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50 | 88 | нет |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 | нет |
|  | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 | 100 | нет |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций вожегодского муниципального района | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50 | 50 | нет |
|  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального района | Управление образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 42 | 42,8 | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Субсидия на осуществление социально-значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» | | | | | | | | |
|  | Доля социально - значимых мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и районного Совета женщин | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 % | 100 % | нет |
|  | Доля занятости пожилых людей в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 % | 25 % | нет |
|  | Доля пожилых людей вовлеченных в оздоровительные кружковые объединения в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60% | 60% | нет |
|  | Доля доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам, выполненных в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | нет |
|  | Доля участия в добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствие с планами работы Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Вожегодского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1% | 1% | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Осуществление деятельности районного Совета женщин: организация и проведение районных конкурсов, участие в областных мероприятиях» | | | | | | | | |
|  | «Осуществление деятельности районного Совета женщин: организация и проведение районных конкурсов, участие в областных мероприятиях» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100 % | 100 % | нет |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 84% | 100% | нет |
| 9 | Основное мероприятие 9 | | | | | | | | |
|  | «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и (или областным законодательством) | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | нет |
| 10 | Основное мероприятие 10 | | | | | | | | |
|  | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | нет |
| 11 | Основное мероприятие Р1 | | | | | | | | |
|  | «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |  |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Таблица 7

**Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального района на 2017-2025 годы» | всего, в том числе | 8172,4 | 8059,8 | 98,6 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета | 3335,9 | 3327,4 | 99,7 | Расходы в соответствии с потребностью |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1012,3 | 1012,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3824,2 | 3720,1 | 97,3 | Расходы в соответствии с потребностью |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета» | всего, в том числе | 1227,1 | 1222,9 | 99,7 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета | 1227,1 | 1222,9 | 99,7 | Расходы в соответствии с потребностью |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | всего, в том числе | 550,0 | 550,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 550,0 | 550,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | всего, в том числе | 300,8 | 300,8 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 300,8 | 300,8 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Субсидия на осуществление социально-значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | «Осуществление деятельности районного Совета женщин: организация и проведение районных конкурсов, участие в областных мероприятиях» | всего, в том числе | 0 | 0 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего, в том числе | 956,6 | 956,6 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 956,6 | 956,6 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством» | всего, в том числе | 1012,3 | 1012,3 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1012,3 | 1012,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | всего, в том числе | 1258,0 | 1253,7 | 99,7 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета | 1258,0 | 1253,7 | 99,7 | Расходы в соответствии с потребностью |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Р1 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего, в том числе | 2867,6 | 2763,5 | 96,4 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2867,6 | 2763,5 | 96,4 | Расходы в соответствии с потребностью |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |