Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 года»

за 2022 год

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального района.

Дата составления годового отчета – 15.03.2022 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Тихова Ирина Николаевна, консультант администрации Вожегодского муниципального округа, телефон (81744) 2-21-39, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского

муниципального округа                                                                           С.Н. Семенников

#### Постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 25 мая 2017 года № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

Целью программы является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории  Вожегодского муниципального района.

#### Основные задачи Программы:

- повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и государственной охраны имущества;

- усиление социальной профилактики среди несовершеннолетних;

- привлечение общественности к охране правопорядка;

- повышение эффективности работы по выявлению, предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

Результаты реализации Программы:

на 1 января 2023 года:

- снизилось количество зарегистрированных преступлений со 176 до 142 (-19,3%);

- уменьшилось число несовершеннолетних, совершивших преступления, с 2 до 1 (-50%);

- увеличилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве, с 5 до 6 (+20%);

- снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 38 до 36 (-5,7%);

- уменьшилось количество зарегистрированных краж с 60 до 52 (-13,3%);

- увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, с 16 до 26 (+62,5%), в том числе на улицах – с 10 до 20 (+100%);

- снизилось число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, с 23 до 21 (-8,7%);

- не изменилось число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, – 1 (0%).

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 23.12.2022 № 778 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 25 мая 2017 года № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | Изменение объема финансирования мероприятий в 2022 году | Ст. 179 Бюджетного Кодекса |

- Таблица 5

- Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| -------------------------------- N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 25.05.2017 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | - уровень преступности (доля зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения); - доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 лет; - доля потребителей психоактивных веществ в районе по отношению к предыдущему году | % % % | 1,24 0,3 -2,2 | 1,4 0,9 -2,5 | 1,02 0,17 -1,1 | Снижение количества зарегистрированных преступлений Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления Снижение числа лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь и состоящих на профилактическом учете в ЦРБ |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 176 | 195 | 142 | Снижение количества зарегистрированных преступлений |
| 2 | Доля зарегистрированных преступлений по отношению к предыдущему году | % | -5,4 | -2,5 | -19,3 |  |
| 3 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 21,6 | 19,5 | 25,3 | Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений |
| 4 | Количество преступлений, совершенных на бытовой почве | ед. | 5 | 5 | 6 | Увеличение количества преступлений, совершенных на бытовой почве |
| 5 | Доля преступлений, совершенных на бытовой почве по отношению к предыдущему году | % | -50 | 0 | +20 |  |
| 6 | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в ОВД | % | 46,1 | 58,3 | 49,1 | Уменьшение числа ранее судимых лиц, совершивших преступления в отчетном году |
| 7 | Количество зарегистрированных краж | ед. | 60 | 64 | 52 | Снижение количества зарегистрированных краж |
| 8 | Доля зарегистрированных краж по отношению к предыдущему году | % | 109 | 98,5 | -13,3 |  |
| 9 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 2 | 7 | 1 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 10 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | -60 | 0 | -50 |  |
| 11 | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | ед. | 21 | 27 | 15 | Снижение количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности |
| 12 | Доля административных правонарушений, выявленных с помощью общественности по отношению к предыдущему году | % | -4,5 | 0 | -28,6 |  |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 16 | 33 | 26 | Увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах |
| 14 | Доля зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к предыдущему году | % | -33,3 | -5,7 | +62,5 |  |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах | ед. | 10 | 20 | 20 | Увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах |
| 16 | Доля зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах по отношению к предыдущему году | % | -28,6 | -4,8 | +100 |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании». 1; Доля лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) по отношению к предыдущему году; %; -3,2; -1,9; 0. 2; Доля лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения по отношению к предыдущему году; %; +4,5; +5,5; -8,7; Снижение числа лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь. 3; Доля лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году; %; 0; -50; 0. 4; Доля лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению предыдущему году; %; 0; -50; 0. |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

- Форма

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вожегодском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Проведение Дней и недель права в муниципальных образовательных учреждениях района | Управление образования Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Профилактическая работа | Районный конкурс на лучшее проведение единого дня правовых знаний, 920 участников. | нет |
| 2 | 1.2. Организация и проведение ежегодных районных творческих конкурсов работ в области профилактики преступлений и правонарушений в целях повышения доверия населения к деятельности органов внутренних дел Вожегодского района. Учреждение специальных призов за лучшее освещение деятельности служб и подразделений ОП по Вожегодскому району, КДН и ЗП Вожегодского района | КДН и ЗП Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение различных творческих конкурсов в области профилактики преступлений и правонарушений | Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Вожегодского муниципального района проведен конкурс рисунков на противопожарную тематику «Пожарная безопасность». Конкурс проводился с 1 марта по 1 мая 2022 года. На конкурс поступило свыше 150 детских работ. Итоги конкурса подведены 02.06.2022. | нет |
| 3 | 1.3. Издание и распространение в муниципальных образовательных учреждениях, предприятиях и организациях района брошюр (листовок), мультимедийных презентаций, направленных на предупреждение, раскрытие преступлений и профилактику правонарушений | Управление образования Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Издание и распространение листовок, буклетов | Изготовление памяток по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | нет |
| 4 | 1.4. Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Дней памяти Героев Советского Союза, России, Вологодской области, Вожегодского района в целях повышения уровня патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи | Управление образования Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение Дней памяти, других патриотических мероприятий | Проведение патриотических мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы, областной акции, 940 участников. | нет |
| 5 | 1.6. Организация и проведение ежегодного межрайонного молодежного форума «Территория творчества», военно-патриотических сборов «Неделя в армии» | МБУ «Молодежный центр» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних | 08.07.2022 в МБУ «Молодежный центр» состоялся муниципальный этап областных военно-патриотических сборов «Неделя в армии», который объединил детей и подростков с девиантным поведением. С участниками проводились квест-игры, беседа по здоровому образу жизни, был составлен разговор о правонарушениях и как их избегать, спортивные и интеллектуальные игры и творческий мастер-класс. | нет |
| 6 | 1.7. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | МБУ «Молодежный центр» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | В рамках данного мероприятия была организована площадка «Активная позиция - ключ к здоровью» по ЗОЖ в рамках районного конгресса детских и молодёжных общественных объединений «Мы вместе» Вожегодского муниципального района. В рамках участия в конгрессе площадку посетило 38 человек. Был организован флешмоб, который разучивали по командам, под конец образовательных площадок было организовано общее выступление. Организована и проведена игровая программа «Здоровому – все здорово» с юнармейцами района, в которой приняло участие 19 человек. В рамках программы были проведены игры на знания о правильном питании, навыками занятий спортом. За время Единой недели иммунизации проведено 2 мероприятия: беседы «Будь здоров» и «Откуда берутся болезни?». Общая численность участников составила 25 человек. Беседы включали в себя вопросы профилактики инфекций, откуда они берутся и что делать, если уже заболел. За период работы летнего оздоровительного лагеря был проведен медицинский час «Здоровье не купишь», участникам провели профилактическую беседу о здоровье. Количество участников составило 37 человек. В августе была организована и проведена квиз-игра «Я люблю спорт», которая посвящена Дню физкультурника. В ходе проведения участники выполняли задания, которые развивают ловкость, физическую активность, смекалку. Количество участников составило 11 человек. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца, в рамках даты была проведена акция «Выбери дорогу к здоровому сердцу». С участниками акции была проведена беседа, выдан раздаточный материал в виде листовки с информацией о том, как сохранить свое здоровье. | нет |
| 7 | 1.10. Организация в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях мероприятий среди несовершеннолетних, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности | Управление образования Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение мероприятий на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности | - профилактические мероприятия в школах района (беседы, встречи с представителями ОП, мед. работниками, с сотрудниками ГИБДД, анкетирования, творческие конкурсы) в течение года (940 участников); - районная конференция «Мир через культуру», 6 участников; - межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру» (2 участника); - проведение мероприятий в рамках празднования дня Победы (уроки мужества, классные часы, акции «Долг памяти», «Посади дерево», «Ветеран живет рядом» и др.) (апрель-май), 888 уч. - проведение районного фестиваля «Радуга талантов», 147 чел.; - районный легкоатлетический кросс «Золотая осень», сентябрь, 185 чел. | нет |
| 8 | 1.11. Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | администрация Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Организация мероприятий с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осужденными без изоляции от общества | Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, рассмотрены 3 профилактических вопроса: - о постановке Бурдакова С.А. на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; - о выделении жилого помещения Румянцеву Ю.А.; - о принятии мер по повышению эффективности деятельности комиссии. 15 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным без изоляции от общества, за 2022 год БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» оказана государственная социальная помощь в денежном выражении на сумму 52800 руб., выдано 11 продуктовых наборов на 13135,2 руб. С одним гражданином заключен социальный контракт по трудоустройству на сумму 65 903 рубля (с 01.04.2022 по 30.09.2022). | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.3. Изготовление и распространение информационно-методических материалов профилактической направленности (буклетов, памяток и т.д.п.) | МБУ «Молодежный центр» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Изготовление и распространение информационных материалов | - | нет |
| 9 | 2.4. Организация работы площадки по здоровому образу жизни на межрайонном образовательном форуме «Территория творчества» | МБУ «Молодежный центр» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни |  | нет |
| 10 | 2.5. Проведение районных конкурсов среди обучающихся образовательных организаций и воспитанников учреждений культуры по профилактике вредных привычек | КДН и ЗП Вожегодского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Проведение районных конкурсов по профилактике вредных привычек | Проведение профилактических мероприятий в рамках недели профилактики наркозависимости «Независимое детство!» (629 участников). Проведение профилактических мероприятий в рамках недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (375 чел.). Проведение профилактических мероприятий в рамках недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках», октябрь, 624 уч. Проведен районный конкурс фотографий «ОТДЫХ + СПОРТ = ЛЕТО 2022», участниками которого стали более 50 человек. | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей

муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» | всего, в том числе | 35,0 | 35,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 35,0 | 35,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вожегодском муниципальном районе» | всего, в том числе | 30,0 | 30,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение Дней и недель права в муниципальных образовательных учреждениях района | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение ежегодных районных творческих конкурсов работ в области профилактики преступлений и правонарушений в целях повышения доверия населения к деятельности органов внутренних дел Вожегодского района. Учреждение специальных призов за лучшее освещение деятельности служб и подразделений ОП по Вожегодскому району, КДН и ЗП Вожегодского района | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Издание и распространение в муниципальных образовательных учреждениях, предприятиях и организациях района брошюр (листовок), мультимедийных презентаций, направленных на предупреждение, раскрытие преступлений и профилактику правонарушений | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Дней памяти Героев Советского Союза, России, Вологодской области, Вожегодского района в целях повышения уровня патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация и проведение ежегодного межрайонного молодежного форума «Территория творчества», военно-патриотических сборов «Неделя в армии» | всего, в том числе | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | всего, в том числе | 2,0 | 2,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2,0 | 2,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Организация в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях мероприятий среди несовершеннолетних, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.3 |  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.4 |  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.5 |  | всего, в том числе | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы