Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

Отчетный период: 2022 год

| Ответственный исполнитель | Управление финансов и экономики Вожегодского муниципального района |
| --- | --- |

| Начальник Управления финансов и экономики Вожегодского муниципального района |  | Соколова Татьяна Геннадьевна |
| --- | --- | --- |

| Соисполнитель | муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» |
| --- | --- |

| Директор МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» |  | Денщикова Нина Ивановна |
| --- | --- | --- |

21 марта 2023 года

Бюджетная и налоговая политика в Вожегодском муниципальном районе в 2022 году была направлена на обеспечение сбалансированности и мобилизацию доходных источников бюджета района, сокращение задолженности по ним, повышения результативности бюджетных расходов, сокращение бюджетного дефицита и сдерживание муниципального долга района.

#### Целью программы является эффективное функционирование муниципального управления и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Вожегодского муниципального района.

Основные задачи Программы:

- достижение соответствия расходных обязательств бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов поселений, источникам их финансового обеспечения в среднесрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов;

- эффективное управление муниципальным долгом Вожегодского муниципального района;

- развитие системы внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Результаты реализации Программы:

Доходная часть бюджета. Приоритетными направлениями бюджетной и налоговой политики района остаются обеспечение сбалансированности бюджета за счет укрепления доходной базы и повышения эффективности бюджетных расходов.

В отчетном периоде доходная часть бюджета Вожегодского муниципального района исполнена в размере 687,9 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые поступления составляют 187,8 млн. рублей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2018 годом увеличилось на 51,8 млн. рублей. Утвержденный план выполнен на 105,7%.

В структуре поступлений  налоговых и неналоговых доходов бюджета Вожегодского муниципального района доминирующим источником продолжает оставпться налог на доходы физических лиц – 75,3 %.

Основными бюджетообразующими предприятиями района продолжают оставаться: ЗАО «Вожега-Лес», Вологодское отделение СЖД, АО «ВОЭК» ЭТУ «Вожега», Отдел полиции по ООТ Вожегодского района МО МВД РФ «Харовский», ООО «Экспофорест».

По сравнению с 2021 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 7,9 %. При этом поступление по налогу на доходы физических лиц увеличилось на 8,3 %, акцизов по подакцизными товарам – на 19,7 %.

В целях обеспечения своевременного сбора налогов, привлечения дополнительных доходов в район и сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней продолжена работа межведомственной комиссии по платежам в консолидированный бюджет района, легализации объектов налогообложения и снижению неформальной занятости населения.

На заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам и сборам, своевременное перечисление налога на доходы физических лиц, а также легализация теневой заработной платы и оформление наемных работников, согласно трудовому законодательству.

В 2022 году на территории района проведено 11 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 136 налогоплательщиков, из них 4 – руководителя предприятий и организаций; 134 – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет района.

В результате проведенных мероприятий в бюджет района дополнительно было привлечено 2,7 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов, в том числе 1,8 млн. руб. - налога на доходы физических лиц. Кроме того, в областной бюджет поступило 326,5 тыс. руб. транспортного налога с физических лиц.

Аналогичные заседания комиссии проводились и в поселениях района. За отчетный период состоялось 56 заседаний, на которых было приглашено и рассмотрено 295 налогоплательщиков, имеющих задолженность в бюджетную систему, в основном по имущественным налогам. Экономический эффект (с учетом транспортного налога с физических ли) составил 348,4 тыс. руб.

В целях погашения задолженности по имущественным налогам, в том числе и транспортному налогу, проводятся беседы с налогоплательщиками – должниками, руководителям предприятий и организаций, направляются списки должников по имущественным налогам.

По вопросу легализации теневой заработной платы, совместно с налоговой инспекцией, на комиссиях было рассмотрено 139 работодателей, из которых 106 повысили и легализовали заработную плату 757 наемным работникам.

В результате работы по снижению неформальной занятости по состоянию на 31 декабря 2022 года выявлено и в течение отчетного периода оформлено по трудовым договорам 74 человека.

В результате увеличения заработной платы, снижения неформальной занятости населения в бюджет района дополнительно получено 3,8 млн. руб. налога на доходы физических лиц.

Повышение эффективности бюджетных расходов

Формирование и исполнение расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами района.

Исполнение районного бюджета по расходам за 2022 год 691 млн. руб. Бюджет Вожегодского муниципального района имеет социальную направленность.

В 2022 году на расходы в области образования, культуры, физкультуры и социальной политики направлено 324,1 млн. руб.

В целях реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, в районе утвержден план мероприятий по оптимизации расходов бюджета района, основной целью которого является высвобождение средств и направление их на реализацию майских указов Президента Российской Федерации.

С целью обеспечения сбалансированности, стабильности местного бюджета Вожегодского муниципального района на протяжении последних 6 лет проводится работа по снижению уровня просроченной кредиторской задолженности.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2023 года составил 0,0 руб.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов задачами Управления финансов и экономики является:

-формирование районного бюджета в программно-целевом формате;

-продолжение сокращения неэффективных расходов и оптимизации бюджетных расходов.

В полном объеме обеспечена выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, профинансированы расходы, необходимые для функционирования учреждений.

Расходы на реализацию муниципальных программ, млн.руб.

|  | Факт 2021 год | Факт 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Расходы (всего) | 643,5 | 691,0 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 597,7 | 686,1 |
| Удельный вес (%) | 92,9 | 99,3 |

Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2022 году составил 99,3 %, действовало   24 муниципальных программ.

Долговая политика Вожегодского муниципального района

Долговая политика Вожегодского муниципального района направлена на сдерживание темпов роста муниципального долга. Объем муниципального долга с 2013 года снижен на 57,7 млн. рублей и составил на 1 января 2023 года 0,0 руб. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году отсутствуют.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»

Основные виды деятельности Учреждения:

-	организация и ведение бюджетного (бухгалтерского) учета фактов
хозяйственной деятельности, активов, обязательств, источников
финансирования деятельности, доходов, расходов, иных объектов органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Вожегодского
муниципального района;

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, статистической и иной предусмотренной отчетности, содержащей информацию бухгалтерского учета обслуживаемых учреждений;

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки в финансовый орган бюджетной отчетности по органам местного самоуправления Вожегодского муниципального района и поселений и сводной бухгалтерской отчетности по главным распорядителям бюджетных средств;

-	организация разработки и подготовки перспективных и текущих
планов по всем видам деятельности обслуживаемых учреждений,
обоснование и расчетов к ним в соответствии с установленными задачами,
заключенными договорами и принятыми заказами;

- комплексный экономический анализ деятельности подведомственных учреждений и своевременная разработка мер по эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

-	разработка мероприятий по эффективному использованию субсидий и
средств по иной приносящей доход деятельности;

- составление статистических отчетов по всем производственным и технико-экономическим показателям работы, систематизация статистических материалов в установленные сроки;

- экономический анализ, разработка мер по обеспечению режима экономии, выявлению резервов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов.

МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» взаимодействует в обслуживаемыми учреждениями на основании заключенных соглашений о передаче функций по ведению бюджетного учета, составлению бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды. По состоянию на 31 декабря 2021 года заключено 38 соглашений.

На 2022 год Учреждением приняты бюджетные обязательства в пределах выделенных бюджетных ассигнований в сумме 19 169 236,11 рублей.

Исполнение бюджета по расходам составило 99,82 %.

В отчетном периоде учреждение для повышения эффективности расходования бюджетных средств, приняты следующие меры:

- проведение инструктажа с материально ответственными лицами;

- установлены сроки проведения инвентаризации;

-повышение доли закупок на конкурсной основе (электронный магазин).

Результатом деятельности учреждений является:

- своевременное закрытие дебиторской задолженности;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- эффективное использование материальных ценностей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2022 году составил 87 166,5 тыс. руб., исполнено 86 897,2 на 99,7 %.

- Таблица 1

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности бюджета Вожегодского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Вожегодского муниципального района на 2016-2021 годы |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Укрепление доходной базы бюджета Вожегодского муниципального района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета Вожегодского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Постановление Главы Вожегодского муниципального района | Утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала Вожегодского муниципального района на 2021 -2023 годы | Управление финансов и экономики Вожегодского муниципального района | № 13 от 19.05.2021г. |
| 2 | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района | - повышена среднемесячная заработная плата на одного работника | Управление финансов и экономики Вожегодского муниципального района | № 73 от 01.11.2012г. (с изменениями) |

- Таблица 2

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 19 от 18.01.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2015 года №611 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016 – 2025 годы» | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района № 157 от 16.12.2021 «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 213 от 07.04.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2015 года №611 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016 – 2025 годы» | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района № 1 от 25.02.2022 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 16 декабря 2021 года № 157 «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 488 от 12.08.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2015 года №611 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016 – 2025 годы» | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района № 87 от 21.07.2022 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 16 декабря 2021 года № 157 «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 581 от 11.10.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2015 года №611 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016 – 2025 годы» | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района № 119 от 09.09.2022 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 16 декабря 2021 года № 157 «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района № 817 от 28.12.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2015 года №611 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016 – 2025 годы» | Внесены изменения в финансовое обеспечение муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа № 54 от 08.12.2022 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 16 декабря 2021 года № 157 «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1. | Значение дефицита бюджета Вожегодского муниципального района | тыс. руб. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Доля расходов бюджета Вожегодского муниципального района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета Вожегодского муниципального района | % | 92,9 | 98,6 | 99,3 |  |
| 3 | Доля долговых обязательств Вожегодского муниципального района в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,0 | Не более 10% | 0,0 |  |
| 4 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 0 | 0 | 0 | Полномочия переданы |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение бюджета Вожегодского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам | % | 106,0 | Не менее 98,0 | 105,7 |  |
| 2 | Исполнение бюджета Вожегодского муниципального района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | 98 | Не менее 98,0 | 99,2 |  |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Вожегодского муниципального района к общему объему расходов бюджета Вожегодского муниципального района | % | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 4 | Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вожегодского муниципального района к году, предшествующему отчетному | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете Вожегодского муниципального района и отчета об исполнении бюджета Вожегодского муниципального района | - | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля мероприятий выполненных в соответствии с планом работ Управления финансов и экономики | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Соотношение количества проведённых контрольных мероприятий и заданного количества контрольных мероприятий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики к общему объему расходов бюджета Вожегодского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов бюджета Вожегодского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |  |

- Таблица 4

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Укрепление доходной базы бюджета Вожегодского муниципального района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета Вожегодского муниципального района | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1) реализация Плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Вожегодского муниципального района | За отчетный период в районный бюджет поступило 187,8 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 105,7 % годового назначения. В течение года ежедневно проводился мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2) организация межведомственного взаимодействия, способствующего увеличению поступлений в бюджет Вожегодского муниципального района | В 2022 году на территории района проведено 11 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 136 налогоплательщиков, из них 4 – руководителя предприятий и организаций; 134 – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет района. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3) соблюдение сроков и порядка подготовки проекта решения о бюджете Вожегодского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и материалов к нему | Проект решения о бюджете Вожегодского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов направлен на рассмотрение в Контрольно-ревизионное управление Представительного Собрания ВМР в установленный срок в соответствии с Положением о бюджетном процессе в ВМР |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета Вожегодского муниципального района | размер дефицита бюджета Вожегодского муниципального района соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 96 БК РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5) осуществление мониторинга за исполнением бюджета Вожегодского муниципального района по расходной части | Мониторинг исполнения бюджета Вожегодского муниципального района по расходной части осуществлялся ежемесячно |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6) осуществление мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности в Вожегодском муниципальном районе с постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28 августа 2012 года № 730 | Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности в Вожегодском муниципальном районе проводился ежемесячно |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета Вожегодского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1) формирование и исполнение бюджета Вожегодского муниципального района посредством программно-целевых методов планирования | Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов районного бюджета в 2022 году составил 99,3 %, действовало 24 муниципальных программ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2) контроль за своевременным осуществлением социально значимых расходов бюджета (выплата заработной платы, выплаты социального характера) | Нарушений сроков выплаты заработной платы, выплат социального характера не выявлено |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Вожегодского муниципального района | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | предоставление из бюджета Вожегодского муниципального района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с едиными принципами и требованиями | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Вожегодского муниципального района предоставлены в полном объеме |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | предоставление поселениям Вожегодского муниципального района дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета Вожегодского муниципального района предоставлены в полном объеме |  |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики, как ответственного исполнителя муниципальной программы | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Выполненные мероприятий в соответствии с планом работ Управления финансов и экономики | полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля переданы в администрацию Вожегодского муниципального района |  |
| 2 | Основное мероприятие 3.2 Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Вожегодского муниципального района, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации | полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля переданы в администрацию Вожегодского муниципального района |  |
| 3. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики, как ответственного исполнителя муниципальной программы" | УФиЭ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение своевременного и полного исполнения по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики к общему объему расходов бюджета Вожегодского муниципального района | просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики к общему объему расходов бюджета Вожегодского муниципального района нет |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | МКУ «ЕМЦБУиО» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | обеспечение своевременного и полного исполнения по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» нет |  |

- Таблица 5

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального района на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского района

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2025 годы | всего, в том числе | 87 166,5 | 86 897,2 | 99,7 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 81 092,3 | 80 845,0 | 99,7 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 269,6 | 269,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 754,6 | 2 732,6 | 99,2 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 3 050,0 | 3 050,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение сбалансированности бюджета Вожегодского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Вожегодского муниципального района на 2016-2021 годы | всего, в том числе | 59 308,9 | 59 308,9 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 56 576,3 | 56 576,3 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 732,6 | 2 732,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Вожегодского муниципального района | всего, в том числе | 25 706,5 | 25 706,2 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 22 973,9 | 22 973,9 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2 732,6 | 2 732,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | всего, в том числе | 23 420,2 | 23 420,2 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 23 420,2 | 23 420,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений | всего, в том числе | 10 182,2 | 10 182,2 | 100 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10 182,2 | 10 182,2 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Вожегодском муниципальном районе на 2016-2020 годы | всего, в том числе | 8 686,0 | 8 450,9 | 97,2 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 8 394,0 | 8 181,2 | 97,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 269,6 | 269,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 22,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики, как ответственного исполнителя муниципальной программы | всего, в том числе | 8 686,0 | 8 450,9 | 97,2 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 8394,0 | 8 181,2 | 97,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 269,6 | 269,6 | 100 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 22,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе | 19 171,6 | 19 137,4 | 99,8 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 16 121,6 | 16 087,4 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 3 050,0 | 3 050,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе | 19 171,6 | 19 137,4 | 99,8 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 16 121,6 | 16 087,4 | 99,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 3 050,0 | 3 050,0 | 100 |  |