- ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Об исполнении муниципальной  программы  «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы»

- за 2022 год

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 24.11.2021  № 648

Ответственный исполнитель - администрация Вожегодского муниципального округа

Ответственный за составление

годового отчета за 2022 год

Заведующий отделом физической

культуры и спорта администрации

Вожегодского муниципального округа                        Е.Н.Левачёва

8 (817 44) 2-21-90

Дата составления годового отчета                               21  марта  2023 года

Заместитель руководителя администрации

Вожегодского муниципального района                             И.В. Иванова

Согласовано:

Соисполнители муниципальной программы:

Пашина А.Ю.

Горюнова О.П.

- Степачева Н.А.

- Сергеева Н.С.

- Гуляева О.В.

- Пояснительная записка

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы» разработана в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30 ноября 2020 года № 1386 «Об утверждении региональной комплексной программы укрепления общественного здоровья «Общественное здоровье – в центре внимания» на территории Вологодской области на 2020 – 2024 годы» и направлена на увеличение доли жителей района, ведущих здоровый образ жизни за счет формирования здоровьесберегающей среды, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний на рабочем месте.

Необходимость разработки программы продиктована недостаточной ответственностью граждан за собственное здоровье и здоровье своей семьи;  несовершенством нормативно-правовой базы; недопониманием важности и сущности профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни во всех институтах общества; ориентацией здравоохранения на лечебную составляющую; недостатком социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний при значительном объеме информации о рискованных формах поведения; недостатком информационных и методических материалов профилактической направленности; недостаточностью здоровьесберегающего направления в образовательном процессе; недостаточностью финансирования профилактического направления.

Программа призвана объединить усилия органов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений и организаций района в решении вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно-нравственного здоровья населения района.

Основные принципы улучшения качества и эффективности работы по укреплению общественного здоровья населения:

учет здоровья во всех стратегиях развития программы укрепления общественного здоровья;

общественное здоровье должно стать в центре внимания всех исполнителей национальных проектов независимо от того ориентированы они на формирование здорового образа жизни или на создание безопасной, здоровой и комфортной среды.

Профилактика заболеваний среди населения – задача не только органов местного самоуправления и учреждений здравоохранения, но и комплексная задача всех субъектов профилактики.

В задачи программы входит создание муниципальной комплексной системы общественного здоровья и медицинской профилактики, межведомственное взаимодействие для достижения общей цели.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы к 2025 году:

-снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет до 828,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

-снижение смертности женщин в возрасте 16 – 59 лет  до 448,6 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

-снижение распространенности потребления табака до 17,5%;

-снижение распространенности пагубного потребления алкогольных напитков до 10,4%;

-снижение распространенности недостаточного потребления овощей и фруктов до 67,0%;

-снижение распространенности низкой физической активности до 18,6%;

-снижение распространенности высокого потребления соли до 17%;

-снижение распространенности повышенного АД (по информации от врача) до 32%;

-повышение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 30%;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 77,4 лет.

Основной причиной смертности, как в Вологодской области, так и в Вожегодском районе, по-прежнему остаются неинфекционные заболевания. Наибольшая доля заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний приходится на сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Риск развития данных заболеваний тесно связан с образом жизни человека, прежде всего с поведенческими факторами риска. Для указанных типов заболеваний характерны четыре общих поведенческих фактора: курение, неправильный рацион питания, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем. Тесно связаны с этими факторами риска избыточная масса тела и ожирение, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина в крови, повышенный уровень глюкозы в крови. Эти восемь факторов риска обусловливают до 75% смертности от хронических неинфекционных заболеваний. В соответствии с рекомендациями ВОЗ система профилактики НИЗ должна включать оценку распространенности, коррекцию, а также контроль факторов риска. Особое место в этом комплексе мер занимает система мониторинга основных факторов риска НИЗ, как механизм оценки ситуации и потребности в реализации профилактических мер, так и способ контроля эффективности реализуемых профилактических программ и проектов.

Муниципальная программа содержит основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- «Создание муниципальной системы общественного здоровья и медицинской профилактики»;

- «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом»;

- «Разработка и реализация целевых программ профилактики социально значимых НИЗ, ВИЧ-инфекции, сохранения репродуктивного здоровья и укрепление психического здоровья»;

- «Развитие системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей от 0 до 3 лет с риском возникновения нарушений в развитии и здоровье»;

- «Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального района. Пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация работы, направленной на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни лиц старше трудоспособного возраста, в центре активного долголетия «Забота»;

- «Создание системы информационной поддержки программ укрепления общественного здоровья через средства массовой коммуникации, мотивирующей население к здоровому образу жизни»;

- «Создание здоровьеформирующей, комфортной и безопасной муниципальной среды».

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление АВМР от 28.12.2022 № 804 | Изменение в приложениях к программе | изменения в связи с переходом района в округ |

- Таблица 5

Сведения о достижении значений  целевых показателей  (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор), наименование | Ед. измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 74,23 | 74,23 | 75,29 |  |
| 2 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | % | 24,0 | 24,0 | 27,5 |  |
| 3 | Распространенность низкой физической активности | % | 19,7 | 19,7 | 19,7 |  |
| 4 | Распространенность недостаточного потребления овощей и фруктов | % | 67,8 | 67,5 | 67,5 |  |
| 5. | Распространенность высокого потребления соли | % | 18,7 | 17,8 | 17,8 |  |
| 6. | Распространенность потребления табака | % | 18,7 | 17,9 | 17,9 |  |
| 7. | Распространенность пагубного потребления алкогольных напитков | % | 11,2 | 11,0 | 11,0 |  |
| 8. | Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) | чел. | 830,0 | 829,9 | 829,9 |  |
| 9. | Смертность женщин в возрасте 16 - 59 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) | чел. | 448,7 | 448,6 | 448,6 |  |
| 10. | Распространенность повышенного АД (по информации от врача) | % | 33,8 | 33,0 | 33,0 |  |

--------------------------------

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п |  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 «Создание муниципальной системы общественного здоровья и медицинской профилактики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка комплексной муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального района на 2022-2025 годы» | Отдел по физической культуре и спорту ,охране общественного здоровья населения округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |
| 2. |  | Координация деятельности по укреплению общественного здоровья населения района (заседания координационного совета по охране здоровья населения) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 | 4 | нет |  |
| 3. |  | Разработка и реализация здоровьесберегающих программ и программ по формированию культуры здорового образа жизни | Администрация Вожегодского муниципального округа, Управление образования, общеобразовательные организации района БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), учреждения и предприятия, расположенные на территории района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9 организаций | 12 организаций | нет |  |
| Основное мероприятие 2 «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Реализация проекта «Народный тренер». Введение должностей инструкторов по спорту, которые будут работать с населением во дворах и парках, в том числе организовывать и проводить физкультурные зарядки. | Администрация Вожегодского муниципального округа, МБУ «ФОК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 | 6 | нет |  |
| 6. |  | Проведение мероприятия «Выходной здоровья и спорта» | МБУ «ФОК», МБУ ДО «Вожегодская СШ имени А.И.Богалий » | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 | 10 | нет |  |
| 7. |  | Участие в областной кампании «Нормализация веса - путь к здоровью» | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию), администрация Вожегодского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |
| 8. |  | Реализация программ по формированию культуры здорового питания (программы общеобразовательных организаций «Здоровое питание») | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, общеобразовательные организации района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |
| Основное мероприятие 3 «Разработка и реализация целевых программ профилактики социально значимых НИЗ, ВИЧ-инфекции, сохранения репродуктивного здоровья и укрепление психического здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Внедрение проекта по борьбе с артериальной гипертонией (медицинская активность и грамотность пациента, как основа сохранения здоровья, профилактики и контроля за сердечно-сосудистыми заболеваниями, организация конференций и семинаров для врачей первичного звена по индивидуальному подбору гипотензивных препаратов пациентам с артериальной гипертонией) | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 850 человек | 950 человек | нет |  |
| 10. |  | Участие в областной кампании «Профилактика онкозаболеваний» | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1150 человек | 1350 человек | нет |  |
| 11. |  | Реализация проекта «Диабет: узнай, предупреди, живи!», направленного на раннее выявление сахарного диабета (далее - СД) II типа среди трудоспособного населения района, повышение информированности населения о важности раннего выявления СД, о возможностях профилактики СД, его осложнениях и признаках | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 650 человек | 820 человек | нет |  |
| 12. |  | Формирование системы раннего выявления лиц с риском развития алкоголизма и лиц с алкоголизмом | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |
| Основное мероприятие 4 «Развитие системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей от 0 до 3 лет с риском возникновения нарушений в развитии и здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Создание новых и развитие ранее созданных служб ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, здравоохранения района | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 2 | нет |  |
| 14. |  | Обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей с риском развития инвалидности | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 семей | 27 семей | нет |  |
| 15. |  | Организация помощи и поддержки детей и семей целевых групп на основе индивидуальных программ ранней помощи | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 семей | 30 семей | нет |  |
| Основное мероприятие 5 «Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального района. Пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Организация проведения спортивных мероприятий, интеллектуальных игр, благотворительных акций, конференций | Управление образования, общеобразовательные организации района, администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 | 56 | нет |  |
| 17. |  | Организация деятельности, направленной на профилактику вредных привычек ( количество координационных советов) | КДНиЗП округа , муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 | 6 | нет |  |
| 18. |  | Участие в областной акции «Пространство без табачного дыма» | КДНиЗП округа , муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 | 39 | нет |  |
| 19. |  | Организация и проведение культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных мероприятий | КДНиЗП округа , муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25 | 45 | нет |  |
| 20. |  | Организация и проведение мероприятий в рамках Европейской недели иммунизации | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию), БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики, администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 | 10 | нет |  |
| 21. |  | Реализация совместно с СО НКО общественно полезных проектов, направленных на формирование ответственного отношения населения к сохранению и укреплению своего здоровья и охрану здоровья населения: - муниципальный этап Спартакиады ветеранов; - реализация проекта «Зарядка с чемпионом» | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию), БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики, администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 | 12 | нет |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Организация работы, направленной на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни старше трудоспособного возраста, в центре активного долголетия «Забота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (деятельность групп здоровья, клубов активного долголетия, школ скандинавской ходьбы, работа спортивно-оздоровительных групп и др.) | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики района, администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 256 | 312 | нет |  |
| 23. |  | Содействие в организации мероприятий физкультурноспортивной направленности на базе спортивных сооружений, предоставление доступа к спортивным объектам, прокат спортивного инвентаря и оборудования | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» (по согласованию), муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики района, администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 255 чел. | 331 чел. | нет |  |
| 24. |  | Реализация стационаро замещающих и здоровьесберегающих технологий работы с пожилыми людьми (деятельность школ ухода за пожилыми людьми, школ безопасности, Профилакторий на дому» и др.) | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 321 чел. | 352 чел. | нет |  |
| 25. |  | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга (социальный туризм, объединения по интересам, проведение социокультурных мероприятий, семинаров и др.) | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 321 чел. | 352 чел. | нет |  |
| 26. |  | Развитие волонтерства и организация благотворительных акций | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62 чел. | 75 чел. | нет |  |
| 27. |  | Повышение информированности граждан по вопросам деятельности Центра активного долголетия «Забота» и реализуемым технологиям путем размещения информации на сайтах, информационных стендах, издания и распространения буклетов и брошюр | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 размещений | 32 размещения | нет |  |
| 28. |  | Проведение оздоровительного марафона «Вологодчина за активное долголетие» | БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района АНО «Редакция газеты «Борьба» (по согласованию), администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |
| Основное мероприятие 7 «Создание системы информационной поддержки программ укрепления общественного здоровья через средства массовой коммуникации, мотивирующей население к здоровому образу жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Организация освещения мероприятий программы, вопросов ЗОЖ и профилактики НИЗ в средствах массовой коммуникации | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию) АНО «Редакция газеты «Борьба» (по согласованию), администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 | 28 | нет |  |
| 30. |  | Организация и проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию), АНО «Редакция газеты «Борьба» (по согласованию), администрация Вожегодского муниципального района, муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |
| 31 |  | Реализация проекта «Не курю и Вам не советую!» | БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» (по согласованию), АНО «Редакция газеты «Борьба» (по согласованию), администрация Вожегодского муниципального района, муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, физической культуры и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 | 1 | нет |  |

| Основное мероприятие 8 «Создание здоровьеформирующей, комфортной и безопасной муниципальной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Администрация Вожегодского муниципального округа, МБОУ «Вожегодская средняя школа» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | Не предусмотрено финансирование на 2023 год, будет рассматриваться на 2024 год (ПСД и положительное заключение госэкспертизы в наличии) |
| 33. | Участие в Программе «Народный бюджет» ( строительство малых дворовых спортивных площадок и т.д.) | Начальники территориальных отделов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 | 5 | нет |

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Справочная информация о расходах  местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный период, % | пояснения (причины неосвоения, экономия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья населения Вожегодского муниципального округа на 2022-2025 годы» | всего, в том числе | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие новых эффективных здоровьесберегающих проектов , неналаженность системы медицинской профилактики, медицинского мониторинга рисков и проблем в сфере общественного здоровья населения. |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1. | «Создание муниципальной системы общественного здоровья и медицинской профилактики» | всего, в том числе | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие новых эффективных здоровьесберегающих проектов программ , неналаженность системы медицинской профилактики, медицинского мониторинга рисков и проблем в сфере общественного здоровья населения. |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом» | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3. | «Разработка и реализация целевых программ профилактики социально значимых НИЗ, ВИЧ-инфекции, сохранения репродуктивного здоровья и укрепление психического здоровья» | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 4. | «Развитие системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей от 0 до 3 лет с риском возникновения нарушений в развитии и здоровье» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5. | «Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального района. Пропаганда здорового образа жизни» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 6. | «Организация работы, направленной на улучшение качества и увеличение продолжительности жизни лиц старше трудоспособного возраста, в центре активного долголетия «Забота» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 7. | «Создание системы информационной поддержки программ укрепления общественного здоровья через средства массовой коммуникации, мотивирующей население к здоровому образу жизни» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Приобретение пассажирского автобуса» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 8 | «Создание здоровьеформирующей, комфортной и безопасной муниципальной среды» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограммы