АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28.11.2024 г. № 1232

п. Вожега

|  |  |
| --- | --- |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа» |

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба», но не ранее 1 января 2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы Вожегодского

муниципального округа Е.В.Первов

Утверждена постановлением

администрации Вожегодского

муниципального округа

от 28.11.2024 г. № 1232

Приложение

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа»**

(далее – программа)

**I. Приоритеты и цели государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

[Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=426376&dst=100052) Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

[Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481687&dst=134203) Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596;

Транспортной [стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=402052&dst=100020) Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года N 3363-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории области в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения области;

обеспечение безопасности дорожного движения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Стратегии социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 117.

3. В рамках соответствующих структурных элементов мероприятия программы направлены на достижение цели, определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - «Комфортная и безопасная среда для жизни». В том числе:

- муниципальный проект «Осуществление дорожной деятельности»;

-муниципальный проект «Организация транспортного обслуживания населения»;

- комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Доведение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующей нормативным требованиям, до 30,6 % к 2027 году.»;  Цель 2. «Обеспечение доступности транспортного комплекса на уровне 100 % к 2027 году.»;  Цель 3. «Повышение безопасности транспортного обслуживания с целью отсутствия погибших в дорожно–транспортных происшествиях.» |
| Направления | направление 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа»;  направление 2 «Транспортное обслуживание Вожегодского муниципального округа»;  направление 3 «Пропаганда безопасности дорожного движения»; |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни. |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Дорожная сеть и транспортное обслуживание. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 27,6 | 2023 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 2. «Обеспечение доступности транспортного комплекса на уровне 100 % к 2027 году». | | | | | | | | | |
| 3. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 2,3 | 2023 | 1,3 | 0,3 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 3. «Повышение безопасности транспортного обслуживания с целью отсутствия погибших в дорожно – транспортных происшествиях.» | | | | | | | | | |
| 4. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств | Ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа | 3 – смертность в результате дорожно – транспортных происшествий. |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | | | Наименование задачи структурного элемента | | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 |
| 1 | Направление 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1.1 | **муниципальный проект** «Осуществление дорожной деятельности» | | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025 – 2027 г. | | | К концу 2027 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 413,6 км автодорог. | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Направление 2 «Транспортное обслуживание Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 2.1 | **муниципальный проект** «Организация транспортного обслуживания населения» | | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025 – 2027 г | | | К концу 2027 года обеспечить пассажирские перевозки по 8 маршрутам | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа |
| 3 | Направление 3 «Пропаганда безопасности дорожного движения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа | | | 2025 – 2027 г | К концу 2027 года отсутствуют погибшие в ДТП. | | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств | |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | всего | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 8 | |
| 1. | | **Муниципальная программа**  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального» | всего, в том числе: | 21 882,2 | | 22 673,2 | | 22 673,2 | | 67 228,6 | |
| собственные доходы бюджета округа | 17 353,6 | | 18 144,6 | | 18 144,6 | | 53 642,8 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4 528,6 | | 4 528,6 | | 4 528,6 | | 13 585,8 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1 | | **Ответственный исполнитель**  Администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 21 842,2 | | 22 633,2 | | 22 633,2 | | 67 108,6 | |
| собственные доходы бюджета округа | 17 313,6 | | 18 104,6 | | 18 104,6 | | 53 522,8 | |
| субвенции и субсидии федерального и областного бюджета | 4 528,6 | | 4 528,6 | | 4 528,6 | | 13 585,8 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | | **Соисполнитель**  Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 120,0 | |
| собственные доходы бюджета округа | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 120,0 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | | **Направление 1** «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **муниципальный проект**  «Осуществление дорожной деятельности», всего в том числе | всего, в том числе: | 17 981,1 | | 18 772,1 | | 18 772,1 | | 55 525,3 | |
| собственные доходы бюджета округа | 17 275,0 | | 18 066,0 | | 18 066,0 | | 53 407,0 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 706,1 | | 706,1 | | 706,1 | | 2 118,3 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1.1 | | Результат:  Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 17 267,9 | | 18058,9 | | 18058,9 | | 53 385,7 | |
| собственные доходы бюджета округа | 17 267,9 | | 18058,9 | | 18058,9 | | 53 385,7 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.1,3 | | Результат:  Обеспечено текущее содержание подъезда к земельным участкам, предоставленных определенным категориям граждан | всего, в том числе: | 713,2 | | 713,2 | | 713,2 | | 2 139,6 | |
| собственные доходы бюджета округа | 7,1 | | 7,1 | | 7,1 | | 21,3 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 706,1 | | 706,1 | | 706,1 | | 2 118,3 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. | | **Направление 2** «Транспортное обслуживание Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 3.1 | | **муниципальный проект** «Организация транспортного обслуживания населения» | всего, в том числе: | 3 861,1 | | 3 861,1 | | 3 861,1 | | 11 583,3 | |
| собственные доходы бюджета округа | 38,6 | | 38,6 | | 38,6 | | 115,8 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 3 822,5 | | 3 822,5 | | 3 822,5 | | 11 467,5 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1 | | Результат:  «Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» | всего, в том числе: | 3 861,1 | | 3 861,1 | | 3 861,1 | | 11 583,3 | |
| собственные доходы бюджета округа | 38,6 | | 38,6 | | 38,6 | | 115,8 | |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 3 822,5 | | 3 822,5 | | 3 822,5 | | 11 467,5 | |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. | | **Направление 3** «Пропаганда безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 4.1 | | **Комплекс процессных мероприятий**  «Безопасность дорожного движения» | всего, в том числе: | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 120,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 40,0 | | 40,0 | | 40,0 | | 120,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4.1.1 | | Результат:  «Организовано и принято участие в районных и областных соревнованиях по БДД» | всего, в том числе: | | 34,0 | | 34,0 | | 34,0 | | 102,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 34,0 | | 34,0 | | 34,0 | | 102,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4.1.2 | | Результат:  «Организовано обучение водителей школьных автобусов» | всего, в том числе: | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 18,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 18,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Приложение 1 к паспорту

муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Направление 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Вожегодского муниципального округа» | | | | | | |
| **1.1** | | **Муниципальный проект «Осуществление дорожной деятельности»** | | | | **17 981,1** | **18 772,1** | **18 772,1** |
| 1.1.1 | | Результат:  обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия по содержанию, капитальному ремонту и ремонту, проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн.рублей | Закупка работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17 267,9 | 18 058,9 | 18 058,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.1.2 | | Результат: Обеспечено текущее содержание подъезда к земельным участкам, предоставленных определенным категориям граждан | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Мероприятия | Закупка работ по текущему содержанию подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | 713,2 | 713,2 | 713,2 |
| Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2. | | **Направление 2 «Транспортное обслуживание Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1. | | **муниципальный проект** «Организация транспортного обслуживания населения» | | | | **3 861,1** | **3 861,1** | **3 861,1** |
| 2.1.1. | Результат: организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн.рублей | Закупка услуг натранспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 3 861,1 | 3 861,1 | 3 861,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **процессной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | | Характеристика направления расходов | | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Направление «Пропаганда безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | **40,0** | **40,0** | **40,0** |
| 1.1.1 | Результат:  Организованы и принято участие в районных и областных соревнованиях по БДД | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | Расходы на организацию питания участников конкурсов | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | Закупка товаров, работ и услуг на организацию и принятие участие в районных и областных соревнованиях по БДД (приобретение призов) | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 2.1.2 | Результат: Организовано обучение водителей школьных автобусов | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Субсидии бюджетным учреждениям на обучение водителей школьных автобусов | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | |

Приложение 2 к паспорту

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | % | Определяется доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | Дискрет-ный | Др = Lнтрз/Lобщрз \* 100% | Др - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %,  Lнтрз – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,  Lобщрз – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на конец отчетного года, км. | 1 - официаль-ная статистиче-ская информация, форма 1–БКАД , утвержденная приказом Федеральной службы государствен-ной статистики от 04.08. 2020 года № 430 | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-го сообщения с административ-ным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа. | % | Определяется доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа . | убывание | Дискрет-ный | Dн=Нн/общ / Ноб х 100% | DH - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с и (или) железнодорожного сообщения с  административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, %.;  Нн/об - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, чел.;  Н0б - общая численность населения муниципального округа, ед. | Статистическая отчетность | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| 3. | Количество погибших в ДТП, человек на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств | Ед. | Число погибших в ДТП | убывание | Годовая, на конец отчетно-го года. | Nп | Nп - количество лиц, погибших в ДТП в отчетном году, чел., | Ведомствен-ная отчетность | Администра-ция Вожегодско-го муниципаль-ного округа |

Приложение 3 к паспорту

муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 21 882,2 | 22 673,2 | 22 673,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 528,6 | 4 528,6 | 4 528,6 |
| местный бюджет | 17 353,6 | 18 144,6 | 18 144,6 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

Осуществление дорожной деятельности

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | Осуществление дорожной деятельности |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025 - 2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры |
| Исполнители проекта | Управление строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Доведение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующей нормативным требованиям, до 30,6 % к 2027 году. | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023г.) | Целевое значение | | |
| 2025год | 2026год | 2027год |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 |
| Результаты проекта | Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 413,6 | 413,6 | 413,6 | 413,6 |
| Обеспечено текущее содержание подъезда к земельным участкам, предоставленных определенным категориям граждан, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027год |
| Бюджетные источники, тыс. рублей. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 706,1 | 706,1 | 706,1 | 2 118,3 |
| местный бюджет | 17 275,0 | 18 066,0 | 18 066,0 | 53 407,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 17 981,1 | 18 772,1 | 18 772,1 | 55 525,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Реализация мероприятий требует значительных финансовых вложений (недостаточность собственных доходных источников бюджета округа) | Реализация мероприятий с привлечением областного финансирования |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1 | Доведение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующей нормативным требованиям, до 30,6 % к 2027 году | Обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами | «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Др = Lнтрз/Lобщрз \* 100% | Др - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %,  Lнтрз – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,  Lобщрз – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на конец отчетного года, км. | Официаль-ная статистиче-ская информация, форма 1–БКАД , утвержденная приказом Федеральной службы государствен-ной статистики от 04.08. 2020 года № 430 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

Организация транспортного обслуживания населения

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | Организация транспортного обслуживания населения |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025 - 2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры |
| Исполнители проекта | Управление строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечение доступности транспортного комплекса на уровне 100 % к 2027 году. | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023г.) | Целевое значение | | |
| 2025год | 2026год | 2027год |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, % | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 0 |
| Результаты проекта | «Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам», ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027год |
| Бюджетные источники, тыс. рублей. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 822,5 | 3 822,5 | 3 822,5 | 11 467,5 |
| местный бюджет | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 115,8 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 3 861,1 | 3 861,1 | 3 861,1 | 11 583,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Реализация мероприятий требует значительных финансовых вложений (недостаточность собственных доходных источников бюджета округа) | Реализация мероприятий с привлечением областного финансирования |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1 | Обеспечение доступности транспортного комплекса на уровне 100 % к 2027 году. | Обеспечить организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами | «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | Dн=Нн/общ / Ноб х 100% | DH - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа, %.;  Нн/об - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, чел.;  Н0б - общая численность населения муниципального округа, ед. | Статистическая отчетность | Администрация Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Безопасность дорожного движения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнитель мероприятий | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Период реализации | Год начала 2025 - год окончания 2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Задача: К концу 2027 года отсутствуют погибшие в ДТП. | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств. | МП | Ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: К концу 2027 года отсутствуют погибшие в ДТП | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат:  Организовано и принято участие в районных и областных соревнованиях по БДД | 2025 – 2027 г. | Приобретение товаров, работ, услуг | Расходы на организацию и проведение районных и областных соревнованиях по БДД | Ед. | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | Количество погибших в ДТП |
| 1.2 | Результат: Организовано обучение водителей школьных автобусов | 2025 – 2027 | Оказание услуг (выполнение работ) | Субсидии бюджетным учреждениям на обучение водителей школьных автобусов | Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Количество погибших в ДТП |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения», всего,  в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | Бюджет округа всего, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат «Организовано и принято участие в районных и областных соревнованиях по БДД», всего, в том числе: | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| 1.2.1 | Бюджет округа всего, в том числе: | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| 1.2.1.1. | Собственные доходы местного бюджета | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| 1.2.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.4 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат «Организовано обучение водителей школьных автобусов», всего,  в том числе: | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 1.3.1 | Бюджет округа всего, в том числе: | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 1.3.1.1 | Собственные доходы местного бюджета | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 1.3.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4 | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам , тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле <45> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств. | Ед. | Число погибших в ДТП | убывание | Годовая, на конец отчетно-го года. | Nп | Nп - количество лиц, погибших в ДТП в отчетном году, чел., | Ведомствен-ная отчетность | Администрация Вожегодского муниципального округа |