АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28.11.2024 № 1233

п. Вожега

|  |  |
| --- | --- |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба», но не ранее 1 января 2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

Вожегодского муниципального округа Е.В. Первов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 № 1233

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа»**

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

[Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=16.02.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2020 года № 1267;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р;

перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 2816-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731;

2.В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы:

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

сокращение площадей, засоренных борщевиком Сосновского;

содержание скотомогильников, расположенных на территории округа, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами;

регулирование численности животных без владельцев на территории округа.

3. В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика» направлены:

**- муниципальный проект** «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» (приложение 1 к муниципальной программе);

**- муниципальный проект** «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» (приложение 2 к муниципальной программе).

В рамках муниципальной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» направлены:

**- комплекс процессных мероприятий** «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (приложение 3 к муниципальной программе);

**- комплекс процессных мероприятий** «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (приложение 4 к муниципальной программе).

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа»

(далее –муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа Первов Евгений Вячеславович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствует |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Постановка на кадастровый учет к концу 2027 года не менее 770 га земель сельскохозяйственного назначения;  Цель 2. Обработка засоренных борщевиком Сосновского площадей не менее 102,977 га ежегодно;  Цель 3. Содержание скотомогильников, расположенных на территории округа, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами на уровне 100% ежегодно;  Цель 4. Регулирование численности животных без владельцев на территории округа, путем отлова животных без владельцев, не менее 12 единиц ежегодно |
| Направления | Направление 1 «Повышение эффективности использования земель»  Направление 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»  Направление 3 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Устойчивая и динамичная экономика»  «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Постановка на кадастровый учет к концу 2027 года не менее 770 га земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | |
| 1 | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | 1338,1 | 2024 | | 270 | 250 | 250 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | ~~-~~ |
| 2 | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | 1338,1 | 2024 | | 270 | 250 | 250 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | ~~-~~ |
| Цель 2. Обработка засоренных борщевиком Сосновского площадей не менее 102,977 га ежегодно | | | | | | | | | | |
| 3 | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 22,447 | 2023 | | 102,977 | 102,977 | 102,977 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | ~~-~~ |
| Цель 3. Содержание скотомогильников, расположенных на территории округа, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами на уровне 100% ежегодно | | | | | | | | | | |
| 4 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | 100 | 2023 | | 100 | 100 | 100 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | ~~-~~ |
| Цель 4. Регулирование численности животных без владельцев на территории округа, путем отлова животных без владельцев, не менее 12 единиц ежегодно | | | | | | | | | | |
| 5 | количество отловленных животных без владельцев | ед. | 8 | 2023 | | 12 | 12 | 12 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | ~~-~~ |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление 1 «Повышение эффективности использования земель» | | | | |
| 1.1 | **Муниципальный проект** «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»  (приложение 1 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2027 год | к концу 2027 года осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 770 га | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
| к концу 2027 года подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении не менее чем 770 га | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания |
| 1.2 | **Муниципальный проект** «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»(приложение 2 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2027 год | к концу 2027 года обработать земельные участки, засоренные сорным растением борщевик Сосновского, химическими и (или) механическими способами, в отношении не менее чем 102,977 га | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 2 | Направление 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»  (приложение 3 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2027 год | обеспечить текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами на уровне 100% ежегодно | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования |
| Направление 3 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | | | | | |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»  (приложение 4 к муниципальной программе) | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа | Начало – 2025 год, окончание 2027 год | обеспечить отлов и содержание животных без владельцев на уровне не менее 12 единиц ежегодно | Количество отловленных животных без владельцев |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2025 год | 2026 год | | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа**  «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | 4733,0 | 4703,0 | | 4703,0 | 14139,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 76,7 | 73,7 | | 73,7 | 224,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4656,3 | 4629,3 | | 4629,3 | 13914,9 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель – администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 4733,0 | 4703,0 | | 4703,0 | 14139,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 76,7 | 73,7 | | 73,7 | 224,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4656,3 | 4629,3 | | 4629,3 | 13914,9 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Муниципальный проект** «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | всего, в том числе: | 405,0 | 375,0 | | 375,0 | 1155,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 40,5 | 37,5 | | 37,5 | 115,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 364,5 | 337,5 | | 337,5 | 1039,5 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | всего, в том числе: | 270,0 | 250,0 | | 250,0 | 770,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 27,0 | 25,0 | | 25,0 | 77,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 243,0 | 225,0 | | 225,0 | 693,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | всего, в том числе: | 135,0 | 125,0 | | 125,0 | 385,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 13,5 | 12,5 | | 12,5 | 38,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 121,5 | 112,5 | | 112,5 | 346,5 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Муниципальный проект** «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | всего, в том числе: | 3615,8 | | 3615,8 | 3615,8 | 10847,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 36,2 | | 36,2 | 36,2 | 108,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 3579,6 | | 3579,6 | 3579,6 | 10738,8 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе: | 3615,8 | 3615,8 | | 3615,8 | 10847,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 36,2 | 36,2 | | 36,2 | 108,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 3579,6 | 3579,6 | | 3579,6 | 10738,8 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Комплекс процессных мероприятий** «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | всего, в том числе: | 489,0 | 489,0 | | 489,0 | 1467,0 |
| собственные доходы бюджета округа |  |  | |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 489,0 | 489,0 | | 489,0 | 1467,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам | всего, в том числе: | 489,0 | 489,0 | | 489,0 | 1467,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 489,0 | 489,0 | | 489,0 | 1467,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | **Комплекс процессных мероприятий** «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | | 223,2 | 669,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 223,2 | 223,2 | | 223,2 | 669,6 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год | всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | | 223,2 | 669,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 223,2 | 223,2 | | 223,2 | 669,6 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к паспорту

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **проектной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Повышение эффективности использования земель» | | | | | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект** «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | | | | 405,0 | 375,0 | 375,0 |
| 1.1.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | Проведение кадастровых работ | Мероприятия | Проведение кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении:  - земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена;  - земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | 270,0 | 250,0 | 250,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |
| 1.1.2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | Подготовка проектов межевания земельных участков | Мероприятия | Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности округа | 135,0 | 125,0 | 125,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |
| 1.2 | **Муниципальный проект** «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | | | | 3615,8 | 3615,8 | 3615,8 |
| 1.2.1 | Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Приобретение товаров, работ, услуг | Обработка земельных участков, заросших сорным растением борщевик Сосновского химическими и (или) механическими способами | 3615,8 | 3615,8 | 3615,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **процессной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Направление 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | | | |
| 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
| 1.1.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | Приобретение товаров, работ, услуг | Ремонт скотомогильников в соответствии с актами ветеринарно-санитарного обследования | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |
| 2 | Направление 3 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | | | | | | |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | | | | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| 2.1.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Приобретение товаров, работ, услуг | Отлов и временное содержание в приюте животных без владельцев на территории округа | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (240) |

Приложение 2

к паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | площади земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 2 | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | площади земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 3 | площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | показатель характеризует площадь обработанных земельных участков | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | площади земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 4 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | показатель характеризует соответствие скотомогильников Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | возрастание | дискретный | отношение количества скотомогильников, которые соответствуют Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов согласно актам обследования, к общему количеству скотомогильников на территории округа, умноженное на 100 | общее количество скотомогильников на территории округа, количество скотомогильников, соответствующих Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | акты ветеринарно-санитарного обследования скотомогильников, проведенного после мероприятий по ремонту и содержанию скотомогильников в текущем году | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| 5 | количество отловленных животных без владельцев | ед. | показатель характеризует количество отловленных безнадзорных животных | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования единиц отловленных животных без владельцев | количество отловленных животных без владельцев | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 4733,0 | 4703,0 | 4703,0 |
| федеральный бюджет | 236,9 | 219,4 | 219,4 |
| областной бюджет | 4419,4 | 4409,9 | 4409,9 |
| местный бюджет | 76,7 | 73,7 | 73,7 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2024г) | Целевое значение | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, га | 1338,1 | 270 | 250 | 250 |
| площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания, га | 1338,1 | 270 | 250 | 250 |
| Результаты проекта | осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, га | 1338,1 | 270 | 250 | 250 |
|  | подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, га | 1338,1 | 270 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | федеральный бюджет | 236,9 | 219,4 | 219,4 | 675,7 |
| областной бюджет | 127,6 | 118,1 | 118,1 | 363,8 |
| местный бюджет | 40,5 | 37,5 | 37,5 | 115,5 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - |
| Итого | | 405,0 | 375,0 | 375,0 | 1155,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Невостребованность земель сельскохозяйственного назначения | Формирование инвестиционных площадок;  Работа с заинтересованными лицами |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | В Вожегодском муниципальном округе имеется 17803 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из них 7000 га - пригодны для использования. | 1. Проведение кадастровых работ с последующим предоставлением сформированных земельных участков желающим. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | га | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | площади земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет | акты выполненных работ | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания | площади земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания | акты выполненных работ | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023г) | Целевое значение | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | 22,447 | 102,977 | 102,977 | 102,977 |
| Результаты проекта | обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | 22,447 | 102,977 | 102,977 | 102,977 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3579,6 | 3579,6 | 3579,6 | 10738,8 |
| местный бюджет | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 108,6 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - |
| Итого | | 3615,8 | 3615,8 | 3615,8 | 10847,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1 | Устойчивость борщевика к неблагоприятным воздействиям | Применение двукратной химической обработки |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Освобождение земель сельхозназначения и земель населенных пунктов от сорного растения | Обработка химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | площади земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами | акты выполненных работ | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли |
| Период реализации | Год начала 2025 - год окончания 2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: обеспечить текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами на уровне 100% ежегодно | | | | | | | | |
| 1.1 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: обеспечить текущее содержание и ремонт скотомогильников в соответствии с ветеринарно – санитарными правилами на уровне 100% ежегодно | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Ремонт скотомогильников в соответствии с актами ветеринарно-санитарного обследования | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»всего,  в том числе: | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 1467,0 |
|  | бюджет округа, всего,  в том числе: | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 1467,0 |
|  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 1467,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Произведен ремонт скотомогильников, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам всего, в том числе: | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 1467,0 |
| 1.1.1 | бюджет округа, всего,  в том числе: | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 1467,0 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | областной бюджет | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 1467,0 |
| 1.1.1.3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджеты | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
| местный бюджет | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | показатель характеризует соответствие скотомогильников Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | возрастание | дискретный | отношение количества скотомогильников, которые соответствуют Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов согласно актам обследования, к общему количеству скотомогильников на территории округа, умноженное на 100 | общее количество скотомогильников на территории округа, количество скотомогильников, соответствующих Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов | акты ветеринарно-санитарного обследования скотомогильников, проведенного после мероприятий по ремонту и содержанию скотомогильников в текущем году | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли |
| Период реализации | Год начала 2025 - год окончания 2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача: обеспечить отлов и содержание животных без владельцев на уровне не менее 12 единиц ежегодно | | | | | | | | |
| 1.1 | количество отловленных животных без владельцев | МП | % | 8 | 2023 | 12 | 12 | 12 | Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: обеспечить отлов и содержание животных без владельцев на уровне не менее 12 единиц ежегодно | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Отлов и временное содержание в приюте животных без владельцев на территории округа | ед. | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | количество отловленных животных без владельцев |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий** «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»всего,  в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 669,6 |
|  | бюджет округа, всего,  в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 669,6 |
|  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 669,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Произведен отлов животных без владельцев в соответствии с планом мероприятий на текущий год всего, в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 669,6 |
| 1.1.1 | бюджет округа, всего,  в том числе: | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 669,6 |
| 1.1.1.1 | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | областной бюджет | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 669,6 |
| 1.1.1.3 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| всего | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджеты | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
| местный бюджет | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | количество отловленных животных без владельцев | ед. | показатель характеризует количество отловленных безнадзорных животных | возрастание | накопительным итогом | определяется в абсолютном значении путем суммирования единиц отловленных животных без владельцев | количество отловленных животных без владельцев | акты выполненных работ | отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа |