АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2024

1238

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» (прилагается).

2.	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба», но не ранее 1 января 2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вожегодского муниципального округа И.В. Иванову.

Исполняющий полномочия главы

Вожегодского муниципального округа                                              Е.В. Первов

- Приложение

- к постановлению

- администрации Вожегодского

- муниципального округа

- от 28.11.2024 № 1238

- Муниципальная программа

- «Развитие образования Вожегодского муниципального округа»

- (далее  – муниципального программа)

- Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Стратегических приоритетов в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 117.

К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, определенным указанными правовыми актами, относятся в том числе:

обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;

модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ;

совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

совершенствование системы оценки качества образования.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» на достижение национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом Президента РФ № 309, направлены муниципальные проекты «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», «Модернизация школьной системы образования Вожегодского муниципального округа на 2025-2026 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» и комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа и подведомственного ему МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки», «Обеспечение функционирования системы образования» и «Мероприятия по поддержке одаренных детей».

II. П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие образования Вожегодского муниципального округа»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Иванова Ирина Валентиновна, заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнители муниципальной программы | Образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Вожегодского муниципального округа; МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»; Комитет по физической культуре и спорту администрации Вожегодского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027гг. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики |
| Направления | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: «Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | 97,9 | 2024 | 98,0 | 98,05 | 98,05 | Управление образования, образовательные организации | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 2. | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Управление образования, образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 3. | доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | процент | 29,68 | 2024 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | Управление образования, образовательные организации | обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (приложение 1 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2027 гг. | Увеличение доли выпускников 9 и 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию на уровне 98 процентов к 2026 году; Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 70 процентов к 2026 году; Достижение удельного веса численности обучающихся – участников всероссийской олимпиады школьников на уровне 0,4 процента к 2027 году; Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которые в том числе характеризуется обеспечением 752 обучающихся бесплатным питанием к 2027 году. | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей |
| 2 | Муниципальный проект «Модернизация школьной системы образования Вожегодского муниципального округа на 2025-2026 годы» (приложение 2 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2026гг. | Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 3 | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» (приложение 3 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2027 гг. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа и подведомственного ему МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» (приложение 4 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2027 гг. | - | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» (приложение 5 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2027 гг. | Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки на уровне 100 процентов к 2027 году | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования» (приложение 6 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2027 гг. | Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100 процентов к 2027 году; Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников, которое в том числе характеризуется долей педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя на уровне 100 процентов к 2026 году. | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по поддержке одаренных детей» (приложение 7 к муниципальной программе) | Управление образования | 2025 – 2027 гг. | Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | Охват детей и талантливой молодёжи мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 256700,1 | 296689,8 | 265045,2 | 818435,1 |
| 2 |  | местный бюджет | 98402,0 | 98334,1 | 98327,8 | 295063,9 |
| 3 |  | областной бюджет | 147473,3 | 167633,8 | 156560,4 | 471667,5 |
| 4 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 10824,8 | 30721,9 | 10157,0 | 51703,7 |
| 5 | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 256700,1 | 296689,8 | 265045,2 | 818435,1 |
| 6 |  | местный бюджет | 98402,0 | 98334,1 | 98327,8 | 295063,9 |
| 7 |  | областной бюджет | 147473,3 | 167633,8 | 156560,4 | 471667,5 |
| 8 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 10824,8 | 30721,9 | 10157,0 | 51703,7 |
| 9 | Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | всего, в том числе: | 10993,1 | 8646,9 | 8646,9 | 28286,9 |
| 10 |  | местный бюджет | 657,2 | 653,8 | 653,8 | 1964,8 |
| 11 |  | областной бюджет | 6429,7 | 4704,0 | 4704,0 | 15837,7 |
| 12 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 3906,2 | 3289,1 | 3289,1 | 10484,4 |
| 13 | Результат: Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 1000,2 | 0 | 0 | 1000,2 |
| 14 |  | местный бюджет | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 |
| 15 |  | областной бюджет | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 16 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Результат: В общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа созданы лесные классы | всего, в том числе: | 1926,3 | 731,3 | 731,3 | 3388,9 |
| 18 |  | местный бюджет | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 19 |  | областной бюджет | 1925,9 | 731,2 | 731,2 | 3388,3 |
| 20 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Результат: Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому – денежная компенсация на питание, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, страдающих сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, пищевой аллергией, которым обеспечено бесплатное двухразовое питание либо денежная компенсация на питание (далее – обучающиеся с ОВЗ) к общему количеству обучающихся с ОВЗ | всего, в том числе: | 2752,1 | 2752,1 | 2752,1 | 8256,3 |
| 22 |  | местный бюджет | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 1651,2 |
| 23 |  | областной бюджет | 2201,7 | 2201,7 | 2201,7 | 6605,1 |
| 24 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Результат: Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | всего, в том числе: | 5314,5 | 5163,5 | 5163,5 | 15641,5 |
| 26 |  | местный бюджет | 106,2 | 103,3 | 103,3 | 312,8 |
| 27 |  | областной бюджет | 1302,1 | 1771,1 | 1771,1 | 4844,3 |
| 28 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 3906,2 | 3289,1 | 3289,1 | 10484,4 |
| 29 | Муниципальный проект «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2025-2026 годы» | всего, в том числе: | 0,0 | 31644,6 | 0,0 | 31644,6 |
| 30 |  | местный бюджет | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| 31 |  | областной бюджет | 0,0 | 11073,4 | 0,0 | 11073,4 |
| 32 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 20564,9 | 0,0 | 20564,9 |
| 33 | Результат: Оснащение капитально отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания (МБОУ «Вожегодская средняя школа») | всего, в том числе: | 0,0 | 31644,6 | 0 | 31644,6 |
| 34 |  | местный бюджет | 0,0 | 6,3 | 0 | 6,3 |
| 35 |  | областной бюджет | 0,0 | 11073,4 | 0 | 11073,4 |
| 36 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 20564,9 | 0 | 20564,9 |
| 37 | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» | всего, в том числе: | 469,7 | 566,1 | 566,1 | 1601,9 |
| 38 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 |  | областной бюджет | 18,8 | 198,2 | 198,2 | 415,2 |
| 40 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 450,9 | 367,9 | 367,9 | 1186,7 |
| 41 | Результат: Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | 469,7 | 566,1 | 566,1 | 1601,9 |
| 42 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 |  | областной бюджет | 18,8 | 198,2 | 198,2 | 415,2 |
| 44 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 450,9 | 367,9 | 367,9 | 1186,7 |
| 45 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования и подведомственного ему МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» | всего, в том числе: | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| 46 |  | местный бюджет | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| 47 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Обеспечено выполнение функций Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 4813,4 | 4807,1 | 4807,1 | 14427,6 |
| 50 |  | местный бюджет | 4813,4 | 4807,1 | 4807,1 | 14427,6 |
| 51 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Обеспечена деятельность муниципального казённого учреждения «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» | всего, в том числе: | 19853,7 | 19853,7 | 19853,7 | 59561,1 |
| 54 |  | местный бюджет | 19853,7 | 19853,7 | 19853,7 | 59561,1 |
| 55 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | всего, в том числе: | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| 58 |  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| 59 |  | областной бюджет | 4488,9 | 4488,9 | 4488,9 | 13466,7 |
| 60 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа в соответствии с переданными государственными полномочиями | всего, в том числе: | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| 62 |  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| 63 |  | областной бюджет | 4488,9 | 4488,9 | 4488,9 | 13466,7 |
| 64 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования» в том числе | всего, в том числе: | 215431,3 | 226032,5 | 226032,5 | 667496,3 |
|  |  | местный бюджет | 72427,7 | 72363,2 | 72363,2 | 217154,1 |
|  |  | областной бюджет | 136535,9 | 147169,3 | 147169,3 | 430874,5 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 66 | Обеспечено функционирование системы общего образования | всего, в том числе: | 138980,9 | 147622,7 | 147622,7 | 434226,3 |
|  |  | местный бюджет | 45655,0 | 45655,0 | 45655,0 | 136965,0 |
|  |  | областной бюджет | 93325,9 | 101967,7 | 101967,7 | 297261,3 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Обеспечено функционирование системы дополнительного образования | всего, в том числе: | 9383,7 | 9319,2 | 9319,2 | 28022,1 |
|  |  | местный бюджет | 9383,7 | 9319,2 | 9319,2 | 28022,1 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Обеспечено функционирование системы дошкольного образования | всего, в том числе: | 60599,0 | 62590,6 | 62590,6 | 185780,2 |
|  |  | местный бюджет | 17389,0 | 17389,0 | 17389,0 | 52167,0 |
|  |  | областной бюджет | 43210,0 | 45201,6 | 45201,6 | 133613,2 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего, в том числе: | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 68 |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 71 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по поддержке одаренных детей» | всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 72 | Обеспечена организация мероприятий по поддержке одаренных детей | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 73 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1 к Паспорту

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов- вид расходов | Характеристика направления расходов |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  | 10993,1 |  | 8646,9 |  | 8646,9 |  |  |
| 1.1 | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа | Организация школьных музеев | Оказание услуг (выполнение работ) | приобретение оборудования для школьных музеев в соответствии с Правилами предоставления субсидии |  | 1000,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | В общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа созданы лесные классы | Проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или)лесных классов в общеобразовательных организациях округа | Оказание услуг (выполнение работ) | приобретение для лесных классов практико – ориентированного оборудования, используемого в лесном хозяйстве, а также проведение мероприятий по реализации дополнительных общеразвивающих программ в лесных классах |  | 1926,3 |  |  |  | 731,3 |  | 731,3 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому – денежная компенсация на питание, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, страдающих сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, пищевой аллергией, которым обеспечено бесплатное двухразовое питание либо денежная компенсация на питание (далее – обучающиеся с ОВЗ) к общему количеству обучающихся с ОВЗ | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, двухразовым бесплатным питанием, а при обучении их индивидуально на дому – денежной компенсацией на питание; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, страдающих сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, пищевой аллергией, бесплатным двухразовым питанием либо денежной компенсацией на питание |  | 2752,1 |  |  |  | 2752,1 |  | 2752,1 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 5314,5 |  | 5163,5 |  |  |  | 5163,5 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальный проект «Модернизация школьной системы образования Вожегодского муниципального округа на 2025-2026 годы» |  |  |  |  | 0 |  |  | 31644,6 |  |  |  | 0 |  |
| 2.1 | Оснащение капитально отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | Оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятий, в части оснащения зданий муниципальных общеобразовательных организаций (расходы, предусмотренные на софинансирование субсидий, в том числе из федерального бюджета) Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) |  | 0 |  | 18565,1 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания), за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | Оказание услуг (выполнение работ) | Реализация мероприятий, в части оснащения зданий муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета) Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) |  | 0 |  | 13079,5 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» |  |  |  |  |  | 469,7 |  | 566,1 |  |  |  | 566,1 |  |
| 3.1 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Затраты на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 469,7 |  | 566,1 |  |  |  | 566,1 |  |
|  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

процессной части муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) |  | Наименование расходов |  |  | Направление расходов |  | Характеристика направления расходов |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования и подведомственного ему МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24667,1 | 24660,8 |  |  | 24660,8 |  |  |
| 1.1 | Обеспечено выполнение функций Управлением образования |  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений |  |  | Осуществление текущей деятельности |  |  |  |  | 4813,4 |  | 4807,1 |  |  | 4807,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на выплаты персоналу Управления образования |  | Заработная плата, начисления на оплату труда, суточные и командировочные расходы |  |  | 3687,7 |  | 3687,7 |  |  | 3687,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления образования |  | Почтовые услуги, услуги связи, услуги по диспансеризации, обучению сотрудников, поставке периодических изданий, страхование автомобиля, ТО автомобиля, приобретение запасных частей и услуги по ремонту автомобиля. Нотариальные, экспертные услуги, приобретение основных средств, материальных запасов, расходных материалов, обслуживание и ремонт компьютерной техники, приобретение программного обеспечения, закупка бланков, рамок, канцелярских принадлежностей, бумаги |  |  | 615,7 |  | 609,4 |  |  | 609,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уплата налогов сборов и иных платежей |  | Уплата транспортного налога, госпошлины |  |  | 14,2 |  | 14,2 |  |  | 14,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |  | Заработная плата и начисления на оплату труда |  |  | 495,8 |  | 495,8 |  |  |  | 495,8 |  |
| 1.2 | Обеспечена деятельность муниципального казённого учреждения «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» |  | МКУ "Центр по обслуживанию образовательных учреждений" Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений |  |  | Осуществление текущей деятельности |  |  |  |  | 19853,7 |  | 19853,7 |  |  |  | 19853,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |  | Заработная плата, начисления на оплату труда, суточные и командировочные |  |  | 8459,4 |  | 8459,4 |  |  |  | 8459,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности муниципального казённого учреждения |  | Услуги связи, почтовой связи, обучение сотрудников, прохождение профессиональных осмотров, приобретение основных средств, материальных запасов, расходных материалов, обслуживание и ремонт компьютерной техники, приобретение программного обеспечения. |  |  | 799,5 |  | 799,5 |  |  |  | 799,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |  | Заработная плата и начисления на оплату труда |  |  | 10594,8 |  | 10594,8 |  |  |  | 10594,8 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5038,9 |  |  | 5038,9 |  |  |  | 5038,9 |  |
| 2.1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа в соответствии с переданными государственными полномочиями |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере |  |  | 3350,1 |  | 3350,1 |  |  |  | 3350,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой |  |  | 1138,8 |  | 1138,8 |  |  |  | 1138,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единых денежных компенсаций |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  | Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации |  |  | 550,0 |  | 550,0 |  |  |  | 550,0 |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | 215431,3 |  |  |  | 226032,5 |  |  |  | 226032,5 |  |
| 3.1 | Обеспечено функционирование системы общего образования |  | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с действующим законодательством. |  |  | 35633,7 10021,3 93310,3 15,6 |  | 35633,7 10021,3 101952,1 15,6 |  |  |  | 35633,7 10021,3 101952,1 15,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечено функционирование системы дополнительного образования |  | Учреждения по внешкольной работе с детьми Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Предоставление субсидии на проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Реализация образовательных программ дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, в соответствии с действующим законодательством. |  |  | 7362,0 1971,7 25,0 25,0 |  | 7297,5 1971,7 25,0 25,0 |  |  |  | 7297,5 1971,7 25,0 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечено функционирование системы дошкольного образования |  | Детские дошкольные учреждения Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с действующим законодательством. |  |  | 10161,9 7227,1 43210,0 |  | 10161,9 7227,1 45201,6 |  |  |  | 10161,9 7227,1 45201,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций |  |  | 6467,7 |  | 6500,0 |  |  |  | 6500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия с одаренными детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 4.1 |  | Мероприятия с одаренными детьми |  | Учреждения по внешкольной работе с детьми Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии бюджетным учреждениям Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  |  | 16,5 53,5 |  |  | 16,5 53,5 |  |  | 16,5 53,5 |  |

Приложение 2 к Паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | возрастание | дискретный |  | Кп - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.); Кн - сумма численности детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | 3 | Управление образования |
| 2 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | возрастание | дискретный |  | X - количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.); N - общее количество детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | 3 | Управление образования |
| 3 | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | процент | доля детей, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в региональные проекты «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста», «Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Импульс», в общей численности обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций | возрастание | дискретный |  | X - количество детей, принявших участие в мероприятиях, которые внесены в региональные проекты «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста», «Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Импульс»; N - общее количество обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций | 3 | Управление образования |

*3- ведомственная отчетность

Приложение 3 к Паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета, местных бюджетов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего | 256700,1 | 296689,8 | 265045,2 | 818435,1 |
| 2. | федеральный бюджет | 10824,8 | 30721,9 | 10157,0 | 51703,7 |
| 3. | областной бюджет | 147473,3 | 167633,8 | 156560,4 | 471667,5 |
| 4. | местный бюджет | 98402,0 | 98334,1 | 98327,8 | 295063,9 |
| 5. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 1

- к муниципальной программе

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

- «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | - «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для открытия проекта | - Поручение главы Вожегодского муниципального округа |  |
| Срок реализации проекта | 2025-2027гг. |  |
| Куратор проекта | Иванова И.В. | заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Горюнова О.П. | начальник Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Смирнова Т.О. | заместитель начальника Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Вожегодского муниципального округа; МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»; Комитет по физической культуре и спорту администрации Вожегодского муниципального округа |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значение по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2024год) | Целевое значение |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 97,9 | 98,0 | 98,05 | 98,05 |
|  | доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, % | 29,68 | 22 | 22,1 | 22,1 |
| Результаты проекта: | Организованы школьные музеи в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | В общеобразовательных организациях округа созданы лесные классы, количество | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Достигнута доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающимся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, которым обеспечено двухразовое бесплатное питание, а при обучении их индивидуально на дому – денежная компенсация на питание, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающихся в них по адаптированным основным общеобразовательным программам, страдающих сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, пищевой аллергией, которым обеспечено бесплатное двухразовое питание либо денежная компенсация на питание (далее – обучающиеся с ОВЗ) к общему количеству обучающихся с ОВЗ, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Достигнута доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Бюджет  проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс. рублей | Федеральный бюджет | 3906,2 | 3289,1 | 3289,1 | 10484,4 |
|  | Областной бюджет | 6429,7 | 4704,0 | 4704,0 | 15837,7 |
|  | Местный бюджет | 657,2 | 653,8 | 653,8 | 1964,8 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 10993,1 | 8646,9 | 8646,9 | 28286,9 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
|  | Отсутствуют | - |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | 1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием; 2. Доступность дошкольного образования; 3. Организация школьных музеев в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа; 4. Создание лесных классов в общеобразовательных организациях Вожегодского муниципального округа; |
| 2. | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся | 1. Вовлечение обучающихся в 5 - 11 классах в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей; 2. Денежные выплаты обучающимся общеобразовательных организаций округа, являющихся победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями или призерами международных предметных олимпиад школьников, победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |

- 5. Связи проекта

| - Связь с муниципальными программами | - «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» |
| --- | --- |
| - Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | - Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| - Взаимосвязь с иными документами | - - |
| - Взаимосвязь с другими проектами | - - |
| - Дополнительная информация | - - |

6. Методика расчета

показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | возрастание | дискретный |  | Кп - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году (чел.); Кн - сумма численности детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (чел.) | 3 | Управление образования |
| 2 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процент | доля детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | возрастание | дискретный |  | X - количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.); N - общее количество детей, которые должны быть охвачены начальным общим, основным общим и средним общим образованием (чел.) | 3 | Управление образования |
| 3 | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | процент | доля детей, вовлеченных в мероприятия, которые внесены в Календарь программ и мероприятий регионального центра в системе "Сириус. Онлайн", в общей численности обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций | возрастание | дискретный |  | X - количество детей, принявших участие в мероприятиях, которые внесены в Календарь программ и мероприятий регионального центра в системе "Сириус. Онлайн"; N - общее количество обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций | 3 | Управление образования |

*3- ведомственная отчетность

Приложение 2

- к муниципальной программе

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

- «Модернизация школьной системы образования Вожегодского муниципального округа на 2025-2026 годы»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | - Модернизация школьной системы образования Вожегодского муниципального округа на 2025-2026 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для открытия проекта | - Поручение главы Вожегодского муниципального округа |  |
| Срок реализации проекта | 2025-2026 гг. |  |
| Куратор проекта | Иванова И.В. | заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Горюнова О.П. | начальник Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Смирнова Т.О. | заместитель начальника Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Вожегодского муниципального округа; МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»; МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»; Комитет по физической культуре и спорту администрации Вожегодского муниципального округа |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значение по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2024год) | Целевое значение |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Количество капитально отремонтированных зданий (отдельных помещений, помещений) муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | - | - | 1 | - |
| Результаты проекта: | Оснащены капитально отремонтированные здания и (или) помещения муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания (МБОУ «Вожегодская средняя школа»), ед. | - | - | 1 | - |

3. Бюджет  проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс. рублей | Федеральный бюджет | 0,0 | 20564,9 | 0,0 | 20564,9 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 11073,4 | 0,0 | 11073,4 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  | 0,0 | 31644,6 | 0,0 | 31644,6 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
|  | Отсутствуют | - |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Приведение в нормативное состояние зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций | 1. Проведение капитального ремонта (отдельных помещений, помещений) муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ «Вожегодская средняя школа»); 2. Оснащение капитально отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания (МБОУ «Вожегодская средняя школа») |

- 5. Связи проекта

| - Связь с муниципальными программами | - «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» |
| --- | --- |
| - Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | - Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| - Взаимосвязь с иными документами | - - |
| - Взаимосвязь с другими проектами | - - |
| - Дополнительная информация | - - |

6. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество капитально отремонтированных зданий (отдельных помещений, помещений) муниципальных общеобразовательных организаций | единица | количество капитально отремонтированных зданий (отдельных помещений, помещений) муниципальных общеобразовательных организаций нарастающим итогом с 2025 года | возрастание | накопительный итог | К1= ∑k1 + k2 + k3 + … | К1- количество капитально отремонтированных зданий (отдельных помещений, помещений) муниципальных общеобразовательных организаций нарастающим итогом с 2025 года, единица; kn – капитально отремонтированное здание (отдельное помещение, помещение) муниципальной общеобразовательной организации, единица; | 3 | Управление образования |

*3- ведомственная отчетность

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)»

1. Общие сведения о проекте

| Наименование проекта | - «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для открытия проекта | - Поручение главы Вожегодского муниципального округа |  |
| Срок реализации проекта | 2025-2027гг. |  |
| Куратор проекта | Иванова И.В. | заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Горюнова О.П. | начальник Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Смирнова Т.О. | заместитель начальника Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | Образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Вожегодского муниципального округа; МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» |  |

2. Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значение по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2024год) | Целевое значение |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Результаты проекта: | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |

3. Бюджет  проекта

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Бюджетные источники, тыс. рублей | Федеральный бюджет | 450,9 | 367,9 | 367,9 | 1186,7 |
|  | Областной бюджет | 18,8 | 198,2 | 198,2 | 415,2 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 469,7 | 566,1 | 566,1 | 1601,9 |

4. Ключевые риски и возможности

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
|  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Ключевые возможности |  |  |
| № п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
|  | Обеспечение к 2030 году функционирование системы патриотического воспитания обучающихся | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |

- 5. Связи проекта

| - Связь с муниципальными программами | - «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» |
| --- | --- |
| - Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | - Государственная программа «Развитие образования Вологодской области» |
| - Взаимосвязь с иными документами | - - |
| - Взаимосвязь с другими проектами | - - |
| - Дополнительная информация | - - |

6. Методика расчета

показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Ед. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | возрастание | дискретный | КС | КС - количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 3 | Управление образования |

*3- ведомственная отчетность

- Приложение 4

- к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа и подведомственного ему «МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечено выполнение функций Управлением образования | 2025-2027 гг. | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам Управления образования округа на уровне не менее 100% ежегодно | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Обеспечена деятельность МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» | 2025-2027 гг. | Осуществление текущей деятельности | Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» на уровне не менее 100% ежегодно | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | - |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № строки | № п/п | Наименование результата, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования и подведомственного ему МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», всего, в том числе: | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| 2 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| 3 |  | Собственные доходы местного бюджета | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| 4 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.1 | «Обеспечено выполнение функций Управления образования округа», всего, в том числе: | 4813,4 | 4807,1 | 4807,1 | 14427,6 |
| 8 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 4813,4 | 4807,1 | 4807,1 | 14427,6 |
| 9 |  | Собственные доходы местного бюджета | 4813,4 | 4807,1 | 4807,1 | 14427,6 |
| 10 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.2 | «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр по обслуживанию образовательных учреждений», всего, в том числе: | 19853,7 | 19853,7 | 19853,7 | 59561,1 |
| 14 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 19853,7 | 19853,7 | 19853,7 | 59561,1 |
| 15 |  | Собственные доходы местного бюджета | 19853,7 | 19853,7 | 19853,7 | 59561,1 |
| 16 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 24667,1 | 24660,8 | 24660,8 | 73988,7 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 |  | 100 | Управление образования округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Выплаты физическим лицам | Предоставление Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации права на образование | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № строки | № п/п | Наименование результата, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки», всего, в том числе: | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| 2 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| 3 |  | Собственные доходы местного бюджета | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| 4 |  | областной бюджет | 4488,9 | 4488,9 | 4488,9 | 13466,7 |
| 5 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.1. | «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки в соответствии с переданными государственными полномочиями» | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| 8 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| 9 |  | Собственные доходы местного бюджета | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| 10 |  | областной бюджет | 4488,9 | 4488,9 | 4488,9 | 13466,7 |
| 11 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 5038,9 | 5038,9 | 5038,9 | 15116,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4488,9 | 4488,9 | 4488,9 | 13466,7 |
| местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 1650,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | процент | удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | возрастающий | дискретный |  | X - количество граждан, получивших меры социальной поддержки (чел.); N - общее количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (чел.) | 3 | Управление образования |

1- 3 - ведомственная отчетность.  При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функционирования системы образования»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 |  |  | 100 | Управление образования |
| 2 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | КПМ | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 |  | 100 |  | Управление образования |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |
| Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено функционирование системы дошкольного образования | 2025-2027 гг. | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено финансирование учреждений дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса. | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 |  | 100 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  |
| 2 | Обеспечено функционирование системы общего образования | 2025-2027 гг. | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено финансирование учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса. | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 |  | 100 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  |
| 3 | Обеспечено функционирование системы дополнительного образования | 2025-2027 гг. | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено финансирование учреждений дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования с целью выплат заработной платы сотрудникам и обеспечения учебного процесса. | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 |  | 100 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе |  |
| Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников, которое в том числе характеризуется долей педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя на уровне 100 процентов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2025-2027 гг. | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечено ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |  |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № строки | № п/п | Наименование результата источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования», всего, в том числе: | 215431,3 | 226032,5 | 226032,5 | 667496,3 |
| 2 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 215431,3 | 226032,5 | 226032,5 | 667496,3 |
| 3 |  | Собственные доходы местного бюджета | 72427,7 | 72363,2 | 72363,2 | 217154,1 |
| 4 |  | областной бюджет | 136535,9 | 147169,3 | 147169,3 | 430874,5 |
| 5 |  | федеральный бюджет | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 6 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.1 | «Обеспечено функционирование системы общего образования», всего, в том числе: | 138980,9 | 147622,7 | 147622,7 | 434226,3 |
| 8 |  | Бюджет округа всего, в том числе |  |  |  |  |
| 9 |  | Собственные доходы местного бюджета | 45655,0 | 45655,0 | 45655,0 | 136965,0 |
| 10 |  | областной бюджет | 93325,9 | 101967,7 | 101967,7 | 297261,3 |
| 11 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.1 | «Обеспечено функционирование системы дополнительного образования», всего, в том числе: | 9383,7 | 9319,2 | 9319,2 | 28022,1 |
| 8 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 9383,7 | 9319,2 | 9319,2 | 28022,1 |
| 9 |  | Собственные доходы местного бюджета | 9383,7 | 9319,2 | 9319,2 | 28022,1 |
| 10 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.1 | «Обеспечено функционирование системы дошкольного образования», всего, в том числе: | 60599,0 | 62590,6 | 62590,6 | 185780,2 |
| 8 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 60599,0 | 62590,6 | 62590,6 | 185780,2 |
| 9 |  | Собственные доходы местного бюджета | 17389,0 | 17389,0 | 17389,0 | 52167,0 |
| 10 |  | областной бюджет | 43210,0 | 45201,6 | 45201,6 | 133613,2 |
| 11 |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.2. | «Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций», всего, в том числе: | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 14 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 15 |  | Собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 |  | федеральный бюджет | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 | 19467,7 |
| 18 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| всего | 215431,3 | 226032,5 |  | 226032,5 | 667496,3 |
| федеральный бюджет | 6467,7 | 6500,0 | 6500,0 |  | 19467,7 |
| областной бюджет | 136535,9 | 147169,3 | 147169,3 |  | 430874,5 |
| местный бюджет | 72427,7 | 72363,2 | 72363,2 |  | 217154,1 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности* | Ответственные за сбор данных по показателю2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | возрастающий | дискретный |  | Xср.пед. - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций округа (руб.); Xср.регион - среднемесячная заработная плата в регионе (руб.) | 1, Приложение №1 к приказу Росстата от 26.12.2022 №980 | Управление образования |
| 2 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководств, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | процент | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | возрастающий | дискретный | Дпед=К/Кобщ. х100 | К-количество педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство (чел.); Кобщ.- общая численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя (чел.) | 3 | Управление образования |

*    Официальная статистическая информация; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.

Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия с одаренными детьми»

- 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Увеличение охвата детей и талантливой молодёжи мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней | КПМ | процент | 76 | 2024 | 77 | 77 |  | 77 | Управление образования округа |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Увеличение охвата детей и талантливой молодёжи мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий с одаренными детьми | 2025-2027 | Выполнение плана мероприятий с одаренными детьми | Обеспечение выполнения плана мероприятий с одаренными детьми | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Увеличение охвата детей мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № строки | № п/п | Наименование результата, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия с одаренными детьми», всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 2 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 3 |  | Собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 4 |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.1. | «Обеспечена реализация мероприятий с одаренными детьми» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 8 |  | Бюджет округа всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 9 |  | Собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 10 |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности1 | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней | процент | Доля количества школьников, принявших участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней, от общего числа количества школьников, проживающих на территории округа | возрастающий | дискретный |  | X - количества школьников, принявших участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней (чел.); N - общее количество количества школьников, проживающих на территории округа (чел.) | 3 | Управление образования |

1- 3 - ведомственная отчетность.  При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.