- ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

- Об исполнении муниципальной программы

- «Молодёжь Вожегодского округа» 2023-2027 гг.»

- за 2023 год

# УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Вожегодского муниципального округа   от 30 декабря 2022 года № 828

Дата составления годового отчета – 11.03.2024 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Рандоха Ксения Александровна, методист отдела культуры, молодежи, и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-90, электронный адрес: k.randoha@yandex.ru

- Глава Вожегодского

- муниципального округа                                                             С.Н. Семенников

- Заместитель главы

- Вожегодского муниципального округа                                           И.В.Иванова

- Пояснительная записка

- Целями муниципальной программы являются:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан – жителей Вожегодского муниципального округа, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах социально-экономического развития округа;

2. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения;

- содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий;

- выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Сроки реализации Программы – 2023-2027 годы.

В структуру Программы включены три подпрограммы:

- «Организация мероприятий с молодежью»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы молодежной политики округа, а также необходимостью успешного решения приоритетных задач в сфере молодежной политики Вожегодского муниципального округа.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития молодежной политики.

Подпрограмма «Организация мероприятий с молодежью» предполагает проведение комплекса основных мероприятий:

1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения.

2. Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни.

3. Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений.

4. Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях.

5. Материальная поддержка студентов.

Реализация подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществляется по следующим направлениям:

1. Формирование списков молодых семей для участия в Программе;

2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в окружном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает организацию и проведение следующего мероприятия:

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодежной политики.

- В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году реализованы следующие мероприятия:

- 1. В рамках подпрограммы 1:

- 1.1 проведены мероприятия для детей и молодежи округа, основными районными  мероприятиями стали «Районный слет юнармейцев, памяти полного кавалера ордена Славы Е.П. Макарова», Слет ДиМОО «Мы вместе», молодежный  форум «Территория творчества», VI ОКРУЖНОЙ СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ, военно-патриотические сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии» в которых приняли участие 213 человек.

- 1.2 в поднятие престижа округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях, молодежь округа  поучаствовала в конкурсах и слётах детских и молодежных общественных объединений «Мы вместе!», областной конкурс «Вологодское подворье», XXI Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме», областной конкурс «Правовая академия», краеведческий слет «Родина моя – Вологодчина», слет юнармейских отрядов и патриотических объединений Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2023, областном обучающем проекте «Я вожатый», областной молодежный форум «Регион молодых», молодежный форум активистов «ТОЛК», форум  и семинары по социальному проектированию  для специалистов и активистов школы «Медиа Цех» «Проектный код», сбор школьных активов «Шаг в будущее», областной патриотический форум «ZAРоссию35», патриотический воспитательный форум  «Неделя в армии», слет для добровольцев и  волонтеров «Точка роста»  и «Точка притяжения», в 2023 году приняло участие более 200 человек.

- 1.3 Выплачены стипендии 9  студентам образовательных учреждений.

- 2. В рамках подпрограммы 2:

- 2.1 1 молодая семья улучшила жилищные условия, ой выплачена социальная выплата в размере 642,6 тыс.рублей.

- 3. В рамках подпрограммы 3:

- 3.1 Доведено субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Молодежный центр», по итогам 2023 года, муниципальное задание выполнено на 99,5%.

Финансовое обеспечение  реализации мероприятий программы за 2023 год составило, всего 3796,9 т.р. в том числе:

подпрограмма 1-627,2 т.р.

подпрограмма 2-642,6 т.р.

подпрограмма 3- 2527,1 т.р.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 4

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ... |  |  |

- Таблица 5

Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Вожегодского округа» на 2023-2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | 45,4 | 47,1 |  | нет |  |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 7200 | 9376 |  | нет |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 |  | нет |  |
|  | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 11 | 9 |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | 46,0 | 47,1 |  | нет |  |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 7100 | 9376 |  | нет |  |
|  | Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | % | 5,3 | 5,7 |  | нет |  |
|  | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 11 | 9 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 |  | нет |  |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,5 | 2,5 |  | нет |  |
|  | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением района в сфере молодёжной политики | % | 100 | 99,5 |  | допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5% |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Форма

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 46 Обеспечить долю молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе. | 47,1 обеспечено % | нет |
|  | Основное мероприятие 2. Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 7100 Обеспечить количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 9376 обеспечено количество | нет |
|  | Основное мероприятие 3. Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 1 Обеспечить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 обеспечено количество | нет |
|  | Основное мероприятие 4. Поднятие престижа округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 5,3 Обеспечить долю молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | 5,7 обеспечено % | нет |
|  | Основное мероприятие 5. Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 11 Обеспечить количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 9 обеспечено количество |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2023 г. | 1 Обеспечено количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 обеспечено количество | нет |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодёжной политики | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 г. | 2023г. | 2023 г. | 2023 г. | Обеспечить выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики 100% | Выполнено муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики на 95,5% | нет |
|  | Подпрограмма ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | # МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА # «МОЛОДЕЖЬ ВОЖЕГОДСКОГО ОКРУГА» # НА 2023-2027 ГОДЫ | всего, в том числе | 3796,9 | 3796,9 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3393,0 | 3393,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 178,2 | 178,2 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 225,7 | 225,7 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Организация мероприятий с молодежью | всего, в том числе | 627,2 | 627,2 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 627,2 | 627,2 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | всего, в том числе | 65,7 | 65,7 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 65,7 | 65,7 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | всего, в том числе | 12 | 12 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 12 | 12 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего, в том числе. итого | 115,5 | 115,5 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 115,5 | 115,5 | 100 | нет |
|  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (относящиеся к доходам местного бюджета) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | всего, в том числе | 434 | 434 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 434 | 434 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | всего, в том числе | 642,6 | 642,6 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 238,68 | 238,68 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 178,22 | 178,22 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 225,7 | 225,7 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | всего, в том числе | 642,6 | 642,6 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 238,68 | 238,68 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 178,22 | 178,22 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 225,7 | 225,7 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе | 2527,1 | 2527,1 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2527,1 | 2527,1 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодёжной политики | всего, в том числе | 2527,1 | 2527,1 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2527,1 | 2527,1 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального района на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

- Таблица 8

Форма

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Организация и проведениемероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 175 | 175 | 175 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитию гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 175 | 175 | 175 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | количество общественных объединений |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 10 | 10 | 10 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Организация и проведение мероприятий по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, созданию условий для самореализации подростков и молодежи, развитию творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 30 | 30 | 35 | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x |  | 2527,1 | 2527,1 |
| в том числе: | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | x | x | x |  | 2527,1 | 2527,1 |

- Таблица 9

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнованийбюджета на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетнымиучреждениями по муниципальной программе в разрезеподпрограмм муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Итого по муниципальной программе «Молодежь Вожегодского округа # на 2023-2027 годы» | 2603,1 | 2527,1 | 2527,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2603,1 | 2527,1 | 2527,1 |

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы ___________________(Ф.И.О.)

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,02+1,01)/2=1,015

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n–  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+1,04)/2=1,02

Коэффициент использования средств местного бюджета = 3796,9/3796,9=1

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы= 1,04:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | 45,4 | 47,1 | 47,1/45,4=1,04 |
| 2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 7200 | 9376 | 9376/7200=1,3 |
| 3.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 4. Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 11 | 9 | 9/11=0,82 |
| Итого по показателям |  |  | 1,04+1,3+1+0,82=4,16/4=1,04 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm×КРjm2)l2, где:       (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l–  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  1подпрограммы = (1+1,06)/2=1,03

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 627,2/627,2=1

Коэффициент выполнения планового значения показателей  подпрограммы = 1,06:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | 46,0 | 47,1 | 47,1/46=1,02 |
| 2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 7100 | 9376 | 9376/7100=1,32 |
| 3.Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | 5,3 | 5,7 | 5,7/5,3=1,08 |
| 4.Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 11 | 9 | 9/11=0,82 |
| Итого по показателям |  |  | 1,02+1,32+1,08+0,82=4,24/4=1,06 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Индекс эффективности реализации  2подпрограммы = (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 642,6/642,6=1

Коэффициент выполнения планового значения показателей  подпрограммы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2,5 | 2,5 | 2,5/2,5=1 |
| 3.Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Итого по показателям |  |  | 1+1+1=3/3=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Индекс эффективности реализации  3подпрограммы = (1+1)/2=1

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 2527,1/2527,1=1

Коэффициент выполнения планового значения показателей  подпрограммы = 1:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики | 100 | 99,5 | 99,5/100=1,0 |
| Итого по показателям |  |  | 1/1=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого,ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 1,03+1+1=3,03/3=1,01