- ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

- Об исполнении муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального округа на  2023-2027 гг.»

- за 2023 год

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 30.12.2022  № 831

Ответственный исполнитель - администрация Вожегодского муниципального округа

Ответственный за составление

годового отчета за 2023 год

Заведующий отделом физической

культуры и спорта администрации

Вожегодского муниципального округа                        Е.Н.Левачёва

8 (817 44) 2-21-90

Дата составления годового отчета                               15  марта  2024 года

Глава Вожегодского

Муниципального округа                                                  С.Н.Семенников

Заместитель главы

Вожегодского муниципального округа                          И.В. Иванова

Согласовано:

Соисполнители муниципальной программы:

Пашина А.Ю.

Горюнова О.П.

- Степачева Н.А.

- Пояснительная записка

Основные приоритеты развития в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне определены Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района  от 20 декабря 2018 года № 117.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории Вожегодского муниципального округа  в целом относятся:

создание условий для развития физической культуры и спорта на территории округа;

развитие физической культуры и спорта различных категорий и групп населения округа, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на территории округа;

развитие детско-юношеского и школьного спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

развитие спортивной инфраструктуры.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных нормативных актов.

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для развития  на территории округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

увеличение количества  жителей систематически занимающихся  физической культуры и  спортом на территории округа;

создание условий для подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2027 годы

В структуру Программы включены три подпрограммы:

- «Физическая культура,  массовый спорт и подготовка спортивного резерва»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями системы физической культуры и спорта округа, а также необходимостью успешного решения приоритетных задач в  данной сфере  Вожегодского муниципального округа.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой показателей развития физической культуры и спорта.

Подпрограмма «Физическая культура, массовый спорт и подготовка спортивного резерва».

Целью подпрограммы 1 является обеспечение жителей округа возможностью систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

реализация мер по обустройству городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления, администраций поселений,  общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта:

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 18,9 % в 2023 году до 25 %  в 2025 году;

увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 45,4 % в 2023 году до 54 %  в 2027 году;

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений области с 650 человек в 2023 году до 1350 человек в 2027 году;

увеличение доли спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки с 60 % в 2023 году до 65 % в 2027 году;

увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников с 15 % в 2023 году до 30 % в 2027 году;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности с 15 человек в 2023 году до 16 человек в 2027 году;

увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет от 36,6 % в 2023 году до 37,6 % в 2027 году.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает организацию и проведение следующего мероприятия:

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере физической культуры и спорта.

В рамках осуществления данного мероприятия МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» осуществляется предоставление услуг (выполнение работ) по муниципальному заданию Учредителя  – администрации Вожегодского муниципального округа.

По спортивному  объекту стадион « Юбилейный » в 2022 году планировались работы по реконструкции, положительное заключение экспертизы получено 04.12.2022 года № 35-1-1-2-061738-2020, общая сметная стоимость составила 67716,10 тыс.рублей .Прогнозная  дата начала работ по проекту 15 марта 2023 года, прогнозная  дата окончания работ  -15 сентября 2023 года, прогнозная дата ввода в эксплуатацию -15 декабря 2023 года. В 2022 году произошла  блокировка финансирования строительства на основании уведомления об изменении ЛБО от 08.04.2022 г.

27 января 2023 года  опубликовано извещение № 0830500000223000093 о проведении открытого аукциона в электронной форме на площадке Сбербанк АСТ. На участие в электронном аукционе № 0830500000223000331 на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности была подана одна заявка. Участником закупки не подтвержден опыт выполнения работ, предусмотренный позицией 7  Приложения к Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021г. № 2571 - представленные документы не соответствуют требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, следовательно, участник закупки не соответствует требованиям, установленным в соответствии с частью 2  статьи 31 Федерального закона.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52  Федерального закона определение подрядчика признано несостоявшимся.

16 марта 2023 года опубликовано извещение  о проведении открытого аукциона в электронной форме на площадке Сбербанк АСТ с начальной максимальной ценой контракта  67716,1 тысяч рублей.

31 марта 2023 года подписан протокол о результатах электронного аукциона .Победителем  признано ООО «Восток Строй» г. Вологда.

11 апреля 2023 года  подписан контракт № 0830500000223000723001. Сумма контракта составила 63 991 772,71(Шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча  семьсот семьдесят два рубля 71 копейка).

Сроки работ затянулись в сентябре 2023 года  в связи с ухудшившимися погодными условиями.  В ноябре 2023 года  были приостановлены в связи с невозможностью выполнения работ по установке резинового покрытия на беговую дорожку и гранулята на футбольное поле ( минусовая температура ).Техническая готовность объекта на конец 2023 года составила 80 %. Подрядчик подал исковое заявление в Арбитражный суд по поводу продления сроков контракта на 2024 год.

- Таблица 3

Форма

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за  2023 год

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление № 374 от 28.04.2023 | Увеличение финансового обеспечения муниципальной программы (приложение в новой редакции) | Увеличение финансового обеспечения муниципальной программы для соисполнителя Управление образования округа в связи с подготовкой к исполнению показателей по федеральному проекту «Спорт - норма жизни » национального проекта «Демография» |
| Постановление № 471 от 05.06.2023 | Изменение финансового обеспечения муниципальной программы ( приложение в новой редакции) | Уточнение источников финансирования по федеральному проекту «Спорт - норма жизни » национального проекта «Демография» |
| Постановление № 1141 от 12.12.2023 | Изменение финансового обеспечения муниципальной программы ( приложение в новой редакции) | Увеличение финансового обеспечения муниципальной программы для соисполнителя МБУ «ФОК» |

- Таблица 5

Сведения о достижении значений  целевых показателей  (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор), наименование | Ед. измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | - | 51,5 | 56,12 |  |
| 2 | доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | - | 89,6 | 89,6 |  |
| 3 | доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины – 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | - | 89,8 | 89,8 |  |
| 4 | доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст | % | - | 18,3 | 18,3 |  |
| 5. | доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки | % | - | 60 | 60 |  |
| 6. | уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | - | 94,5 | 94,5 |  |
| 7. | отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ФОК к общему объему расходов учреждения | % | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 13,5 | 18,9 |  |
| 9. | доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | - | 45,4 | 45,4 |  |
| 10. | уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | - | 94,5 | 94,5 |  |
| 11. | доля спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки(%); | % | - | 60 | 60 |  |
| 12. | доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | % | - | 19,8 | 19,8 |  |
| 13. | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | - | 15 | 15 |  |
| 14 | доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | - | 36,6 | 36,6 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура, массовый спорт и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | - | 51,5 | 56,12 |  |
| 2 | доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | - | 89,6 | 89,6 |  |
| 3 | доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины – 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | - | 89,8 | 89,8 |  |
| 4 | доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст | % | - | 18,3 | 18,3 |  |
| 5. | доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки | % | - | 60 | 60 |  |
| 6. | уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | - | 94,5 | 94,5 |  |
| 7. | отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ФОК к общему объему расходов учреждения | % | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 13,5 | 18,9 |  |
| 9. | доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | - | 45,4 | 45,4 |  |
| 10. | уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | - | 94,5 | 94,5 |  |
| 11. | доля спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки(%); | % | - | 60 | 60 |  |
| 12. | доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | % | - | 19,8 | 19,8 |  |
| 13. | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | - | 15 | 15 |  |
| 14. | доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | - | 36,6 | 36,6 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы » |  |  |  |  |  |
| 1 | доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | - | 51,5 | 56,12 |  |
| 2 | доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | - | 89,6 | 89,6 |  |
| 3 | доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины – 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | - | 89,8 | 89,8 |  |
| 4 | доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст | % | - | 18,3 | 18,3 |  |
| 5 | доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки | % | - | 60 | 60 |  |
| 6 | уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | - | 94,5 | 94,5 |  |
| 7 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ФОК к общему объему расходов учреждения | % | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 13,5 | 18,9 |  |
| 9 | доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | - | 45,4 | 45,4 |  |
| 10 | уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | - | 94,5 | 94,5 |  |
| 11 | доля спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки(%); | % | - | 60 | 60 |  |
| 12 | доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | % | - | 19,8 | 19,8 |  |
| 13 | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | - | 15 | 15 |  |
| 14 | доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | - | 36,6 | 36,6 |  |

--------------------------------

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 6

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура, массовый спорт и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 51,5 | 56,12 | нет |
| 2. | доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 89,6 | 89,6 | нет |
| 3. | доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины – 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 89,8 | 89,8 | нет |
| 4. | доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,3 | 18,3 | нет |
| 5. | доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки | МБОУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им. А.И.Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60 | 60 |  |
| 6. | уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 82,4 | 94,5 |  |
| 7. | отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ФОК к общему объему расходов учреждения | МБУ «ФОК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| Основное мероприятие1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,1 | 18,9 | нет |
|  | доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МБУ «ФОК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 43,4 | 45,4 |  |
|  | доля спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивных разрядов, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки(%); | МБУ ДО «Вожегодская СШ им. А.И. Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60,0 | 60,0 |  |
|  | доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | МБУ «ФОК» МБУ ДО «Вожегодская СШ им. А.И. Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19,8 | 19,8 |  |
|  | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | МБУ «ФОК» МБУ ДО «Вожегодская СШ им. А.И. Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15 | 15 |  |
|  | доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | МБУ «ФОК» МБУ ДО «Вожегодская СШ им. А.И. Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 34,6 | 36,6 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2394 человека | 2566 человека | нет |
| Основное мероприятие 1.3. « Совершенствование кадрового обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | МБУ «ФОК» МБУ ДО «Вожегодская СШ им. А.И. Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 | 25 |  |
|  | количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | МБУ «ФОК» МБУ ДО «Вожегодская СШ им. А.И. Богалий» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15 | 15 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Строительство универсальной спортивной площадки в п. Вожега» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов капитального строительства |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Приобретение пассажирского автобуса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.«Капитальный ремонт здания МБУ «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 7

Справочная информация о расходах  местного бюджета Вожегодского муниципального округа  на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского  округа  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный период, % | пояснения (причины неосвоения, экономия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 80713,6 | 66107,1 | 81,9 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 9406,9 | 9242,5 | 98,3 | Экономия бюджетных средств в результате электронного аукциона. |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3521,0 | 1794,20 | 51,0 | В процессе электронного аукциона на приобретение тренажёров для площадки ГТО возникла экономия бюджетных средств, которую Департамент ФКиС не разрешил использовать. |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 67785,7 | 55070,40 | 73,0 | В связи с непредвиденными условиями , сроки исполнения контракта перенесены на 2024 год. |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 |  | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура, массовый спорт и подготовка спортивного резерва» | всего, в том числе | 72729,9 | 58123,3 | 79,9 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2023,2 | 1858,7 | 91,5 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3521,0 | 1794,2 | 51,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 67185,7 | 54470,4 | 81,1 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | всего, в том числе | 771,1 | 771,1 | 100 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 771,1 | 771,1 | 100 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде» | всего, в том числе | 68216,2 | 55445,1 | 81,3 |  |  |
|  | МБУ «ФОК» | собственные доходы местного бюджета | 1177,2 | 1049,4 | 89,1 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 67039,0 | 54395,7 | 81,1 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие Р5 «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни»» | Обеспечение условий для систематических занятий физической культурой и спортом , подготовки спортивного резерва | всего, в том числе | 3742,6 | 1907,1 | 51,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 74,9 | 38,1 | 51,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3521,0 | 1794,24 | 51,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 146,7 | 74,8 | 51,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| основное мероприятие 1.4 | «Строительство универсальной спортивной площадки в п.Вожега» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе | 7983,7 | 7983,7 | 100,0 |  |  |
|  | МБУ «ФОК» | собственные доходы местного бюджета | 7383,7 | 7383,7 | 100,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | «Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта» | всего, в том числе | 7317,0 | 7317,0 | 100,0 |  |  |
|  | МБУ « ФОК » | собственные доходы местного бюджета | 7317,0 | 7317,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Приобретение пассажирского автобуса» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Капитальный ремонт здания МБУ «ФОК» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | «Организация и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой» | всего, в том числе | 666,7 | 666,7 | 100,0 |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 66,7 | 66,7 | 100,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограммы

- Таблица 16

Форма

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 15 | 15 | 15 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение официальных и муниципальных спортивных мероприятий, количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 70 | 70 | 70 | х | х | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 6 | 6 | 6 | х | х | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Проведение спортивно-оздоровительной работы, количество посещений |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 1100 | 1100 | 1100 | х | х | х |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | 6824,9 | 7317,0 | 7317,0 |
| в том числе: | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | x | x | x | 6824,9 | 7317,0 | 7317,0 |

- Таблица 17

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Итого по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 6824,9 | 7317,0 | 7317,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 6824,9 | 7317,0 | 7317,0 |

Заместитель  главы Вожегодского муниципального округа ___________________ Иванова И.В.

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,93+0,97)/2=0,95

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,82+1,04)/2=0,93

Коэффициент использования средств местного бюджета = 66107,1/80713,6=0,82

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы = 1,04:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 51,5 | 56,12 | 56,12/51,5=1,09 |
| 2. доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 89,6 | 89,6 | 89,6/89,6=1 |
| 3. доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 89,8 | 89,8 | 89,8/89,8=1 |
| 4. доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 18,2 | 18,2 | 18,2/18,2=1 |
| 5. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 13,5 | 18,9 | 18,9/13,5=1,4 |
| 6. доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 45,4 | 45,4 | 45,4/45,4=1 |
| 7 уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 94,5 | 94,5 | 94,5/94,5=1 |
| 8 доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки; | 60 | 60 | 60/60=1 |
| 9 доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | 19,8 | 19,8 | 19,8/19,8=1 |
| 10 количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 15 | 15 | 15/15=1 |
| 11 доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | 36,6 | 36,6 | 36,6/36,6=1 |
| Итого по показателям |  |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,09+1,4=11,49/11=1,04 |

Коэффициент развития показателей программы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm×КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (0,8+1,04)/2=0,92

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме =58123,3/72729,9=0,8

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  1 подпрограммы =1,04

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 51,5 | 56,12 | 56,12/51,5=1,09 |
| 2. доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 89,6 | 89,6 | 89,6/89,6=1 |
| 3. доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 89,8 | 89,8 | 89,8/89,8=1 |
| 4. доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 18,2 | 18,2 | 18,2/18,2=1 |
| 5. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 13,5 | 18,9 | 18,9/13,5=1,4 |
| 6. доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 45,4 | 45,4 | 45,4/45,4=1 |
| 7 уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 94,5 | 94,5 | 94,5/94,5=1 |
| 8 доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки; | 60 | 60 | 60/60=1 |
| 9 доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | 19,8 | 19,8 | 19,8/19,8=1 |
| 10 количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 15 | 15 | 15/15=1 |
| 11 доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | 36,6 | 36,6 | 36,6/36,6=1 |
| Итого по показателям |  |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,09+1,4=11,49/11=1,04 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Индекс эффективности реализации 2 подпрограммы = (1+1,04)/2=1,02

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме равен 7983,7/7983,7=1

Коэффициент выполнения планового значения показателей  2 подпрограммы = 1,04:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023 (факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 51,5 | 56,12 | 56,12/51,5=1,09 |
| 2. доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 89,6 | 89,6 | 89,6/89,6=1 |
| 3. доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 89,8 | 89,8 | 89,8/89,8=1 |
| 4. доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | 18,2 | 18,2 | 18,2/18,2=1 |
| 5. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 13,5 | 18,9 | 18,9/13,5=1,4 |
| 6. доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 45,4 | 45,4 | 45,4/45,4=1 |
| 7 уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 94,5 | 94,5 | 94,5/94,5=1 |
| 8 доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве спортсменов на тренировочном этапе подготовки; | 60 | 60 | 60/60=1 |
| 9 доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников | 19,8 | 19,8 | 19,8/19,8=1 |
| 10 количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 15 | 15 | 15/15=1 |
| 11 доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | 36,6 | 36,6 | 36,6/36,6=1 |
| Итого по показателям |  |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,09+1,4=11,49/11=1,04 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = (0,92+1,02)/2=0,97