Отчет о реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы»

за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители  программы | Представительное Собрание Вожегодского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ»);  Контрольно-счетное управление Вожегодского муниципального округа;  Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»;  Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа |
| Глава Вожегодского  муниципального округа С.Н. Семенников  26.03.2024  881744 2-21-86  admin@vozhega.ru | |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28.12.2022 года № 800.

**Цель программы:** Эффективное функционирование муниципального управления, создание условий для динамичного социально-экономического развития Вожегодского муниципального округа.

**Задачи программы:**

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения, внедрение информационно-коммуникационных технологий в реализацию управленческих процессов.

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Вожегодского муниципального округа и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы.

- создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией.

Мероприятия по достижению цели и решению задач программы реализуются в рамках системы подпрограмм.

Программа включает в себя 7 подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В 2023 году в рамках программы реализованы следующие подпрограммы:

- **подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 1 является обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

С 1 января 2023 года администрация Вожегодского муниципального округа приступила к исполнению полномочий по решению вопросов местного значения на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области.

Администрация Вожегодского муниципального округа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам, находящимися в её распоряжении денежными средствами, имеет смету, самостоятельный баланс, счета в кредитных учреждениях, печати и штампы.

Руководство деятельностью администрации округа осуществляет глава Вожегодского муниципального округа. Структуру администрации составляют органы и структурные подразделения, наделенные полномочиями по осуществлению исполнительных функций в отдельных сферах управления округом.

Порядок работы администрации Вожегодского муниципального округа утверждается главой Вожегодского муниципального округа.

Финансирование администрации проводится из бюджета округа по смете расходов, утвержденной главой Вожегодского муниципального округа. Штаты, численность работников и должностные инструкции определяет и утверждает главой Вожегодского муниципального округа.

Штатная численность работников администрации по состоянию на 1 января 2024 года составляет 106,05 человека, фактически замещено – 98,35 штатных единицы, фактическая численность – 103 человека.

Работники администрации постоянно повышают уровень своей профессиональной квалификации. В отчетном периоде в администрации округа прошли профессиональную подготовку 9 работников администрации по следующим направления:

- «Повышение квалификации руководителей и специалистов ЕДДС» - 1 человек;

- «Противодействие экстремизму и терроризму» – 2 человека;

- «Специалист в сфере закупок» - 3 человека;

- «Земельно-имущественные отношения» - 1 человек

- «Мобилизационная подготовка» - 1 человек;

- «Специалист по охране труда» - 1 человек.

Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Кабинеты и рабочие места сотрудников и руководителей по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Существует потребность дополнительного оснащения рабочих мест более производительной компьютерной техникой, принтерами и другой оргтехникой. Администрация обновляет основные средства, и использует в процессе деятельности новое современное оборудование, которое соответствует новым требованиям. Техническое обслуживание производится своевременно.

В составе основных средств присутствуют жилые помещения (в составе имущества казны), нежилые помещения (здания и сооружения), машины и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный.

За 2023 год расходы на реализацию подпрограммы 1 составили 72 100,7 тыс. рублей или 98,5% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 1 за отчетный период достигнуты.

- **подпрограмма 2** «**Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 2 является обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

Представительное Собрание является представительным органом Вожегодского муниципального округа и представляет интересы населения Вожегодского муниципального округа в пределах полномочий, предусмотренных Уставом, действующим законодательством.

В целях обеспечения выполнения расходных полномочий бюджета в 2023 году Представительным Собранием Вожегодского муниципального округа осуществлялась работа по проведению инвентаризации и оптимизации расходов. Основным критерием при принятии решения о сокращении расходов являлось повышение эффективности деятельности.

В отчетном периоде для повышения эффективности расходования бюджетных средств, приняты следующие меры:

- проведение инструктажа с материально ответственными лицами;

- установлены сроки проведения инвентаризации;

Результатом деятельности является:

- своевременное закрытие дебиторской задолженности;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- эффективное использование материальных ценностей.

Штатная численность работников Представительного Собрания по состоянию на 1 января 2024 года составляет 2 человека, фактически замещено – 2 штатных единицы, фактическая численность – 2 человек.

Укомплектованность кадрами составляет 100 %.

Расходы на оплату труда произведены в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, выделенных из норматива формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных районов, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области № 1416 от 28.07.2008 года.

В 2023 году профессиональную подготовку работники Представительного Собрания не проходили.

Основные средства находятся в рабочем состоянии, часть основных средств изношено до 100%. Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Кабинеты и рабочие места сотрудников и руководителя по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Существует потребность дополнительного оснащения рабочих мест более производительной компьютерной техникой, принтерами и другой оргтехникой.

В составе основных средств присутствуют нежилые помещения, машины и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный.

Техническое обслуживание производится своевременно, контроль за сохранностью производится, в том числе проводятся инвентаризации, излишков и недостач не обнаружено.

За 2023 год расходы на реализацию подпрограммы 2 составили 2296,6 тыс. рублей или 99,5% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 2 за отчетный период достигнуты.

- **подпрограмма 3** «**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».**

Целью подпрограммы 3 является обеспечение деятельности МКУ «МФЦ».

МКУ Вожегодского муниципального округа «МФЦ» обладает правами юридического лица. Имеет самостоятельный баланс, смету, печать и бланки со своим наименованием.

Согласно штатного расписания в учреждении числится 6,1 штатных единиц.

В помещениях МФЦ созданы комфортные условия для посетителей, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями. Установлена система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация подключена к пульту вневедомственной охраны. Функционирует электронная система управления очередью, предусмотрена предварительная запись. Организован бесплатный доступ посетителей к Единому и региональным порталам государственных услуг. Создано 2 территориально-обособленных структурных подразделения, расположенных в сельских поселениях Кадниковское и Ючкинское.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года №797, постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2015 года № 389, заключенными соглашениями Вожегодский МФЦ оказывает 262 различных государственных и муниципальных услуг.

В течении 2023 года специалистами МФЦ оказано 9459 услуг (без учета консультаций и выданных дел), в т.ч. через территориально-обособленные структурные подразделения принято 392. Увеличилось количество электронных услуг. За 2023 год предоставлено 3591 услуга, что составляет 36,1 процента от всех услуг.

Средняя нагрузка на одно окно составляет 70 процентов. Среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут, что соответствует требованиям организации деятельности МФЦ. Жалоб на работу специалистов не поступало.

За 2023 года 97 получателю льгот перечислено ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта денежных средств в размере 2385,9 тыс. рублей.

Основные средства находятся в рабочем состоянии. Обеспеченность основными фондами составляет 100%. Основные средства используются в повседневной работе.

Рабочие места сотрудников и руководителя оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

В составе основных средств присутствуют нежилое помещение, компьютерная техника и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный.

Контроль за сохранностью производится, в том числе проводятся инвентаризации, излишков и недостач не обнаружено.

За 2023 год расходы на реализацию подпрограммы 3 составили 4566,1 тыс. рублей или 100% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 3 за отчетный период достигнуты.

- **подпрограмма 4** «**Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 4 является обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, программного снабжения.

Контрольно-счетное управление Вожегодского муниципального округа создано решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 31 октября 2022 года № 20 «О создании контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа», зарегистрировано 11 ноября 2022 года.

Решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа утверждено Положение о контрольно-счетном управлении, в соответствии с Положением контрольно-счетное управление осуществляет свои полномочия.

Контрольно-счетное управление осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального округа.

Контрольно-счетное управление обладает правами юридического лица, имеет смету, печать и бланки со своим наименованием и гербом Вожегодского муниципального округа.

Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетного управления предусматриваются отдельной строкой в бюджете округа в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Контрольно-счетное управление для решения вопросов организационного, правового, информационного, материального, технического и финансового обеспечения формирует свой аппарат, решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 15 декабря 2022 года № 79 утверждена структура и штатная численность контрольно-счетного управления.

План работы на 2023 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетного управления от 28.12.2022 года (с последующими изменениями), выполнен в полном объеме.

В целях обеспечения выполнения расходных полномочий бюджета в 2023 году Контрольно-счетным управлением Вожегодского муниципального округа осуществлялась работа по проведению инвентаризации и оптимизации расходов. Основным критерием при принятии решения о сокращении расходов являлось повышение эффективности деятельности.

В отчетном периоде в учреждениях для повышения эффективности расходования бюджетных средств, приняты следующие меры:

- проведение инструктажа с материально ответственными лицами;

- установлены сроки проведения инвентаризации;

Результатом деятельности является:

- своевременное закрытие дебиторской задолженности;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- эффективное использование материальных ценностей.

Штатная численность сотрудников по состоянию на 1 января 2024 года составляет 2,15 человека, фактически замещено – 2,15 штатных единицы, фактическая численность – 3 человека. Вакансии отсутствуют.

Сотрудники учреждения постоянно повышают уровень своей профессиональной квалификации. В отчетном периоде курсы повышения квалификации сотрудники контрольно-счетного управления не проходили.

Обеспеченность штата основными средствами составляет 100% от потребности.

Основные средства находятся в рабочем состоянии, часть основных средств изношено до 100%.

Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Кабинеты и рабочие места сотрудников по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Учреждение обновляет основные средства и использует в процессе деятельности новое современное оборудование, которое соответствует новым требованиям.

В составе основных средств присутствуют машины и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный.

Техническое обслуживание производится своевременно, контроль за сохранностью производится, в том числе проводятся инвентаризации, излишков и недостач не обнаружено.

За 2023 год расходы на реализацию подпрограммы 4 составили 1 855,0 тыс. рублей или 100% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 4 за отчетный период достигнуты.

- **подпрограмма 5** «**Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы является обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, программного снабжения.

Управление финансов и экономики создано решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 31.10.2022 года № 21 «О создании Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа».

К полномочиям Управления относится:

1) подготовка проекта бюджета Вожегодского муниципального округа;

2) исполнение бюджета Вожегодского муниципального округа и составление отчета о его исполнении

3) ведение реестра долговых обязательств и кредиторской задолженности Вожегодского муниципального округа;

4) ведение реестра расходных обязательств Вожегодского муниципального округа;

5) обеспечение подготовки и реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Вожегодского муниципального округа;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления федеральными законами, законами области, а также Уставом Вожегодского муниципального округа и принятыми в соответствии с ними решениями Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа.

В 2023 году работа учреждения осуществлялась в соответствии с планом. Задачи, поставленные в текущем году, выполнены в полном объеме.

Штатная численность сотрудников Управления на отчетную дату составляет:

- утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода 12 шт. ед.;

- фактически замещено должностей на конец отчетного периода 12 чел.;

- среднесписочная численность за отчетный период 12 ед.

В 2023 году прошли обучение 6 сотрудников Управления:

- по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок») – 4 человека, стоимость обучения 16 000,00 руб.;

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг» – 1 человек, стоимость обучения 3 000,00 руб.;

- в форме проведения онлайн-семинара по теме «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений» – 1 человек, стоимость обучения 8 800,00 руб.;

- в форме проведения онлайн-семинара по теме «Финансирование и исполнение государственного (муниципального) задания бюджетных, автономных учреждений в 2023 году. Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции. План ФХД на 2023 и плановый период. Государственный социальный заказ» – 1 человек, стоимость обучения 4 000,00 руб.

Обеспеченность штата основными средствами составляет 100% от потребности.

Основные средства находятся в рабочем состоянии.

Основные средства используются в повседневной работе, техническое обслуживание производится своевременно.

Кабинеты и рабочие места сотрудников и руководителя по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Техническое обслуживание производится своевременно. Коэффициент износа составляет 100,0 %, то есть основные средства на 01.01.2024 года имеют 100,0 % износ и требуют ремонта или замены.

В составе основных средств присутствуют нежилые помещения (кабинеты), машины и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный.

Техническое обслуживание производится своевременно, контроль за сохранностью производится, в том числе проводятся инвентаризации, излишков и недостач не обнаружено.

За 2023 год расходы на реализацию Подпрограммы 5 составили 10 253,9 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 5 за отчетный период достигнуты.

- **подпрограмма 6** «**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».**

Целью подпрограммы 6 является обеспечение деятельности МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», в том числе организация материально-технического, программного снабжения.

МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного  
(бухгалтерского) учета и отчетности» создано на  
основании постановления администрации Вожегодского муниципального  
района от 18.10.2018г. № 665 «О создании муниципального казенного  
учреждения Вожегодского муниципального района «Единый  
межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».

В 2023 году произошло изменение подведомственности МКУ в соответствии с постановлением Администрации Вожегодского муниципального района от 20.12.2022г. №763 «О переименовании муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального района «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», в соответствии с которым учредителем Учреждения и собственником его имущества  
является Вожегодский муниципальный округ. Функции и полномочия  
учредителя Учреждения осуществляет администрация Вожегодского  
муниципального округ.

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, смету, лицевые счета в Управлении финансов и экономики Вожегодского муниципального округа, печать с полным наименованием Учреждения на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- выполнение работ по ведению бухгалтерского учета в обслуживаемых  
учреждениях и органах местного самоуправления Вожегодского  
муниципального округа;

- составление бюджетной (бухгалтерской), налоговой отчетности и  
отчетов в государственные внебюджетные фонды по утвержденным  
бюджетным сметам органов местного самоуправления Вожегодского  
муниципального округа и планам финансово-хозяйственной  
деятельности, подведомственных им учреждений

- экономическое планирование деятельности обслуживаемых учреждений.

Штатная численность работников на 01.01.2024 года составляет 32 единицы (2 совместителя), среднесписочная численность - 25.

На 01.01.2024 вакантных должностей – 7:

В 2023 году обучения, курсов повышения квалификации не было.

В июле сотрудники Учреждения приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета и отчетности».

В отчетном периоде учреждение для повышения эффективности расходования бюджетных средств, приняты следующие меры:

- проведение инструктажа с материально ответственными лицами;

- установлены сроки проведения инвентаризации;

-повышение доли закупок на конкурсной основе (электронный магазин).

Результатом деятельности учреждений является:

- своевременное закрытие дебиторской задолженности;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- эффективное использование материальных ценностей.

Обеспеченность основными фондами составляет 100%. Рабочие места сотрудников и руководителя оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Приобретенные основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

Контроль за сохранностью производится, в том числе проводятся инвентаризации, излишков и недостач не обнаружено.

В составе основных средств присутствуют нежилое помещение, компьютерная техника и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный.

За 2023 год расходы на реализацию Подпрограммы 6 составили 19422,2 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 6 за отчетный период достигнуты.

- **подпрограмма 7** **«Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа».**

Целью подпрограммы 7 является обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5125-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вожегодского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вожегодского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 31 октября 2022 года № 15 «Об утверждении структуры администрации Вожегодского муниципального округа», решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 31 октября 2022 года № 17 «О создании Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» создан территориальный орган администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области – Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области в форме муниципального казенного учреждения с правами юридического лица.

Учредителем территориального отдела является муниципальное образование Вожегодский муниципальный округ Вологодской области.

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа приступил к исполнению полномочий по решению вопросов местного значения на территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области с 1 января 2023 года.

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области является постоянно действующим территориальным органом администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области, осуществляющим на территории Вожегодского муниципального округа в административных границах рабочего поселка Вожега и Вожегодского сельсовета часть полномочий администрации Вожегодского муниципального округа.

Полномочия, осуществляемые отделом закреплены решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 31 октября 2022 года № 17 «О создании Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа».

Для выполнения закрепленных за территориальным отделом полномочий решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 15 декабря 2022 года № 66 «О местном бюджете Вожегодского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) доведены лимиты бюджетных обязательств.

Штатная численность работников составляет – 9,5 шт.ед.

Среднесписочная численность работников составила – 9,13 человек.

Обучение - на общую сумму 8600,00 руб. (2 человека – обучение и проверка знаний по программе «Общие вопросы охраны труда», 8 человек - обучение и проверка знаний по программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 1 человек - подготовка электротехнического персонала).

Повышение квалификации в сфере закупок в отчетном периоде прошел 1 сотрудник.

По договору о закреплении за Вожегодским территориальным отделом администрации Вожегодского муниципального округа на праве оперативного управления от 09 января 2023 года Вожегодским муниципальным округом закреплены основные средства на балансовую стоимость 2 228 987 руб. 33 коп.

Основные средства находятся в рабочем состоянии, хотя большая часть основных средств изношены до 100%. Требуется ремонт основных средств, находящихся в оперативном управлении Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа.

Кабинеты и рабочие места сотрудников по возможности оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами. Оборудование находится в работоспособном состоянии. Существует потребность дополнительного оснащения рабочих мест более производительной компьютерной техникой, принтерами и другой оргтехникой.

В составе основных средств присутствуют нежилые помещения, машины и оборудование, транспортные средства, инвентарь производственный и хозяйственный, прочие основные средства.

Техническое обслуживание производится своевременно, контроль за сохранностью производится, в том числе проводятся инвентаризации, излишков и недостач не обнаружено.

За 2023 год расходы на реализацию подпрограммы 7 составили 6656,5 тыс. рублей или 98,3% от утвержденного на год.

Целевые показатели подпрограммы 7 за отчетный период достигнуты.

**Вывод:**

Нормативные правовые акты в целях реализации подпрограммне принимались (таблица 11).

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период представлены в таблице 12.

По итогам 2023 года целевые показатели программы достигнуты (таблица 13).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице 14:

- фактический срок реализации мероприятий подпрограмм совпадает с плановым.

- проблем в ходе реализации основных мероприятий подпрограмм не возникло.

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа представлена в таблице 15:

в целом в 2023 году расходы на реализацию мероприятий программы составили 117 150,9 тыс. рублей или 98,9% к утвержденным годовым назначениям (118 416,6 тыс. рублей).

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение целей подпрограмм не доводились.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями отсутствуют.

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограмм отсутствуют, все мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Согласно предварительного расчета, индекс общей эффективности реализации программы составил 1,00 – программа высокоэффективна.

Действие программы предлагается продолжить.

Таблица 11

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нет | | | |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Таблица 12

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 05.06.2023 № 472 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 800 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»»» | изложены в новой редакции:  - позиция «Объем финансового обеспечения программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта программы;  - абзац 2 раздела 3 программы;  - приложение 1 к программе;  - позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1;  - абзац 1 раздела 5 подпрограммы 1;  - приложение 3 к подпрограмме 1;  - позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6;  - абзац 1 раздела 5 подпрограммы 6;  - приложение 3 к подпрограмме 6 | уточнены объемы финансового обеспечения программы, подпрограмм |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 07.08.2023 № 694 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 800 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»»» | изложены в новой редакции:  - позиция «Объем финансового обеспечения программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта программы;  - абзац 2 раздела 3 программы;  - приложение 1 к программе;  - позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1;  - абзац 1 раздела 5 подпрограммы 1;  - приложение 3 к подпрограмме 1;  - позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2;  - абзац 1 раздела 5 подпрограммы 2;  - приложение 3 к подпрограмме 2;  - позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 6;  - абзац 1 раздела 5 подпрограммы 3;  - приложение 3 к подпрограмме 3;  - позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7;  - абзац 1 раздела 5 подпрограммы 7;  - приложение 3 к подпрограмме 7 | уточнены объемы финансового обеспечения программы, подпрограмм |

Таблица 13

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа. | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих. | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения. | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, - 0 %;  - обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих - 100 %;  - обеспечить долю лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100% | достигнуты в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | Представительное Собрание Вожегодского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Обеспечение деятельности Представительного Собрания, в том числе организация материально-технического, автотранспортного, программного снабжения | достигнуты в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | МКУ «МФЦ» | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» - 0 % | достигнуты в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | Контрольно-счетное управление Вожегодского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Экспертно-аналитические мероприятия -83  Контрольные мероприятия -15 | достигнуто в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | Управление финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, - 0 %;  - обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих 100 %;  - обеспечить долю лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100%; | достигнуты в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»» | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие  6.1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»» | муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», - 0 %.  - обеспечить долю работников МКУ «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения, 100 % | достигнуты в полном объеме | - |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | - достичь отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа, - 0 %;  - обеспечить долю муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих - 100 %;  - обеспечить долю лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения, - 100% | достигнуты в полном объеме | - |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Совершенствование муниципального управления в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 118 416,6 | 117 150,9 | 98,9 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 110 903,7 | 109 639,2 | 98,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2 312,2 | 2 312,2 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5 200,7 | 5 199,5 | 100 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 73 186,2 | 72 100,7 | 98,5 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 69 877,2 | 68 792,9 | 98,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1 980,1 | 1 980,1 | 100 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1 328,9 | 1 327,7 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 73 186,2 | 72 100,7 | 98,5 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 69 877,2 | 68 792,9 | 98,4 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1 980,1 | 1 980,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1 328,9 | 1 327,7 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2 307,9 | 2 296,6 | 99,5 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 2 307,9 | 2 296,6 | 99,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2 307,9 | 2 296,6 | 99,5 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 2 307,9 | 2 296,6 | 99,5 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | всего, в том числе | 4566,1 | 4566,1 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 694,3 | 694,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3871,8 | 3871,8 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ»» | всего, в том числе | 4566,1 | 4566,1 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 694,3 | 694,3 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3871,8 | 3871,8 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 1 855,0 | 1 855,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 1 855,0 | 1 855,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | «Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 1 855,0 | 1 855,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 1 855,0 | 1 855,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 10 266,5 | 10 253,9 | 99,9 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 10 266,5 | 10 253,9 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | «Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 10 266,5 | 10 253,9 | 99,9 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 10 266,5 | 10 253,9 | 99,9 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе | 19 465,5 | 19 422,2 | 99,8 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 19 465,5 | 19 422,2 | 99,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | всего, в том числе | 19 465,5 | 19 422,2 | 99,8 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 19 465,5 | 19 422,2 | 99,8 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 6 769,4 | 6 656,5 | 98,3 | Оплата по фактическим расходам |
| собственные доходы местного бюджета | 6 437,3 | 6 324,4 | 98,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 332,1 | 332,1 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | «Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 6 769,4 | 6 656,5 | 98,3 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 6 437,3 | 6 324,4 | 98,2 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 332,1 | 332,1 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы

**Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,995+1)/2=1,00**

**Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:**

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,99+1,00)/2=0,995**

Коэффициент использования средств местного бюджета = **117150,9/118416,6=0,99**

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы **=1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа  к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа, Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа, МКУ «МФЦ», контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа, Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, контрольно-счетном управлении Вожегодского муниципального округа, Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 4. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 5. Доля работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1+1+1)/5=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1** **"Обеспечение деятельности администрации Вожегодского муниципального округа"**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (0,985+1)/2=0,99**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 72100,7/73186,2=**0,985**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 1 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1)/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

**"Обеспечение деятельности Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа"**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 2 подпрограммы = (0,995+1)/2=1,00**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме = 2296,6/2307,9=**0,995**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 2 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Представительном Собрании Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1)/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3**

**"Обеспечение деятельности МКУ Вожегодского муниципального округа "МФЦ"**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 3 подпрограммы = (1+1)/2=1,00**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 3 подпрограмме = 4566,1/4566,1=**1,00**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 3 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МКУ «МФЦ» к общему объему расходов МКУ «МФЦ» | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1)/2=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4**

**"Обеспечение деятельности контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа"**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 4 подпрограммы = (1+1)/2=1,00**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 4 подпрограмме = 1855,0/1855,0=**1,00**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 4 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов контрольно-счетного управления Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в контрольно-счетном управлении своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1)/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5**

**«Обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа»**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 5 подпрограммы = (1+1)/2=1,00**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 5 подпрограмме = 10253,9/10266,5=**1,00**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 5 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа к общему объему расходов Управления финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Управлении финансов и экономики администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1)/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 6**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 6 подпрограммы = (1+1)/2=1,00**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 6 подпрограмме = 19422,2/19465,5=**1,00**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 6 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» к общему объему расходов муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля работников муниципального казенного учреждения Вожегодского муниципального округа «Единый межведомственный центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу работы по специальности, требованиям профстандарта от общего числа работников учреждения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1)/2=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 7**

«Обеспечение деятельности Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа»

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 7 подпрограммы = (1+0,98)/2=0,99**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 7 подпрограмме = 6656,5/6769,4=**0,98**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 7 подпрограммы = **1,00:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023год (факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округак общему объему расходов Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа | 0 | 0 | 1 |
| 2. Доля муниципальных служащих, соответствующих необходимым требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, (в том числе аттестованных муниципальных служащих) от общего числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. Доля лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вожегодском территориальном отделе администрации Вожегодского муниципального округа, своевременно представивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа лиц, обязанных предоставлять указанные сведения | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1)/3=1** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 0,99+1+1+1+1+1+0,99=6,98/7=1,00**