**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - | Отдел мобилизационной подготовки, по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа |

Глава Вожегодского

муниципального округа С.Н. Семенников

20.03.2024

**Программа утверждена** постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28.12.2022№ 816

**Целью программы** является:

1.обеспечить оповещение и информирование населения Вожегодского муниципального округа об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа;

**2.создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан**

**3.снижение рисков возникновения, смягчение и ликвидации последствий ЧС**

**4.улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;**

|  |
| --- |
| **Задачи программы:**  1. оснащение системами оповещения населённых пунктов Вожегодского муниципального округа и поддержание их в работоспособном состоянии;  **2. обеспечения первичных мер пожарной безопасности,**  **3.обеспечение деятельности учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях**  **4. организация работы по предупреждению и пресечению нарушений правил поведения на воде**  **5. Выполнение мероприятий МП, делам ГО и ЧС** |

**Конкретные результаты реализации программы, достигнутые администрацией Вожегодского муниципального округа за 2023 год**

В 2023 году:

- расходы на установку сегмента муниципальной системы оповещения населения Вожегодского муниципального округа составили 796,0 тыс. рублей, количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособными системами оповещения составило 2.

- выполнены мероприятия по укреплению уровня пожарной безопасности, расходы составили 658,5 тыс. рублей, выполнены работы по устройству 2 пожарных водоемов /д.Мишутинская, д.Гридино/;

- расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий составили 317,8 тыс. рублей;

- количество установленных предупреждающих знаков на водных объектах составило 8ед., расходы на реализацию данного мероприятия не осуществлялись;

- обеспечена деятельность МБУ защиты в ЧС «Аварийно-спасательная служба», до учреждения доведено муниципальное задание, показатели качества работы за отчетный период достигнуты, показатели, характеризующие объем работы также достигнуты. Количество спасателей, прошедших профподготовку в 2023 году составило 9 человек.

**Сведения о достижении значений целевых показателей программы**

Сведения о достижении значений целевых показателей программы представлены в таблице 13.

Все запланированные программой на 2023 целевые показатели достигнуты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Утверждено на год | Фактически исполнено | Причина недостижения показателей |
| 1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | Ед. | 2 | 2 | - |
| 2 | **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | Ед. | 2 | 2 | - |
| 3 | Количество спасателей прошедших профподготовку | Чел. | 7 | 9 | - |
| 4 | Количество мероприятий | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество установленных предупреждающих знаков | Ед. | 8 | 8 | - |

**Результаты реализации основных мероприятий программы**

Сведения о результатах реализации основных мероприятий программы представлены в таблице 14.

В качестве основных мероприятий программы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. в рамках подпрограммы 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа»:

- основное мероприятие 1.1 «Оснащение системами оповещения населенных пунктов»;

- Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по содержанию противопожарных водоёмов»;

- Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий»;

- Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС»».

2. в рамках подпрограммы 2 ««Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа»:

- основное мероприятие 2.1. ««Установка информационных стендов в местах, где купание запрещено».

Фактический срок реализации всех мероприятий программы совпадает с плановым:

Плановый срок начала реализации: 2023год

Фактический срок начала реализации: 2023год.

Плановый срок окончания реализации: 2023год.

Фактический срок окончания реализации: 2023год.

Проблем в ходе реализации основных мероприятий программы не возникло.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы представлены в таблице 15.

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий программы на 2023 год составляет 9009,0 тыс. рублей, по итогам 2023 года фактические расходы составили 8893,3 тыс. рублей или 98,7% к утвержденному плану, в том числе:

**По разделу 0309** были произведены расходы на организацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в сумме 317,8 тыс. рублей, в том числе:

– услуги мобильной связи, услуги связи (VPN L3) для оповещения населения – 11, 4тыс. рублей;

- транспортные услуги на проведение ритуальных мероприятий погребение военнослужащих участников СВО- 156,0 тыс. рублей;

- услуги организации питания на проведение ритуальных мероприятий погребение военнослужащих участников СВО-26,3 тыс. рублей;

- приобретение ритуальных венков на проведение ритуальных мероприятий, погребение военнослужащих участников СВО -24,1тыс. рублей

– услуги по подготовке и предоставлению специальной гидро - метео информации в период паводка – 35,9 тыс. рублей;

- приобретение баннеров принтера, мобильного телефона для целей оповещения населения о чрезвычайных ситуациях – 12,1 тыс. рублей;

– изготовление печатной продукции буклеты, листовки – 12,0 тыс. рублей;

- приобретение товаров первой необходимости для мобилизованных граждан, наборов продуктов питания и средств гигиены – 40,0 тыс. рублей.

**По разделу 0310** были произведены расходы в сумме 8 194,0 тыс. рублей, в том числе:

- установка сегмента муниципальной системы оповещения населения Вожегодского муниципального округа – 796,0 тыс. рублей;

- аренда транспортного средства для проведения работ по текущему ремонту пожарного водоема д. Мишутинская – 26,0 тыс. рублей;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и устройство подъезда, разворотной площадки (д. Мишутинская, д. Гридино) – 251,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС» Вожегодского муниципального округа в сумме 6 270,0 тыс. рублей;

- субсидия на иные цели (приобретение спецодежды, мягкого инвентаря для укрепление материально-технической базы) МБУ защиты в ЧС «АСС» в сумме 661,9 тыс. рублей;

- субсидия на иные цели (укрепление материально-технической базы) МБУ защиты в ЧС «АСС» в сумме 189,1 тыс. рублей.

В 2023 году муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение целей программы доводилось до МБУ защиты в ЧС «Аварийно-спасательная служба» (таблица 16).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением МБУ защиты в ЧС «Аварийно-спасательная служба» представлены в таблице 17.

**Информация о результатах деятельности МБУ защиты в ЧС «Аварийно-спасательная служба»**

За отчетный период МБУ ЗЧС ВМО «АСС» в целом успешно справилось с возложенными на него обязанностями и готово к выполнению стоящих перед ним задач.

За 2023год учреждение совершило -169 выездов на происшествия: техногенного характера- 20 (пожары и угрозы возгорания), поиск -18 (пропавших), ДТП – 6, крушение вертолета – 1, обрушение и угрозы обрушения здания – 2,прочие выезды -122 (деблокировка дверей25, буксировка автомобиля 5, ликвидация последствий ураганов и подтоплений 10, уборка наледи с крыш5, уборка деревьев 22,профилактические мероприятия47, бытовое происшествие 1, происшествия с животными 4, транспортировка больных и погибших 3).

Пострадавших 13 чел. Спасено 21 чел.

Кроме того, услугами учреждения оказана помощь 150 гражданам.

Задействовано техники всего 308: из них автомобиль 169 раза, мотолодка 7, снегоход (Буран) 1, аварийно-спасательный инструмент 131.

В 2023году проводились мероприятия:

-по безопасному проведению «Крещенских купаний» на территории округа;

- работы по уборке наледи и снега с кровли зданий детских и дошкольных учреждений.

- по обеспечению безопасности на трассе лыжных соревнований («Кубок малыша» и др.) и при проведении «Масленичных гуляний», «Последний звонок», подготовке Центральной площади к массовым гуляниям, экскурсии для школьных и дошкольных учреждений, профилактические беседы с школьниками.

* учения с оперативными службами округа – 7 раз.

**Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:**

Количество спасателей, прошедших профессиональную подготовку для выполнения работ по обеспечению безопасности населения – 9 человек.

Количество единиц техники, готовой к выполнению работ – 2 шт.

Время реагирования на вызов в соответствии с утвержденным нормативом (время выезда спасателей на выполнение работ из места постоянной дислокации) – 6,11 мин.

**Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:**

Количество времени обеспечения постоянной готовности учреждения к реагированию на чрезвычайные ситуации за 2023год составило – 17420чел/час.

**Выводы:**

За 2023 году учреждение успешно справилось с возложенными на него обязанностями и готово к выполнению стоящих перед ним задач.

За отчетный период услуги оказывались в полном объеме с надлежащим качеством. Согласно проведенному анализу отметок заявителей на проведение указанных работ, оказанные услуги выполнены качественно и в срок.

Личный состав аттестован для проведения работ подготовлен.

Имеющееся имущество, снаряжение и техника службы находится в удовлетворительном состоянии и к выполнению стоящих задач готово.

Имеющееся имущество, снаряжение и техника службы, хотя и находится в удовлетворительном состоянии, но к выполнению стоящих перед ним задач готово.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, все мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации программы**

Нормативные правовые акты в целях реализации программыне принимались (таблица 11).

**Информация о внесенных изменениях в программу**

В 2023 году изменения в программу не вносились (таблица 12).

**Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации программы.**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,025+1,015)/2=1,02**

**Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:**

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,99+1,06)/2=1,025**

Коэффициент использования средств местного бюджета = **8893,3/9009,0=0,99**

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы **= 1,06:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | 2 | 2 | 2/1=1 |
| **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | 2 | 2 | 2/2=1 |
| Количество спасателей прошедших профподготовку | 7 | 9 | 9/7=1,29 |
| Количество мероприятий | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Количество установленных предупреждающих знаков | 8 | 8 | 8/8=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1,29+1+1)/5=1,06** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 1 подпрограммы = (0,99+1,07)/2=1,03**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 8893,3/9009,0=**0,99**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 1 подпрограммы = **1,07:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1. Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | 2 | 2 | 2/1=1 |
| **2. Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | 2 | 2 | 2/2=1 |
| 3. Количество спасателей прошедших профподготовку | 7 | 9 | 9/7=1,29 |
| 4. Количество мероприятий | 100 | 100 | 100/100=1 |
| **Итого по показателям** | **(1+1+1,29+1)/4=1,07** | | |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

**Индекс эффективности реализации 2 подпрограммы = (1+1)/2=1**

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме = 0/0=**1**

Коэффициент выполнения планового значения показателей 2 подпрограммы **=1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| 1.Количество установленных предупреждающих знаков | 8 | 8 | 8/8=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

**Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 1,03+1=2,03/2=1,015**

**Предложения по дальнейшей реализации программы**

Действие программы предлагается продолжить

Таблица 11

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Таблица 12

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Таблица 13

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | Ед. | - | 2 | 2 | - |
| 2 | **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | Ед. | - | 2 | 2 | - |
| 3 | Количество спасателей прошедших профподготовку | Чел. | - | 7 | 9 | - |
| 4 | Количество мероприятий | % | - | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество установленных предупреждающих знаков | Ед. | - | 8 | 8 | - |
|  | **Подпрограмма** **1** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | Ед. | - | 2 | 2 | - |
| 2 | **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | Ед. | - | 2 | 2 | - |
| 3 | Количество спасателей прошедших профподготовку | Чел. | - | 7 | 9 | - |
| 4 | Количество мероприятий | % | - | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма** **2** «Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Количество установленных предупреждающих знаков | Ед. | - | 8 | 8 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  «Оснащение системами оповещения населенных пунктов» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 1.увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных системами оповещения и работоспособность системы оповещения в 100 % состоянии | В 2023году расходы на установку сегмента муниципальной системы оповещения населения Вожегодского муниципального округа составили 796,0 тыс. рублей | Нет |
|  | Основное мероприятие  «мероприятия по содержанию противопожарных водоёмов» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | укрепление уровня пожарной безопасности | выполнены мероприятия по укреплению уровня пожарной безопасности, расходы составили 658,5 тыс. рублей; | нет |
|  | Основное мероприятие  «Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение реализации полномочий в области ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа. | В 2023 году расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий составили317,8 тыс. рублей | нет |
|  | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС»» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | обеспечение реализации полномочий в области ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа. | В 2023 году расходы на обеспечение деятельности субсидия на финансовое обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС» составили 7121,0 тыс. рублей, в т.ч.:  - выполнение муниципального задания 6270,0 тыс. рублей,  -субсидия на иные цели (текущего характера) на приобретение спецодежды, мягкого инвентаря для укрепления МТБ учреждения 661,9 тыс. рублей;  -субсидия на иные цели (капитального характера) на укрепление МТБ учреждения 189,1 тыс. рублей | нет |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  «Установка информационных стендов в местах, где купание запрещено» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах. | В 2023 году количество установленных предупреждающих знаков составило 8ед., расходы на реализацию данного мероприятия не осуществлялись. | Нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 15

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | **«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 9009,0 | 8893,3 | 98,7 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 9009,0 | 8893,3 | 98,7 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 9009,0 | 8893,3 | 98,7 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 9009,0 | 8893,3 | 98,7 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Оснащение системами оповещения населенных пунктов | всего, в том числе | 800,0 | 796,0 | 99,5 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 800,0 | 796,0 | 99,5 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию противопожарных водоёмов | всего, в том числе | 679,0 | 658,5 | 97,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 679,0 | 658,5 | 97,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | всего, в том числе | 409,0 | 317,8 | 77,7 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 409,0 | 317,8 | 77,7 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС» | всего, в том числе | 7121,0 | 7121,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 7121,0 | 7121,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Установка информационных стендов в местах, где купание запрещено | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<\*\*> Кассовые расходы

Таблица 16

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование работы и ее содержание: | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество времени обеспечения постоянной готовности учреждения к реагированию на чрезвычайные ситуации, человеко-часы | | | | | |
| Подпрограмма 1 | 17520 | 17520 | 17420 | 4500,0 | 7121,0 | 7121,0 |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x |  | 7121,0 | 7121,0 |
| в том числе: | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | x | x | x | 4500,0 | 7121,0 | 7121,0 |

Таблица 17

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе  **«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 4500,0 | 7121,0 | 7121,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа» | 4500,0 | 7121,0 | 7121,0 |

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)