Годовой отчёт за 2023 год

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы»

Ответственный исполнитель:

Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа

Соисполнители:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Вожегодского муниципального округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации Вожегодского муниципального округа, Управление образования Вожегодского муниципального округа

Ответственный за подготовку годового отчёта:

Совкова Анастасия Сергеевна, заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-19-48, адрес эл/п: vojega-agro@yandex.ru.

| Глава Вожегодского муниципального округа | С.Н. Семенников |
| --- | --- |

| Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли | А.С. Совкова |
| --- | --- |

14.03.2024

Описательная часть.

Численность населения, проживающего на территории Вожегодского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 года составила 13814 человек. Демографическая ситуация в Вожегодском округе на протяжении нескольких последних лет остается сложной. Население стареет, численность проживающих в округе с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости. За последние 5 лет численность населения района уменьшилась примерно на 1 тыс. чел. Сокращение произошло как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения.

Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие территорий. При этом низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и продолжающийся рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

Для повышения уровня обеспеченности округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры ежегодно администрацией округа в Министерство сельского хозяйства РФ направляется заявка на участие в отборе проектов комплексного развития сельских территорий. В 2023 году проект включал два мероприятия: строительство начальной школы и реконструкцию системы водоотведения в п.Вожега. До отбора проект не был допущен по причине отсутствия проектно-сметной документации по второму мероприятию.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы» не проводились мероприятия.

На 2024 год запланированы подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ (площадь 585,8 га).

Табличная часть.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя запланировано на 2027 год |
| 2 | Ввод в эксплуатацию начальной школы в п.Вожега | мест | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя запланировано в 2027 году |
| 3. | Площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя запланировано в 2024 году |
| 4 | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания | ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя запланировано в 2024 году |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Реализация одного проекта по благоустройству сельских территорий в 2027 году |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Современный облик сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Ввод в эксплуатацию начальной школы на 320 мест в п.Вожега в 2025 году |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности использования земель» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | подготовка проекта межевания и постановка на кадастровый учет 585,8 га земель сельскохозяйственного назначения в 2024 году |  |  |

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Благоустройство сельских территорий» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Современный облик сельских территорий» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Повышение эффективности использования земель» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Предварительный расчет индекса общей эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы не проводится, так как мероприятия по ней в 2023 году не реализовывались.