Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального округа.

Дата составления годового отчета – 19.03.2024 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Тихова Ирина Николаевна, консультант администрации Вожегодского муниципального округа, телефон (81744) 2-21-39, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского

муниципального округа                                                                           С.Н. Семенников

#### Постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Целью программы является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории  Вожегодского муниципального округа.

#### Основные задачи Программы:

- повышение результативности профилактики правонарушений и преступлений, в том числе среди несовершеннолетних;

- создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением округа.

Результаты реализации Программы:

на 1 января 2024 года:

- снизилось количество зарегистрированных преступлений со 142 до 112 (-21,1%);

- уменьшилось количество зарегистрированных краж с 52 до 35 (-32,6%);

- осталось на уровне 2022 года число лиц, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы – 149 чел. (0%);

- не изменилось число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания, – 1 (0%).

- Таблица 12

Форма

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального района от 21.08.2023 № 773 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | в подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»: 1. позиция «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; 2. раздел I подпрограммы 1 изложен в новой редакции; 3. приложение 1 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции. | Изменение ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1 |

- Таблица 13

- Форма

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| -------------------------------- N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28.12.2022 № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | - уровень преступности (доля зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения); - доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет; - количество потребителей психоактивных веществ в округе | % % чел. | - - - | 1,22 0,59 171 | 0,8 0,19 173 | Снижение уровня преступности За счет снижения количества несовершеннолетних в округе с 569 до 516 (количество преступлений на уровне 2022 года) На уровне 2022 года |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | - | 168 | 112 | Снижение количества преступлений на 21 % |
| 2 | Количество зарегистрированных краж | ед. | - | 65 | 35 | Снижение количества краж на 33 % |
| 3 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | ед. | - | 11 | 11 | На уровне 2022 года |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | - | 3 | 1 | На уровне 2022 года |
| Подпрограмма 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании». 1; Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы); чел.; -; 145; 149; На уровне 2022 года. 2; Число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения; чел.; -; 22; 21; На уровне 2022 года. 3; Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания; чел.; -; 2; 1; На уровне 2022 года. 4; Число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения; чел.; -; 2; 2; На уровне 2022 года. |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 14

- Форма

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вожегодском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Дней и недель права, Дней памяти Героев Советского Союза, России, Вологодской области, Вожегодского округа, мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности несовершеннолетних | Управление образования Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Профилактическая работа | - проведение патриотических мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы, февраль, 921 уч.; - районная конференция «Мир через культуру», 31.01.2023, 8 чел.; - межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», 22-23.03.2023, 2 чел.; - легкоатлетический кросс «Золотая осень», 13.09.2023, 302 уч.; - проведение конкурса среди образовательных организаций округа на лучшее проведение Единого дня правовых знаний, 20-24.11.2023 | нет |
| 2 | 1.2. Организация и проведение ежегодных районных творческих конкурсов работ в области профилактики правонарушений и преступлений | администрация Вожегодского муниципального округа (КДН и ЗП Вожегодского муниципального округа) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Проведение различных творческих конкурсов в области профилактики преступлений и правонарушений | В апреле КДН и ЗП округа проведен конкурс детских рисунков «Осторожно, поезд!» на знание правил безопасного поведения на железнодорожном транспорте. В конкурсе приняло участие свыше 130 школьников. В летний период 2023 года проведен ежегодный конкурс фотографий «ОТДЫХ+СПОРТ=ЛЕТО 2023», в котором приняло участие 42 ребенка. | нет |
| 3 | 1.3. Издание и распространение в муниципальных образовательных учреждениях памяток, листовок, направленных на профилактику правонарушений и преступлений | Управление образования Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Издание и распространение памяток, листовок | Изготовление листовок по профилактике и употреблению электронных сигарет и вейпов | нет |
| 4 | 1.4. Организация и проведение военно-патриотических сборов «Неделя в армии», мероприятий, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение детей и молодежи | МБУ «Молодежный центр» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Проведение сборов «Неделя в армии», иных мероприятий | 10-12 июля на базе МБУ «Молодежный центр» прошел муниципальный этап военно-патриотических сборов для несовершеннолетних «Неделя в армии». За время Сборов юноши справились не только с их программой, но и успешно показали себя на мероприятиях форума. Ребята побывали на экскурсии в отделении полиции, встретились с ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, участвовали в интеллектуальных и спортивных мероприятиях, творческих заданиях. 19 декабря в МБУ «Молодежный центр» состоялся VI окружной слет волонтерских объединений «Доброволец – гражданская позиция». Слет собрал 60 участников из волонтерских отрядов округа. В ходе слета добровольцы приняли участие в панельной дискуссии «Доброе сердце – в деле!»; творческом интенсиве «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!», интеллектуальной игре «Новогодняя перезагрузка». | нет |
| 5 | 1.5. Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вожегодского округа | администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Обслуживание камер видеонаблюдения | Оплата электроэнергии для функционирования камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | нет |
| 6 | 1.6. Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | администрация Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Организация мероприятий с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осужденными без изоляции от общества | За 2023 год 3 гражданам, осужденным без изоляции от общества, оказана государственная социальная помощь в денежном выражении на сумму 11000 руб., также выданы продуктовые наборы на сумму 3498 руб. | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. Изготовление информационно-методических материалов профилактической направленности (буклетов, памяток, баннеров и т.д.) | КДН и ЗП Вожегодского муниципального округа | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Изготовление информационных материалов | Изготовление памяток по безопасности на железной дороге и дистанционным мошенничествам | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 15

Форма

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей

муниципальной программы Вожегодского муниципального округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 166,1 | 165,5 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 55,8 | 55,8 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 110,3 | 109,7 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вожегодском муниципальном округе» | всего, в том числе | 156,1 | 155,5 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 45,8 | 45,8 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 110,3 | 109,7 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Дней и недель права, Дней памяти Героев Советского Союза, России, Вологодской области, Вожегодского округа, мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности несовершеннолетних | всего, в том числе | 17,0 | 17,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 17,0 | 17,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение ежегодных районных творческих конкурсов работ в области профилактики правонарушений и преступлений | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Издание и распространение в муниципальных образовательных учреждениях памяток, листовок, направленных на профилактику правонарушений и преступлений | всего, в том числе | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и проведение военно-патриотических сборов «Неделя в армии», мероприятий, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение детей и молодежи | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вожегодского округа | всего, в том числе | 116,1 | 115,5 | 99,5 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5,8 | 5,8 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 110,3 | 109,7 | 99,5 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Изготовление информационно-методических материалов профилактической направленности (буклетов, памяток, баннеров и т.д.) | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года

<**> Кассовые расходы

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,44+1,28)/2=1,36

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+1,88)/2=1,44

Коэффициент использования средств местного бюджета = 165,5/166,1=1

Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы = 1,88:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности (доля зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | 1,22 | 0,8 | 1/ (0,8/1,22)=1,515 |
| Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | 0,59 | 0,19 | 1/(0,19/0,59)=3,125 |
| Количество потребителей психоактивных веществ в округе в отчетном году | 171 | 173 | 1/ (173/171)=0,99 |
| Итого по показателям | (1,515+3,125+0,99)/3=1,88 |  |  |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm×КРjm2)l2, где:       (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  1 подпрограммы = (1+1,84)/2=1,42

Коэффициент использования средств местного бюджета по 1 подпрограмме = 155,5/156,1=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  1 подпрограммы = 1,84:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество зарегистрированных преступлений | 168 | 112 | 1 / (112/168)=1,49 |
| 2. Количество зарегистрированных краж | 65 | 35 | 1 / (35/65)=1,85 |
| 3. Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 11 | 11 | 11/11=1 |
| 4. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 3 | 1 | 1 / (1/3)=3,03 |
| Итого по показателям | (1,49+1,85+1+3,03)/4=1,84 |  |  |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm×КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Индекс эффективности реализации  2 подпрограммы = (1+1,255)/2=1,13

Коэффициент использования средств местного бюджета по 2 подпрограмме = 10/10=1

Коэффициент выполнения планового значения  показателей  2 подпрограммы = 1,255:

| Наименование показателя | 2023 год (план) | 2023(факт) | коэффициент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | 145 | 149 | 1 / (149/145)=0,97 |
| 2. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | 22 | 21 | 1 / (21/22)=1,05 |
| 3. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | 2 | 1 | 1 / (1/2)=2,0 |
| 4. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | 2 | 2 | 1 / (2/2)=1,0 |
| Итого по показателям | (0,97+1,05+2+1)/4=1,255 |  |  |

Коэффициент развития показателей подпрограммы в 2023 году не применяется, т.к. программа применяется с 2023 года (первый год реализации).

Итого, ЭРппм – индекс эффективности реализации подпрограмм = 1,42+1,13=2,55/2=1,28