**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**по муниципальной программе**

**«Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» за 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального округа

Глава Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Первов

Отчет подготовила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Холодилова  (817-44) 2-21-37  adm.vozhega@mail.ru |

21.03.2025

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

Целями реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией для обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, а так же ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить округ установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации актуализированными документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование его территории, принятие решений и их реализацию в градостроительной деятельности.

В 2024 году в рамках муниципальной программы осуществлены следующие мероприятия:

1. С целью выявления, творческого потенциала молодежи, стимулирование процесса творческого самовыражения граждан, популяризация фотографии как вида искусства, накопление материала и обмен информацией о туристских объектах Вожегодского муниципального округа, создание выставки лучших фотографий проведен фотоконкурс «Фото у арт-объекта «ВОЖЕГА».

Конкурсная комиссия отметила, что все представленные работы соответствуют тематике конкурса, выполнены с отличным качеством исполнения, индивидуальным творческим подходом.

Победители смотра-конкурса награждены дипломами главы Вожегодского муниципального округа и памятными подарками. В фойе администрации была оформлена выставка работ.

2. Выполнены работы по описанию границ населенных пунктов и внесение сведений о них в ЕГРН.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Запланированный показатель в 2024 году достигнут.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года предусмотрено на реализацию программы 249,6 тыс. рублей (местный бюджет).

Кассовые расходы за 2024 год составили 249,6 тыс. рублей или 100% к плану (местный бюджет).

Направления расходов в 2024 году:

- выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и внесение сведений о них в ЕГРН на сумму 199,6 тыс. рублей;

- приобретение подарков для награждения победителей районного фотоконкурса «Фото у арт-объекта «ВОЖЕГА»», приобретение хозяйственных инструментов, канцелярских товаров – 50,0 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 2 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент освоения средств |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 249,6 | 249,6 | 249,6/249,6=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| Внесены изменения в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов, % | 57,7 | 72 | 72/57,7=1,25 |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за 2024 год | Факт за 2023 год | Коэффициент развития показателей |
| Внесены изменения в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов | 72 | 42,3 | 72/42,3=1,7 |

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (1+((1,25+1,7)/2)/2= (1+1,480/2) = 1,24**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 1,24.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы прекращено, программа признана утратившей силу. С 1 января 2025 года мероприятия программы включены в состав муниципальной программы «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа».

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | | | | | |
| 1 | Внесены изменения в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов | % | 42,3 | 57,7 | 72 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  «Внесение изменений в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией | В 2024 году выполнены работы по описанию границ населенных пунктов и внесены сведения о них в ЕГРН | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2.  «Проведение ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечить проведение ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | В 2024 году проведен фотоконкурс «Фото у арт-объекта «ВОЖЕГА». | нет |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального района на 2023-2027 год» | всего, в том числе | 249,60 | 249,60 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 249,60 | 249,60 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1. | Внесение изменений в генеральные планы, в части установления границ населенных пунктов | всего, в том числе | 199,6 | 199,6 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 199,6 | 199,6 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. | Проведение ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*>Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29.01.2024 № 62 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 805 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Изложены в новой редакции:  - в паспорте Программы позиция «Объем финансовых средств»;  - раздел III Программы;  - приложения 1, 3 к Программе. | Объем финансового обеспечения мероприятий программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 № 1526 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 805 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» | Изложены в новой редакции:  - в паспорте Программы позиция «Объем финансовых средств»;  - раздел III Программы;  - приложения 1, 3 к Программе. | Объем финансового обеспечения мероприятий программы приведен в соответствие с решением о бюджете |