Годовой отчёт за 2024 год

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы»

Ответственный исполнитель:

Отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа

Соисполнители:

Управление строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа, Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального округа

Ответственный за подготовку годового отчёта:

Совкова Анастасия Сергеевна, заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-19-48, адрес эл/п: vojega-agro@yandex.ru.

| Глава Вожегодского муниципального округа | Е.В. Первов |
| --- | --- |

| Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли | А.С. Совкова |
| --- | --- |

11.03.2025

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Вожегодский муниципальный округ (далее – Вожегодский округ) расположен в северной части Вологодской области. На севере округ граничит с Архангельской областью, на востоке и юго - востоке – с Верховажским и Сямженским округами, на юге – с Харовским и юго - западе – с Усть - Кубинским округами, на западе через озеро Воже – с Кирилловским округом Вологодской области.

Общая площадь Вожегодского округа составляет 5752 кв. км., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 63395 га. Протяженность территории с севера на юг составляет 34 км, с запада на восток - 131 км.

На территории Вожегодского округа располагается семь территориальных отделов. Районный центр – п. Вожега – является рабочим поселком.

Сокращение и измельчание деревень, сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению территорий в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной безопасности округа.

Основным производственным направлением хозяйственной деятельности на территории округа является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Вожегодского округа в данный момент осуществляют свою деятельность 2 сельхозпредприятия: КФК Лёвкин А.Б. и КФК Корешков А.И. и 1239 личных подсобных хозяйства. Промышленным рыболовством занимается ООО «Нептун» на озере Воже. За 2024 год сельхозпредприятия округа получили 1 548 тонн молока (-38%к 2023 году). Уменьшение количества молока связано с ликвидацией ООО «СПК им.Ленина». Однако, продуктивность коров в КФК Лёвкина А.Б. удалось повысить до 5523кг, что на 403кг. больше, чем в 2023 году. КФХ Корешков А.И. занимается разведением радужной форели на озере Пертозеро. За 2024 год произведено 20 тонн рыбы. Улов рыбы ООО «Нептун» в 2024 году составил 42,7 тонн.

В сельскохозяйственных предприятиях Вожегодского муниципального округа общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 3063 га. В 2024 году в целях повышения эффективности использования земель было примежевано и поставлено на государственный кадастровый учет 1338,1 га земель сельскохозяйственного назначения.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все запланированные на 2024 год показатели достигнуты 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации мероприятий в 2024 году не возникло.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 497,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 344,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 102,9 тыс. рублей;

- местный бюджет – 49,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 497,1 тыс. рублей или 100% к плану в том числе:

- федеральный бюджет – 344,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 102,9 тыс. рублей;

- местный бюджет – 49,7 тыс. рублей.

В 2024 году осуществлены следующие расходы:

- подготовка проекта межевания земельных участков на сумму 146 559,51 руб., в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета 101 565,74 руб., субсидии из областного бюджета 30 337 ,82 руб., средства местного бюджета – 14 655,95 руб.;

- проведение кадастровых работ на сумму 350 545,01 руб., в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета 242 927,69 руб., субсидии из областного бюджета 72 562,82 руб., средства местного бюджета – 35 054,50 руб.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 3 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы.

7. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

- Коэффициент использования средств местного бюджета равен 1,0:

| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году, тыс. рублей | 497,1 | 497,1 | 497,1/497,1=1,0 |

- Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы равен:

| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, га | 1338,1 | 1338,1 | 1338,1/1338,1=1 |
| 2. площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания, га | 1338,1 | 1338,1 | 1338,1/1338,1=1 |

- Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2024 году составил:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | Коэффициент развития показателей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, га | 1338,1 | 0 | 1* (т.к на 2023 год достижение показателя не планировалось) |
| 2. площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания,га | 1338,1 | 0 | 1* (т.к на 2023 год достижение показателя не планировалось) |

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (1+(((1+1)/2) + ((1+1)/2)/2)/2 = (1+((1+1)/2))/2= (1+1)/2=2/2=1

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 1.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу, в связи с утверждением муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа» в проектном формате (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1233).

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя запланировано на 2027 год |
| 2 | Ввод в эксплуатацию начальной школы в п.Вожега | мест | 0 | 0 | 0 | Выполнение целевого показателя запланировано в 2027 году |
| 3. | Площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | ед. | 0 | 1338,1 | 1338,1 | - |
| 4 | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания | ед. | 0 | 1338,1 | 1338,1 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Реализация одного проекта по благоустройству сельских территорий в 2027 году |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Современный облик сельских территорий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Ввод в эксплуатацию начальной школы на 320 мест в п.Вожега в 2025 году |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности использования земель» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | подготовка проекта межевания и постановка на кадастровый учет 1338,1га земель сельскохозяйственного назначения в 2024 году | В 2024 году подготовлены проекты межевания и поставлены на кадастровый учет 1338,1га земель сельскохозяйственного назначения | нет |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа на 2023-2028 годы» | всего, в том числе | 497,1 | 497,1 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 49,7 | 49,7 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 344,5 | 344,5 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 102,9 | 102,9 | 100 | - |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Благоустройство сельских территорий» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Современный облик сельских территорий» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Повышение эффективности использования земель» | всего, в том числе | 497,1 | 497,1 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 49,7 | 49,7 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 344,5 | 344,5 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 102,9 | 102,9 | 100 | - |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов городского (сельских) поселений | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<**> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года.

Таблица 4

## Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.01.2024 года № 57 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 810 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 02.05.2024 года № 452 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 810 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. таблица 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы» Программы изложена в новой редакции; 3. таблица 5 «Перечень основных мероприятий Программы» Программы изложена в новой редакции; 4. таблица 6 «Реализация проектов «Благоустройство сельских территорий», «Современный облик сельских территорий» и «Повышение эффективности использования земель» Программы изложена в новой редакции; 5. абзацы 2 - 7 раздела 4 Программы изложены в новой редакции; 6. таблица 7 «Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа» Программы изложена в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.12.2024 года № 1462 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 810 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вожегодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2028 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. таблица 6 «Реализация проектов «Благоустройство сельских территорий», «Современный облик сельских территорий» и «Повышение эффективности использования земель» Программы изложена в новой редакции; 3. абзацы 2 - 7 раздела 4 Программы изложена в новой редакции; 4. таблица 7 «Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа» Программы изложена в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |