Годовой отчёт за 2024 год

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе

на 2023 – 2027 годы»

Ответственный исполнитель:

Администрация Вожегодского муниципального округа.

Ответственный за подготовку годового отчёта:

Совкова Анастасия Сергеевна, заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-19-48, адрес эл/п: admin@vozhega.ru.

| Глава Вожегодского муниципального округа | Е.В. Первов |
| --- | --- |

| Заведующий отделом инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли | А.С. Совкова |
| --- | --- |

11.03.2025г.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

В округе осуществляют деятельность 221 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 37 организаций, 184 индивидуальных предпринимателей, и 450 самозанятых граждан.

Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах оптовой и розничной торговли, лесозаготовок.

Активное участие предпринимателей в региональных и муниципальной программах способствовало получению финансовой поддержки из областного и районного бюджета. За последние 5 лет объем поддержки составил 46,1 млн. рублей.

Представители бизнес-сообщества имели возможность участвовать очно и в онлайн-режиме в семинарах и других мероприятиях, направленных на решение вопросов в сфере предпринимательства.

Во втором и четвертом кварталах 2024 года проведены заседания общественного Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе. Рассмотрены вопросы социально-экономического положения округа, о работе трехсторонней комиссии, господдержки МСП, оценки регулирующего воздействия, инвестиционного потенциала округа, о внебюджетном финансировании мероприятий по реализации государственных программ.

Для обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного регулирующего воздействия нормативных правовых актов округа, влекущих за собой возникновение административных барьеров либо издержек субъектов предпринимательской деятельности, в 2024 году продолжена работа по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Проведены 6 процедур ОРВ и 2 экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

В целях создания условий для развития конкуренции в Вожегодском муниципальном округе был разработан и принят план мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на товарных рынках Вожегодского муниципального округа на 2023-2025 годы.

В 2024 году прошло четыре заседания Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены вопросы о ситуации на рынке труда в Вожегодском муниципальном округе, трудоустройстве инвалидов и несовершеннолетних граждан, состоянии производственного травматизма и условий труда, развитии общественного участия в управлении образовательной деятельностью образовательных организаций, проведении диспансеризации и медицинских осмотров,организации обучения отдельных категорий граждан, предусмотренного федеральным проектом «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и др.

В целях поддержки мобильной торговли организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выездную торговлю, в рамках государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы» выделена субсидия на возмещение части расходов на приобретение горюче-смазочных материалов, а также организациям и предпринимателям, занимающимися доставкой товаров в социально значимые магазины в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вожегодского муниципального округа.

По итогам 2024 года 37 населенных пунктов охвачены выездной торговлей. Выездную торговлю осуществляют ИП Скороходов В.В., ООО «Контакт», ЗАО «Митинолесторг», ИП Рожкова Т.Ф., ПО «Хлеб».

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением автолавок. В нашем округе специализированный автомобиль приобретен индивидуальным предпринимателем Рожковой Татьяной Федоровной.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все из 4 запланированных показателей в 2024 году достигнуты.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации мероприятий программы в 2024 году не возникло.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года предусмотрено на реализацию программы 4647,6 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 977,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 3670,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 4342,1 тыс. рублей или 93,4% к плану, в том числе:

- местный бюджет – 962,0 тыс. рублей или 98,4% к плану;

- областной бюджет – 3380,1 тыс. рублей или 92,1% к плану.

Осуществлены следующие расходы по муниципальной программе в 2024 году:

- подготовка информационных материалов, содействие участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе социальных предпринимателей, в выставках, ярмарках и иных проектах, проводимых в Вологодской области проведены расходы на приобретение торговых палаток на сумму 39, 6 тыс. рублей (средства местного бюджета);

-  за счет субсидии на возмещение части затрат на приобретение специального автотранспорта для торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального округа по заключенному соглашению с индивидуальным предпринимателем Рожкова Татьяна Фёдоровна в сумме 2 499,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 666,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 832,2 тыс. рублей;

- за счет субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах  перечислены денежные средства на возмещение части затрат на ГСМ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Вожегодского муниципального округа по заключенным соглашениям в сумме 1 105,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 050,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 55,3 тыс. рублей;

-  за счет субсидии на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального округа по заключенным соглашениям в сумме 698,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 663,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 34,9 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году отражены в таблице 4.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 6 изменений в муниципальную программу, внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы в 2024 году.

7. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

- Коэффициент использования средств местного бюджета равен:

| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году, тыс. рублей | 4647,6 | 4342,1 | 4342,1/4647,6=0,93 |

- Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы равен:

| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, единиц на 10 тыс. человек населения | 381,72 | 491,4 | 491,4/381,72=1,29 |
| 2.Количество малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов, охваченных развозной торговлей в Вожегодском муниципальном округе, единиц | 37 | 37 | 37/37=1 |
| 3.Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых функционирует социально значимый магазин, единиц | 5 | 5 | 5/5=1 |
| 4.Количество специализированного транспорта для развития мобильной торговли, приобретенного за счёт средств субсидий, единиц | 1 | 1 | 1/1=1 |

- Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2024 году составил:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | Коэффициент развития показателей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | 397,4 | 397,4 | 397,4/397,4=1 |
| 2.Количество малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов, охваченных развозной торговлей в Вожегодском муниципальном округе | 37 | 36 | 37/36=1,03 |
| 3.Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых функционирует социально значимый магазин | 5 | - | 1 |
| 4.Количество специализированного транспорта для развития мобильной торговли, приобретенного за счёт средств субсидий | 1 | - | 1 |

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (0,93+(((1,29+1)/2) + ((1+1,03)/2) + ((1+1)/2)+ ((1+1)/2))/4)/2 = (0,93+((1,15+1,02+1+1)/4))/2= (0,93+1,04)/2=1,97/2=0,99

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 0,99.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением в проектном формате муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1234).

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п./п. | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023год | 2024 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | единиц на 10 тыс. человек населения | 397,4 | 381,72 | 491,4 | - |
| 2 | Количество малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктов, охваченных развозной торговлей в Вожегодском муниципальном округе | Ед. | 36 | 37 | 37 | - |
| 3 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых функционирует социально значимый магазин | Ед. | - | 5 | 5 | - |
| 4 | Количество специализированного транспорта для развития мобильной торговли, приобретенного за счёт средств субсидий | Ед. | - | 1 | 1 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пропаганда достижений и роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии округа, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности, проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам. | Публикация материалов, освещающих вопросы развития сферы предпринимательства в СМИ, ведение информационной страницы по развитию предпринимательства на официальном сайте администрации округа, проведены 2 торжественных мероприятия, посвященных профессиональным праздникам. | нет |
| 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. | Предоставлена субсидия на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах индивидуальным предпринимателям: Рожковой Т.Ф., Скороходову В.В., ООО «Контакт» и ЗАО «Митинолесторг», ПО «Хлеб» | нет |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | всего, в том числе | 4647,6 | 4342,1 | 93,4 | оплата по фактическим расходам |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 977,2 | 962,0 | 98,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 3670,4 | 3380,1 | 92,1 |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Вожегодском муниципальном округе, развитие системы информационной поддержки субъектов МСП | всего, в том числе | 39,6 | 39,6 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 39,6 | 39,6 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | всего, в том числе | 4608,0 | 4302,5 | 93,4 | оплата по фактическим расходам |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 937,6 | 922,4 | 98,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 3670,4 | 3380,1 | 92,1 |  |
| Мероприятие 2.1 | Предоставление субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | всего, в том числе | 1163,3 | 1105,3 | 95 | оплата по фактическим расходам |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 58,2 | 55,3 | 95 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 1105,1 | 1050,0 | 95 |  |
| Мероприятие 2.2 | Предоставление субсидии на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных пунктах | всего, в том числе | 945,7 | 698,2 | 73,8 | оплата по фактическим расходам |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 47,3 | 34,9 | 73,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 898,4 | 663,3 | 73,8 |  |
| Мероприятие 2.3 | Предоставление субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | всего, в том числе | 2499,0 | 2499,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 832,2 | 832,2 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <**> | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <**> | 1666,8 | 1666,8 | 100 | - |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<**> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 2 «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 671 от 27.06.2024 |
| 2 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | Об итогах конкурсного отбора на получение субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального округа: ИП Рожкова Т.Ф. | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 743 от 11.07.2024 |
| 3 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в социально значимые магазины в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 568 от 29.05.2024 |
| 4 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29 мая 2024 года № 568 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в социально значимые магазины в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Вожегодского муниципального округа» | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 754 от 15.07.2024 |
| 5 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | О предоставлении субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вожегодского муниципального округа: ИП Рожкова Т.Ф., ПО «Хлеб». | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 628 от 11.06.2024 |
| 6 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 353 от 12.04.2024 |
| 7 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 12 апреля 2024 года № 353 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты» | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 621 от 11.06.2024 |
| 8 | Постановление администрации Вожегодского муниципального округа | О предоставлении субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты: - ИП Рожкова Т.Ф.; - ООО «Контакт»; - ИП Скороходов В.В.; - ЗАО «Митинолесторг»; - ПО «Хлеб» | Администрация Вожегодского муниципального округа | № 445 от 26.04.2024 |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.01.2024 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года №814 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. приложения 1-2 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.04.2024 № 430 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года №814 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. приложения 1-2 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 11.06.2024 № 622 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года №814 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. приложения 1-2 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 05.09.2024 № 923 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года №814 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | приложение 1 к Программе изложено в новой редакции | Уточнен объем финансирования программы в разрезе мероприятий (без изменения общего объема финансирования основных мероприятий программы) |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29.11.2024 № 1248 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года №814 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. приложение 1 к Программе изложено в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 6. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 № 1248 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года №814 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных обязательств Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. приложение 1 к Программе изложено в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |