- Отчет

- о реализации муниципальной программы

- «Молодёжь Вожегодского округа» 2023-2027 годы»

- за 2024 год

# Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального округа

Дата составления годового отчета – 21.03.2025 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Никифорова Ирина Сергеевна, заведующий отделом культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-24-90, электронный адрес: kultura@vozhega.ru

- Глава Вожегодского

- муниципального округа                                                                        Е.В. Первов

- Заместитель главы

- Вожегодского муниципального округа                                             И.В.Иванова

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

На территории Вожегодского муниципального округа в 2024 году действовало 55 детских и молодежных общественных объединений, из них 9 первичных отделений РДДМ «Движения Первых», 19 патриотических объединений, 18 волонтерских отрядов, 3 семейных клуба, 1 историко-патриотический клуб, 2 отряда «ЮИД», 1 отряд «Юных пожарных», молодежный парламент, молодежная избирательная комиссия. В 2023 году число ДиМО составляло 46. Членами муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» являются 499 жителей округа (2023 год - 475 человек). В округе за 2024 год открыто 2 первичных отделений Движения Первых на базах дошкольных учреждений, число зарегистрированных на сайте за текущий год составило 725 человек, (2023 год - 213 участников).

Значимыми  мероприятиями в сфере молодёжной политики стали конкурсы и слёты детских и молодежных общественных объединений: «Мы вместе», областные детско-юношеские оборонно-спортивные игры «Зарница-2024» им. А.А. Попова,  XXI Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме», областной конкурс «Правовая академия», краеведческий слет «Родина моя – Вологодчина», слет юнармейских отрядов и патриотических объединений Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2024», областной обучающий проект «Я вожатый», областной молодежный форум «Регион молодых», молодежный форум активистов «ТОЛК»,  семинар по социальному проектированию  «Проектный код», областной патриотический форум «ZAРоссию35», патриотический воспитательный форум «Неделя в армии», слет для добровольцев и  волонтеров «Точка роста»  и «Точка притяжения».

В отчетном году проведены муниципальные этапы областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2024» им. А.А. Попова, молодежный образовательный форум «Территория творчества», «Клинков победный звон», «Неделя в армии», «Лидер XXI века», «Правовая академия», слёт юнармейцев памяти полного кавалера ордена Славы Е.П. Макарова, слёт юных юнармейцев, слет волонтерских объединений "Доброволец - гражданская позиция". Всего по линии молодежной политики в 2024 году проведено 693 мероприятий с участием 12498 человек (2023 год - 524 мероприятия с участием 9376 человек).

Муниципальный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе активно участвует в изготовлении окопных свечей, сухих супов, маскировочных сетей, сухого душа, вязаных теплых изделий для бойцов СВО, продолжается работа по сбору гуманитарной помощи и поддержке семей участников СВО. Всего в 2024 году изготовлено 126 маскировочных сетей, 899 окопных свечей. За отчетный год было отправлено 210 посылок в зону действий СВО (2023 год - 190 посылок).

На территории округа активно ведет работу «Молодежный парламент» в составе 13 человек. В 2024 году члены молодежного парламента приняли участие в 9 заседаниях областного парламента, в работе 5 дискуссионных клубов, в первом областном молодежном фольклорном фестивале «Таврида.Фолк». Молодежь округа стала победителем областного конкурса «Лига работающей молодежи», муниципального конкурса «В объективе – ПОЛОВИК», приняла участие в акции «Георгиевская ленточка», «Чистый город», «Сад памяти», «Книга –друг человека», «Белые ангелы», «Оказание помощи школьникам из г. Алчевска Луганской Народной республики в подготовке к новому учебному году», «Яблочный спас», «Помощь храму», «Дорога к храму», «Стать волшебником». Молодые люди также стали активными участниками стратегической сессии развития области. На территории муниципалитета члены парламента учувствуют в спектаклях, концертах, творческих и развлекательных мероприятиях, интеллектуальных играх.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограмм в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации мероприятий не возникло.

- В рамках реализации мероприятий программы в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- 1. В рамках подпрограммы 1:

- 1.1. проведены мероприятия для детей и молодежи округа: муниципальный слет юнармейцев памяти полного кавалера ордена Славы Е.П. Макарова, Слет ДиМОО «Мы вместе», VII муниципальный слет «Доброволец – гражданская позиция», военно-патриотические сборы для несовершеннолетних «Неделя в армии», муниципальный смотр-конкурс «Парад маленьких юнармейцев».

- 1.2. с целью поднятия престижа округа молодежь округа приняла участие в областных молодежных форумах и мероприятиях, таких как  областной форум «Мы вместе!», XXII Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме», областной конкурс «Правовая академия», краеведческий слет «Родина моя – Вологодчина», слет юнармейских отрядов и патриотических объединений Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2024, областной обучающий проект «Я вожатый», областной молодежный форум «Регион молодых», молодежный форум активистов «ТОЛК», форум  и семинары по социальному проектированию  для специалистов и активистов школы «МедиаЦех» «Проектный код», сбор школьных активов «Шаг в будущее», областной патриотический форум «ZAРоссию35», патриотический воспитательный форум  «Неделя в армии», слет для добровольцев и  волонтеров «Точка роста» и «Точка притяжения».

- 1.3. Стипендии выплачены 16 студентам образовательных учреждений.

- 2. В рамках подпрограммы 2:

- 2.1. 2 молодые семьи улучшили жилищные условия.

- 3. В рамках подпрограммы 3:

- 3.1 До МБУ «Молодежный центр» Вожегодского муниципального округа доведена субсидия» на обеспечение деятельности.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024года предусмотрено на реализацию программы 5821,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 412,9 тыс. рублей

- областной бюджет – 811,0 тыс. рублей

- местный бюджет – 4597,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 5821,7 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:

- федеральный бюджет – 412,9 тыс. рублей (100% к плану)

- областной бюджет – 811,0 тыс. рублей (100% к плану)

- местный бюджет – 4597,8 тыс. рублей (100% к плану).

Расходы осуществлены:

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 272,0 тыс. рублей (расходы администрации округа на выплату стипендий студентам по заключенным договорам, в 2024 году стипендии предоставлялись 8 студентам).

по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 3 878,3 тыс. рублей:

- проведение мероприятий с детьми и молодежью – 250,0 тыс. рублей;

- текущее содержание МБУ «Молодежный центр» - 3 365,7 тыс. рублей;

- монтаж системы видеонаблюдения, системы экстренного оповещения, кнопки тревожной сигнализации в МБУ «Молодежный центр» (проведение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений в сфере молодежной политики) – 262,6 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств областного бюджета 260,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 2,6 тыс. рублей)

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» – 172,0 тыс. рублей (направлены Управлением образования на выплату стипендий студентам по заключенным договорам, в 2024 году стипендии предоставлялись 8 студентам)

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - 1499,4 тыс. рублей - в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предоставлена социальная выплата 2 семьям, в том числе за счет средств федерального бюджета 412,9 тыс. рублей, областного бюджета – 551,0 тыс. рублей, местного бюджета – 535,5 тыс. рублей).

Фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе в 2024 году представлены в таблицах 4,5.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 6).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 7.

Всего в 2024 году внесено 4 изменения в муниципальную программу, внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 5821,7 | 5821,7 | 5821,7/5821,7=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | 45,4 | 62,3 | 62,3/45,4=1,37 |
| 2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 7200 | 12498 | 12498/7200=1,74 |
| 3.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 2 | 2/1=2 |
| 4. Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 11 | 16 | 16/11=1,45 |

Коэффициент развития показателей программы:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | 62,3 | 47,1 | 62,3/47,1=1,32 |
| 2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 12498 | 9376 | 12498/9376=1,33 |
| 3.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 2 | 1 | 2/1=2 |
| 4. Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 16 | 9 | 16/9=1,78 |

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (1+((1,37+1,32)/2)+((1,74+1,33)/2)+((2+2)/2)+((1,45+1,78)/2))/4)/2=(1+(1,35+1,54+2+1,62)/4)/2=(1+1,63)/2=1,32

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l–  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 1, тыс. рублей | 694,0 | 694,0 | 694,0/694,0=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | 45,4 | 62,3 | 62,3/45,4=1,37 |
| 2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 7200 | 12498 | 12498/7200=1,74 |
| 3. Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | 5,3 | 5,7 | 5,7/5,3=1,08 |
| 4. Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 11 | 16 | 16/11=1,45 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | 62,3 | 47,1 | 62,3/47,1=1,32 |
| 2. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 12498 | 9376 | 12498/9376=1,33 |
| 3. Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | 5,7 | 5,7 | 5,7/5,7=1 |
| 4. Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | 16 | 9 | 16/9=1,78 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 1 (ЭРппм) = (1+((1,37+1,32)/2)+((1,74+1,33)/2)+((1,08+1)/2)+((1,45+1,78)/2))/4)/2=(1+(1,35+1,54+1,04+1,62)/4)/2=(1+1,39)/2=1,2

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 2, тыс. рублей | 1499,4 | 1499,4 | 1499,4/1499,4=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 2 | 2/1=2 |
| 2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2,5 | 28,6 | 28,6/2,5=11,44 |
| 3.Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | 100 | 100 | 100/100=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 2 | 1 | 2/1=2 |
| 2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 28,6 | 2,5 | 28,6/2,5=11,44 |
| 3.Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | 100 | 100 | 100/100=1 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 (ЭРппм) = (1+((2+2)/2)+((11,44+11,44/2)+((1+1)/2))/3)/2=(1+(2+11,44+1)/3)/2=(1+4,81)/2=2,91

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 3:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 3, тыс. рублей | 3628,3 | 3628,3 | 3628,3/3628,3=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 3:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики | 100 | 100 | 100/100=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 3:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики | 100 | 99,5 | 100/99,5=1 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 3 (ЭРппм) = (1+((1+1)/2)/1)/2==(1+1)/2=1

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где       (1)

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,32+(1,2+2,91+1)/3))/2=(1,32+1,7)/2=1,51

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Действие муниципальной программы прекращено, программа признана утратившей силу в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года муниципальной программы в проектном формате «Молодёжь Вожегодского округа» (утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1235).

- Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы»

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежь Вожегодского округа» на 2023-2027 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | 47,1 | 45,4 | 62,3 | нет |
| 2 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 9376 | 7200 | 12498 | нет |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 2 | нет |
|  | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 9 | 11 | 16 | нет |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий с молодежью» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | 47,1 | 45,4 | 62,3 | нет |
|  | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 9376 | 7200 | 12498 | нет |
|  | Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи | % | 5,7 | 5,3 | 5,7 | нет |
|  | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 9 | 11 | 16 | нет |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 1 | 2 | нет |
|  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2,5 | 2,5 | 28,6 | нет |
|  | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением района в сфере молодёжной политики | % | 99,5 | 100 | 100 | нет |

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация мероприятий с молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе – 45,4 % | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе – 62,3 % | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы – 7200 человек | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы - 12498 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 1 семья | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 2 семьи | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4. Поднятие престижа округа путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи – 5,3 % | Доля молодых людей, принявших участие в областных и межрегиональных молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи 5,7 % | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5. Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение – 11 человек | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение – 16 человек | нет |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 1 семья | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 2 семьи | нет |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодёжной политики | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики - 100% | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением округа в сфере молодёжной политики выполнено на 100% | нет |

- Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы «Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 5821,7 | 5821,7 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 4597,8 | 4597,8 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 412,9 | 412,9 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 811,0 | 811,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Организация мероприятий с молодежью | всего, в том числе | 694,0 | 694,0 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 694,0 | 694,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | всего, в том числе | 47,0 | 47,0 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 47,0 | 47,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | всего, в том числе | 24,0 | 24,0 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 24,0 | 24,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего, в том числе. итого | 179,0 | 179,0 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 179,0 | 179,0 | 100 | нет |
|  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (относящиеся к доходам местного бюджета) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | всего, в том числе | 444,0 | 444,0 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 444,0 | 444,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | всего, в том числе | 1499,4 | 1499,4 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 535,5 | 535,5 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 412,9 | 412,9 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 551,0 | 551,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | всего, в том числе | 1499,4 | 1499,4 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 535,5 | 535,5 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 412,9 | 412,9 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 551,0 | 551,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе | 3628,3 | 3628,3 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3368,3 | 3368,3 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 260,0 | 260,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным учреждением в сфере молодёжной политики | всего, в том числе | 3628,3 | 3628,3 | 100 | нет |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3368,3 | 3368,3 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 260,0 | 260,0 | 100 | нет |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

- Таблица 4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

«Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы»

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января 2024 года | план на 31 декабря 2024 года | Факт за 2024год | на 1 января отчетного года |  |  | на 31 декабря отчетного года |  | кассовое исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 180 | 180 | 180 |  | х | х |  | х |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 175 | 175 | 175 | х |  |  | х |  | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создании условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество мероприятий, единица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | 35 | 35 | 35 | х |  |  | х |  | х |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | 3013,2 |  |  | 3365,7 |  | 3365,7 |
| в том числе: | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | x | x | x | 3013,2 |  |  | 3365,7 |  | 3365,7 |

- Таблица 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий

# на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Молодежь Вожегодского округа

# на 2023-2027 годы»

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января 2024 года | на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Итого по муниципальной программе «Молодежь Вожегодского округа # на 2023-2027 годы» | 3013,2 | 3365,7 | 3365,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 3013,2 | 3365,7 | 3365,7 |

- Таблица 6

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы «Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - |  |  |  |

- Таблица 7

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Молодёжь Вожегодского округа» на 2023-2027 годы» за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 23.01.2024 № 43 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.09.2024 № 991 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 13.12.2024 № 1348 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 № 1531 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |