**Годовой отчет по муниципальной программе**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в**

**Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Вожегодского муниципального округа

Глава Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Первов

Начальник управления строительства

и инфраструктуры Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Герасимова

Отчет подготовил:

Главный специалист управления строительства

и инфраструктуры Вожегодского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Смирнова

дата составления «14» марта 2025 года

тел. 2-21-97

otdel22197@yandex.ru

п. Вожега

2024 год

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

Главной целью программы является ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3718,7 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 192 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

В рамках 4 и 5 этапа (2023-2024 годы) подлежат расселению:

- п. Кадниковский – 13 многоквартирных домов, 23 жилых помещения, расселяемая площадь 842,5 кв.м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 58 человека (23 семьи);

- п. Вожега - 12 многоквартирных домов, 63 жилых помещений, расселяемая площадь 2 834,8 кв.м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 130 человека (63 семья);

- п. Ючка – 1 многоквартирный дом, 1 жилое помещение, расселяемая площадь 41,4 кв.м., количество граждан, подлежащих расселению, составляет 4 человек (1 семья);

- приобретение невостребованного жилья в случае непредвиденных ситуаций, включая смерть граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде – 21,2 кв.м.;

В рамках 4 этапа заключено 24 муниципальных контракта с ООО «МакроМир» на покупку 23 жилых помещений для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п.Кадниковский со сроком передачи квартир до 31.03.2023 года. Фактически жилые помещения переданы 27.03.2024 года.

Расселяемая площадь составила 842,5 кв.м.

Фактическая сумма финансирования 4 этапа в 2024 году составила 31 594 875,00 рублей в т.ч. за счет средств фонда (федеральный бюджет) –17 328 789,29 рублей, средства областного бюджета – 14 266 085,71 рубль.

В рамках 5 этапа (2023 -2024 годы) было заключено на покупку жилых помещений (квартир) как «будущей вещи» 65 муниципальных контрактов с ООО «Дорстрой» на общую сумму 265 773 193,00 рублей, в т.ч. за счет средств фонда (федеральный бюджет) – 111 029 981,30 рублей, средства областного бюджета – 154 743 211,70 рублей.

По заключенным муниципальным контрактам оплата авансовых платежей в размере 30% в сумме 79 731 957,90 рублей произведена согласно выставленных счетов поставщиком, в т.ч. за счет средств фонда (федеральный бюджет) –33 308 994,39 рублей, средства областного бюджета – 46 422 963,51 рублей.

Передача Заказчику Квартир по условиям контракта была запланирована в срок до 30 сентября 2024 года.

18.09.2024 года с ООО «Дорстрой» расторгнуто 39 муниципальных контрактов на покупку 39 жилых помещений (квартир) как «будущей вещи» в строящемся доме на ул. Октябрьская на общую сумму 168 617 043,00 рублей, в т.ч. за счет средств фонда (федеральный бюджет) – 70 441 818,92 рублей, средства областного бюджета – 98 175 224,08 рублей:

собственники 22 квартир дали согласие на денежную компенсацию;

собственники 16 квартир дали согласие на приобретение квартир на вторичном рынке;

одна квартира предоставлена в построенном доме на ул. Хватова, д.1 (в связи со смертью нанимателя, аналогичная жилая площадь предоставлена нанимателю по расторгнутому контракту по ул. Октябрьская).

Согласно условиям соглашений о расторжении вышеуказанных муниципальных контрактов от 18.09.2024 г., перечисленные денежные средства в качестве аванса в общей сумме 50 585 112,90 рублей ООО «Дорстрой» обязан вернуть администрации Вожегодского муниципального округа в срок до 17.10.2024 г.

ООО «Дорстрой» перечислил администрации Вожегодского муниципального округа денежные суммы, перечисленные в качестве аванса в полном объеме - 50 585 112,90, в т.ч. 18.10.2024 – 654 738,00 руб.; 22.11.24 – 600 000,00 руб.; 03.12.24 - 3 600 000,00 руб.; 11.12.24 -1 936 563 руб.;13.12.24 -360 099,00 руб.; 27.12.24 – 43 433 712,90 руб.

Фактическая сумма финансирования в рамках 5 этапа на 2024 год составила **146 029 756,42** рублей, в т.ч. за счет средств фонда (федеральный бюджет) –102 662 036,72 рублей, средства областного бюджета – 43 367 719,70 рублей.

Собственники 22 квартир (расселяемая площадь 1113,8 кв.м.) дали согласие на денежную компенсацию. Подписаны 22 (двадцать два) соглашения, выплачены денежные средства всем собственникам в размере **45 637 274** рублей, в том числе за счет средств фонда (федеральный бюджет) – 43 811 783,04 рублей, средства областного бюджета – 1 825 490,96 рублей.

Собственники 16 квартир дали согласие на приобретение квартир на вторичном рынке, закуплено 16 квартир на вторичном рынке (расселяемая площадь 701,4 кв.м.) на общую сумму **32 383 177,42** рублей, в т.ч. в том числе за счет средств фонда (федеральный бюджет) – 30 438 540,01 рублей, средства областного бюджета – 1 944 637,41 рублей.

17 декабря 2024 года администрацией округа выдано разрешение на ввод объекта, многоквартирного жилого дома по адресу: п.Вожега ул. Хватова д.1.

24-25 декабря 2024 года администрацией округа оформлены в собственность все жилые помещения в доме № 1 по улице Хватова поселка Вожега и 24-25 декабря 2024 года предоставлены гражданам из аварийных домов жилые помещения по договорам социального найма и договорам мены.

На 2024 год было выделено лимитов для проведения окончательного расчета с ООО «Дорстрой» по муниципальным контрактам на приобретение квартир по ул. Хватова всего **68 009 305** (шестьдесят восемь миллионов девять тысяч триста пять) рублей 00 копеек, в т.ч. за счет средств фонда (федеральный бюджет) – 28 411 713,67 рублей, средств областного бюджета – 39 597 591,33рублей.

Окончательный расчет по заключенным муниципальным контрактам проведен 26 декабря 2024 года в полном размере.

Реализация программы завершена до 31 декабря 2024 года.

Также в 2024 году за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального округа в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» приобретено невостребованное жилье в случае непредвиденных ситуаций, включая смерть граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Расходы на данные цели составили 1477500,00 рублей (приобретено 21,2 кв.м.).

**Таким образом в 2024 году результаты реализации муниципальной программы следующие:**

**-** ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 3718,7 кв.м;

- обеспечены жилыми помещениями 192 человека, переселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации;

- расселено 26 аварийных домов;

- приобретено 21,2 кв.м. невостребованного жилья в случае непредвиденных ситуаций, включая смерть граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все из 6 запланированных показателей в 2024 году достигнуты 100%.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 179102,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 120386,8 тыс. рублей;

- областной бюджет 57237,8 тыс. рублей;

- местный бюджет 1477,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 179102,1 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:

- федеральный бюджет 120386,8 тыс. рублей или 100% к плану;

- областной бюджет 57237,8 тыс. рублей или 100% к плану;

- местный бюджет 1477,5 тыс. рублей или 100% к плану.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

4**. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

**К факторам, отрицательно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году можно отнести:**

**-**  расторжение 39 муниципальных контрактов на покупку жилых помещений (квартир) как «будущей вещи» в строящемся доме на ул. Октябрьская с ООО «Дорстрой» вследствие того, что было значительное нарушение сроков проведения выполнения работ в строящемся доме;

- нарушение ООО «МакроМир» сроков передачи квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п.Кадниковский (в соответствии с заключенными контрактами срок передачи квартир 31.03.2023г., фактически 27.03.24)

- нарушение ООО «Дорстрой» сроков передачи квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п.Вожега ( в соответствии с заключенными контрактами срок передачи квартир 30.09.2024г., фактически 23.12.24)

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 4 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы в связи с ожидаемым исполнением в 2024 году.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

1. Коэффициент использования средств местного бюджета равен **1,0**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент использования средств местного бюджета |
| Предусмотрено средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году, тыс. рублей | 179 102,1 | 179 102,1 | 179102,1/179102,1=1,0 |

1. Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы равен **1,0**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда, кв.м | 1903,5 | 1903,5 | 1903,5/1903,5=1,0 |
| 2. приобретение на вторичном рынке, кв.м | 701,4 | 701,4 | 701,4/701,4=1,0 |
| 3. Переселение граждан, проживающих в аварийном  жилищном фонде, чел | 192 | 192 | 192/192=1,0 |
| 4. Выплата гражданам за изымаемое жилое помещение, кв.м. | 1113,8 | 1113,8 | 1113,8/1113,8=1,0 |
| 5. Приобретение невостребованного жилья, кв.м. | 21,2 | 21,2 | 21,2/21,2=1,0 |
| 6. Расселение аварийных домов, ед. | 26 | 26 | 26/26=1,0 |

1. Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2024 году составил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | Коэффициент развития показателей муниципальной программы |
| 1. Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда, кв.м | 1903,5 | 211,5 | 1903,5/211,5=9,0 |
| 2. приобретение на вторичном рынке, кв.м | 701,4 | - | Коэффициент развития не применяется, т.к. показатель введен в 2024 году |
| 3. Переселение граждан, проживающих в аварийном  жилищном фонде, чел | 192 | 7 | 192/7=27,4 |
| 4. Выплата гражданам за изымаемое жилое помещение, кв.м. | 1113,8 | - | Коэффициент развития не применяется, т.к. показатель введен в 2024 году |
| 5. Приобретение невостребованного жилья, кв.м. | 21,2 | - | Коэффициент развития не применяется, т.к. показатель введен в 2024 году |
| 6. Расселение аварийных домов, ед. | 26 | 0 | 0 |

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году равен = 1+((1+9)/2)+(1+1/2)+(1+27,4/2)+(1+1/2)+(1+1/2)+(1+0/2)/6=1+(22,7/6)= (1+3,78)/2=2,39

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 2,39.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

В связи с утверждением муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе» в проектном формате (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1244) действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023год (факт) | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | | | | | |
| 1 | Приобретение помещений (квартир) на вторичном рынке, количество квадратных метров расселенного аварийного фонда | кв.м. | - | 701,4 | 701,4 | - |
| 2 | Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда | кв.м. | 211,5 | 1903,5 | 1903,5 | - |
| 3 | Выплата гражданам за изымаемое жилое помещение | кв.м. | - | 1113,8 | 1113,8 | - |
| 4 | Количество расселяемых аварийных домов | ед. | 0 | 26 | 26 | - |
| 5 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 7 | 192 | 192 | - |
| 6 | Приобретение невостребованного жилья | кв.м. | - | 21,2 | 21,2 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | мероприятие 1  «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1) ввести в эксплуатацию 1903,5 кв.м. муниципального жилищного фонда  2) приобрести на вторичном рынке 701,4 кв.м жилищного фонда  3) выплатить гражданам за изымаемые 1113,8 кв.м. жилых помещений  4) переселить 192 чел., проживающих в аварийном жилищном фонде  5) расселить 26 аварийных домов | 1) введено эксплуатацию 1903,5 кв.м. муниципального жилищного фонда  2) приобретено на вторичном рынке 701,4 кв.м жилищного фонда  3) выплачено гражданам за изымаемые 1113,8 кв.м. жилых помещений  4) переселено 192 чел., проживающих в аварийном жилищном фонде  5) расселено 26 аварийных домов | **-**  расторжение 39 муниципальных контрактов на покупку жилых помещений (квартир) как «будущей вещи» в строящемся доме на ул. Октябрьская с ООО «Дорстрой» вследствие того, что было значительное нарушение сроков проведения выполнения работ в строящемся доме;  - нарушение ООО «МакроМир» сроков передачи квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п.Кадниковский (в соответствии с заключенными контрактами срок передачи квартир 31.03.2023г., фактически 27.03.24)  - нарушение ООО «Дорстрой» сроков передачи квартир для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в п.Вожега ( в соответствии с заключенными контрактами срок передачи квартир 30.09.2024г., фактически 23.12.24) |
| 2 | мероприятие 2  «Приобретение невостребованного жилья в случае непредвиденных ситуаций, включая смерть граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобрести невостребованное жилье 21,2 кв.м | Приобретено невостребованное жилье 21,2 кв.м | - |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа в 2024 году

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год \* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины не освоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | **всего, в том числе** | **179 102,1** | **179 102,1** | **100** | - |
| собственные доходы местного бюджета | 1 477,5 | 1 477,5 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120 386,8 | 120 386,8 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 57 237,8 | 57 237,8 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| мероприятие 1 | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | **всего, в том числе** | **177 624,6** | **177 624,6** | **100** | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 120 386,8 | 120 386,8 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 57 237,8 | 57 237,8 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| мероприятие 2 | «Приобретение невостребованного жилья в случае непредвиденных ситуаций, включая смерть граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | **всего, в том числе** | **1 477,5** | **1 477,5** | **100** | - |
| собственные доходы местного бюджета | 1 477,5 | 1 477,5 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0 | - |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024г.

<\*\*> Кассовые расходы

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | нет | нет |  | нет |
|  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.03.2024 № 229 года «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | уточнен объем финансового обеспечения программы (муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете), уточнены целевые показатели программы |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 01.04.2024 года № 304 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | уточнен объем финансового обеспечения программы, уточнены целевые показатели программы |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 07.08.2024 года № 856 « О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | уточнен объем финансового обеспечения программы (муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете), уточнены целевые показатели программы |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 года № 1528 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 839 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | уточнен объем финансового обеспечения программы (муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете), уточнены целевые показатели программы |