Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие образования Вожегодского

муниципального округа на 2023 – 2026 годы»

за 2024 год

| Ответственный исполнитель | – Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |

Глава Вожегодского муниципального округа                                           Е.В. Первов

Начальник Управления образования                                                          О.П. Горюнова

| Ответственные за подготовку отчета: Заместитель начальника Управления образования |  | Смирнова Татьяна Олеговна 8(81744) 2-16-62 secretar-07999@obr.edu35.ru |
| --- | --- | --- |
| Экономист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» |  | Королева Надежда Леонидовна 8(81744) 2-12-27 secretar-07999@obr.edu35.ru |

14.03.2025г.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023-2026 годы» (далее Программа) направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития региона и округа, современным потребностям социума и каждого гражданина.

Программа состоит из подпрограмм «Развитие общего и дополнительного образования детей» (Подпрограмма 1), «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (Подпрограмма 2), «Система подготовки спортивного резерва»  (Подпрограмма 3), «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023-2026 годы» (Подпрограмма 4), «Одаренные дети» Вожегодского муниципального округа на 2023-2026 годы (Подпрограмма 5).

В округе функционирует 6 школ с контингентом 856 обучающихся.

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 реализация ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2024 года осуществляется во всех с первого по одиннадцатый класс школ округа, что составляет 98,1%.

Методическое сопровождение внедрения стандартов организовано через работу четырех районных методических площадок, девяти методических объединений учителей предметников, двух творческих групп. Реализация стандарта обеспечивалась информационно через сайты образовательных организаций, районную газету «Борьба», родительские собрания, размещение информации в социальных сетях (в группе в Контакте) и другие формы.

100 % детей-инвалидов (2чел.) по заявлениям родителей обучается с использованием дистанционных технологий. Выделена областная субвенция на сумму 11600,0 руб. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий составляет -98%.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» поступило оборудование в МБОУ «Кадниковская школа» на сумму 3134875,0 рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2021 года созданы и функционируют в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, (МБОУ «Вожегодская средняя школа», МБОУ «Кадниковская школа», МБОУ «Верхне-Кубинская школа») центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». Министерством образования Вологодской области проводится мониторинг по изучению эффективного использования, поступившего учебно-лабораторного оборудования, в образовательном процессе.  Все образовательные организации используют данное оборудование в полном объеме. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» составляет – 110 чел.

Продолжается внедрение электронного документооборота (электронные дневники, журналы). Еженедельно проводится мониторинг ведения электронных журналов, общее количество заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Электронный дневник», «Электронный журнал» составило 10836 запросов родителей и 511 запросов обучающихся.

Обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования. Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада. Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составляет 70,3%.

Повышение ИКТ компетенции педагогических работников рассматривалось на заседаниях методических объединений, семинарах, совещаниях руководителей образовательных организаций. Проведены открытые уроки, внеурочная деятельность для родителей, общественности с использований компьютерного и цифрового оборудования. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации – 100%.

Обучающимся начальных классов предоставляется бесплатное питание 1-4кл – 351чел, детям из многодетных и малоимущих семей предоставляется льготное питание – 229 чел. на сумму 83 руб. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставлялось двухразовое бесплатное питание на сумму 124 руб. (145 детей). Выделена областная субвенция на льготное питание на сумму 2160014,64 руб., бесплатное двухразовое питание -2426890,06 руб., бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов – 59100,0 руб.

Выделена субвенция на организацию питания обучающихся 1-4 классов в размере 5437243,88 руб.

На оплату питания в школах и родительскую плату в детских садах семьям мобилизованных выделено – 571887,0 руб.

На обеспечение общеобразовательного процесса получено и израсходовано из областного бюджета 83364948,31 руб., из местного бюджета 473221511 руб.

На реализацию дополнительных образовательных программ израсходовано 13896692,64 руб.

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (организация обеспечения выплат на проезд для детей из многодетных семей   и одежду для детей из многодетных семей) израсходовано: многодетным семьям 1138800 руб., из них на одежду 303000 руб., 835800 руб., на проезд.

Отдельным категориям граждан выплачивалась ЕДК. Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 531,94 руб.

В общеобразовательных организациях осуществляются выплаты за классное руководство. Всего 11020148,0 руб.

В 6 общеобразовательных организациях введены ставки советника директора по воспитанию.  Всего выплаты составили 179700,0 руб.

На реализацию Подпрограммы 1 израсходовано 173525,6 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 работали над обеспечением доступности дошкольного образования. 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием.      За 2024 год общее количество заявлений (запросов) о предоставлении муниципальной услуги «Электронный детский сад» - 72 (из них через ЕГПУ – 61).

Родители (законные представители) получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах, сумма составила 15105001 руб.

Израсходовано средств на единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 278081,95 руб.

В 2х ДОУ реализуются технологии нового поколения и ФГОС дошкольного образования.

Обеспечение доступности воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях.  3 детей-инвалидов получают дошкольное образование.

На реализацию Подпрограммы 2 израсходовано 57310,5 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 3 «Система подготовки спортивного резерва» Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа создает условия для обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Разработано нормативно-правовое и организационно – управленческое обеспечение введения Федерального стандарта спортивной подготовки по лыжным гонкам и футболу.  Приобретено спортивное оборудование. Проведена переподготовка и повышение квалификации тренеров ДЮСШ, 100%. На реализацию Подпрограммы 3 израсходовано за 2024 год 563,3 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 4 Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, контролирует исполнение муниципальных заданий подведомственными учреждениями, качество предоставляемых муниципальных услуг, работает в рамках реализации полномочий по содержанию зданий образовательных учреждений, эффективному использованию муниципального имущества. На реализацию Подпрограммы 4 израсходовано 24787,8 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 5 «Одаренные дети» Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа исполняет возложенные на него полномочия, создает условия для эффективной реализации Программы, обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровня.

В течение 2024 года были организованы мероприятия с одаренными детьми. Охват обучающихся мероприятиями составил -82%.

За 2024 год достигнуты следующие результаты:

- Районный этап оборонно-спортивная игра «Зарница-2024». Приняли участие 3 образовательные организации, 24 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Вожегодская средняя школа».

- Районный этап соревнований «Безопасное колесо». Приняли участие 5 образовательных организации, 20 учащихся. Победителем стала команда МБОУ «Кадниковская школа».

- Областной краеведческий конкурс «Первое открытие» - 5 участников (1 призер, 1 победитель)

- Областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» - 5 участников (1 победитель)

- Областная краеведческая олимпиада школьников «60 параллель» (региональный этап) – 10 участников (7 призеров).

- Областной этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2024» - 3 участника.

- Заключительный этап Всероссийского сельскохозяйственного конкурса «АгроНТИ-2024» - 2 участника.

- Межрегиональная олимпиада «Мир через культуру» – 3 участника (1 победитель).

- Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» -  2 призера.

Обучающиеся образовательных организаций Вожегодского муниципального округа ежегодно принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап – 549 обучающихся (победители -286чел, призеры - 422 чел.), муниципальный этап 137 обучающихся (45 победителей, 64 призера).

Во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие в региональном этапе -  8 человек.

Один старшеклассник принял участие в четвертьфинале областного этапа «Умники и умницы».

В муниципальном этапе «Детский компьютерный проект – 2024» приняли участие 7 человек. Участниками регионального этапа стали обучающиеся МБОУ «Бекетовская школа» (1чел), МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» (2 чел.), 1 победитель регионального этапа МБОУ «Бекетовская школа».

Данная программа предполагает премирование одарённых детей. Приказом Управления образования «О назначении районных премий одаренным детям» от 10.12.2019 № 492 назначены 13 районных премий одарённым детям, обучающимся образовательных организаций, проявившим способности в области науки, искусства, культуры, спорта.

На реализацию Подпрограммы 5 израсходовано   за 2024 год – 100,0 тыс. рублей (управление образования -  70,0 тыс. рублей, МБУ ДО «Вожегодская ДШИ» -30,0 тыс. рублей).

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Из 27 запланированных показателей в 2024 году общей части программы достигнуты запланированные значения по 24 показателям или 88,9%, не достигнуты значения по 3 показателям.

Из 31 запланированного на 2024 год показателя подпрограммы 1 по итогам года достигнуты запланированные значения по 29 показателям или 93,5%, не достигнуты по 2 показателям.

Из 3 запланированных на 2024 год показателей подпрограммы 2 по итогам года достигнуты 2 показателя или 66,7%, не достигнут 1 показатель.

Из 2 запланированных на 2024 год показателей подпрограммы 3 по итогам года достигнуты 2 показателя или 100%.

Из 2 запланированных на 2024 год показателей подпрограммы 4 по итогам года достигнуты 2 показателя или 100%.

Из 1 запланированного на 2024 год показателя подпрограммы 5 по итогам года достигнут 1 показатель или 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации основных мероприятий подпрограмм не возникло.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 256541,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 18634,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 132953,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 104953,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2024 год составили 256287,2 тыс. рублей или 99,9% к плану в том числе:

- федеральный бюджет – 18634,7 тыс. рублей или 100% к плану;

- областной бюджет – 132713,9 тыс. рублей или 99,8% к плану;

- местный бюджет – 104938,6 тыс. рублей или100% к плану.

Фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе в 2024 году представлены в таблицах 4,5.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 6).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 7.

Всего в 2024 году внесено 5 изменений в муниципальную программу, внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы.

7. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 256541,1 | 256287,2 | 256287,2/256541,1=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 97 | 98,1 | 98,1/97=1,01 |
| 2. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 20 | 94,4 | 94,4/20=4,72 |
| 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 2 | 12 | 12/2=6 |
| 4. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 96,6 | 99,1 | 99,1/96,6=1,09 |
| 5. педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, чел. | 74 | 88 | 88/74=1,19 |
| 6. Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 40 | 100 | 100/40=2,5 |
| 7. охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 19,35 | 20,23 | 202,23/19,35=1,05 |
| 8. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 63 | 70,3 | 70,3/63=1,12 |
| 9.число открытых онлайн уроков направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, ед. | 0,000326 | 0,000980 | 0,000980/0,000326=3 |
| 10. доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40 | 100 | 100/40=2,5 |
| 11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 58 | 98 | 98/58=1,69 |
| 12. Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, % | 77 | 82 | 82/72=1,06 |
| 13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 50 | 31,98 | 31,98/50= 0,64 |
| 14. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2024 года, ед. | 1120 | 1129 | 1129/1120=1,01 |
| 15. доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 16. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 17. численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные организации, ед., % | 75 | 77 | 77/75=1,03 |
| 18. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды , % | 33,3 | 33,3 | 33,3/33,3=1 |
| 19. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50 | 59 | 59/50=1,18 |
| 20. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81 | 100 | 100/81=1,23 |
| 21. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 33 | 100 | 100/33=3,03 |
| 22. Доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, % | 10 | 10 | 10/10=1 |
| 23. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 384 | 395 | 395/384=1,03 |
| 24.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 60 | 110 | 110/60=1,83 |
| 25. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 26. Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, ед. | 1 | - | 0 |
| 27. количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, ед | 1 | - | 0 |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 98,1 | 98,1 | 98,1/98,1=1 |
| 2. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 94,4 | 21 | 94,4/21=4,5 |
| 3. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 12 | 43 | 12/43=0,28 |
| 4. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 99,1 | - | 1*, т.к показатель в 2023г. отсутствовал |
| 5. педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, чел. | 88 | - | 1*, т.к показатель в 2023г. отсутствовал |
| 6. Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 7. охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 20,23 | - | 1*, т.к показатель в 2023г. отсутствовал |
| 8. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 70,3 | - | 1*, т.к показатель в 2023г. отсутствовал |
| 9.число открытых онлайн уроков направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, ед. | 0,000980 | - | 1*, т.к показатель в 2023г. отсутствовал |
| 10. доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 100 | - | 1*, т.к показатель в 2023г. отсутствовал |
| 11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 98 | 98 | 98/98=1 |
| 12. Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, % | 82 | 81 | 82/81=1,01 |
| 13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 31,98 | 31,05 | 31,98/31,05=1,03 |
| 14. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2024 года, ед. | 1129 | 1472 | 1129/1472=0,77 |
| 15. доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 16. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 17. численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные организации, ед., % | 77 | 77 | 77/77=1 |
| 18. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды , % | 33,3 | 16,6 | 33,3/16,6=2,01 |
| 19. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 59 | 59 | 59/59=1 |
| 20. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 100 | 45 | 100/45=2,22 |
| 21. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 22. Доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, % | 10 | 10 | 10/10=1 |
| 23. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 395 | 392 | 395/392=1,01 |
| 24.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 110 | 95 | 110/95=1,16 |
| 25. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 26. Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, ед. | 0 | - | 0 |
| 27. количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, ед | 0 | - | 0 |

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)=

(1+((1,01+1)/2)+((4,72+4,5)/2) +((6+0,28)/2) +((1,09+1)/2) +((1,19+1)/2) +((2,5+1)/2)

+((1,05+1)/2) +((1,12+1)/2) +((3+1)/2) +((2,5+1)/2) +((1,69+1)/2) +((1,06+1,01)/2)

+((0,64+1,03)/2) +((1,01+0,77)/2) +((1+1)/2) +((1+1)/2) +((1,03+1)/2) +((1+2,01)/2)

+((1,18+1)/2) +((1,23+2,22)/2) +((3,03+1)/2) +((1+1)/2) +((1,03+1,01)/2) +((1,83+1,16)/2)

+((1+1)/2) +((0+0)/2) +((0+0)/2))/27))/2 =

(1+(1+4,61+3,14+1,05+1,1+1,75+1,03+1,06+2+1,75+1,35+1,04+0,8+0,89+1+1+1,02+1,51+1,09+1,73+2,02+1+1,02+1,5+1+0+0)/27))/2= (1+(36,46/27))/2= (1+1,35)/2= 2,35/2=1,18

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 1, тыс. рублей | 173779,5 | 173525,6 | 173525,6/173779,5=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. средняя наполняемость классов в городской местности, % | 21,7 | 21,6 | 21,6/21,7=1,0 |
| 2. средняя наполняемость классов в сельской местности, % | 5,4 | 5,4 | 5,4/5,4=1 |
| 3. доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, % | 12,5 | 16,6 | 16,6/12,5=1,33 |
| 4. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 20 | 94,4 | 94,4/20=4,72 |
| 5. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 2 | 12 | 12/2=6 |
| 6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 96,6 | 99,1 | 99,1/96,6=1,09 |
| 7. педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, чел. | 74 | 88 | 88/74=1,19 |
| 8. Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 40 | 100 | 100/40=2,5 |
| 9. охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 19,35 | 20,23 | 202,23/19,35=1,05 |
| 10. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 63 | 70,3 | 70,3/63=1,12 |
| 11.число открытых онлайн уроков направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, ед. | 0,000326 | 0,000980 | 0,000980/0,000326=3 |
| 12. доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40 | 100 | 100/40=2,5 |
| 13. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 58 | 98 | 98/58=1,69 |
| 14. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2024 года, ед. | 1120 | 1129 | 1129/1120=1,01 |
| 15. доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей – инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 16. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, родители (законные представители) которых обратились за получением льготного питания, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 17. доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования , % | 25 | 31,98 | 31,98/25=1,28 |
| 19. доля школьников, обучающихся по обновленным ФГОС, в общей численности школьников, % | 95,0 | 98,1 | 98,1/95=1,03 |
| 20. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно– коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 21. доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, % | 50 | 69 | 69/50=1,38 |
| 22. удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 23. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды , % | 33,3 | 33,3 | 33,3/33,3=1 |
| 24. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50 | 59 | 59/50=1,18 |
| 25. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81 | 100 | 100/81=1,23 |
| 26. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 33 | 100 | 100/33=3,03 |
| 27. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 384 | 395 | 395/384=1,03 |
| 28.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 60 | 110 | 110/60=1,83 |
| 29. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 30. Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, ед. | 1 | - | 0 |
| 31. количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, ед | 1 | - | 0 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. средняя наполняемость классов в городской местности , % | 21,6 | 21,5 | 21,6/21,5=1,0 |
| 2. средняя наполняемость классов в сельской местности, % | 5,4 | 5,7 | 5,4/5,7=0,95 |
| 3. доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, % | 16,6 | 16,6 | 16,6/16,6=1 |
| 4. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 94,4 | 21 | 94,4/21=4,5 |
| 5. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, % | 12 | 43 | 12/43=0,28 |
| 6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 99,1 | - | 1*, т.к в 2023г. показатель отсутствовал |
| 7. педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, % | 88 | - | 1*, т.к в 2023г. показатель отсутствовал |
| 8. Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 9. охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 20,23 | - | 1*, т.к в 2023г. показатель отсутствовал |
| 10. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 70,3 | - | 1*, т.к в 2023г. показатель отсутствовал |
| 11. число открытых онлайн уроков направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, ед. | 0,000980 | - | 1*, т.к в 2023г. показатель отсутствовал |
| 12. доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 100 | - | 1*, т.к в 2023г. показатель отсутствовал |
| 13. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 98 | 98 | 98/98=1 |
| 14. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2024 года, ед. | 1129 | 1472 | 1129/1472=0,77 |
| 15. доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей – инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 16. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, родители (законные представители) которых обратились за получением льготного питания, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 17. доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 31,98 | 31,05 | 31,98/31,05=1,03 |
| 19. доля школьников, обучающихся по обновленным ФГОС, в общей численности школьников , % | 98,1 | 98,1 | 98,1/98,1=1 |
| 20. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно– коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 21. доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, % | 69 | 56 | 69/56=1,23 |
| 22. удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 23. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды , % | 33,3 | 16,6 | 33,3/16,6=2,01 |
| 24. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 59 | 59 | 59/59=1 |
| 25. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 100 | 45 | 100/45=2,22 |
| 26. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 27. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 395 | 392 | 395/392=1,01 |
| 28. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», ед. | 110 | 95 | 110/95=1,16 |
| 29. Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 30. Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, ед. | 0 | - | 0 |
| 31. количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания, ед. | 0 | - | 0 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 1 = (1+(((1+1)/2)+((1+0,95)/2)+((1,33+1)/2)+((4,72+4,5)/2+((6+0,28)/2)+((1,09+1)/2)+((1,19+1)/2)+((2,5+1)/2)+((1,05+1)/2)+((1,12+1)/2)+((3+1)/2)+((2,5+1)/2)+((1,69+1)/2+((1,01+0,77)/2)+((1+1)/2+((1+1)/2)+((1+1)/2+((1,28+1,03)/2)+((1,03+1)/2)+((1+1)/2)+((1,38+1,23)/2)+((1+1)/2)+(1+2,01)/2)+((1,18+1)/2)+((1,23+2,22)/2)+((3,03+1)/2)+((1,03+1,01)/2)+((1,83+1,16)/2)+((1+1)/2)+((0+0)/2)+((0+0)/2)/31))/2=(1+(1+0,98+1,17+4,61+3,14+1,05+1,1+1,75+1,03+1,06+2+1,75+1,35+0,89+1+1+1+1,16+1,02+1+1,31+1+1,51+1,09+1,73+2,02+1,02+1,5+1+0+0)/31))/2=(1+(41,24/31))/2=(1+1,33)/2=2,33/2=1,17

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 2, тыс. рублей | 57310,5 | 57310,5 | 57310,5/57310,5=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. доля родителей (законных представителей), получающих компенсации, части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. доля детей – инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения,% | 1,5 | 1,2 | 1,2/1,5=0,8 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. доля родителей (законных представителей), получающих компенсации, части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 3. доля детей – инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения,% | 1,2 | 1,7 | 1,2/1,7=0,71 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 =

(1+(((1+1)/2)+((1+1)/2)+((0,8+0,71)/2)/3)/2= (1+((1+1+0,76)/3)/2=(1+0,92)/2=0,96

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 3:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 3, тыс. рублей | 563,3 | 563,3 | 563,3/563,3=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 3:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, % | 10 | 10 | 10/10=1 |
| 2. доля тренеров -преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % | 33 | 100 | 100/33=3,03 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 3:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами, % | 10 | 10 | 10/10=1 |
| Доля тренеров -преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации, % | 100 | 100 | 100/100=1 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 3 = (1+ (((1+1)/2)+((3,03+1)/2))/2)/2 =  (1+((1+2)/2)/2=(1+1,5)/2=1,25

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 4:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 4, тыс. рублей | 24787,8 | 24787,8 | 24787,8/24787,8=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 4:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. выполнение Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа на него возложенных полномочий, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. исполнение бюджета по статье «Образование», % | 100 | 100 | 100/100=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 4:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа на него возложенных полномочий, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| исполнение бюджета по статье «Образование», % | 100 | 100 | 100/100=1 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 4 = (1 +(((1+1)/2) + ((1+1)/2))/2)/2 =

(1+((1+1)/2))/2=(1+1)/2=2/2=1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 5 =

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 5, тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0/100,0=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 5:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения планового значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей | 76 | 82 | 82/76=1,08 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 5 в 2024 году:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей | 82 | 81 | 82/81=1,01 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 5 = (1+ (((1,08+1,01)/2)/1))/2=

(1+1,05)/2=1,03

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы в 2024 году составляет  = (1,18 + ((1,17+0,96+1,25+1+1,03)/5))/2 = (1,18+1,08)/2=1,13

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1238)

| - |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор), наименование | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных стандартов | % | 98,1 | 97 |  | 98,1 | - |
| 2 | Доля учителей общеобразовательных организаций вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 21 | 20 |  | 94,4 | - |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 43 | 2 |  | 12 | - |
| 4 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | - | 96,6 |  | 99,1 | - |
| 5 | педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Чел. | - | 74 |  | 88 | - |
| 6 | Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 100 | 40 |  | 100 | - |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | - | 63 |  | 70,3 | - |
| 8 | Число открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | Ед. | - | 0,000 326 |  | 0,000 980 | - |
| 9 | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | - | 40 |  | 100 | - |
| 10 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительных общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 98 | 58 |  | 98 | - |
| 11 | охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | % | - | 19,35 |  | 20,23 | - |
| 12 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней | % | 81 | 77 |  | 82 | - |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования | % | 31,05 | 50 |  | 31,98 | - |
| 14 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2023г | Ед. | 1472 | 1120 |  | 1129 | - |
| 15 | доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 16 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 17 | Численность воспитанников в возрасте до3лет, посещающих дошкольные организации | Ед. | 77 | 75 |  | 77 | - |
| 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 16,6 | 33,3 |  | 33,3 | - |
| 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 59 | 50 |  | 59 | - |
| 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 45 | 81 |  | 100 | - |
| 21 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 100 | 33 |  | 100 | - |
| 22 | Доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | % | 10 | 10 |  | 10 | - |
| 23 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Ед. | 392 | 384 |  | 395 | - |
| 24 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Ед. | 95 | 60 |  | 110 | - |
| 25 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 26 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | Ед. | - | 1 |  | - | Проведение мероприятий по модернизации школьных систем перенесено на 2026г. |
| 27 | Количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | Ед. | - | 1 |  | - | Проведение мероприятий по модернизации школьных систем перенесено на 2026г. |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | средняя наполняемость классов в городской местности | % | 21,5 | 21,7 |  | 21,6 | Показатель не выполнен, так как идет снижение контингента в МБОУ «Вожегодская средняя школа» |
| 1.2 | средняя наполняемость классов в сельской местности | % | 5,7 | 5,4 |  | 5,4 | - |
| 1.3 | доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 16,6 | 12,5 |  | 16,6 | - |
| 1.4 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 21 | 20 |  | 94,4 | - |
| 1.5 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 43 | 2 |  | 12 | - |
| 1.6 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | - | 96,6 |  | 99,1 | - |
| 1.7 | педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Чел. | - | 74 |  | 88 | - |
| 1.8 | Доля учителей до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 100 | 40 |  | 100 | - |
| 1.9 | охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | % | - | 19,35 |  | 20,23 | - |
| 1.10 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | - | 63 |  | 70,3 | - |
| 1.11 | число участников открытых онлайн уроков направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | Ед. | - | 0,000 326 |  | 0,000 980 | - |
| 1.12 | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | - | 40 |  | 100 | - |
| 1.13 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 98 | 58 |  | 98 | - |
| 1.14 | количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, с нарастающим итогом с 2024 года | ед | 1472 | 1120 |  | 1129 | - |
| 1.15 | доля детей – инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от общего количества детей – инвалидов, родители (законные представители) которых согласились на обучение таких детей с использованием дистанционных образовательных технологий | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 1.16 | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, родители (законные представители) которых обратились за получением льготного питания | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 1.17 | доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 1.18 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования | % | 31,05 | 25 |  | 31,98 | - |
| 1.19 | доля школьников, обучающихся по обновленным ФГОС, в общей численности школьников | % | 98,1 | 95,0 |  | 98,1 | - |
| 1.20 | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно– коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 1.21 | доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней | % | 56 | 50 |  | 69 | - |
| 1.22 | удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 1.23 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 16,6 | 33,3 |  | 33,3 | - |
| 1.24 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно – сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 59 | 50 |  | 59 | - |
| 1.25 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 45 | 81 |  | 100 | - |
| 1.26 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 100 | 33 |  | 100 | - |
| 1.27 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | ед | 392 | 384 |  | 395 | - |
| 1.28 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | Ед. | 95 | 60 |  | 110 | - |
| 1.29 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 1.30 | Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования | ед. | - | 1 |  | - | Проведение мероприятий по модернизации школьных систем перенесено на 2026год |
| 1.31 | количество отремонтированных образовательных организаций участников модернизации школьных систем образования, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания | ед. | - | 1 |  | - | Проведение мероприятий по модернизации школьных систем перенесено на 2026год |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля детей в возрасте от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет, пользующихся услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 2.2 | доля родителей (законных представителей), получающих компенсации, части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
|  | доля детей – инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения | % | 1,7 | 1,5 |  | 1,2 | Показатель не выполнен в связи с выездом воспитанников за пределы округа |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля обучающихся, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами | % | 10 | 10 |  | 10 | - |
| 3.2 | Доля тренеров -преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 100 | 33 |  | 100 | - |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | выполнение Управлением образования администрации Вожегодского муниципального округа на него возложенных полномочий | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| 4.2 | исполнение бюджета по статье «Образование» | % | 100 | 100 |  | 100 | - |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей | % | 81 | 76 |  | 82 | - |

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие образования «Вожегодского муниципального округа на 2023 -2026 годы» за 2024 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2: «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях» | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить создание условий в образовательных учреждениях для соответствия современным требованиям | по итогам 2024 года 79,9 % образовательных учреждений соответствуют современным требованиям | нет |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. Субвенция на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных образовательных технологий на основании постановления Правительства Вологодской области №1208 от 29 декабря 2014 года « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и Порядка предусмотрения мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ - инфицированных детей при обучении на дому» 2014 года в целях реализации пункта 19 статьи 2 закона области от 5 июня 2013 года №3074-ОЗ « О разграничении полномочий в сфере образования между органами государственной власти области», статей 7, 10 закона области от 17 июля 2013 года №3140-ОЗ « О мерах социальной поддержки граждан в целях реализации права на образование» | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить родителей (законных представителей) детей-инвалидов денежной компенсацией на оплату услуг связи | 100% родителей (законных представителей) детей-инвалидов получают денежную компенсацию на оплату услуг связи | нет |
| 2 | Основное мероприятие 5: «Организация предоставления общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях округа» | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить организацию предоставления общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях округа | обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада | нет |
| 2.1 | мероприятие 5.1. Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях округа | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить организацию предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях округа | обеспечено функционирование образовательных организаций, образовательные программы реализованы в полном объеме. Реализованы программы дополнительного образования Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада | нет |
| 2.1.1 | мероприятие 5.1.1. Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (заработная плата) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить выплату заработной платы в муниципальных общеобразовательных организациях | Заработная плата выплачена в полном объеме | нет |
| 2.1.2 | мероприятие 5.1.2 Субвенция на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | обеспечить общеобразовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | Денежные средства на учебные расходы предоставлены в полном объеме | нет |
| 2.1.3 | мероприятие 5.1.3. Расходы на текущее содержание общеобразовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, по оплате арендной платы за пользование имуществом, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить текущее содержание общеобразовательных учреждений | текущее содержание общеобразовательных учреждений обеспечено | нет |
| 2.2 | мероприятие 5.2. Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях округа | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить организацию предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях округа | Приобретены лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 6 школ, 2 детских сада | нет |
| 2.2.1 | мероприятие 5.2.1. Расходы на текущее содержание учреждений дополнительного образования (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, гос.пошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить текущее содержание учреждений дополнительного образования | текущее содержание учреждений дополнительного образования обеспечено | нет |
| 3 | Основное мероприятие 6: Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | оказание финансовой поддержки в виде субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования | предоставлена субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | нет |
| 4 | Основное мероприятие 8: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить предоставление мер социальной поддержки (обеспечение бесплатного проезда граждан и спортивной одежды) | предоставлены меры социальной поддержки (обеспечение бесплатного проезда граждан и спортивной одежды) | нет |
| 4.1 | мероприятие 8.1. Субвенция на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | обеспечить льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | Обеспечены льготным питанием обучающиеся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | нет |
| 4.2 | мероприятие 8.2. Субсидия на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Софинансирование. | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Обеспечены питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | нет |
| 4.3 | мероприятие 8.3. Субвенция на социальную поддержку детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | предоставить денежные выплаты на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Предоставлены денежные выплаты на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | нет |
| 4.4 | мероприятие 8.4. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Софинансирование. | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | нет |
| 4.5 | мероприятие 8.6. Субвенция на обеспечение двухразовым бесплатным питание детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а при обучении их индивидуально на дому – обеспечению двухразовым бесплатным питанием либо денежной компенсацией на питание по выбору обучающихся (законных представителей обучающихся) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | обеспечить двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а при обучении их индивидуально на дому – обеспечить двухразовым бесплатным питанием либо денежной компенсацией на питание по выбору обучающихся (законных представителей обучающихся) | Обеспечены двухразовым бесплатным питанием дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а при обучении их индивидуально на дому – обеспечены двухразовым бесплатным питанием либо денежной компенсацией на питание по выбору обучающихся (законных представителей обучающихся) | нет |
| 5 | Основное мероприятие 9: Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Предоставить меры социальной поддержки отдельным категория обучающихся, проезд многодетных, обеспечение спортивной одеждой | Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категория обучающихся, проезд многодетных, обеспечение спортивной одеждой | нет |
| 5.1 | мероприятие 9.1. Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Выплатить ЕДК педагогическим работникам | ЕДК педагогическим работникам выплачены в полном объеме | нет |
| 5.2 | мероприятие 9.2. Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности в соответствии с Порядком предоставления единовременных выплат утвержденного постановлением Правительством Вологодской области от 31 мая 2010 года №637 в целях реализации закона области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности». | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Выплатить ЕДК педагогическим работникам | ЕДК педагогическим работникам выплачены в полном объеме | нет |
| 6 | Мероприятие Е 4 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся Софинансирование. | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обновить материально-техническую базу образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | материально-техническая база образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков, обучающихся обновлена (МБОУ «Кадниковская школа» получила оборудование в рамках участия в проекте «Цифровая образовательная среда») | нет |
| 7 | Мероприятия ЕВ.2 Субвенция на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить деятельность советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | деятельность советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях обеспечена в полном объеме | нет |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2 Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить организацию предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Реализованы программы дошкольного образования в полном объеме | нет |
| 1.1 | мероприятие 2.1. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (заработная плата) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить выплату заработной платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях | заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных организациях выплачена в полном объеме | нет |
| 1.2 | Мероприятие 2.2. Субвенция на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях (учебные расходы) | дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях обеспечено (учебные расходы) | нет |
| 1.3 | мероприятие 2.3. Расходы на текущее содержание дошкольных образовательных учреждений (расходы на оплату труда, дополнительных выплат и компенсаций в соответствии с законодательством РФ, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на уплату налогов, сборов, госпошлин, лицензий и прочих расходов и прочих услуг в целях обеспечения собственных нужд, расходы на увеличение стоимости материальных запасов) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить текущее содержание дошкольных образовательных учреждений | текущее содержание дошкольных образовательных учреждений обеспечено | нет |
| 1.4 | Мероприятие 2.5. Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | обеспечить условия для дошкольного образования | условия для дошкольного образования обеспечены | нет |
| 2 | Основное мероприятие 6 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить предоставление ЕДК отдельным категориям граждан | ЕДК отдельным категориям граждан предоставлены | нет |
| 2.1 | мероприятие 6.1. Социальная поддержка на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, в форме единой денежной компенсации | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить предоставление ЕДК отдельным категориям граждан | ЕДК отдельным категориям граждан предоставлены | нет |
| Подпрограмма 3 «Система подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Создание условий для реализации федерального стандарта» | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Создать условия для реализации федерального стандарта | условия для реализации федерального стандарта созданы | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение участия обучающихся по программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях» | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить участие обучающихся по программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях | участие обучающихся по программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях обеспечено | нет |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального круга на 2023 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления – Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечение эффективную деятельность Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа | Мероприятия годового плана Управления образования реализованы в полном объеме | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций (софинансирование) | Управление образования | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций | В 2024 году обеспечено предоставление услуг распределительно-логистическим центром на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций | нет |
|  | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» Вожегодского муниципального округа на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Мероприятия с одаренными детьми | Управление образования, МБУ ДО «Вожегодская ДШИ» | 2024г. | 2024г. | 2024г. | 2024г. | Обеспечить выполнение плана мероприятий воспитательной работы | Мероприятия плана воспитательной работы Управления образования выполнены в полном объеме | нет |

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы | всего, в том числе | 256 541,1 | 256 287,2 | 99,9 | Экономия средств (Заявительный характер получения льготного питания) |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 104 953,3 | 104 938,6 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 18 634,7 | 18 634,7 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 132 953,1 | 132 713,9 | 99,8 | Экономия средств (Заявительный характер получения льготного питания) |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования детей | всего, в том числе | 173 779,5 | 173 525,6 | 99,9 | Экономия средств (Заявительный характер получения льготного питания) |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 62 030,6 | 62 015,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 18 634,7 | 18 634,7 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 93 114,2 | 92 875,0 | 99,7 | Экономия средств (Заявительный характер получения льготного питания) |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Модернизация содержания общего образования в условиях введения ФГОС | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях | всего, в том числе | 11,6 | 11,6 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11,6 | 11,6 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Организация предоставления общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях района | всего, в том числе | 158 678,0 | 158 677,6 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 61 278,1 | 61 278,1 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 11 199,9 | 11 199,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 86 200,0 | 86 199,6 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | всего, в том числе | 9,3 | 9,3 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 9,3 | 9,3 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | всего, в том числе | 11 475,5 | 11 222,0 | 97,8 | Экономия средств (Заявительный характер получения льготного питания) |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 608,8 | 594,1 | 97,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4 102,9 | 4 102,9 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6 763,8 | 6 525,0 | 96,5 | Экономия средств (Заявительный характер получения льготного питания) |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | всего, в том числе | 0,5 | 0,5 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,5 | 0,5 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Е4 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | всего, в том числе | 3 134,9 | 3 134,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 133,9 | 133,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2 881,0 | 2 881,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 120,0 | 120,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 100 | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ЕВ | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | всего, в том числе | 469,7 | 469,7 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 450,9 | 450,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 18,8 | 18,8 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие дошкольного образования и поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе | 57 310,5 | 57 310,5 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 17 636,5 | 17 636,5 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 39 674,0 | 39 674,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | всего, в том числе | 57 032,4 | 57 032,4 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 17 358,4 | 17 358,4 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 39 674,0 | 39 674,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме единых денежных компенсаций | всего, в том числе | 278,1 | 278,1 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 278,1 | 278,1 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Система подготовки спортивного резерва | всего, в том числе | 563,3 | 563,3 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 563,3 | 563,3 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для реализации федерального стандарта | всего, в том числе | 563,3 | 563,3 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 563,3 | 563,3 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение участия обучающихся по программам спортивной подготовки в спортивных соревнованиях | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального района на 2014 – 2023 годы» | всего, в том числе | 24 787,8 | 24 787,8 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 24 622,9 | 24 622,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 164,9 | 164,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления – Управления образования администрации Вожегодского муниципального округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы | всего, в том числе | 24 621,2 | 24 621,2 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 24 621,2 | 24 621,2 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для муниципальных общеобразовательных организаций | всего, в том числе | 166,6 | 166,6 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1,7 | 1,7 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 164,9 | 164,9 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Одаренные дети | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Научно-экспериментальная работа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия с одарёнными детьми | всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |  |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024г.

<**>Кассовые расходы на 31 декабря 2024г.

| Таблица 4 Отчет о выполнении сводных показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |
| муниципальными учреждениями по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |
|  | план на 1 января 2024 года | план на 31 декабря 2024 года | факт | на 1 января 2024 года | на 31 декабря 2024года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 1 года до 3 лет) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 67 | 67 | 75 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 3 лет до 8 лет) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 232 | 232 | 232 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (по адаптированной образовательной программе, дети -инвалиды от 3 лет до 8 лет) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (по адаптированной образовательной программе, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 10 | 10 | 9 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа кратковременного пребывания детей, дети от 3 лет до 8 лет) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет ) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3 лет до 8 лет ) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 333 | 333 | 323 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 40 | 40 | 47 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (по адаптированной образовательной программе дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому с применением дистанционных образовательных технологий) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 389 | 387 | 381 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 77 | 78 | 82 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (по адаптированной образовательной программе, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому с применением дистанционных образовательных технологий) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (профильное обучение) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 45 | 45 | 46 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Содержание детей |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (технической) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 20648 | 17891 | 18105 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (художественной) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 87784 | 55761 | 55941 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (естественно-научной) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 7022 | 6180 | 6360 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (социально-гуманитарной) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 85153 | 30843 | 30965 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 6352 | 6561 | 6556 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализации дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человеко-часов |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 78192 | 40696 | 40872 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | 16 | 9 | 9 |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | человек |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | 23 | 12 | 12 |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | мероприятия (единиц) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Методическое обеспечение образовательной деятельности |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | мероприятия (единиц) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Административное обеспечение деятельности организации |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | отчеты (штук) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 211 918,1 | 211 564,6 | 211 564,6 |
| в том числе: | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х | 151 867,4 | 154 779,5 | 154 779,5 |
| Подпрограмма 2 | х | х | х | 59 058,2 | 56 221,9 | 56 221,9 |
| Подпрограмма 3 | х | х | х | 992,5 | 563,2 | 563,2 |

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 января 2024 года | на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 211 918,1 | 211 564,6 | 211 564,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | 151 867,4 | 154 779,5 | 154 779,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | 59 058,2 | 56 221,9 | 56 221,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | 992,5 | 563,2 | 563,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о нормативных правовых актах, |  |  |  |  |  |  |
|  | принятых в целях реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта |  | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | - | - |  | - | - |  |
| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта |  |  | Содержание изменений (краткое изложение) |  | Обоснование (краткое изложение) |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 18.01.2024 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2025 годы» |  |  | 1. в названии постановления цифры «2023 – 2025» заменены цифрами «2023 – 2026»; 2. в пункте 1 постановления цифры «2023 – 2025» заменены цифрами «2023 – 2026»; 3. приложение к постановлению изложено в новой редакции |  | 1. действие программы продлено до 2026 года; 2. муниципальная программа изложена в новой редакции; 3. Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете; 4. уточнены целевые показатели программы |  |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 18.04.2024 года № 383 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы» |  |  | 1. позиция «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложен в новой редакции; 5. приложение 2 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции; 6. позиция «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 7. раздел 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложен в новой редакции; 8. приложение 2 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции |  | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |  |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 05.07.2024 года № 715 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы» |  |  | 1. позиция «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложен в новой редакции; 5. приложение 2 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции; 6. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложена в новой редакции; 7. раздел 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложен в новой редакции; 8. приложение 2 к подпрограмме 3 изложено в новой редакции; 9. позиция «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложена в новой редакции; 10. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложен в новой редакции; 11. приложение 2 к подпрограмме 4 изложено в новой редакции. |  | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |  |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 21.08.2024 года № 884 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы» |  |  | 1. позиция «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложен в новой редакции; 5. приложение 2 к подпрограмме 1 изложен в новой редакции; 6. позиция «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 7. раздел 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложен в новой редакции; 8. приложение 2 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции; 9. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложена в новой редакции; 10. раздел 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложен в новой редакции; 11. приложение 2 к подпрограмме 3 изложено в новой редакции; 12. позиция «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложена в новой редакции; 13. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложен в новой редакции; 14. приложение 2 к подпрограмме 4 изложено в новой редакции. |  | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |  |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 года № 1517 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Вожегодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы» |  |  | 1. позиция «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложен в новой редакции; 5. приложение 2 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции; 6. позиция «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 7. раздел 3 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложен в новой редакции; 8. приложение 2 к подпрограмме 2 изложено в новой редакции; 9. позиция «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложена в новой редакции; 10. раздел 4 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложен в новой редакции; 11. приложение 2 к подпрограмме 4 изложено в новой редакции. |  | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |  |