## 

## **Годовой отчет по муниципальной программе**

## **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** – | администрация Вожегодского муниципального округа |

**Ответственные соисполнители:**

Муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры, молодежной политики и спорта;

МБУК «Вожегодский центр культурного развития»;

социально ориентированные некоммерческие организации.

**Отчетный год:** 2024

**Дата составления годового отчета:** 19.02.2025 г.

**Должность, ФИО ответственного за подготовку годового отчета:**

Методист отдела культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, Малышева Дарья Александровна, тел. 2-21-49, эл.почта: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского

муниципального округа Е.В. Первов

Заместитель главы

Вожегодского муниципального округа И.В. Иванова

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

Цель муниципальной программы: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вожегодского муниципального округа

Основные задачи муниципальной программы:

- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Вожегодского муниципального округа посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и общественным объединениям округа;

- выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Вожегодского муниципального округа;

- усиление роли общественных объединений Вожегодского муниципального округа в реализации общественных интересов населения округа через взаимодействие с администрацией Вожегодского муниципального округа;

- повышение гражданской активности населения через участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений.

В 2024 году в рамках программы осуществлены следующие расходы на общую сумму 441 000 рублей:

- предоставлена субсидия Вожегодской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на осуществление социально-значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности – 271 000 рублей;

- предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Явенга» на осуществление социально-значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности – 35 000 рублей;

- Организованы и проведены мероприятия совместно с общественными организациями округа (Совета женщин) – 135 000,00 рублей.

В соответствии с Программой в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

- организовано 10 заседаний клуба «Деловая среда»

- на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций округа;

- оказано содействие в проведении социально ориентированным и некоммерческими организациями 220 публичных и массовых мероприятий на территории округа;

- предоставлен транспорт для выезда на 8 мероприятий (Вологда, Харовск, Сямжа, Явенга, Митюково);

- организовано и проведено 8 муниципальных мероприятий совместно с Советом женщин, Союзом пенсионеров России (выставки творческих работ, акции, встречи, награждение и чествования семей);

- организовано и проведено 34 мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все из 3 запланированных показателей в 2024 году достигнуты 100%.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 441 000,00 рублей (местный бюджет).

Кассовые расходы за 2024 год составили 441 000,00 рублей или 100% к плану (местный бюджет).

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 2 изменения в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением мероприятий программы в 2024 году.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

1. Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 1,0:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент использования средств местного бюджета |
| Предусмотрено средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году, тыс. рублей | 441,0 | 441,0 | 441,0/441,0=1,0 |

1. Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы **равен 1,0:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1. доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО, %; | 95 | 95 | 95/95=1 |
| 2. количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, человек | 5650 | 5650 | 5650/5650=1 |
| 3. количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка, единиц | 9 | 9 | 9/9=1 |

1. Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2024 году составил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | Коэффициент развития показателей муниципальной программы |
| 1. доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО, %; | 95 | 92 | 95/92=1,03 |
| 2. количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, человек | 5650 | 5620 | 5650/5620=1,0 |
| 3. количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка, единиц | 9 | 9 | 9/9=1,0 |

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (1+(((1+1,03)/2) + ((1+1)/2) + ((1+1)/2))/3)/2 = (1+((1,015+1+1)3))/2= (1+1,005)/2=2,005/2=1,0**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 1,0.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу.

Реализация мероприятий программы включена в состав муниципального проекта «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и иным институтам гражданского общества» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1241)

Таблица 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023год (факт) | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Доля общественных акций и мероприятий, проведенных в соответствии с планами СОНКО | % | 92 | 95 | 95 | - |
| 2 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений | человек | 5620 | 5650 | 5650 | - |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, которым оказана поддержка | единиц | 9 | 9 | 9 | - |

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  «Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Вожегодского муниципального округа» | Контрольно-организационный отдел | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация учета социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа | Организован учет социально ориентированных некоммерческих организаций на территории округа | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  «Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений» | Контрольно-организационный отдел;  Отдел культуры, молодежи и туризма администрации округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация заседаний клуба «Деловая среда» | Организовано 10 заседаний клуба «Деловая среда» | нет |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 «Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа» | Контрольно-организационный отдел;  Отдел культуры, молодежи и туризма администрации округа;  социально ориентированные некоммерческие организации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа | На информационном сайте администрации Вожегодского муниципального округа размещено 5 информационных материалов о деятельности общественных объединений и организаций округа | нет |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 «Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа» | Контрольно-организационный отдел | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Ведется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.3  «Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории Вожегодского муниципального округа» | Отдел по делам культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных и массовых мероприятий на территории округа | Администрацией округа, руководителями муниципальных учреждений культуры и спорта оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями 220 публичных и массовых мероприятий на территории округа | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.4 «Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации округа» | Контрольно-организационный отдел; отдел по делам культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации округа | Организованы: координационный совет по делам ветеранов и инвалидов, встреча с Главой округа, координационный совет по проведению праздничных мероприятий и памятных дат. | нет |
| 7 | Основное мероприятие 3.1.  «Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | Предоставлено помещение для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | нет |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. «Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия, фестивали, совещания, конференции и т.п.» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на мероприятия | В 2024 году транспорт для поездок был предоставлен для выезда на 8 мероприятий (Вологда, Харовск, Сямжа, Явенга, Митюково) | нет |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. «Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата коммунальных услуг, услуг телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями | Коммунальные услуги, услуги телефонной связи и интернета, находящегося в помещении муниципальной собственности и занимаемого социально ориентированными некоммерческими организациями оплачены в полном объеме | нет |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. «Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на осуществление социально значимых мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Предоставленная субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Вожегодская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» освоена в полном объеме | нет |
| 11 | Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение муниципальных мероприятий совместно с общественными организациями округа» | Отдел культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа;  муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, молодежной политики и спорта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение муниципальных мероприятий совместно с общественными организациями округа | Организовано и проведено 8 муниципальных мероприятий совместно с советом женщин, Союзом пенсионеров России (выставки творческих работ, акции, встречи, награждение и чествования семей) | нет |
| 12 | Основное мероприятие 4.4. «Организация и проведение муниципальных мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | МБУК «Вожегодский РЦКР», муниципальные бюджетные учреждения культуры, образования, молодежной политики и спорта | 01.06.2024 | 31.12.2024 | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение муниципальных мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры | Организовано и проведено 34 мероприятий для ветеранов совместно с муниципальными бюджетными учреждениями культуры | нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа

на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа в 2024 году

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организацийв Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 441,0 | 441,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 441,0 | 441,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4 | «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, в том числе | 441,0 | 441,0 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 441,0 | 441,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024г.

<\*\*>Кассовые расходы на 31 декабря 2024г.

Таблица 4

## **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

**Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 01.04.2024 года № 305 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 812 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 1. в муниципальной программе позиция «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложена в новой редакции;  2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» изложен в новой редакции;  3. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции | 1. уточнен объем финансового обеспечения программы (муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете);  2. уточнен перечень мероприятий муниципальной программы |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 21.08.2024 года № 885 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 812 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 1. в муниципальной программе позиция «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложена в новой редакции;  2. Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» изложен в новой редакции;  3. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции | 1. уточнен объем финансового обеспечения программы (муниципальная программа приведена в соответствии с решением о бюджете);  2. уточнен перечень мероприятий муниципальной программы |