Отчет по муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» за 2024 год

Реализация муниципальной программы предусмотрена в рамках реализации подпрограмм:

подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»;

подпрограмма 2 «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2023-2027 годы, приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

администрация Вожегодского муниципального округа

Глава Вожегодского

муниципального округа                        ___________________  Е.В. Первов

Отчет подготовила:

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации округа	               ________________ О.В. Шахова

8(81744)22140  kumizotdel@yandex.ru

27.02.2025 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Целью программы является управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа, оптимизация состава муниципального имущества, учитываемого в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа.

Задачи программы:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа

Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности Вожегодскому муниципальному округу.

В соответствии с данной Программой в 2024 году проведены следующие мероприятия:

- обеспечено текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа. Затраты на данные цели составили 5334,1 тыс. рублей (в т.ч. затраты на коммунальные услуги по объектам, находящимся на учете в казне (тепловая энергия, электрическая энергия, услуги по передаче электрической энергии, водоснабжение составили 4967,2 тыс. рублей или 93,1% всех расходов)

- проведены текущие ремонты объектов, находящихся в муниципальной казне округа. Затраты на данные цели составили 2831,3 тыс. рублей;

-  сделаны взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД. Затраты на данные цели составили 767,7 тыс. рублей;

- проведен снос ветхих объектов недвижимого имущества. Затраты на данные цели составили 1835,7 тыс. рублей (в т.ч. снесено 14 аварийных домов в п. Кадниковский);

- приобретено имущество в собственность Вожегодского муниципального округа. Затраты на данные цели составили 1835,7 тыс. рублей (приобретено 2 квартиры в п.Вожега: ул. Садовая,11-15 и ул.Путейская, 6-17);

- обеспечен эффективный учет и рациональное использование муниципального имущества Вожегодского муниципального округа. Затраты на данные цели составили 490,3 тыс. рублей

(проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, оценке выкупной стоимости квартир, изготовлению технической документации зданий, кадастровым работам, техническому присоединению к эл.сетям, объектов, находящихся на учете в казне и др.);

- план контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества выполнен на 100%

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

В 2024 году выполнены целевые индикаторы программы:

-  текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа – 86,1 %;

- проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа – 98,2 %;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД – 79,8 %;

- снос ветхих объектов недвижимого имущества – 100 %,

- обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа – 100%;

- приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа – 100%

- выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества – 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм в 2024 году представлены в таблице 2.

В состав муниципальной программы входит две подпрограммы.

Все запланированные на 2024 год мероприятия реализованы, все запланированные результаты достигнуты, проблем в ходе реализации мероприятий подпрограмм не возникло.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года предусмотрено на реализацию программы 15 364 408,49 рублей (местный бюджет).

Кассовые расходы за 2024 год составили 15 257 124,88 рублей или 92,8% к плану (местный бюджет).

Основная причина неполного освоения бюджетных ассигнований – счета за декабрь 2024 года получены и оплачены в январе 2025 года.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 6 изменений в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы на 2024 год.

7. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году

7.1. Расчет индекса эффективности подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа»

Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРппм) производится по формуле:

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm×КРjm2)l2, где:       (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

1. Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm) производится по формуле:

- КОппm=МБmфактМБmплан, где:

КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

КО = 8933,1 / 10037,3 = 0,89

2. Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm) производится по формуле:

- КВПjm=jmфактjmплан, где:

КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | коэффициент выполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа | 6192,9 | 5334,1 | 5334,1/6192,9=0,86 |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа | 2882,1 | 2831,3 | 2831,3/2882,1=0,98 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | 962,3 | 767,7 | 767,7/962,3=0,80 |

3. Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле:

- КРjm=jmфактjmфактпг, где:       (12)

КРjm  - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному.

| Наименование показателя | Факт за 2023год | Факт за 2024 год | коэффициент развития показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа | 3304,0 | 5334,1 | 5334,1/3304,0=1,6 |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа | 1698,3 | 2831,3 | 2831,3/1698,3=1,67 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | 1028,3 | 767,7 | 767,7/1028,3=0,75 |
| Таким образом, индекс эффективности реализации подпрограммы 1 (ЭРппм) = (0,89 + (((0,86*1,6)/2) + ((0,98*1,67)/2) + ((0,80*0,75)/2))/3))/2= ((0,89 + ((0,688+0,8183+0,3)/3))/2= (0,89+0,6021)/2=0,75 7.2. Расчет индекса эффективности подпрограммы 2 «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Оценка эффективности реализации подпрограммы (ЭРппм) производится по формуле: - ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm×КРjm2)l2, где: (8) ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы; КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме; КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы; КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы; l – количество показателей m-й подпрограммы; jm – j-й показатель m-й подпрограммы. 1. Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмпm) производится по формуле: - КОппm=МБmфактМБmплан, где: КОппм - коэффициент освоения средств местного бюджета по m-й подпрограмме; МБплан – объем средств на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете; МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году. КО = 5324,1 / 5327,2 = 1,0 2. Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы (КВПjm) производится по формуле: - КВПjm=jmфактjmплан, где: КВПjm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы; jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год; jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год. Наименование показателя; План на 2024год; Факт за 2024 год; коэффициент выполнения показателя. Снос ветхих объектов недвижимого имущества; 1835,7; 1835,7; 1835,7/1835,7=1,0. Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа; 493,4; 490,3; 490,3/493,4=0,99. Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества; 1; 1; 1/1=1,0. Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества; 100; 100; 100/100=1,0. Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа.; 2998,1; 2998,1; 2998,1/2998,1=1,0. 3. Расчет коэффициента развития показателя подпрограммы КРjm производится по формуле: - КРjm=jmфактjmфактпг, где: (12) КРjm - коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы; jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год; jmфактпг - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы в году, предшествующем отчетному. Наименование показателя; Факт за 2023год; Факт за 2024 год; коэффициент развития показателя. Снос ветхих объектов недвижимого имущества; 1291,1; 1835,7; 1835,7/1291,1=1,42. Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа; 279,7; 490,3; 490,3/279,7=1,75. Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества; 1; 1; 1/1=1,0. Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества; 100; 100; 100/100=1,0. Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа.; 400,0; 2998,1; 2998,1/400,0=7,50. Таким образом, индекс эффективности реализации подпрограммы 2 (ЭРппм) = (1,0 + (((1,0*1,42)/2) + ((0,99*1,75)/2) + ((1,0*1,0)/2) + ((1,0*1,0)/2) + ((1,0*7,2)/2))/5)/2= 1+((0,71+0,87+0,5+0,5+0,5)/5)/2 = (1,0+0,616)/2 = 0,81. 7.3. Расчет индекса эффективности программы Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле: - ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где: ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы; КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета; КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы; КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы; n – количество показателей муниципальной программы; i – i-й показатель муниципальной программы. 1. Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по программе (КОмп) производится по формуле: - КОмп=МБфактМБплан, где: КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе; МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году; МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете. КОмп = 14257,2/15364,5 = 0,93 2.Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя муниципальной программы (КВПi) производится по формуле: - КВПi=iфактiплан, где: (4) КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы; i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год; i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год. Наименование показателя; План на 2024год; Факт за 2024 год; коэффициент выполнения показателя. Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа; 6192,9; 5334,1; 5334,1/6192,9=0,86. Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа; 2882,1; 2831,3; 2831,3/2882,1=0,98. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД; 962,3; 767,7; 767,7/962,3=0,80. Снос ветхих объектов недвижимого имущества; 1835,7; 1835,7; 1835,7/1835,7=1,0. Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа; 493,4; 490,3; 490,3/493,4=0,99. Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества; 1; 1; 1/1=1,0. Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества; 100; 100; 100/100=1,0. Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа.; 2998,1; 2998,1; 2998,1/2998,1=1,0. 3.Расчет коэффициента развития показателя муниципальной программы КРi производится по формуле: - КРi=iфактiфактпг, где: (6) КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы; i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год; i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. Наименование показателя; Факт за 2023год; Факт за 2024 год; коэффициент развития показателя. Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа; 3304,0; 5334,1; 5334,1/3304,0=1,6. Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа; 1698,3; 2831,3; 2831,3/1698,3=1,67. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД; 1028,3; 767,7; 767,7/1028,3=0,75. Снос ветхих объектов недвижимого имущества; 1291,1; 1835,7; 1835,7/1291,1=1,42. Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа; 279,7; 490,3; 490,3/279,7=1,75. Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества; 1; 1; 1/1=1,0. Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества; 100; 100; 100/100=1,0. Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа.; 400,0; 2998,1; 2998,1/400,0=7,50. Таким образом, индекс эффективности реализации программы = (0,93+(((0,86+1,6)/2) +((0,98+1,67)/2) +((0,8+0,75)/2) +((1,0+1,42)/2) +((0,99+1,75)/2) +((1,0+1,0)/2) +((1,0+1,0)/2) + ((1,0+7,5)/2))/8)/2 = (0,93+(1,23+1,325+0,775+1,21+1,37+1+1+4,25)/8)/2=(0,93+1,52)/2=2,45/2=1,225 - Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: - ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы; ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы; ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы; m – m-я подпрограмма; S – количество подпрограмм муниципальной программы. Таким образом, индекс общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ) в 2024 году составляет = (1,225 + ((0,75+0,81)/2))/2= (1,225+0,78)/2=1,0 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы. Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы в проектном формате «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1240) |

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год

| № п/п | Показатель (индикатор), наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа | тыс. руб. | 3304,0 | 6192,9 | 5334,1 | Не исполнение показателя на сумму 858,8 тыс. рублей связано с тем, что на 31.12.2024 по контрактам, заключенным в 2023 году с АО «Вологдаоблэнерго», ООО «Северная сбытовая компания», образовалась кредиторская задолженность, которая была погашена в январе 2025 года (счета за декабрь 2024 года). |  |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа | тыс. руб. | 1 698,3 | 2882,1 | 2831,3 | План работ на 2024год выполнен в полном объеме |  |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | тыс. руб. | 1028,3 | 962,3 | 767,7 | Не исполнение показателя на сумму 194,5 тыс. рублей связано с тем, что на 31.12.2024 образовалась кредиторская задолженность перед Фондом капитального ремонта, которая была погашена в январе 2025 года (счета за декабрь 2024 года). |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | тыс. руб. | 1291,1 | 1835,7 | 1835,7 | - |  |
| 2 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа | ед. | 279,7 | 493,4 | 490,3 | Все запланированные работы на 2024 год выполнены в полном объеме |  |
| 3 | Приватизация неиспользуемых объектов недвижимого имущества | ед. | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 5 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа. | тыс. руб. | 400,0 | 2998,1 | 2998,1 | - |  |

--------------------------------

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить расходы на текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа в сумме 6192,9 тыс. рублей | Расходы на текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа составили 5334,1 тыс. рублей | нет |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Выполнить текущие и капитальные ремонты объектов, находящихся в муниципальной казне округа на сумму 2882,1 тыс. рублей | Расходы на текущие и капитальные ремонты объектов, находящиеся в муниципальной казне округа составили 2831,3 тыс. рублей | нет |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в сумме 962,3 тыс. рублей | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД составили 767,7 тыс. рублей | нет |
| Подпрограмма 2. «Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос ветхих объектов недвижимого имущества | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить расходы на мероприятия по сносу ветхих объектов недвижимого имущества на сумму 1835,7 тыс. рублей | В 2024 году расходы на мероприятия по сносу ветхих объектов недвижимого имущества составили 1835,7 тыс. рублей (в т.ч. снесено 14 домов в п.Кадниковский на сумму 1460,0 тыс. рублей) | нет |
| 2 | Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить эффективный учет и рациональное использование муниципального имущества Вожегодского муниципального округа на сумму 493,4 тыс. рублей | В 2024 году обеспечен эффективный учет и рациональное использование муниципального имущества Вожегодского муниципального округа на сумму 490,3 тыс. рублей (проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, оценке выкупной стоимости квартир, изготовлению технической документации зданий, кадастровым работам, техническому присоединению к эл.сетям, объектов, находящихся на учете в казне и др. работы) | нет |
| 3 | Выполнение плана контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Выполнить план контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества | В 2024 году план контрольной и проверочной работы по целевому использованию арендуемого муниципального имущества выполнен на 100% | нет |
| 4 | Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа. | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа на сумму 2998,1 тыс. рублей | В 2024 году в собственность Вожегодского муниципального округа приобретено 2 объекта недвижимого имущества (квартиры) на сумму 2998,1 тыс. рублей | нет |

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа

на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа в 2024 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | # «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 15364,5 | 14257,2 | 92,8 | Счета за декабрь 2024г. получены и оплачены в январе 2025г. |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 15364,5 | 14257,2 | 92,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 10037,3 | 8933,1 | 89 | Счета за декабрь 2024г. получены и оплачены в январе 2025г. |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10037,3 | 8933,1 | 89 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Текущее содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 6192,9 | 5334,1 | 86,1 | Счета за декабрь 2024г. получены и оплачены в январе 2025г. |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 6192,9 | 5334,1 | 86,1 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов, находящихся в муниципальной казне округа» | всего, в том числе | 2882,1 | 2831,3 | 98,2 | План работ на 2024год выполнен в полном объеме |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2882,1 | 2831,3 | 98,2 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД» | всего, в том числе | 962,3 | 767,7 | 79,8 | Счета за декабрь 2024г. получены и оплачены в январе 2025г |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 962,3 | 767,7 | 79,8 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| -Подпрограмма 2 | "Оптимизация структуры муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 5327,2 | 5324,1 | 99,9 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 5327,2 | 5324,1 | 99,9 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Снос ветхих объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Вожегодскому муниципальному округу» | всего, в том числе | 1835,7 | 1835,7 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1835,7 | 1835,7 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Обеспечение эффективного учета и рационального использования муниципального имущества Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 493,4 | 490,3 | 99,4 | Все запланированные работы на 2024 год выполнены в полном объеме |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 493,4 | 490,3 | 99,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | «Приобретение имущества в собственность Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 2998,1 | 2998,1 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 2998,1 | 2998,1 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 |  |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024г.

<**>Кассовые расходы на 31 декабря 2024г.

Таблица 4

## Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |
|  | - | - | - | - |

- Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 05.02.2024 № 97 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Добавление лимитов в размере 3000,0 тыс. руб. на мероприятие 2.5. 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 4. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» изложена в новой редакции; 6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции; 7. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 8. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 9. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете (решение Представительного Собрания от 25.01.2024 № 6). Уточнены сведения о целевых показателях программы |
| 2. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 27.06.2024 № 673 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Добавление лимитов в размере 450,0 тыс. руб. на мероприятие 1.1. Добавление лимитов в размере 265,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2. Добавление лимитов в размере 10,0 тыс. руб. на мероприятие 1.3. Добавление лимитов в размере 2300,0 тыс. руб. на мероприятие 2.5. 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции; 5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции; 7. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 8. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 9. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете (решение Представительного Собрания от 30.05.2024 № 45) Уточнены сведения о целевых показателях программы |
| 3. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 07.08.2024 № 857 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Добавление лимитов в размере 850,0 тыс. руб. на мероприятие 1.2. Добавление лимитов в размере 100,0 тыс. руб. на мероприятие 2.1. 1.позицию «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции; 5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложен в новой редакции; 6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции; 7. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 8. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 9. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете (решение Представительного Собрания от 25.07.2024 № 78) Уточнены сведения о целевых показателях программы |
| 4. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29.10.2024 № 1133 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Добавление лимитов в размере 70,0 тыс. руб. на мероприятие 2.2. 1.позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции; 5. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 6. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 7. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете (решение Представительного Собрания от 26.09.2024 № 85) Уточнены сведения о целевых показателях программы |
| 5. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 04.12.2024 № 1262 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Перенос лимитов в размере 150,0 тыс. руб. с мероприятия 1.3 на мероприятие 1.1. Добавление лимитов в размере 316,2тыс. руб. на мероприятие 1.1. Добавление лимитов в размере 377,8 тыс. руб. на мероприятие 1.2. 1. позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции; 5. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 6. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 7. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете (решение Представительного Собрания от 13.11.2024 № 104) Уточнены сведения о целевых показателях программы |
| 6. постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 № 1535 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, состоящим в муниципальной казне Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Снятие лимитов: в размере 56,5 тыс. руб. с мероприятия 1.1; в размере 110,7 тыс. руб. с мероприятия 1.2; в размере 14,3 тыс. руб. с мероприятия 2.1; в размере 5,1 тыс. руб. с мероприятия 2.2; в размере 2301,9 тыс. руб. с мероприятия 2.5 1.позиция «Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Содержание имущества казны Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» изложена в новой редакции; 4. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 1 изложен в новой редакции; 5. позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложена в новой редакции; 6. раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета Вожегодского муниципального округа» подпрограммы 2 изложен в новой редакции; 7. приложение 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 8. приложение 5 к муниципальной программе изложено в новой редакции; 9. приложение 6 к муниципальной программе изложено в новой редакции. | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете (решение Представительного Собрания от 19.12.2024 № 125) Уточнены сведения о целевых показателях программы |