Отчет

о реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе

на 2023-2027 годы»

за 2024 год

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального округа.

Соисполнители:

- МБУК «Вожегодский  краеведческий музей»;

- МБУК «Вожегодская ЦБС»;

- МБУК «Вожегодский ЦКР»;

- МБУК «ЦТНК»;

- МБУ ДО «ВДШИ»;

- МБУ «ЦОМУ».

Дата составления годового отчета – 21.03.2025 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Петухова Марина Алексеевна, экономист отдела культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-49, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского

муниципального округа                                                                      Е.В. Первов

Заместитель главы  Вожегодского

муниципального округа                                                                    И.В. Иванова

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

В 2024 году сеть учреждений культуры и искусства представлена 5 учреждениями: 2 культурно-досуговых учреждения, библиотечная система, учреждение дополнительного образования, музей. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет 100% от нормативной потребности.

Сохранен кадровый состав работников, определяющий основные направления развития сферы культуры округа. Среднесписочная численность работников сфере в 2024 году составила 95 человек.

В 2024 году в округе исполнен Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы работников бюджетной сферы. Заработная плата работников культуры составила 53 337,8 руб., работников дополнительного образования в сфере культуры – 53 968,3 руб.

Культурно-досуговыми учреждениями округа организовано и проведено 4048 мероприятий, в том числе на платной основе - 1892 мероприятий, участниками которых стали более 181 тыс. жителей и гостей округа, в том числе платно – более 52 тыс. человек. В учреждениях культуры действуют 250 клубных формирований, в которых занимаются 2 619 участников.

Культурная жизнь округа насыщена различными мероприятиями, такими как Троицко-Енальская ярмарка, межрайонный фестиваль «Песня, гитара и январь», фестиваль семейного творчества «Дома и на сцене вместе», межрегиональный фестиваль народного творчества имени Н. Сазонова «Душа поет – гармонь играет», фестиваль молодежного творчества «Голоса большой страны», праздники деревень, «Библионочь», Ночь в музее», «Ночь искусств», II муниципальный конкурс вокального исполнительства «Юные голоса», межрайонный конкурс инструментального исполнительства «Юный исполнитель».

На территории округа в рамках в рамках проекта Губернатора области «Лето Русского Севера» проведено 116 мероприятий, которые посетило более 7 тыс. человек. 1 декабря 2024 года дан старт проекту «Зима Русского Севера», в рамках которого запланировано проведение 172 мероприятий и новогодней ярмарки «Сделано на Вологодчине».

Библиотечное обслуживание населения округа осуществляет МБУК «Вожегодская централизованная библиотечная система». За год обслужено более 9 тыс. читателей, количество посещений - более 188 тыс. человек. Книжный фонд пополнился на 3869 экземпляров и составил более 160 тысяч единиц. Обновляемость книжного фонда – 2,4 %.

По состоянию на 31 декабря 2024 года по дополнительным общеразвивающим программам обучается 156 учащихся, по дополнительным предпрофессиональным программам - 49 учащихся.  Качество образования составляет 92 %. В 27 международных и всероссийских конкурсах приняли участие 98 учащихся МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств», победителями стали 53 ребенка.

Вожегодским краеведческим музеем в 2024 году организовано 20 выставок, проведено 224 экскурсии, музей посетили 7,2 тыс. человек. Наибольшим интересом у жителей и гостей округа пользовались следующие выставки: «Время выбрало нас», Свадьба как рождение семьи», персональная художественная выставка А.Д. Губина «Мой край мое вдохновение» и Н.Ю. Тонковой «Все то, что я люблю».

4 учреждения культуры округа участвуют в реализации федерального проекта «Пушкинская карта». В 2024 году проведено 68 мероприятий, реализовано 400 билетов.

В отчетном году в рамках национального проекта «Культура» технически оснащен МБУК «Вожегодский краеведческий музей» на сумму 3721,4 тыс. руб. Закуплено интерактивное, экспозиционно-выставочное оборудование, стеллажи и металлические архивные шкафы для хранения музейных фондов.

Отремонтирован Тигинский сельский филиал МБУК «Вожегодская ЦБС» в рамках реализации Программы Губернатора «Сельская библиотека» на общую сумму 1386,4 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт – 839,1тыс. руб. и оснащение оборудованием – 547,3 тыс. руб.

В рамках Стратегии 2.0 реализованы проекты: «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений», «Молодежный инструментальный ансамбль», «Центр народной культуры – традиции и новации». Общий объем финансирования – 2 938,5 тыс. руб.

В соответствии с данной Программой проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов;

- создание условий для развития художественной самодеятельности творческих коллективов;

- развитие библиотечного и музейного дела;

- развитие образования в сфере культуры и искусства;

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования посредством проведения капитальных ремонтов;

- сохранение историко-культурного наследия, традиционной народной культуры;

- содержание зданий, используемых муниципальными учреждениями, подведомственными администрации Вожегодского муниципального округа, в состоянии, отвечающем их статусу, посредством технического обслуживания, обеспечивающего сохранность и нормальное функционирование зданий, прилегающих территорий в течение периода их использования по назначению;

- организация и осуществление автотранспортных перевозок.

В 2024 году выполнены целевые индикаторы программы:

- подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»: динамика количества посетителей к соответствующему периоду прошлого года – 100,6 %, количество музейных выставок в год – 20;

- подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»: динамика количества посещений библиотеки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 117 %, динамика количества книговыдач – 107,8%, процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 69,0%, доля новых поступлений в общем объеме фонда – 2,4%, динамика объема электронного каталога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 108,1 %;

- подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»: количество клубных формирований увеличилось на 5,6 % к уровню прошлого года, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 109,3%, доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий – 55,1%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 47,9%;

-подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»: доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий –45,8%, доля посетителей мероприятий на платной основе к общему количеству посетителей – 27,6%, динамика количества участников клубных формирований к соответствующему периоду прошлого года – 100,8%

- подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 98 %, доля обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 52,0 %, доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего  профессионального образования в области культуры и искусства – 0%, доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование – 75,0%.

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»»: бесперебойное обеспечение тепло-, водо-, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудования – 100%. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» бесплатно – 100%.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году

Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 2.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Запланированный программой объем финансирования на 2024 год – 112720,1 тыс. руб. За 2024 год на реализацию программы фактически израсходовано 112720,1 тыс. руб., (в том числе: за счет средств местного бюджета – 99757,0 тыс. руб., за счет федеральных средств – 3600,0 тыс. руб., за счет областных средств – 9334,9 тыс. рублей, за счет добровольных пожертвований физических лиц – 28,2 тыс. рублей). Уровень использования финансовых средств – 100,0 %.

Фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе в 2024 году представлены в таблицах 6,7.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 8 изменений в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета

| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | Коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 112720,1 | 112720,1 | 112720,1/112720,1=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число посещений музея, чел. | 5750 | 5757 | 5757/5750=1 |
| 2. Количество экспозиций в год, ед. | 20 | 20 | 20/20=1 |
| 3. Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед. | 4999 | 5020 | 5020/4999=1 |
| 4. Количество посещений на 1 жителя в год, посещений | 9,2 | 14,3 | 14,3/9,2=1,55 |
| 5. количество книговыдач, ед. | 415000 | 425156 | 425156/415000=1,02 |
| 6. процент охвата населения библиотечным обслуживанием, % | 68 | 69 | 69/68=1,01 |
| 7. доля новых поступлений в общем объеме фонда, % | 2,0 | 2,4 | 2,4/2=1,2 |
| 8. количество записей в электронном каталоге, ед. | 19600 | 19890 | 19890/19600=1,01 |
| 9 .число посещений (с учетом внестационарного обслуживания и удаленно через сеть Интернет), чел. | 193570 | 195520 | 195520/193570=1,01 |
| 10. Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно, ед. | 263 19 | 250 18 | 250/263=0,95 18/19=0,95 |
| 11. Количество участников клубных формирований, ед. в т.ч. платно, ед. | 2752 211 | 2619 202 | 2619/2752=0,95 202/211=0,96 |
| 12. Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек, человек | 185 | 191,8 | 191,8/185=1,04 |
| 13. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 4155 1990 | 4048 1892 | 4048/4155=0,97 1892/1990=0,95 |
| 14. Количество участников культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 184322 55326 | 181235 52578 | 181235/184322=0,98 52578/55326=0,95 |
| 15. число зрителей, человек | 1650 | 1650 | 1650/1650=1 |
| 16. Количество объектов хранения, ед. | 179 | 179 | 179/179=1 |
| 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, % | 7,5 | 11,6 | 11,6/7,5=1,55 |

Коэффициент развития показателей программы:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число посещений музея, чел. | 5757 | 5722 | 5757/5722=1 |
| 2. Количество экспозиций в год, ед. | 20 | 19 | 20/19=1,05 |
| 3. Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед. | 5020 | 4872 | 5020/4872=1,03 |
| 4. Количество посещений на 1 жителя в год, посещений | 14,3 | 11,7 | 14,3/11,7=1,22 |
| 5. количество книговыдач, ед. | 425156 | 394374 | 425156/394374=1,08 |
| 6. процент охвата населения библиотечным обслуживанием, % | 69 | 68 | 69/68=1,01 |
| 7. доля новых поступлений в общем объеме фонда, % | 2,4 | 2,3 | 2,4/2,3=1,04 |
| 8. количество записей в электронном каталоге, ед. | 19890 | 18397 | 19890/18397=1,08 |
| 9 .число посещений (с учетом внестационарного обслуживания и удаленно через сеть Интернет), чел. | 195520 | 161962 | 195520/161962=1,21 |
| 10. Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно, ед. | 250 18 | 249 18 | 250/249=1 18/18=1 |
| 11. Количество участников клубных формирований, ед. в т.ч. платно, ед. | 2619 202 | 2575 201 | 2619/2575=1,02 202/201=1 |
| 12. Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек, человек | 191,8 | 187 | 191,8/187=1,03 |
| 13. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 4048 1892 | 3971 1955 | 4048/3971=1,02 1892/1955=0,97 |
| 14. Количество участников культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 181235 52578 | 149823 45943 | 181235/149823=1,21 52578/45943=1,14 |
| 15. число зрителей, человек | 1650 | 1587 | 1650/1587=1,04 |
| 16. Количество объектов хранения, ед. | 179 | 169 | 179/169=1,06 |
| 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, % | 11,6 | 10,9 | 11,6/10,9=1,06 |

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) = (1+ ((1+1)/2) + ((1+1,05)/2) +  ((1+1,03)/2)+ ((1,55+1,22)/2)+ ((1,02+1,08)/2)+ ((1,01+1,01)/2)+ ((1,2+1,04)/2)+ ((1,01+1,08)/2)+ ((1,01+1,21)/2)+ ((0,95+1)/2)+ ((0,95+1)/2)+ ((0,95+1,02)/2)+ ((0,96+1)/2)+ ((1,04+1,03)/2)+ ((0,97+1,02)/2)+ ((0,95+0,97)/2)+ ((0,98+1,21)/2)+ ((0,95+1,14)/2)+ ((1+1,04)/2)+ ((1+1,06)/2)+ ((1,55+1,06)/2))/21)/2 = (1+(1+1,03+1,02+1,39+1,05+1,01+1,12+1,05+1,11+0,98+0,98+0,99+0,98+1,04+1+0,96+1,1+1,05+1,02+1,03+1,31)/21)/2= (1+1,06)/2=1,03

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 1, тыс. рублей | 8180,2 | 8180,2 | 8180,2/8180,2=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число посещений музея, чел. | 5750 | 5757 | 5757/5750=1 |
| 2. Количество экспозиций в год, ед. | 20 | 20 | 20/20=1 |
| 3. Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед. | 4999 | 5020 | 5020/4999=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число посещений музея, чел. | 5757 | 5722 | 5757/5722=1,01 |
| 2. Количество экспозиций в год, ед. | 20 | 19 | 20/19=1,05 |
| 3. Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед. | 5020 | 4872 | 5020/4872=1,03 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 1  = (1+((1+1,01)/2)+((1+1,05)/2)+((1+1,03)/2)/3))/2=(1+(1+1,03+1,02)/3)/2=(1+1,02)/2=1,01

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 2, тыс. рублей | 24300,9 | 24300,9 | 24300,9/24300,9=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество посещений на 1 жителя в год, посещений | 9,2 | 14,3 | 14,3/9,2=1,55 |
| 2. количество книговыдач, ед. | 415000 | 425156 | 425156/415000=1,02 |
| 3. процент охвата населения библиотечным обслуживанием, % | 68 | 69 | 69/68=1,01 |
| 4. доля новых поступлений в общем объеме фонда,% | 2,0 | 2,4 | 2,4/2,0=1,2 |
| 5. количество записей в электронном каталоге, ед. | 19600 | 19890 | 19890/19600=1,01 |
| 6 .число посещений (с учетом внестационарного обслуживания и удаленно через сеть Интернет), чел. | 193570 | 195520 | 195520/193570=1,01 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество посещений на 1 жителя в год, посещений | 14,3 | 11,7 | 14,3/11,7=1,22 |
| 2. количество книговыдач, ед. | 425156 | 394374 | 425156/394374=1,08 |
| 3. процент охвата населения библиотечным обслуживанием, % | 69 | 68 | 69/68=1,01 |
| 4. доля новых поступлений в общем объеме фонда,% | 2,4 | 2,3 | 2,4/2,3=1,04 |
| 5. количество записей в электронном каталоге, ед. | 19890 | 18397 | 19890/18397=1,08 |
| 6 .число посещений (с учетом внестационарного обслуживания и удаленно через сеть Интернет), чел. | 195520 | 161962 | 195520/161962=1,21 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 = (1+ ((1,55+1,22)/2)+((1,02+1,08)/2+((1,01+1,01)/2)+((1,2+1,04)/2)+((1,01+1,08)/2+((1,01+1,21)/2)/6))/2=(1+(1,39+1,05+1,01+1,12+1,05+1,11/6)/2= (1+1,12)/2=1,06

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 3

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 3:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 3, тыс. рублей | 10695,3 | 10695,3 | 10695,3/10695,3=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 3:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно | 20 10 | 19 9 | 19/20=0,95 9/10=0,9 |
| 2.Количество участников клубных формирований, чел. в т.ч. платно | 318 90 | 306 86 | 306/318=0,96 86/90=0,96 |
| 3.Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно | 439 242 | 419 231 | 419/439=0,95 231/242=0,95 |
| 4.Количество участников культурно-массовых мероприятий, чел в т.ч. платно | 13284 6356 | 12645 6056 | 12645/13284=0,95 6056/6356=0,95 |
| 5.Количество объектов хранения,ед. | 179 | 179 | 179/179=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 3:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно 9 | 19 9 | 18 9 | 19/18=1,06 9/9=1 |
| 2.Количество участников клубных формирований, чел. в т.ч. платно | 306 86 | 280 85 | 306/280=1,09 86/85=1,01 |
| 3.Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно | 419 231 | 428 240 | 419/428=0,98 231/240=0,96 |
| 4.Количество участников культурно-массовых мероприятий, чел в т.ч. платно | 12645 6056 | 11231 5568 | 12645/11231=1,13 6056/5568=1,09 |
| 5.Количество объектов хранения,ед. | 179 | 169 | 179/169=1,06 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 3 = (1+((0,95+1,06/2)+((0,9+1)/2)+((0,96+1,09)/2)+((0,96+1,01)/2)+((0,95+0,98)/2)+((0,95+0,96)/2)+((0,95+1,13)/2)+((0,95+1,09)/2)+((1+1,06)/2))/9)/2=(1+(1+0,95+1,03+0,99+0,97+0,96+1,04+1,02+1,03)/9)/2= (1+1)/2=1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 4

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 4:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 4, тыс. рублей | 38191,1 | 38191,1 | 38191,1/38191,1=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 4:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число зрителей, чел. | 1650 | 1650 | 1650/1650=1 |
| 2. Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно | 243 9 | 231 9 | 231/243=0,95 9/9=1 |
| .3. Количество участников клубных формирований, чел. в т.ч. платно, чел. | 2434 121 | 2313 116 | 2313/2434=0,95 116/121=0,96 |
| 4. Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек, чел. | 185 | 191,8 | 191,8/185=1,04 |
| 5. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 3716 1748 | 3629 1661 | 3629/3716=0,98 1661/1748=0,95 |
| 6. Количество участников культурно-массовых мероприятий, чел в т.ч. платно, чел. | 171038 48970 | 168590 46522 | 168590/171038=0,99 46522/48970=0,95 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 4:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | Коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число зрителей, чел. | 1650 | 1587 | 1650/1587=1,04 |
| 2. Количество клубных формирований, ед. в т.ч. платно | 231 9 | 231 9 | 231/231=1 9/9=1 |
| .3. Количество участников клубных формирований, чел. в т.ч. платно, чел. | 2313 116 | 2295 116 | 2313/2295=1,01 116/116=1 |
| 4. Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек, чел. | 191,8 | 187 | 191,8/187=1,03 |
| 5. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в т.ч. платно, ед. | 3629 1661 | 3543 1715 | 3629/3543=1,02 1661/1715=0,97 |
| 6. Количество участников культурно-массовых мероприятий, чел в т.ч. платно, чел. | 168590 46522 | 138592 40375 | 168590/138592=1,22 46522/40375=1,15 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 4 = (1+((1+1,04)/2) + ((0,95+1)/2) +((1+1)/2) + ((0,95+1,01)/2) + ((0,96+1)/2) + ((1,04+1,03)/2) + ((0,98+1,02)/2) + ((0,95+0,97)/2) + ((0,99+1,22)/2) + ((0,95+1,15)/2)/10)/2 = (1+(1,02+0,98+1+0,98+0,98+1,04+1+0,96+1,11+1,05)/10)/2 = (1+1,01)/2=1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 5

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 5:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 5, тыс. рублей | 11812,9 | 11812,9 | 11812,9/11812,9=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 5:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, % | 7,5 | 11,6 | 11,6/7,5=1,55 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 5:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста, % | 11,6 | 10,9 | 11,6/10,9=1,06 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 5 = (1+((1,55+1,06)/2)/2                                      ) = (1+ 1,31)/2=1,16

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 7

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 7

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 7, тыс. рублей | 19539,7 | 19539,7 | 19539,7/19539,7=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 7:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания, машино-час | 200 | 200 | 200/200=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 7:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания, машино-час | 200 | 802 | 200/802=0,25 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 7= (1+((1+1)/2) + ((1+0,25)/2)/2)/2 = (1+(1+0,63)/2))/2 = (1+0,82)/2=0,91

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – Количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,03+((1,01+1,06+1+1+1,16+0,91)/6))/2 = (1,03+1,02)/2=1,03

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы в проектном формате «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе»» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1242)

- Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Число посещений музея | Чел. |  | 5722 |  | 5750 |  |  | 5757 |  |  |  |
| 2 |  | Количество экспозиций в год | Ед. |  | 19 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | Количество находящихся в фондах музейных предметов | Ед. |  | 4872 |  | 4999 |  |  | 5020 |  |  |  |
| 4 |  | Количество посещений на 1 жителя в год | Ед. |  | 11,7 |  | 9,2 |  |  | 14,3 |  |  |  |
| 5 |  | Количество книговыдач | Ед. |  | 394374 |  | 415000 |  |  | 425156 |  |  |  |
| 6 |  | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % |  | 68 |  | 68 |  |  | 69 |  |  |  |
| 7 |  | Доля новых поступлений в общем объеме фонда | % |  | 2,3 |  | 2,0 |  |  | 2,4 |  |  |  |
| 8 |  | Количество записей в электронном каталоге | Ед. |  | 18397 |  | 19600 |  |  | 19890 |  |  |  |
| 9 |  | Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания и удаленно через сеть Интернет) | Чел. |  | 161962 |  | 193570 |  |  | 195520 |  |  |  |
| 10 |  | Количество клубных формирований, в т.ч. платно | Ед. |  | 249 18 |  | 263, 19 |  |  | 250 18 |  | Закрытие сельских домов культуры |  |
| 11 |  | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. |  | 2575 201 |  | 2752, 211 |  |  | 2619 202 |  | Закрытие сельских домов культуры |  |
| 12 |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Чел. |  | 187 |  | 185 |  |  | 191,8 |  |  |  |
| 13 |  | Количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платных | Ед. |  | 3971 1955 |  | 4155, 1990 |  |  | 4048 1892 |  | Закрытие сельских домов культуры |  |
| 14 |  | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. |  | 149823 45943 |  | 184322 55326 |  |  | 181235 52578 |  | Закрытие сельских домов культуры |  |
| 15 |  | Число зрителей | Чел. |  | 1587 |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |  |
| 16 |  | Количество объектов хранения | Ед. |  | 169 |  | 179 |  |  | 179 |  |  |  |
| 17 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % |  | 10,9 |  | 7,5 |  |  | 11,6 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Число посещений музея |  |  | Чел. |  | 5722 |  |  | 5750 |  | 5757 |  |  |
| 19 | Количество экспозиций в год |  |  | Ед. |  | 19 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 20 | Количество находящихся в фондах музейных предметов |  |  | Ед. |  | 4872 |  |  | 4999 |  | 5020 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество посещений на 1 жителя в год |  |  | Ед. |  | 11,7 |  |  | 9,2 |  | 14,3 |  |  |
| 22 | Количество книговыдач |  |  | Ед. |  | 394374 |  |  | 415000 |  | 425156 |  |  |
| 23 | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием |  |  | % |  | 68 |  |  | 68 |  | 69 |  |  |
| 24 | Доля новых поступлений в общем объеме фонда |  |  | % |  | 2,3 |  |  | 2,0 |  | 2,4 |  |  |
| 25 | Количество записей в электронном каталоге |  |  | Ед. |  | 18397 |  |  | 19600 |  | 19890 |  |  |
| 26 | Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания и удаленно через сеть Интернет)) |  |  | Чел. |  | 161962 |  |  | 193570 |  | 195520 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество клубных формирований, в т.ч. платно |  |  | Ед. |  | 18 9 |  |  | 20, 10 |  | 19 9 |  | Отсутствие руководителя кружка |
| 28 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно |  |  | Чел. |  | 280 85 |  |  | 318, 90 |  | 306 86 |  | Отсутствие руководителя кружка |
| 29 | Количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платных |  |  | Ед. |  | 428 240 |  |  | 439, 242 |  | 419 231 |  | Отсутствие руководителей кружков |
| 30 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно |  |  | Чел. |  | 11231 5568 |  |  | 13284, 6356 |  | 12645 6056 |  | Отсутствие руководителей кружков |
| 31 | Количество объектов хранения |  |  | Ед. |  | 169 |  |  | 179 |  | 179 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Число зрителей |  |  | Чел. |  | 1587 |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |
| 33 | Количество клубных формирований, в т.ч. платно |  |  | Ед. |  | 231 9 |  | 243, 9 |  |  | 231 9 |  | Закрытие сельских домов культуры |
| 34 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно |  |  | Чел. |  | 2295 116 |  | 2434, 121 |  |  | 2313 116 |  | Закрытие сельских домов культуры |
| 35 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |  |  | Чел. |  | 187 |  | 185 |  |  | 191,8 |  |  |
| 36 | Количество культурно-массовых мероприятий в т.ч платно |  |  | Ед. |  | 3543 1715 |  | 3716, 1748 |  |  | 3629 1661 |  | Закрытие сельских домов культуры |
| 37 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно |  |  | Чел. |  | 138592 40375 |  | 171038, 48970 |  |  | 168590 46522 |  | Закрытие сельских домов культуры |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста |  |  | % |  | 10,9 |  |  | 7,5 |  | 11,6 |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 40 | Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания |  |  | Машино-час |  | 802 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |

- Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие музейного дела | МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение числа посещений музея | Число посещений музея составило 100,6% к уровню 2023 года | Нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | Нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Техническое оснащение МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» | Оборудование закуплено, техническое оснащение выполнено. | Возникали нарушения сроков поставки товаров. |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | МБУК «Вожегодская ЦБС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 (муниципальное задание) Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличить количество посетителей | Количество посетителей увеличилось на 17 % к уровню 2023 г | Нет |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Комплектование книжных фондов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Достижение доли новых поступлений в общем объеме фонда не менее 2% | Доля новых поступлений в общем объеме фонда составила 2,4% | Нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры; обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 10 | в т.ч основное мероприятие 2.4.2 обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культура |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Произвести капитальный ремонт здания Тигинского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» и закупку оборудования | Выполнен капитальный ремонт здания Тигинского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» и приобретено оборудование | Нет |
| 11 | Основное мероприятие А2 «Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение мебели для Ючкинского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» | Приобретена мебель для Ючкинского сельского филиала МБУК «Вожегодская ЦБС» | Нет |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | МБУК «ЦТНК» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличить количество участников культурно-массовых мероприятий Увеличить количество участников клубных формирований | Количество участников увеличилось на 12,6 % к уровню 2023 г Количество участников клубных формирований увеличилось на 9,3% к уровню 2023 г | Нет |
| 14 | Основное мероприятие 3.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | Нет |
| 15 | Основное мероприятие 3.4 Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Произвести оснащение ЦТНК | Оборудование закуплено. | Нет |
| 16 | Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Вожегодский ЦКР» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 4.1 (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличить число посетителей, обеспечить приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений культуры | Увеличение по сравнению с 2023 годом: число зрителей - на 4,0% , количество участников клубных формирований - на 0,8% , количество участников мероприятий – на 21,6%, количество мероприятий – на 2,4% | Нет |
| 18 | Основное мероприятие 4.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказать социальную поддержку граждан в форме ЕДК | Социальная поддержка в форме ЕДК оказана в полном объеме | Нет |
| 19 | Основное мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы учреждений |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 20 | в т.ч основное мероприятие 4.3.3 Мероприятия по реализации проекта народный бюджет |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение сценических костюмов и светового оборудования. | Приобретены сценические костюмы. Световое оборудование закуплено для Кадниковского Дома культуры. | Нет |
| 21 | Подпрограмма 5 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «ВДШИ» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | Нет |
| 22 | В т.ч. основное мероприятие 5.1 (муниципальное задание) «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры искусства» |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста не менее 7,3% | Показатель составил 11,6% | Нет |
| 23 | Программа 6 «Развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе» |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Развитие туризма, увеличение турпотока в округ | Количество туристов и экскурсантов с учетом КСВР увеличилось на 10% к уровню 2023г | Нет |
| 24 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | МБУ «ЦОМУ» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 25 | В т.ч. основное мероприятие 7.1 «Обеспечение функционирования МБУ «ЦОМУ» |  | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, энергообеспечения муниципальных учреждений; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии; безаварийную работу систем и оборудования; организацию и осуществление автотранспортного обслуживания | Обеспечено 100% бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение муниципальных учреждений; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии; безаварийная работа систем и оборудования; осуществление автотранспортного обслуживания | Нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | всего, в том числе | 112720,1 | 112720,1 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 99757,0 | 99757,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3600,0 | 3600,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 9334,9 | 9334,9 | 100,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 28,2 | 28,2 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие музейного дела | всего, в том числе | 8180,2 | 8180,2 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3496,0 | 3496,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3500,0 | 3500,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1184,2 | 1184,2 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов | всего, в том числе | 3077,7 | 3077,7 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3077,7 | 3077,7 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 328,5 | 328,5 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 328,5 | 328,5 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | всего, в том числе | 3721,4 | 3721,4 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 37,2 | 37,2 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 3500,0 | 3500,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 184,2 | 184,2 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры | всего, в том числе | 1052,6 | 1052,6 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 52,6 | 52,6 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего, в том числе | 24300,9 | 24300,9 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 20446,6 | 20446,6 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 3754,3 | 3754,3 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1 | (муниципальное задание) Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | всего, в том числе | 21430,5 | 21430,5 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 19392,9 | 19392,9 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2037,6 | 2037,6 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 1002,0 | 1002,0 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1002,0 | 1002,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Комплектование книжных фондов | всего, в том числе | 377,8 | 377,8 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 37,8 | 37,8 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | всего, в том числе | 1386,4 | 1386,4 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 13,9 | 13,9 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1372,5 | 1372,5 | 100,0 | - |
| В т.ч. основное мероприятие А2 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | всего, в том числе | 104,2 | 104,2 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4,2 | 4,2 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 3 | «Развитие традиционной народной культуры» | всего, в том числе | 10695,3 | 10695,3 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 9643,8 | 9643,8 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1051,5 | 1051,5 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 3.1 | (муниципальное задание) Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | всего, в том числе | 9178,3 | 9178,3 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 9126,8 | 9126,8 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 51,5 | 51,5 | 100,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 464,4 | 464,4 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 464,4 | 464,4 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры | всего, в том числе | 1052,6 | 1052,6 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 52,6 | 52,6 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе | 38191,1 | 38191,1 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 35667,3 | 35667,3 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2495,6 | 2495,6 | 100,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 28,2 | 28,2 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 4.1. | (муниципальное задание) Развитие, внедрение о популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | всего, в том числе | 36457,6 | 36457,6 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 34357,1 | 34357,1 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2100,5 | 2100,5 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | всего, в том числе | 1169,1 | 1169,1 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 1169,1 | 1169,1 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | всего, в том числе | 564,4 | 564,4 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 141,1 | 141,1 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 395,1 | 395,1 | 100,0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 28,2 | 28,2 | 100,0 | - |
| в т.ч. основное мероприятие 4.3.3 | Мероприятия по реализации проекта народный бюджет | всего, в том числе | 564,4 | 564,4 | 100,0 | -- |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 141,1 | 141,1 | 100,0 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 395,1 | 395,1 | 100,0 | - |
|  |  | добровольные пожертвования физических лиц | 28,2 | 28,2 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 5 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего, в том числе | 11812,9 | 11812,9 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10963,6 | 10963,6 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 849,3 | 849,3 | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 5.1. | (муниципальное задание) | всего, в том числе | 11812,9 | 11812,9 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10963,6 | 10963,6 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 849,3 | 849,3 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 6 | Развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 19539,7 | 19539,7 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 19539,7 | 19539,7 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 7.1 | Обеспечение функционирования МБУ Вожегодского муниципального района «ЦОМУ» | всего, в том числе | 19539,7 | 19539,7 | 100,0 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 19539,7 | 19539,7 | 100,0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |

Таблица 4

## Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

- Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.01.2024 г. № 58 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 14 декабря 2023 года № 162 |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 20.02.2024 г. № 145 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 25 января 2024 года № 6 |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 02.05.2024 г. № 453 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 27 марта 2024 года № 21 |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.06.2024 г. № 663 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 30 мая 2024 года № 45 |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 14.08.2024 г. № 877 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 25 июля 2024 года № 78 |
| 6. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 15.10.2024 г. № 1055 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 26 сентября 2024 года № 85 |
| 7. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 10.12.2024 г. № 1311 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 13 ноября 2024 года № 104 |
| 8. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 г. № 1522 | Изменение объема финансирования на мероприятия программы | решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 19 декабря 2024 года № 125 |

- Таблица 6

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января 2024 года |  | план на 31 декабря 2024 года | Факт за 2024 год |  | на 1 января 2024 года |  | на 31 декабря 2024 года |  | кассовое исполнение за 2024год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Число посетителей, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | 5750 |  | 5750 | 5757 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Обеспечение комплектования, приобретения, государственный учет музейных предметов и музейных коллекций, перевод музейных предметов и музейных коллекций в электронный вид, проведение музееведческих и научных исследований в области научно-фондовой, экспозиционной и культурно-просветительской деятельности; обеспечение хранения, сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, количество предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | 4999 |  | 4999 | 5020 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Подготовка научной документации по научному и художественному проектированию, проведение отбора и подготовка экспонатов, подготовка экспозиционного оборудования, монтаж экспозиций, количество экспозиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1 «Развитие музейного дела» | 20 |  | 20 | 20 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество посещений (в стационарных условиях), количество посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 148520 |  | 148520 | 147813 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество посещений (вне стационара), количество посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 40000 |  | 40000 | 40373 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество посещений (удаленно, через сеть Интернет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 5050 | 5050 |  | 7334 | х |  | х |  | х |  |
| Наименование работы и ее содержание: | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 1600 |  | 1600 | 1625 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий (чел.) (платные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 6356 |  | 6356 | 6056 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, количество проведенных мероприятий (ед.) (платные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 242 |  | 242 | 231 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, количество проведенных мероприятий (ед.) (бесплатные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 197 |  | 197 | 188 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество клубных формирований (ед.) (бесплатные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 10 |  | 10 | 10 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество участников клубных формирований (чел.) (бесплатные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 228 |  | 228 | 220 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество клубных формирований (ед.) (платные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 10 |  | 10 | 9 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Организация культурного досуга и отдыха населения, количество участников клубных формирований (чел.) (платные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 90 |  | 90 | 86 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов российской Федерации в области традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Постановка на учет объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов, а также внесение объектов в пользовательский ресурс (электронный каталог), количество объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 179 |  | 179 | 179 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Показ кинофильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Число зрителей, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 1650 |  | 1650 | 1650 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество проведенных мероприятий, ед. (бесплатные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 1968 |  | 1968 | 1968 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество проведенных мероприятий, ед. (платные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 1748 |  | 1748 | 1661 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество участников клубных формирований, человек (бесплатная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 2313 |  | 2313 | 2197 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Количество посещений, человек (платная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 121 |  | 121 | 116 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Дополнительная общеразвивающая программа «Инструментальное исполнительство-фортепиано», «Инструментальное исполнительство-флейта», «Инструментальное исполнительство-баян (аккордеон)», «Вокальное исполнительство-сольное пение», «Основы изобразительной грамотности и рисования», количество человеко-часов (человеко-час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 8600 |  | 8600 | 9030 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Дополнительная общеразвивающая программа «Ранее эстетическое развитие», количество человеко-часов (человеко-час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 3300 |  | 4800 | 5040 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык для малышей», «Английский язык для начинающих», количество человеко-часов (человеко-час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 1100 |  | 1260 | 1323 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных предпрофессиональных программа в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | «Живопись», количество человеко-часов (человеко-час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 9300 |  | 9300 | 9765 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | «Фортепиано», количество человеко-часов (человеко-час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 415 |  | 415 | 415 |  | х |  | х |  | х |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Эксплуатируемая площадь объектов и помещений, тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 0,85 |  | 0,85 | 0,854 |  | х |  | х |  | х |
| Наименование работы и ее содержание: | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Машино-часы работы автомобилей, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 200 |  | 200 | 200 |  | х |  | х |  | х |
| Итого по муниципальной программе | x |  | x | x |  | 89676,0 |  | 96905,5 |  | 96905,5 |
| в том числе: | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | x |  | x | x |  | 3076,0 |  | 3077,7 |  | 3077,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | x |  | x | x |  | 18800,0 |  | 19392,7 |  | 19392,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | x |  | x | x |  | 9000,0 |  | 8683,6 |  | 8683,6 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | x |  | x | x |  | 34000,0 |  | 34356,9 |  | 34356,9 |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | x |  | x | x |  | 9800,0 |  | 10880,3 |  | 10880,3 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | x |  | x | x |  | 15000,0 |  | 20514,3 |  | 20514,3 |

- Таблица 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января 2024 года | на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Итого по муниципальной программе | 89676,0 | 96905,5 | 96905,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» | 3076,0 | 3077,7 | 3077,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» | 18800,0 | 19392,7 | 19392,7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» | 9000,0 | 8683,6 | 8683,6 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» | 34000,0 | 34356,9 | 34356,9 |
| Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | 9800,0 | 10880,3 | 10880,3 |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 15000,0 | 20514,3 | 20514,3 |