**Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель:**

Администрация Вожегодского муниципального округа.

**Соисполнители:**

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области,

отдел инвестиционного развития, сельского хозяйства и торговли администрации Вожегодского муниципального округа,

Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа,

Предприятия округа.

**Ответственный за подготовку годового отчёта:**

Пелевина Юлия Александровна - и.о. заведующего отделом природных ресурсов и охраны окружающей среды управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа, тел.: (817 44) 2-23-85, адрес эл/п: Pelevinaja@vozhega.ru.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Вожегодского муниципального округа |  Е.В. Первов |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. заведующего отделом ПР и ООС управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |  Ю.А. Пелевина |
|  |  |

**03.03.2025**

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

В 2024 году проводилась работа, направленная на выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы».

В рамках обращения с твердыми коммунальными отходами в текущем году проведены следующие мероприятия:

организован личный прием граждан на тему «Обращение с твердыми коммунальными отходами» для оказания квалифицированной помощи и иных консультаций, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО. За 2024 год оказана консультативная помощь 165 гражданам округа.

В рамках осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) в 2024 году проведено 32 выездное обследование. В результате выездных обследований нарушений не выявлено.

На территории Вожегодского муниципального округа завершена работа по обустройству контейнерных площадок по проекту ВРИО Губернатора «Контейнерные площадки» программы «Стратегия 2.0».

По муниципальному контракту № 01306000395240000190001 «Обустройство контейнерных площадок на территории Вожегодского муниципального округа» от 7 мая 2024 г. было обустроено 38 контейнерных площадок.

В 2024 году был разработан проект санитарно-защитной зоны полигона ТБО в п. Вожега.

4 октября 2024 года администрация Вожегодского муниципального округа и Индивидуальный предприниматель Рыжков Валерий Геннадьевич заключили договор на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Первомайская. 9 декабря 2024 года работы были выполнены в полном объеме.

С 15 апреля по 5 июня отдел принял участие во Всероссийской акции Дни защиты от экологической опасности. В рамках данной акции отделом были проведены следующие мероприятия:

- экологический кроссворд, размещенный в СМИ;

- информационная акция «Останови огонь»;

- головоломка «Комнатные растения на букву «Б», посвященная Дню биолога;

- выставка «Первоцветы Вологодской области»;

- экологический урок на тему раздельного сбора отходов;

- акция «Чистый бор»;

- акция «Чистая площадка детям»;

- акция «Чистая улица героя ВОВ»;

- субботники, озеленения, посадки деревьев, чистка берегов.

В 2024 году для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского была проведена двукратная химическая обработка заросших участков на площади 22,477 га.

Постоянно ведется работа по осуществлению отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. На территории Вожегодского муниципального округа расположены 12 скотомогильников. По результатам ветеринарно-санитарного обследования в весенний период 2024 года требовался ремонт 8 скотомогильников. Он был произведен в августе 2024 года. Все скотомогильники соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Согласно закону Вологодской области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», администрация Вожегодского муниципального округа осуществляет выполнение переданных полномочий. В 2024 году количество отловленных животных без владельцев составило 12 единиц.

 Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

 Из 7 запланированных показателей в 2024 году достигнуты 6 показателей, один целевой показатель («Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий») не достигнут (0%) вследствие недостаточного финансирования.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

В 2024 году из запланированных к реализации девяти основных мероприятий программы не реализовано два мероприятия:

 - «Благоустройство особо охраняемых природных территорий местного значения Вожегодского муниципального округа» из-за отсутствия финансирования;

- «Плата за негативное воздействие не негативную среду» из-за того, что в государственном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду числятся администрации сельских поселений. В связи с реорганизацией администрации Вожегодского муниципального района начальники тер. отделов не провели актуализацию сведений в реестре ОНВОС и не заполняли декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

 Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

 Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря отчетного года предусмотрено на реализацию программы 6251,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- местный бюджет – 5603,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 648,2 тыс. рублей;

 Кассовые расходы за 2024 год составили 6088,8 тыс. рублей или 97,4% к плану в т.ч.:

- местный бюджет – 5441,5 тыс. рублей или 97,1% к плану;

- областной бюджет – 647,3 тыс. рублей или 99,9% к плану.

 Расходы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы:

 **По основному мероприятию 1** «Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления» расходы составили 4190,8 тыс. рублей:

- оказание услуг по уборке снега на полигоне ТБО п. Вожега -120,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по уборке и вывозу снега на территории Вожегодского муниципального округа- 590,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по ликвидации навалов мусора- 300,0 тыс. рублей;

- расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории Вожегодского муниципального округа п. Ючка -590,0 тыс. рублей;

- расходы на выполнение работ по ликвидации навалов мусора в п. Сямба Вожегодского муниципального округа - 80,0 тыс. рублей;

- расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории Вожегодского муниципального округа п.Вожега (ул.Первомайская) -599,0 тыс. рублей;

- проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (полигон ТБО) – 100,0 тыс. рублей;

- погрузка и вывоз навалов мусора от контейнерных площадок на территории сельских населенных пунктов – 350,0 тыс. рублей;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО – 874,8 тыс. рублей;

- оказание услуг экскаватором для уплотнения ТКО на полигоне ТБО п. Вожега на сумму 587,0 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 3 «**Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа» расходы в 2024 году составили 15,0 тыс. рублей:

- приобретен информационный стенд -15,0 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 4 «**Экологическое информирование и образование населения» расходы в 2024 году составили 19,6 тыс. рублей:

- опубликование информационных материалов – 4,6 тыс. рублей;

- приобретение призов для награждения участников конкурса – 15,0 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 6 «**Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа» приобретена краска для выполнения работ по благоустройству и озеленению -15,0 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 7 «**Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» в 2024 году для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского была проведена двукратная химическая обработка заросших участков на площади 22,477 га. На эти цели израсходовано 289 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 8 «**Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» за счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» по МК оплачены услуги по текущему содержанию и ремонту скотомогильников на территории Вожегодского муниципального округа в сумме 138,9 тыс. рублей.

**По основному мероприятию 9 «**Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального округа» согласно закону Вологодской области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», администрация Вожегодского муниципального округа осуществляет выполнение переданных полномочий. В 2024 году количество отловленных животных без владельцев составило 12 единиц. На эти цели израсходовано 222,2 тыс. рублей.

 **По основному мероприятию 10** «Выполнение работ по улучшению качества воды в п. Вожега (оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта питьевого водоснабжения)» расходы составили 1198,2 тыс. рублей:

- выполнение работ по переподключению колодцев для технологического присоединения существующих абонентов к новым сетям водоснабжения микрорайон Манехино- 466,6 тыс. рублей;

- услуги КАМАЗ для устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения (замена насоса арт. скваж№33740), устранение аварийной ситуации – 625, 5 тыс. рублей;

- выполнение аварийных работ на водонапорной башне д.Михайловская – 14,0 тыс. рублей;

-приобретение насоса глубинного – 83,4 тыс. рублей;

- приобретение гипохлорида натрия – 8,7 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

 Нормативные правовые акты, принятые в целях реализации муниципальной программы в 2024 году, представлены в таблица 4.

 Постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 27.06.2024 года № 675 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 12 апреля 2023 года № 308 «Об утверждении состава комиссии по обследованию площади засорения борщевиком Сосновского территории Вожегодского муниципального округа и оценке технической эффективности, объема выполненных работ по итогам обработки» изменен состав комиссии по обследованию площади засорения борщевиком Сосновского территории Вожегодского муниципального округа и оценке технической эффективности, объема выполненных работ по итогам обработки.

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

 Всего в 2024 году внесено 6 изменений в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете, а также с уточнением целевых показателей программы в 2024 году.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме (КОмп)производится по формуле:

, где:

КОмп - коэффициент освоения средств местного бюджета по муниципальной программе;

МБфакт - кассовое исполнение местного бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

МБплан – объем средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные в местном бюджете.

Коэффициент использования средств местного бюджета **равен 6088,8/6251,9=0,97**

Расчет коэффициента выполнения планового значения показателя муниципальной программы (КВПi)производится по формуле:

, где:

КВПi - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i план - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы в 2024 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024 год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения планового значения показателей |
| 1.Количество ликвидированных свалок, ед. | 2 | 3 | 3/2=1,5 |
| 2.Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров, ед. | 5 | 6 | 6/5=1,2 |
| 3.Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий, ед. | 1 | 0 | 0 |
| 4. Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования,% | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 5. Количество благоустроенных и озелененных территорий, ед. | 3 | 0 | 0 |
| 6.площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского,% | 22,477 | 22,477 | 22,477/22,477=1 |
| 7. Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 12 | 12 | 12/12=1 |

Расчет коэффициента развития показателя муниципальной программы КРi производится по формуле:

, где:

КРi - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i факт - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i фактпг - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

Коэффициент развития показателей муниципальной программы в 2024 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за 2024 год | Факт за 2023 год | Коэффициент развития показателей |
| 1.Количество ликвидированных свалок, ед. | 3 | 2 | 3/2=1,5 |
| 2.Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров, ед. | 6 | 4 | 6/4=1,5 |
| 3.Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования,% | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 5. Количество благоустроенных и озелененных территорий, ед. | 1 | 0 | 0 |
| 6.площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского,% | 22,477 | 22,477 | 22,477/22,477=1 |
| 7. Количество отловленных животных без владельцев, ед. | 12 | 9 | 12/9=1,33 |

**Таким образом, ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (0,97+(((1,5+1,5/2)+((1,2+1,5)/2)+((0+0)/2)+((1+1/2)+((0+0/2)+((1+1)/2)+((1+1,33)/2))/7)/2= (0,97+((1,5+1,35+0+1+0+1+1,165)/7)/2= (0,97+0,86)/2=0,92**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 0,92.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы в проектном формате «Охрана окружающей среды, водоснабжение и водоотведение Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1231)

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование значения показателя (индикатора), существующие тенденции и риски в сфере реализации муниципальной программы, возможные причины недостижения планового значения |
| 2023 год (факт) | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| 1 | Количество ликвидированных свалок | Ед. | 2 | 2 | 3 | В 2024 году ликвидированы несанкционированные свалки:- п.Вожега, ул. Первомайская;- п.Ючка;- п.Сямба |
| 2 | Количество коллективов, принявших участие в фестивале детских экологических театров | Ед. | 4 | 5 | 6 | - |
| 3 | Количество благоустроенных особо охраняемых природных территорий | Ед. | 0 | 1 | 0 | Не достаточно финансирования  |
| 4 | Процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Количество благоустроенных и озелененных территорий | Ед. | 0 | 3 | 3 | нет |
| 6 | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами | га | 22,477 | 22,477 | 22,477 | нет |
| 7 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 9 | 12 | 12 | нет |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | Администрация Вожегодского муниципального округа | февраль | июнь | февраль | Декабрь  | ликвидация 2 несанкционированных свалок | Ликвидировали 3 несанкционированных свалки | Нет |
| 2 | Экологическое информирование и образование населения | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечить участие 5 коллективов в фестивале детских экологических театров | В 2024 году проведен районный экологический фестиваль «Экологический экспресс в будущее», участие приняли 6 коллективов | Нет  |
| 3 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Вожегодского муниципального округа | май | сентябрь | май | сентябрь | Обеспечить обработку земельных участков площадью 22,477 га | Обработано 22,477 га | Нет  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. | Администрация Вожегодского муниципального округа | август | сентябрь | август | сентябрь | Обеспечить процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования – 100% | Обеспечен процент скотомогильников, которые соответствуют требованиям п. 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов согласно актам обследования – 100% | Нет |
| 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального округа. | Администрация Вожегодского муниципального округа | июнь | декабрь | июнь | декабрь | Обеспечить отлов и содержание 12 животных без владельцев | Обеспечен отлов и содержание 12 животных без владельцев | Нет |
| 6 | Выполнение работ по улучшению качества воды в п. Вожега (оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта питьевого водоснабжения) | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь | ноябрь | январь | ноябрь | Оплатить услуги по договорам | оплачены услуги по договорам | нет |
| 7 | Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | май  | сентябрь | май  | сентябрь | Обеспечить благоустройство и озеленение 3 территорий | В 2024 году благоустроено и озеленено 3 территории | нет |
| 8 | Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа | Администрация Вожегодского муниципального округа | май  | сентябрь | - | - | Благоустроить одну особо охраняемую природную территорию | В 2024 году из-за недостаточного финансирования благоустройство особо охраняемых природных территорий не выполнялось | Недостаток финансирования |
| 9 | Плата за негативное воздействие не негативную среду | Администрация Вожегодского муниципального округа | январь | декабрь | - | - | Обеспечить плату за негативное воздействие не негативную среду | Данные денежные средства не были израсходованы ввиду того, что в государственном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду числятся администрации сельских поселений. В связи с реорганизацией администрации вожегодского муниципального района начальники тер отделов не провели актуализацию сведений в реестре ОНВОС и не заполняли декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду | нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 6 251,9 | 6088,8 | 97,4 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 5 603,7 | 5 441,5 | 97,1 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | - |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 648,2 | 647,3 | 99,9 | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления | всего, в том числе | 4 190,8 | 4 190,8 | 100 | - |
| собственные доходы местного бюджета | 4 190,8 | 4 190,8 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3 | Особо охраняемые природные территории местного значения Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 100  | - |
| собственные доходы местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4  | Экологическое информирование и образование населения | всего, в том числе | 30,0 | 19,6 | 65,3 | В связи с низким количеством информации для информирования  |
| собственные доходы местного бюджета | 30,0 | 19,6 | 65,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5 | Охрана атмосферного воздуха | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Благоустройство и озеленение объектов, находящихся в собственности Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 100  | - |
| собственные доходы местного бюджета | 15,0 | 15,0 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7 | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | всего, в том числе | 289,0 | 289,0 | 100  | - |
| собственные доходы местного бюджета | 2,9 | 2,9 | 100 | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 286,1 | 286,1 | 100 | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 8  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. | всего, в том числе | 138,9 | 138,9 | 100  | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 138,9 | 138,9 | 100 | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Вожегодского муниципального округа. | всего, в том числе | 223,2 | 222,2 | 99,6 | Оплата на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 223,2 | 222,2 | 99,6 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 10  | Выполнение работ по улучшению качества воды в п. Вожега (оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта питьевого водоснабжения) | всего, в том числе | 1 200,0 | 1198,2 | 99 ,9 | Оплата на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 1 200,0 | 1198,2 | 99,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 11 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | всего, в том числе | 150,0 | 0 | 0 | В связи с реорганизацией администрации Вожегодского муниципального района начальники тер, отделов не провели актуализацию сведений в реестре ОНВОС и не заполняли декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду |
| собственные доходы местного бюджета | 150,0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие F5 | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 7 |
|  | постановление | изменен состав комиссии по обследованию площади засорения борщевиком Сосновского территории Вожегодского муниципального округа и оценке технической эффективности, объема выполненных работ по итогам обработки | администрация Вожегодского муниципального округа | 27.06.2024 №675 |

Таблица 5

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 29.01.2024 года № 71 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. позиция «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;3. в разделе «1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы» таблица «Распространение борщевика Сосновского на территории Вожегодского округа» исключена;4. приложения 1, 2, 3 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 22.04.2024 года № 408 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 3. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.06.2024 года № 665 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции  | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 4. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 03.09.2024 года № 918 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 1,2,4 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете, уточнены целевые показатели программы |
| 5. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 15.10.2024 года № 1053 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 6. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 26.12.2024 года № 1461 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 1. позиция «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложена в новой редакции;2. приложения 2,4 к Программе изложены в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |