**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа**

**на 2023-2027 годы» за 2024 год**

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального округа.

Дата составления годового отчета – 21.03.2025 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Никифорова Ирина Сергеевна, заведующий отделом культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, телефон 2-21-49, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава

Вожегодского муниципального округа Е.В. Первов

Заместитель главы

Вожегодского муниципального округа И.В. Иванова

Пояснительная записка

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

Постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 28 декабря 2022 года № 813 утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» (с изменениями).

#### Целью программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вожегодском муниципальном округе.

#### Основные задачи Программы:

- обеспечение полного и своевременного предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных нормативными правовыми актами Вожегодского муниципального округа;

- сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

МКУ Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр» осуществляет полномочия по формированию списков муниципальных льготников и выплате им ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта. К категории получателей льгот через МКУ «МФЦ» относятся:

- пенсионеры из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, проработавших в учреждениях здравоохранения, учреждениях социального обслуживания населения в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее десяти лет, при условии, что на момент выхода на пенсию (после 1 января 2005 года) они имели право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения;

- пенсионеры из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, при условии предоставления им льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года, и членов семей умерших пенсионеров из числа медицинских и фармацевтических работников муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения района, при условии предоставления членам семей умерших пенсионеров льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2004 года.

На 1 января 2024 года в списке получателей ЕДК числилось 92 человека, на конец 2024 года список получателей льгот состоит из 90 человек.

На 2024 год до МКУ «МФЦ» доведены лимиты бюджетных обязательств на выплату ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения и капитального ремонта в размере 2590,5 тыс. руб. Фактически в течение 2024 года выплачено денежных компенсаций на сумму 2590,5 тыс. руб. и произведено расходов на оплату банковских комиссионных вознаграждений за перечисление денежных средств льготополучателям на сумму 13,0 тыс. руб.

На 2024 год до МБУ «МФЦ» доведены лимиты бюджетных обязательств на выплату социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства (пребывания) на территории Вожегодского муниципального округа, в добровольном порядке заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для участия в СВО.

Фактически в 2024 году единовременную денежную выплату получили 56 человек.

На 2024 год администрации Вожегодского муниципального округа доведены лимиты бюджетных обязательств на выплату социальной поддержки ветеранам боевых действий на территории Республики Афганистан в период 1979-1989 г.г. в честь 35-летия вывода войск. Фактически в 2024 году данную единовременную выплату получили 12 человек.

На 2024 год до МБУ «МФЦ» доведены лимиты бюджетных обязательств на выплату компенсации на приобретение твердого топлива (дров смешанных пород деревьев) в размере 10000 рублей. Данную компенсацию получили 36 человек.

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании в 2024 году составило 5701,0 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета – 4771,0 тыс. руб., из местного бюджета – 930,0 тыс. руб. Данные средства позволили организовать отдых и оздоровление 819 детей на базе 21 лагеря с дневным пребыванием, 3 лагерей труда и отдыха. 90 детей отдохнули в детских загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Вологодской области. 37 детям предоставлены санаторно-курортные путевки в санатории Вологодской области.

В 2024 году трудоустроено 79 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

В целом за текущий период всеми видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 1025 детей.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры составила 93 % в общем количестве приоритетных объектов.

В 2024 году на учете в отделе опеки и попечительства администрации округа состояло 38 замещающих семей, в которых находится 57 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период с 2013 года по 2024 год в округе прослеживается уменьшение численности детей данной категории.

За отчетный период реализовано 505 выходов в замещающие семьи, по результатам которых составлено акты обследования.

В Вожегодском округе приоритетными формами устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются передача ребенка на воспитание в семью под опеку (попечительство), приемную семью.

В целях создания условий по предоставлению каждому приемному родителю квалифицированной психолого-педагогической информационной поддержки, способствующей успешной адаптации проживания приемного ребенка в семье, а также обмена положительным опытом воспитания приемных детей в 2016 году создан Клуб приемных родителей «Тепло души». За 2024 год на базе учреждений культуры проведено 2 заседания клуба.

Дополнительное пенсионное обеспечение получают 62 человека.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2024 году представлены в таблице 1.

Все запланированные показатели в 2024 году достигнуты.

2**. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы в 2024 году**

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Сведения о реализации основных мероприятий программы в 2024 году представлены в таблице 2.

3. **Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году**

Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Вожегодского муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице 3.

Всего на 2024 год в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года предусмотрено на реализацию программы 33548,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 29968,1 тыс. рублей

- областной бюджет – 2179,9 тыс. рублей

- федеральный бюджет – 1400,0 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2024 год составили 32116,1 тыс. рублей или 95,7% к плану в том числе:

- местный бюджет – 29936,2тыс. рублей или 99,9% к плану

- областной бюджет – 2179,9 тыс. рублей или 100% к плану

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям по муниципальной программе в 2024 году не доводились.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2024 году**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году отсутствуют.

5. **Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы в 2024 году**

Нормативные правовые акты в целях реализации муниципальной программы в 2024 году не принимались (таблица 4).

**6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году**

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2024 году представлена в таблице 5.

Всего в 2024 году внесено 10 изменений в муниципальную программу, все внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете.

7**. Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | Коэффициент использования средств |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 33548,0 | 32116,1 | 32116,1/33548,0=0,96 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной

программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 2024год | Факт за 2024 год | Коэффициент выполнения показателей |
| 1. Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа, % | 87 | 118 | 118/87=1,36 |
| 3. Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | 79 | 79 | 79/79=1 |
| 4. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 85 | 93 | 93/85=1,09 |
| 5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | 70 | 98 | 98/70=1,4 |
| 7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 8. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального округа, % | 50 | 100 | 100/50=2 |
| 10. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального округа, % | 50 | 100 | 100/50=2 |
| 11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, % | 87 | 100 | 100/87=1,15 |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за 2024год | Факт за 2023 год | Коэффициент развития показателей |
| 1. Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 2. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа, % | 118 | 88 | 118/88=1,34 |
| 3. Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | 79 | 77 | 79/77=1,03 |
| 4. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 93 | 71 | 93/71=1,31 |
| 5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | 98 | 94 | 98/94=1,04 |
| 7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 8. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального округа, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 10. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального округа, % | 100 | 100 | 100/100=1 |
| 11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, % | 100 | 100 | 100/100=1 |

**ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году = (0,96+(((1+10/2) + ((1,36+1,34)/2) +((1+1,03)/2) + ((1,09+1,31)/2) + ((1+1)/2) + ((1,4+1,04)/2) + ((1+1)/2) + ((1+1)/2) + ((2+1)/2) + ((2+1)/2) + ((1,15+1)/2)/11))/2 = (0,96 + (1+1,35+1,02+1,2+1+1,22+1+1+1,5+1,15+1,080/11)/2 = (0,96+1,14)/2=1,05**

Так как подпрограммы отсутствуют, общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

**Таким образом, ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году составляет 1,05.**

8. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Действие муниципальной программы с 1 января 2025 года прекращено, программа признана утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы в проектном формате «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа» (постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.11.2024 года № 1241).

Таблица 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1 | Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа | % | 88 | 87 | 118 | - |
| 3 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | чел | 77 | 79 | 79 | - |
| 4 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 71 | 85 | 93 | - |
| 5 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 94 | 70 | 98 | - |
| 7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального округа | % | 100 | 50 | 100 | - |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального округа | % | 50 | 50 | 100 | - |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период. | % | 100 | 87 | 100 | - |

Таблица 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала  реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета» | Муниципальное казенное учреждение Вожегодского муниципального округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право, в соответствии с действующим законодательством – 100% | Доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право, в соответствии с действующим законодательством – 100% | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вожегодская детская школа искусств» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа – 87 % | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории округа -118% | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Трудоустроить 79 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | Трудоустроено 79 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 85 % | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 93 % |  |
| Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100% | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100% | нет |
| Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста -70% | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста -98% | нет |
| Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста – 100 % | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста -100 % | нет |
| Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов - 100% | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности детей-инвалидов - 100% | нет |
| Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального округа – 50 % | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Вожегодского муниципального округа -100 % | нет |
|  | Управление образования администрацииВожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального округа – 50% | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Вожегодского муниципального округа – 100% | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период -  87% | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период – 100% | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оказать государственную поддержку отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством в сумме 1400,0 тыс. рублей. | Оказана государственную поддержку отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством в сумме 0 тыс. рублей. | в округе отсутствуют состоящие на учете в качестве нуждающихся граждане, имеющие право на получение жилого помещения в соответствии с 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| **7** | Основное мероприятие 7 «Дополнительное пенсионное обеспечение» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить дополнительное пенсионное обеспечение в сумме 4348,9 тыс. рублей | Обеспечено дополнительное пенсионное обеспечение в сумме 4322,6 тыс. рублей | Расходы в соответствии с потребностью |
| 8 | Основное мероприятие Р1 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставить финансовую поддержку семьям в сумме 1036,6 тыс. рублей | Предоставлена финансовая поддержка семьям в сумме 1036,6 тыс. рублей | нет |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Таблица 3

**Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 33548,0 | 32116,1 | 95,7 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета | 29968,1 | 29936,2 | 99,9 | Расходы в соответствии с потребностью |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1400,0 | 0 | 0 | в округе отсутствуют состоящие на учете в качестве нуждающихся граждане, имеющие право на получение жилого помещения в соответствии с 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2179,9 | 2179,9 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета» | всего, в том числе | 24603,5 | 24603,5 | 100,0 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 24603,5 | 24603,5 | 100,0 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | всего, в том числе | 550,0 | 550,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 550,0 | 550,0 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | всего, в том числе | 464,2 | 458,6 | 98,8 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета | 464,2 | 458,6 | 98,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 148,5 | 148,5 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего, в том числе | 994,8 | 994,9 | 100 |  |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 994,8 | 994,8 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение жилья в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством» | всего, в том числе | 1400,0 | 0 | 0 | в округе отсутствуют состоящие на учете в качестве нуждающихся граждане, имеющие право на получение жилого помещения в соответствии с 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 1400,0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | «Дополнительное пенсионное обеспечение» | всего, в том числе | 4348,9 | 4322,6 | 99,4 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета | 4348,9 | 4322,6 | 99,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Р1 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего, в том числе | 1036,6 | 1036,6 | 100 | Расходы в соответствии с потребностью |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1036,6 | 1036,6 | 100 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |

Таблица 4

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального района, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 5

**Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

**за отчетный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 22.01.2024 № 38 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.03.2024 № 225 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 24.04.2024 № 427 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 14.06.2024 № 634 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 25.06.2024 № 664 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 14.08.2024 № 876 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 15.10.2024 № 1056 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа на |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 10.12.2024 № 1310 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 20.12.2024 № 1381 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |
| постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28.12.2024 № 1523 | изменение финансового обеспечения муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа |