Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за 2024 год

Ответственный исполнитель программы – администрация Вожегодского муниципального округа.

Дата составления годового отчета – 21.03.2025 года.

Ответственный за подготовку годового отчета – Тихова Ирина Николаевна, консультант администрации Вожегодского муниципального округа, телефон (81744) 2-21-39, электронный адрес: admin@vozhega.ru

Глава Вожегодского

муниципального округа                                                                                     Е.В. Первов

#### Постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Целью программы является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории  Вожегодского муниципального округа.

#### Основные задачи Программы:

- повышение результативности профилактики правонарушений и преступлений, в том числе среди несовершеннолетних;

- создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением округа.

Результаты реализации Программы:

на 1 января 2025 года:

- увеличилось общее число зарегистрированных преступлений на 16,07 % (с 112 до 130);

- снизилось количество зарегистрированных краж на 17,1% (с 35 до 29), грабежей на 50 % (с 2 до 1), тяжких преступлений на 4 % (с 25 до 24);

- не зарегистрировано истязаний, поджогов, вымогательств, хулиганств, угроз убийством;

- количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, снизилось на 4,8 % (с 21 до 20);

- снижение числа лиц, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы на 10,7 % (с 149 до 133 чел.);

- не изменилось число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, с диагнозом наркомания – 1 (0%).

- Таблица 12

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу, за отчетный период

| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 17.04.2024 № 380 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | В муниципальной программе: 1. позиция «Объем бюджетных ассигнований Программы*» паспорта Программы изложена в новой редакции; 2. раздел 3 Программы изложен в новой редакции; 3. приложение 3 к Программе изложено в новой редакции. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»: - позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; - раздел III подпрограммы 1 изложен в новой редакции; - приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции. | Изменение объемов финансового обеспечения Программы |
| Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024 № 1524 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 28 декабря 2022 года № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | В муниципальной программе: - позиция «Объем бюджетных ассигнований Программы*» паспорта Программы изложена в новой редакции; - раздел 3 Программы изложен в новой редакции; - приложение 3 к Программе изложено в новой редакции. В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы»: - позиция «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложена в новой редакции; - раздел III подпрограммы 1 изложен в новой редакции; - приложение 3 к подпрограмме 1 изложено в новой редакции. | Изменение объемов финансового обеспечения Программы |

- Таблица 13

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| -------------------------------- N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации Вожегодского муниципального района от 28.12.2022 № 808 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | - уровень преступности (доля зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения); | % | 0,8 | 1,2 | 0,95 | Снижение уровня преступности |
|  | - доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет; | % | 0,19 | 0,4 | 0,6 | Увеличение количества преступлений |
|  | - количество потребителей психоактивных веществ в округе | чел. | 173 | 169 | 133 | Снижение количества потребителей |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и правонарушений в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 112 | 165 | 130 | Снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 21,2 % |
|  | Количество зарегистрированных краж | ед. | 35 | 62 | 29 | Снижение количества краж на 53,2 % |
|  | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | ед. | 11 | 11 | 11 | - |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 1 | 2 | 3 | Увеличение количества преступлений на 50 % |
| Подпрограмма 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании». Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы); чел.; 149; 144; 133; Снижение числа лиц на 7,6 %. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения; чел.; 21; 21; 23; Увеличение числа лиц на 9,5 %. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания; чел.; 1; 2; 1; -. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения; чел.; 2; 2; 1; -. |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вожегодском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Дней и недель права, Дней памяти Героев Советского Союза, России, Вологодской области, Вожегодского округа, мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности несовершеннолетних | Управление образования Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Профилактическая работа | Проведены: - патриотические мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы, областной акции, 909 уч.; - районная конференция «Мир через культуру», 6 чел.; - межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру», 4 чел. - проведение конкурса на лучшее проведение недели правовых знаний | нет |
| 2 | 1.2. Организация и проведение ежегодных районных творческих конкурсов работ в области профилактики правонарушений и преступлений | администрация Вожегодского муниципального округа (КДН и ЗП Вожегодского муниципального округа) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Проведение различных творческих конкурсов в области профилактики преступлений и правонарушений | Во 2 квартале 2024 года КДН и ЗП округа проведен конкурс детских рисунков и плакатов «Мы против терроризма», в котором приняло участие 85 человек. Все призеры и участники награждены памятными дипломами и подарками. В летний период КДН и ЗП проводился конкурс фотографий «ОТДЫХ + СПОРТ = ЛЕТО 2024», в котором приняли участие 15 человек. В летних оздоровительных лагерях проводился конкурс на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений | нет |
| 3 | 1.3. Издание и распространение в муниципальных образовательных учреждениях памяток, листовок, направленных на профилактику правонарушений и преступлений | Управление образования Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Издание и распространение памяток, листовок | Изготовление листовок по профилактике терроризма и экстремизма в лагере на базе МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» | нет |
| 4 | 1.4. Организация и проведение военно-патриотических сборов «Неделя в армии», мероприятий, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение детей и молодежи | МБУ «Молодежный центр» | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Проведение сборов «Неделя в армии», иных мероприятий | Организовано питание участников сборов «Неделя в армии». В рамках «Недели в армии» пятеро юношей Вожегодской средней школы в возрасте 12-17 лет прошли обучение по строевой, физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи. В программе для несовершеннолетних были предусмотрены учебные занятия, лекции по кибербезопасности, знаниям ПДД, мастер-классы, экскурсии, квест-игры на сплочение, мероприятия спортивного и воспитательного характера. Ребята также познакомились с армейским вооружением и обязанностями военнослужащего. 13.12.2024 в МБУ «Молодежный центр» прошел VII муниципальный слет волонтерских объединений «Доброволец-гражданская позиция». Участники обсуждали перспективные направления деятельности, разрабатывали новые модели взаимодействия, учились работать в команде, предлагали свои идеи по увеличению числа добровольцев округа на платформе Добро.ру | нет |
| 5 | 1.5. Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вожегодского округа | администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обслуживание камер видеонаблюдения | Оплачена электроэнергия для функционирования камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | нет |
| 6 | 1.6. Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Организация мероприятий с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осужденными без изоляции от общества | В 2024 году в БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» обратились 5 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Все граждане проинформированы о социальных услугах, оказываемых центром. Оказана государственная социальная помощь в денежном выражении – 4 гражданам на сумму 13 тысяч рублей. Выданы 3 продуктовых набора – 3 человекам на сумму 3877 руб. С 1 гражданином заключен социальный контракт по поиску работы (прекращен в связи с неисполнением мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта по причинам, не являющимся уважительными) | нет |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. Изготовление информационно-методических материалов профилактической направленности (буклетов, памяток, баннеров и т.д.) | КДН и ЗП Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Изготовление информационных материалов | Изготовлен баннер по профилактике алкоголизма «Трезвый на дороге по жизни» | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 15

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей

муниципальной программы Вожегодского муниципального округа

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вожегодском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 467,0 | 461,2 | 98,8 | Экономия по договорам купли-продажи и передачи электроэнергии по видеокамерам АПК «Безопасный город» |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 210,1 | 204,3 | 97,2 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 256,9 | 256,9 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вожегодском муниципальном округе» | всего, в том числе | 457,0 | 451,2 | 98,7 | Экономия по договорам купли-продажи и передачи электроэнергии по видеокамерам АПК «Безопасный город» |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 200,1 | 194,3 | 97,1 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 256,9 | 256,9 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Дней и недель права, Дней памяти Героев Советского Союза, России, Вологодской области, Вожегодского округа, мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма и толерантности несовершеннолетних | всего, в том числе | 17,0 | 17,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 17,0 | 17,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение ежегодных районных творческих конкурсов работ в области профилактики правонарушений и преступлений | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Издание и распространение в муниципальных образовательных учреждениях памяток, листовок, направленных на профилактику правонарушений и преступлений | всего, в том числе | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 3,0 | 3,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и проведение военно-патриотических сборов «Неделя в армии», мероприятий, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение детей и молодежи | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вожегодского округа | всего, в том числе | 417,0 | 411,2 | 98,6 | Экономия по договорам купли-продажи и передачи электроэнергии по видеокамерам АПК «Безопасный город» |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 160,1 | 154,3 | 96,4 |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 256,9 | 256,9 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 | Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Изготовление информационно-методических материалов профилактической направленности (буклетов, памяток, баннеров и т.д.) | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0 | - |

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<**> Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Предварительный расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

- ЭРмп=КОмп+i=1n(КВПi+КРi2)n2, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n –  количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 467,0 | 461,2 | 461,2/467,0=0,99 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности (доля зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | 1,2 | 0,95 | 1/ (0,95/1,2)=1,27 |
| Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | 0,4 | 0,6 | 1/(0,6/0,4)=0,67 |
| Количество потребителей психоактивных веществ в округе в отчетном году | 169 | 133 | 1/ (133/169)=1,27 |

Коэффициент развития показателей муниципальной программы:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень преступности (доля зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) | 0,95 | 0,8 | 1/ (0,95/0,8)=0,84 |
| Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения округа в возрасте от 14 до 18 лет | 0,6 | 0,19 | 1/(0,6/0,19)=0,32 |
| Количество потребителей психоактивных веществ в округе в отчетном году | 133 | 173 | 1/ (133/173)=1,3 |

Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) = (0,99+(((1,27+0,84)/2) +((0,67+0,32)/2) + ((1,27+1,3)/2))/3)/2 = (0,99+(1,1+0,5+1,29)/3)/2) = (0,99+0,96)/2=0,98

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 1, тыс. рублей | 457,0 | 451,2 | 451,2/457,0=0,99 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество зарегистрированных преступлений | 165 | 130 | 1 / (130/165)=1,27 |
| 2.Количество зарегистрированных краж | 62 | 29 | 1 / (29/62)=2,13 |
| 3.Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 11 | 11 | 11/11=1 |
| 4.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 2 | 3 | 1 / (3/2)=0,67 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество зарегистрированных преступлений | 130 | 112 | 1 / (130/112)=0,86 |
| 2.Количество зарегистрированных краж | 29 | 35 | 1 / (29/35)=1,20 |
| 3.Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | 11 | 11 | 11/11=1 |
| 4.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 3 | 1 | 1 / (3/1)=0,33 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 1 = (0,99+(((1,27+0,86)/2) + ((2,13+1,20)/2) + ((1+1)/2) + ((0,67+0,33)/2))/4))/2 = (0,99+(1,07+1,67+1+0,5)/4)/2 = (0,99+0,81)/2=0,9

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2

- ЭРппм=КОппм+jm=1l(КВПjm+КРjm2)l2, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l –  количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент использования средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 2, тыс. рублей | 10,0 | 10,0 | 10,0/10,0=1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | 144 | 133 | 1 / (133/144)=1,08 |
| 2. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | 21 | 23 | 1 / (23/21)=0,91 |
| 3. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | 2 | 1 | 1 / (1/2)=2 |
| 4. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | 2 | 1 | 1 / (1/2)=2 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | 133 | 149 | 1 / (133/149)=1,12 |
| 2. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | 23 | 21 | 1 / (23/21)=0,91 |
| 3. Число лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | 1 | 1 | 1 / (1/1)=1 |
| 4. Число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | 1 | 2 | 1 / (1/2)=2 |

Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 = (1+ ((1,08+1,12)/2) + ((0,91+0,91)/2) + ((2+1)/2) + ((2+2)/2)/4))/2 = (1+(1,1+0,91+1,5+2)/4)/2 = (1+1,38)/2=1,19

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- ЭРобщ=ЭРмп+m=1sЭРппmS2, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

Общая оценка реализации муниципальной программы = (0,98+((0,9+1,19)/2))/2 = (0,98+1,05)/2 = 1,02