**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы»

**за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - | Отдел мобилизационной подготовки, по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации округа |

Глава Вожегодского

муниципального округа Е.В. Первов

Начальник отдела по МР, делам ГО и ЧС

администрации Вожегодского

муниципального округа С.Н. Семенников

Ответственный за подготовку отчета:

Главный специалист отдела по МР, делам ГО и ЧС

администрации Вожегодского муниципального округа Т.Л. Лацис

8(81744) 2-24-30

[otdelgovmr@yandex.ru](mailto:otdelgovmr@yandex.ru)

20.03.2025г.

**Конкретные результаты реализации программы, достигнутые администрацией Вожегодского муниципального округа за 2024 год**

В 2024 году в рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия:

1. Обеспечены первичные меры пожарной безопасности.

Выполнен текущий ремонт в рамках содержания 57 пожарных водоемов(п. Вожега, д. Б.Климовская, д. Савинская), оказаны услуги по содержанию пожарных водоемов, приобретены знаки пожарной безопасности, произведена расчистка от снега подъездов к пожарным водоемам, выполнено заполнение водой пожарных водоемов.

2. Реализованы мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

3. Обеспечена деятельность МБУ защиты в чрезвычайных ситуациях Вожегодского муниципального округа «Аварийно-спасательная служба».

До учреждения доведено муниципальное задание, показатели качества работы за отчетный период достигнуты, показатели, характеризующие объем работы также достигнуты. Количество спасателей, прошедших профподготовку в 2024 году составило 9 человек.

4. Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Количество установленных предупреждающих знаков на водных объектах составило 12 ед.

Сведения о достижении значений целевых показателей программы представлены в таблице 1.

**Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм**

Сведения о результатах реализации основных мероприятий программы представлены в таблице 2.

Все запланированные мероприятия реализованы, результаты достигнуты, проблем в ходе реализации основных мероприятий подпрограмм не возникло.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы представлены в таблице 3.

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий программы на 2024 год составляет 8774,9 тыс. рублей, по итогам 2024 года фактические расходы составили 8718,5тыс. рублей или 99,4% к утвержденному плану, в том числе:

По разделу 0309 «Гражданская оборона» произведены расходы в сумме 461,3 тыс. рублей, в том числе:

- услуги мобильной связи для оповещения населения - 4,2 тыс. рублей;

- транспортные услуги на проведение ритуальных мероприятий погребение военнослужащих участников СВО – 251,7 тыс. рублей;

- услуги организации питания на проведение ритуальных мероприятий погребение военнослужащих участников СВО -4,8 тыс. рублей;

- приобретение автоматизированного рабочего места -98,6 тыс. рублей;

-услуги по подготовке и предоставлению специальной гидро-метео информации в период паводка – 39,0 тыс. рублей;

- приобретение баннеров – 14,0 тыс. рублей;

- приобретение товаров первой необходимости для мобилизованных граждан наборов продуктов питания и средств гигиены – 49,0 тыс. рублей.

По разделу 0310 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» произведены расходы в сумме 8 257,2 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по содержанию пожарных водоемов – 29,2 тыс. рублей;

- приобретение знаков пожарной знаков безопасности – 24,5 тыс. рублей;

- текущий ремонт в рамках содержания 57 пожарных водоемов(п. Вожега, д. Б.Климовская, д. Савинская) – 372,8 тыс. рублей;

- произведена расчистка от снега подъездов к пожарным – 49,2 тыс. рублей;

- выполнено заполнение водой пожарных водоемов - 61,8 тыс. рублей;

- выполнено утепление пожарных водоемов – 12,6 тыс. рублей;

-обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС» Вожегодского муниципального округа в сумме 7 707,1 тыс. рублей;

В 2024 году муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение целей программы доводилось до МБУ защиты в ЧС «Аварийно-спасательная служба» (таблица 4).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением МБУ защиты в ЧС «Аварийно-спасательная служба» представлены в таблице 5.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, все мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

**Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации программы**

Нормативные правовые акты в целях реализации программыне принимались (таблица 6).

**Информация о внесенных изменениях в программу**

В 2024 году изменения в программу вносились 2 раза, внесенные изменения связаны с приведением финансового обеспечения программы в соответствие с решением о бюджете (таблица 7).

**Предварительный расчет индекса общей эффективности реализации программы.**

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп) производится по следующей формуле:

, где:

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

КОмп – коэффициент использования средств местного бюджета;

КВПi – коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

КРi – коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i-й показатель муниципальной программы.

Коэффициент использования средств местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| Предусмотрено средств на реализацию программы, тыс. рублей | 8774,9 | 8718,5 | 8718,5/8774,9=0,99 |

Коэффициент выполнения планового значения показателя муниципальной программы**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | 2 | 2 | 2/2=1 |
| **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | 2 | 2 | 2/2=1 |
| Количество спасателей прошедших профподготовку | 9 | 9 | 9/9=1 |
| Количество мероприятий | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Количество установленных предупреждающих знаков | 12 | 12 | 12/12=1 |

Коэффициент развития показателей программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | 2 | 2 | 2/2=1 |
| **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | 2 | 2 | 2/2=1 |
| Количество спасателей прошедших профподготовку | 9 | 9 | 9/9=1 |
| Количество мероприятий | 100 | 100 | 100/100=1 |
| Количество установленных предупреждающих знаков | 12 | 8 | 12/8=1,5 |

**Индекс эффективности реализации муниципальной программы (ЭРмп)= (0,99+(((1+1)/2)+((1+1)/2)+(1+1)/2)+((1+1)/2)+(1+1,5)/2))/5)/2=(0,99+(1+1+1+1+1,25)/5)/2=(0,99+0,97)/2=1,05**

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 1**

, где: (8)

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 1, тыс. рублей | 8774,9 | 8718,5 | 8718,5/8774,9=0,99 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | 2 | 2 | 2/2=1 |
| **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | 2 | 2 | 2/2=1 |
| Количество спасателей прошедших профподготовку | 9 | 9 | 9/9=1 |
| Количество мероприятий | 100 | 100 | 100/100=1 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | 2 | 2 | 2/2=1 |
| **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | 2 | 2 | 2/2=1 |
| Количество спасателей прошедших профподготовку | 9 | 9 | 9/9=1 |
| Количество мероприятий | 100 | 100 | 100/100=1 |

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 1 = (0,99+(((1+1)/2)+((1+1)/2)+(1+1)/2)+((1+1)/2))/4)/2=(0,99+(1+1+1+1)/4)/2=(0,99+1)/2=1,0**

**Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы 2**

, где:

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

КОппм – коэффициент использования средств местного бюджета по m-й подпрограмме;

КВПjm – коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы;

КРjm – коэффициент развития j-го показателя m-й подпрограммы;

l – количество показателей m-й подпрограммы;

jm – j-й показатель m-й подпрограммы.

Коэффициент использования средств местного бюджета по подпрограмме 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент использования средств |
| Предусмотрено средств на реализацию подпрограммы 2, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 1 |

Коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы 2**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (план) | 2024 год (факт) | коэффициент выполнения показателей |
| 1.Количество установленных предупреждающих знаков | 12 | 12 | 12/12=1,0 |

Коэффициент развития показателей подпрограммы 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год (факт) | 2023 год (факт) | коэффициент развития показателей |
| 1.Количество установленных предупреждающих знаков | 12 | 8 | 12/8=1,5 |

**Индекс эффективности реализации подпрограммы 2 = (1+((1+1,5)/2))/2=(1+1,25)/2=1,13**

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

ЭРобщ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРмп – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

ЭРппм – индекс эффективности реализации m-й подпрограммы;

m – m-я подпрограмма;

S – количество подпрограмм муниципальной программы.

**Общая оценка реализации муниципальной программы = (1,05+((1+1,13)/2))/2=(1,05+1,07)/2=1,06**

**Предложения по дальнейшей реализации программы**

Действие программы прекращено, программа признана утратившей силу, с 1 января 2025 года действует муниципальная программа в проектном формате «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа».

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | | | | | |
| 1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 2 | **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | Количество спасателей прошедших профподготовку | Чел. | 9 | 9 | 9 | - |
| 4 | Количество мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | Количество установленных предупреждающих знаков | Ед. | 8 | 12 | 12 | - |
|  | **Подпрограмма** **1** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Количество населенных пунктов, обеспеченных работоспособностью системам оповещения | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 2 | **Количество пожарных водоемов, гидрантов введенных в эксплуатацию (в рабочем состоянии)** | Ед. | 2 | 3 | 2 | - |
| 3 | Количество спасателей прошедших профподготовку | Чел. | 9 | 9 | 9 | - |
| 4 | Количество мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | **Подпрограмма** **2** «Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа» | | | | | |
| 1 | Количество установленных предупреждающих знаков | Ед. | 8 | 12 | 12 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и поддержания их в работоспособном состоянии» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Обеспечить первичные меры пожарной безопасности | В 2024 году обеспечены первичные меры пожарной безопасности | нет |
|  | Основное мероприятие  «Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | обеспечение реализации полномочий в области ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа. | В 2024 году обеспечена реализация полномочий в области ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа. | нет |
|  | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС»» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | обеспечение реализации полномочий в области ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа. | В 2024 году деятельность МБУ защиты в ЧС «АСС» обеспечена | нет |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа»** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Реализовать мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | В 2024 году количество установленных предупреждающих знаков составило 8ед. | Нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Справочная информация о расходах местного бюджета Вожегодского муниципального округа на реализацию целей муниципальной программы Вожегодского округа

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год [<\*>](#Par2835) | Фактические расходы за отчетный год [<\*\*>](#Par2836) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | **«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | всего, в том числе | 8774,9 | 8718,5 | 99,4 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 8774,9 | 8718,5 | 99,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа» | всего, в том числе | 8774,9 | 8718,5 | 99,4 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| собственные доходы местного бюджета | 8774,9 | 8718,5 | 99,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Оснащение системами оповещения населенных пунктов | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | . | - |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | . | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и поддержания их в работоспособном состоянии | всего, в том числе | 606,5 | 550,1 | 90,7 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 606,5 | 550,1 | 90,7 |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | всего, в том числе | 461,3 | 461,3 | .100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 461,3 | 461,3 | .100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности МБУ защиты в ЧС «АСС» | всего, в том числе | 7707,1 | 7707,1 | 100 | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 7707,1 | 7707,1 | 100 | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности людей при нахождении на водных объектах, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Установка информационных стендов в местах, где купание запрещено | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета Вожегодского муниципального округа на 31 декабря 2024 года

<\*\*>Кассовые расходы на 31 декабря 2024 года

Таблица 4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальный заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) | | |
| план на 1 января 2024 года | план на 31 декабря 2024 года | Факт за 2024 год | на 1 января 2024 года | на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование работы и ее содержание: | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Показатель объема работы, ед. изм.: | Количество времени обеспечения постоянной готовности учреждения к реагированию на чрезвычайные ситуации, человеко-часы | | | | | |
| Подпрограмма 1 | 17520 | 17520 | 17292 | 6341,1 | 7707,1 | 7707,1 |
| Итого по муниципальной программе | x | x | x | 6341,1 | 7707,1 | 7707,1 |
| в том числе: | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | x | x | x | 6341,1 | 7707,1 | 7707,1 |

Таблица 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на выполнение муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) | | |
| на 1 января 2024 года | на 31 декабря 2024 года | кассовое исполнение за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе  **«**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 6341,1 | 7707,1 | 7707,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа» | 6341,1 | 7707,1 | 7707,1 |

Таблица 6

Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления Вожегодского муниципального округа, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - | - | - | - |

Таблица 7

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 06.03.2024г. № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей н водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |
| 2. Постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28.12.2024г. №1545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей н водных объектах, создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2027 годы» | Муниципальная программа изложена в новой редакции | Объем финансового обеспечения программы приведен в соответствие с решением о бюджете |