Таблица 1

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024г.г.»

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* (2021) | отчетный год 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор): |  |  |  |  |  |
|  | Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей поселения | % | 44,5 | 33,2 | 34,3 | увеличение доли жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей поселения |

______________________________

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Администрация Вожегодского городского поселения | Январь 2022г. | Декабрь 2022г. | Январь 2022г. | Декабрь 2022г. | Увеличение количества жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Доля населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 34,3% |  | нет | - |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 3

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год* | Фактические расходы за отчетный год** | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и массового спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024г.г» | всего | 470,0 | 470,0 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 470,0 | 470,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | всего | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 250,0 | 250,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Передача полномочий по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вожегодского городского поселения на уровень администрации Вожегодского муниципального района | всего | 250,0 | 250,0 | 100 | - |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 250,0 | 250,0 | 100 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - | - |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обустройство объектов для занятий физической культурой и спортом | всего | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Реализация мероприятий по обустройству объектов для занятий физической культурой и спортом | всего | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
|  |  | местный бюджет (собственные доходы) | 220,0 | 220,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района | - | - | - |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  |
|  |  | физические и юридические лица | - | - | - |  |

- В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

**  Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | ________-___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | ________-___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | - |  |  |  |  |  |
| … | - |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х |  |  |  |
| в том числе: | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | х | х | х |  |  |  |
| … | х | х | х |  |  |  |

Таблица 5

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | - | - | - |
| … |  |  |  |

Таблица 6

Сведения об изменениях,

внесенных в муниципальную программу, за отчетный период – 2022год

| Реквизиты муниципального правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 02.03.2022 года № 63 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 23.12.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014 -2023г.г.» (с изменениями) | 1. в названии постановления цифры «2023» заменены цифрами «2024»; 2. в пункте 1 постановления цифры «2023» заменены цифрами «2024»; 3. муниципальная программа изложена в новой редакции | В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского городского поселения (постановление администрации Вожегодского городского поселения от 20.02.2015 № 25 (с изменениями)) действие муниципальной программы продлено до 2024 года. |
| 2. постановление администрации Вожегодского городского поселения от 16.05.2022 года № 197 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 23.12.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014 -2024г.г.» (с изменениями) | 1. в паспорте муниципальной программы строка 10 «Объемы финансового обеспечения муниципальной Программы за счет средств местного бюджета» изложена в новой редакции; 2. раздел 3 муниципальной программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вожегодского городского поселения» изложен в новой редакции; 3. приложения2,4 к муниципальной программе изложены в новой редакции. | Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Совета Вожегодского городского поселения от 16.12.2021г. № 182 «О бюджете Вожегодского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.04.2022 № 201). |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024 г.г.»

за 2022 год

Общая часть

В целях реализации полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта администрацией поселения разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024г.г.»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014-2024 годы» утверждена постановлением администрации Вожегодского городского поселения от 23.12.2013 года № 153.

Сроки реализации муниципальной программы – 2014-2024 годы.

Ответственным исполнителем программы является администрация Вожегодского городского поселения.

Соисполнителем программы (по согласованию) является отдел физической культуры и спорта администрации Вожегодского муниципального района.

Целью  муниципальной программы является обеспечение условий для развития на территории поселения  физической культуры и массового спорта.

Для достижения указанной Цели Программа предусматривает выполнение следующей задачи:

- увеличение количества жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 1.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

В 2022 году доля населения Вожегодского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 34,3% в общей численности населения – целевой показатель выполнен на 103,3%.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории поселения расположены 20 спортивных сооружений, в том числе:

- универсальная спортивная площадка (на стадионе «Юбилейный»),

- футбольное поле (на стадионе «Юбилейный»),

- стадион у школы № 2;

- уличная спортивная тренажерная площадка (на стадионе «Юбилейный»),

- 12 детских спортивно-игровых площадок,

- 2 спортивных зала (МБОУ «Вожегодская средняя школа» и МБУ «ФОК»),

- лыжная база «Еновка»,

- лыжная трасса.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в дошкольных образовательных организаций (МБДОУ «Детский сад  № 1 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад  № 2 «Сказка») составила 341 человек.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (МБОУ «Вожегодская средняя школа») составила – 716 человек.

На территории поселения расположена 1 детско-юношеская спортивная школа – МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им. А.И. Богалий».

В 2022 году численность занимающихся составила 360 человек (в том числе лыжные гонки – 164 чел., футбол – 171 чел., баскетбол – 25 чел.).

В муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Вожегодского муниципального района функционирует 10 секций, численность граждан, посещающих секции 626 человек (пауэрлифтинг – 39 человек, шахматы – 20, волейбол – 52, клуб «Бодрость» - 45, группы фитнеса – 44, ОФП – 69, ЛФК – 121, хоккей – 14, скандинавская ходьба – 63, мини-футбол – 159).

В секциях занимаются посетители с 4 – летнего возраста до 70 лет и старше.

Средняя посещаемость в учреждении за 2022 год  составила 1733 человека в месяц, в том числе взрослое население – 594 человека, из них пенсионеры – 362 человека, трудоспособное население – 232 человека).

В 2022 году согласно календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Вожегодского района, проведено 54 мероприятия.

Наиболее значимые из них «Кубок малыша-2022» на призы А.И. Богалий, I этап Кубка Вологдамарафона на призы нашего земляка олимпийского чемпиона Д.С. Спицова, всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс нации» и другие.

Команды округа участвовали в 72 областных соревнованиях (количество участников 945 человек), в 8 всероссийских соревнованиях (18 участников).

Базовые виды спорта для поселения: лыжные гонки и футбол.

Кроме этого, развиваются такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, биатлон, хоккей, шахматы.

В зимний период заливается площадка для массового катания на коньках, которая пользуется огромной популярностью, как среди молодежи, так и взрослого населения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа подпрограмм не имеет (таблица 2).

В качестве основного мероприятия программы определена организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Плановый срок начала реализации программы – январь 2022 года, фактический срок совпадает с плановым сроком – январь 2022 года.

Плановый срок окончания реализации программы – декабрь 2022 года, фактический срок совпадает с плановым сроком – декабрь 2022 года.

Нарушений сроков реализации муниципальной программы не выявлено.

Все предусмотренные программой на отчетный период мероприятия реализованы:

1. Органам местного самоуправления Вожегодского муниципального района передано исполнение полномочия по обеспечению условий для развития на территории Вожегодского городского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вожегодского городского поселения;

2. сметная документация по объекту «Тропа здоровья» разработана.

Контрольные события соответствуют установленным срокам:

1. соглашение о передаче осуществления полномочий по обеспечению условий для развития на территории Вожегодского городского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вожегодского городского поселения с администрацией Вожегодского муниципального района заключено в декабре 2021 года (соответствует плановому);

2. муниципальный контракт на разработку сметной документации по объекту «Тропа здоровья» заключен 02 августа 2022 года (соответствует плановому – 3 квартал 2022г.).

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Для реализации программы привлекались средства  бюджета Вожегодского городского поселения.

Общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете Вожегодского городского поселения на реализацию программы на 2022 год, составил 470,0 тыс. рублей:

Средства бюджета поселения предусмотрены на:

- финансовое обеспечение переданных полномочий по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вожегодского городского поселения на уровень администрации Вожегодского муниципального района – 250 000,00;

- на разработку сметной документации по объекту «Тропа здоровья» - 220 000,00.

Кассовые расходы в 2022 году на реализацию программы составил 470,0 тыс. рублей или 100% к утвержденному, в т.ч.:

- финансовое обеспечение переданных полномочий по организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вожегодского городского поселения на уровень администрации Вожегодского муниципального района – 250 000,00;

- разработка сметной документации по объекту «Тропа здоровья» - 220 000,00.

В 2022 году администрацией Вожегодского муниципального района, как органом, уполномоченным на осуществление переданного полномочия, на проведение спортивных мероприятий израсходовано 250 000 рублей (приобретение призов, проезд, проживание, питание участников соревнований).

Информация о расходах  на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3.

Муниципальные задания муниципальным учреждениям для реализации программы не доводились (таблицы 4,5).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов отрицательно повлиявших и отрицательно сказавшихся на ходе реализации муниципальной программы в 2022 году не выявлено.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

За отчетный период изменения в программу вносились 2 раза (таблица 6):

- постановлением администрации Вожегодского городского поселения от 02.03.2022 года № 63 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 23.12.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014 -2023г.г.» (с изменениями):

- действие программы продлено до 2024 года.

- постановлением администрации Вожегодского городского поселения от 16.05.2022 года № 197 «О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского городского поселения от 23.12.2013 № 153 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения Вожегодского городского поселения на 2014 -2024г.г.» (с изменениями):

- муниципальная программа приведена в соответствие с решением Совета Вожегодского городского поселения от 16.12.2021г. № 182 «О бюджете Вожегодского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 27.04.2022 № 201).

6. Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году произведен согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной приложением 13 постановления администрации Вожегодского городского поселения от 20.02.2015 № 25 « Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского городского поселения».

Согласно методике – программа реализуется с высоким уровнем эффективности  -  комплексная оценка составляет 100 %:

Критерий 1 – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Pi – плановое значение индикатора (показателя) | Fi - фактическое значение индикатора (показателя) | Si = (Fi/Pi)*100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений Si = (Pi/Fi) *100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений. | Cel= m (1/m)*SUM(Si) i=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей поселения | % | 33,2 | 34,3 | 100* |  |
| Сумма значений |  |  |  | 100 |  |
| Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | ( 100 /100*100%) |
|  |  |  |  |  | 100 |

*Примечание: в случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Критерий 2 – соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципальной программы

|  | L- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программе | K- кассовое исполнение расходов муниципальной программы | Fin = K/L*100% |
| --- | --- | --- | --- |
| Fin – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 470 000,00 | 470 000,00 | 100 |

Критерий 3 – степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

| Наименование контрольных мероприятий | Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0"; |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Заключить Соглашение с администрацией Вожегодского муниципального района о передаче полномочий по проведению официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1 |  |
| 2. Заключить муниципальный контракт на разработку сметной документации по объекту «Тропа здоровья» | 1 |  |
| Сумма значений *100% | 200 |  |
| Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы |  | 100 |

| Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| O - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | O = (Cel+Fin+ Mer ) /3 О= 100+ 100+100/3 |
|  | 100 |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5125-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вожегодского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вожегодского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания  Вожегодского муниципального округа от 31.10.2022г. № 17 «О создании Вожегодского территориального отдела администрации Вожегодского муниципального округа» администрация Вожегодского городского поселения реорганизована в форме присоединения к Вожегодскому территориальному отделу администрации Вожегодского муниципального округа.

Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области является постоянно действующим территориальным органом администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской области, осуществляющим на территории Вожегодского муниципального округа в административных границах рабочего поселка Вожега и Вожегодского сельсовета часть полномочий администрации Вожегодского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы прекращена с 01 января 2023 года.