АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 06.02.2025 № 130

п. Вожега

|  |  |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28 ноября 2024 года № 1245 «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа» |

В соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 18 июня 2024 года № 645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вожегодского муниципального округа» администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 28 ноября 2024 года № 1245 «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа» (далее – постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вожегодского муниципального округа Е.В. Первов

Приложение к постановлению

администрации Вожегодского

муниципального округа

от 06.02.2025 № 130

«Приложение к постановлению

администрации Вожегодского

муниципального округа

от 28.11.2024 № 1245

**Муниципальная программа**

**«**Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из: Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О на­циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, опре­деленным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- улучшение качества городской среды;

- повышение уровня благоустройства территории Вожегодского муниципального округа;

- создание благоприятной, доступ­ной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания;

- своевременная актуализация, обновление и приведение в соответствие с дей­ствующим градостроительным законодательством основных градостроительных доку­ментов Вожегодского муниципального округа (генеральных планов, Правил землепользования и за­стройки округа, местных нормативов градостроительного проектирования);

- формирование градостроительной документации по обеспечению комплекс­ного и устойчивого развития территории округа и благоприятной комфортной среды жизнедеятельности.

В рамках соответствующих целей муниципальной программы мероприя­тия ее структурных элементов направлены на достижение цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Фе­дерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»» (далее - Указ № 309).

2. ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«**Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Вожегодского муниципального округа Первов Е.В. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | цель 1 «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области»;  цель 2 «Вовлечение жителей округа в процесс решения вопросов местного значения»;  цель 3 «Улучшение качества городской среды»;  цель 4 «Обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией» |
| Направления | Благоустройство Вожегодского муниципального округа |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | | | | 2026 | | | | | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | 13 |
| Цель 1:«Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа | процент | 90 | 2023 | 95 | | | | 95 | | | | | | 95 | 95 | 95 | 100 | | | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства | единиц | 8 | 2023 | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 3 | Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 38 | 2023 | 39 | | | | 39 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 4 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единиц | 0 | 2023 | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 5 | Количество обустроенныхмест захоронений | единиц | 0 | 2023 | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 2: «Вовлечение жителей округа в процесс решения вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа | процент | 7 | 2023 | 10 | | | 12 | | | | | 14 | | | 16 | 18 | | 20 | | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 3: «Улучшение качества городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 22 | 2023 | 22 | | 22 | | | | | 22 | | | | 22 | 22 | | | | 22 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 8 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 30 | 2023 | 30 | | 30 | | | | | 30 | | | | 30 | 30 | | | | 30 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 9 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) | процент | 48,4 | 2023 | 48,4 | | 48,4 | | | | | 48,4 | | | | 48,4 | 48,4 | | | | 48,4 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 10 | количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 6 | 2023 | 6 | | 6 | | | | | 6 | | | | 6 | 6 | | | | 6 | Администрация Вожегодского муниципального округа | 3 – число благоустроенных общественных территорий |
| 11 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | процент | 85,7 | 2023 | 85,7 | | 85,7 | | | | | 85,7 | | | | 85,7 | 85,7 | | | | 85,7 | Администрация Вожегодского муниципального округа | 3 – число благоустроенных общественных территорий |
| 12 | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | единиц | 6 | 2023 | 6 | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | 6 | | | 6 | | Администрация Вожегодского муниципального округа | 3 – число благоустроенных общественных территорий |
| Цель 4: «Обеспечение Вожегодского муниципального округа качественной градостроительной документацией» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Доля населенных пунктов с установленными границами | процент | 37 | 2023 | 60 | | | | 76 | 90 | | | | | | 100 | 100 | | | 100 | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 14 | Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| 15 | Количество местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | 0 | 2023 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | **муниципальный проект** «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа»  (приложение 1 к программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2030 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Вожегодского муниципального округа | количество благоустроенных дворовых территорий |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) |
| повышение уровня благоустройства общественных территорий Вожегодского муниципального округа; | количество благоустроенных общественных территорий |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий |
| количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |
| 1.2. | **муниципальный проект**  «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»  (приложение 2 к программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2030 | Повышение доли жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" к 2030 году до 20% | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа |
| 1.3 | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий»**  (приложение 3 к программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2030 | обустройство объектов благоустройства территорий | Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Количество обустроенных детских и спортивных площадок |
| Количество обустроенных мест захоронений  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.4. | **Комплекс процессных мероприятий**«Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа»  (приложение 4 к программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2030 | организация содержания объектов благоустройства территории округа | Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа |
| Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства |
| 1.5. | **Комплекс процессных мероприятий**  «Архитектура и градостроительствоВожегодского муниципального округа»  (приложение 5 к программе) | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2030 | Обеспечение Вожегодского муниципального округа документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию | Доля населенных пунктов с установленными границами |
| Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры |
| Количество местных нормативов градостроительного проектирования |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | **всего, в том числе:** | **32323,2** | **12080,0** | **10959,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **55362,2** |
| собственные доходы бюджета округа | 13 632,1 | 9 046,8 | 9 006,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 685,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 18 167,8 | 3 033,2 | 1 952,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 153,1 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
|  | Ответственный исполнитель -администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 28 112,0 | 9 770,0 | 8 649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 531,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 11 132,1 | 6 736,8 | 6 696,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 565,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 16 456,6 | 3 033,2 | 1 952,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 441,9 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
|  | Соисполнитель - Вожегодский территориальный отдел администрации Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 4211,3 | 2310,0 | 2310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 831,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 2500,1 | 2310,0 | 2310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 120,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 1711,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 711,2 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **муниципальный проект** «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа», в том числе | всего, в том числе: | **5 145,1** | **2 259,1** | **2 169,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9 573,2** |
| собственные доходы бюджета округа | 514,5 | 225,9 | 216,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4 630,6 | 2 033,2 | 1 952,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 615,9 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | всего, в том числе: | 5145,1 | 2259,1 | 2169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 514,5 | 225,9 | 216,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,3 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4 630,6 | 2 033,2 | 1 952,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 615,9 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **муниципальный проект**«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа» | всего, в том числе: | **3 523,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 523,3** |
| собственные доходы бюджета округа | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
| 3.1 | Результат: реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет" | всего, в том числе: | 3 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 523,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
| 4 | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий»** | всего, в том числе: | **14 864,8** | **1 030,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15895,7** |
| собственные доходы бюджета округа | 1 327,6 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 358,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 13 537,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 537,2 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Результат:  обустроены контейнерные площадки | всего, в том числе: | 2 268,0 | 1 030,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 298,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 68,0 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 2 200,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Результат: обустроены детские и спортивные площадки | всего, в том числе: | 5 331,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 331,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 533,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 798,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Результат: обустроены места захоронения | всего, в том числе: | 1 901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 901,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 190,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 1 711,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 711,2 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Результат: обустроены дворовые территории многоквартирных домов | всего, в том числе: | 5364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5364,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 536,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 4828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 828,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий** «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа», в том числе | всего, в том числе: | **8 540,0** | **8 540,0** | **8 540,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25 620,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 8 540,0 | 8 540,0 | 8 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 620,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Результат: разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | всего, в том числе: | 750,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 750,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Результат: обеспечено содержание территорий общего пользования | всего, в том числе: | 4500,0 | 4 609,1 | 4 609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 718,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 4500,0 | 4 609,1 | 4 609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 718,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Результат: обеспечено размещение информации на территории округа | всего, в том числе: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Результат: обеспечена организация стоков ливневых вод | всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Результат: обеспечено праздничное оформление общественных территорий | всего,  в том числе: | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Результат: обеспечено содержание мест захоронений | всего, в том числе: | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Результат: обеспечено содержание контейнерных площадок | всего, в том числе: | 1 720,0 | 1 980,9 | 1 980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 681,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 1 720,0 | 1 980,9 | 1 980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 681,8 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Результат: обеспечено определение координат земельных участков | всего, в том числе: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Результат:  Обеспечено содействие занятости населения | всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | **Комплекс процессных мероприятий**  «Архитектура и градостроительствоВожегодского муниципального округа» | всего, в том числе: | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **750,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Результат: обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов | всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Результат: обеспечено проведение  ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Результат: обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к паспорту

Характеристика направлений расходов финансовых

мероприятий (результатов) структурных элементов **проектной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | **5145,1** | **2259,1** | **2169,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для выполнения работ, оказания услуг по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.2 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для выполнения работ, оказания услуг по благоустройству общественных территорий | 2351,1 | 2259,1 | 2169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.3 | Результат: реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств | Благоустройство общественных пространств | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг для выполнения работ, оказания услуг по благоустройству общественных пространств | 2794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 2. | **Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»** | | | | | **3523,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Результат: реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет" | Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств областного и местного бюджетов | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" за счет добровольных пожертвований физических лиц | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет" за счет добровольных пожертвований физических лиц | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 3. | **Муниципальный проект «Благоустройство территорий»** | | | | | **14864,8** | **1030,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 3.1. | Результат:  обустроены контейнерные площадки | Обустройство контейнерных площадок | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обустройству контейнерных площадок | 2268,0 | 1030,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 3.2. | Результат: обустроены детские и спортивные площадки | Обустройство детских и спортивных площадок | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | 5331,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 3.3. | Результат: обустроены места захоронения | Обустройство мест захоронений в муниципальных образованиях области | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по обустройству мест захоронений | 1901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 3.4 | Результат: благоустроены дворовые территории многоквартирных домов | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | мероприятия | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 5364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **процессной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальнойпрограммы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам,тыс. руб. | | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа»** | | | | **8790,0** | **8790,0** | **8790,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Результат:разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (разработка сметной документации, экспертиза сметной документации) | 750,0 | 350,0 | 350,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.2 | Результат: обеспечено содержание территорий общего пользования | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг длясодержаниятерриторий общего пользования (транспортные услуги, услуги по содержанию территорий, прочие услуги, приобретение материальных запасов и основных средств) | 4500,0 | 4609,1 | 4609,1 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.3 | Результат: обеспечено размещение информации на территории округа | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг дляразмещения информации на территории округа | 0,0 | 50,0 | 50,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.4 | Результат: обеспечена организация стоков ливневых вод | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг дляорганизации стоков ливневых вод | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.5 | Результат: обеспечено праздничное оформление общественных территорий | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг дляпраздничного оформления общественных территорий | 120,0 | 50,0 | 50,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.6 | Результат: обеспечено содержание мест захоронений | Реализация мероприятий по содержанию мест захоронений | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг для содержания мест захоронений | 850,0 | 850,0 | 850,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.7 | Результат: обеспечено содержание контейнерных площадок | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг длясодержания контейнерных площадок | 1060,0 | 1320,9 | 1320,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| МБУ "ЦОМУ" | Оказание услуг по содержанию контейнерных площадок | 660,0 | 660,0 | 660,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 1.8 | Результат: обеспечено определениекоординат земельных участков | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | закупки товаров, работ и услуг дляопределения координат земельных участков | 0,0 | 50,0 | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 1.9 | Результат:  Обеспечено содействие занятости населения | Реализация мероприятий по содействию занятости населения | Иное | расходы на организацию оплачиваемых общественных работ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа»** | | | | **250,0** | **250,0** | **250,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Результат: обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов | Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения внесения изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 2.2 | Результат: обеспечено проведение  ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг для проведения  ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |
| 2.3 | Результат: Обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг для разработки местных нормативов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |

Приложение 2 к паспорту

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа | процент | Определяется уровень фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа от запланированного на год | возрастающий | дискретный | С1 = А/В\*100% | С1 - уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, % | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| А – объем фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей |
| В - объем плановых расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства | единиц | Определяется общее количество реализованных мероприятий (по направлениям) по содержанию объектов благоустройства | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 3 | количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Определяются фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 4 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | Определяется отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | возрастающий | дискретный | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100% | Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек |
| 5 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального округа) | процент | Определяется отношение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к общей численности населения поселений | возрастающий | дискретный | Днб = (Нбд / Чн) x 100% | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период | 4 - информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Чн - общая численность населения поселений округа |
| 6 | количество благоустроен-ных обществен-ных территорий | единиц | Определяется количество благоустроенных общественных территорий | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 7 | доля благоустроен-ных обществен-  ных территорий от общего количества таких территорий | процент | Определяется отношение благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий | возрастающий | дискретный | Дбт = (Бмт / Кт) x 100% | Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Кт - общее количество общественных территорий в поселениях округа |
| 8 | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | единиц | Определяется количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 9 | Доля населенных пунктов с установленными границами | процент | Определяется доля населенных пунктов с установленными границами | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 10 | Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | единиц | Определяется общее количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 11 | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | Определяется общее количество местных нормативов градостроительного проектирования | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 12 | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа | процент | Определяется доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа | возрастающий | дискретный | Дж = (N / Nч) x 100 | N - численность жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации представленного общественно значимого муниципального проекта (в соответствии со сведениями, указанными в [пункте 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=237169&dst=100767) заявки для участия в конкурсном отборе);  Nч - численность постоянного населения округа, на начало отчетного финансового года (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 13 | Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | определяетсяколичество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 14 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единиц | определяетсяколичество обустроенных детских и спортивных площадок | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 15 | Количество обустроенныхмест захоронений | единиц | Определяетсяколичество обустроенных мест захоронений | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 16 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | Определяется количествоблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | возрастающий | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3 к паспорту

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **всего** | **32 323,2** | **12 080,0** | **10 959,0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 1 989,0 | 1 809,5 | 1 639,8 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 16 178,8 | 1 223,7 | 312,3 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13632,1 | 9 046,8 | 9 006,9 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | «Формирование современной городской среды на территории Вожегодского муниципального округа» |
| Основание для открытия проекта | Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» |
| Сроки реализации проекта | 2025-2030 гг. |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | - |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Улучшение качества городской среды | | | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023год) | Целевое значение | | | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027 год | | 2028 год | 2029 год | | 2030 год |
| количество благоустроенных дворовых территорий, единиц; | 22 | 22 | 22 | 22 | | 22 | 22 | | 22 |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 30 |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения округа ), процент | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | | 48,4 | 48,4 | | 48,4 |
| количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
| доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий, процент | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | | 85,7 | 85,7 | |
| количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |
| Результаты проекта | реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 22 | 22 | |
| реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | | | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028 год | 2029 год | | 2030 год |
| Бюджетные источники, тыс. рублей. | федеральный бюджет | 1989,0 | 1809,5 | 1639,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 438,3 |
| областной бюджет | 2641,6 | 223,7 | 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 177,6 |
| местный бюджет | 514,5 | 225,9 | 216,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 957,3 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **Итого** | | **5145,1** | **2259,1** | **2169,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **9573,2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
|  | Недостаток финансирования | Реализация мероприятий с привлечением федерального и областного финансирования |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
|  | Повысится уровень благоустройства территории | 1. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  2. благоустройство общественных территорий |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами | **«**Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100% | Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;  Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) | процент | Днб = (Нбд / Чн) x 100% | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период  Чн - общая численность населения поселений округа | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| количество благоустроенных общественных территорий | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | процент | Дбт = (Бмт / Кт) x 100% | Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период;  Кт - общее количество общественных территорий в поселениях округа | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»**

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа» |
| Основание для открытия проекта | Реализация проекта "Народный бюджет" |
| Сроки реализации проекта | 2025-2030 гг |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | - |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Вовлечение жителей округа в процесс решения вопросов местного значения | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023год) | Целевое значение | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа, % | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Результаты проекта | Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта "Народный бюджет", единиц | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029 год | 2030 год |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,3 |
| **Итого** | | **3523,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3523,3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1. | Недостаточная информированность жителей о возможности участия в проекте | Размещать информацию об условиях и сроках приема заявок на участие в проекте в средствах массовой информации, на сайте администрации округа, на странице социальной сети «Вконтакте» |
| 2. | Сложность в оформлении необходимых документов | Оказывать содействие и помощь жителям в оформлении документов для участия в проекте |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Жители округа будут вовлечены в процесс решения вопросов местного значения | Принимать активное участие в реализации общественно значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами | **«**Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории округа | процент | Дж = (N / Nч) x 100 | N - численность жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации представленного общественно значимого муниципального проекта (в соответствии со сведениями, указанными в [пункте 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=237169&dst=100767) заявки для участия в конкурсном отборе);  Nч - численность постоянного населения округа, на начало отчетного финансового года (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области). | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Благоустройство территорий»**

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | «Благоустройство территорий**»** |
| Основание для открытия проекта | Реализация региональных проектов |
| Сроки реализации проекта | 2025-2030 гг |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Начальник управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Заведующий отделом архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Исполнители и соисполнители проекта | - |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | «Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Вожегодского муниципального округа Вологодской области» | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение (2023год) | Целевое значение | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | 38 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных детских и спортивных площадок, единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных мест захоронений, единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты проекта | Обустроены контейнерные площадки, единиц | 38 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустроены детские и спортивные площадки, единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустроены места захоронения, единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов, единиц | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | | | | Всего |
| 2025 год | 2026 год | 2027  год | 2028  год | 2029 год | 2030 год |
| Бюджетные источники, тыс. рублей. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 537,2 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 537,2 |
| местный бюджет | 1 327,7 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 358,6 |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | | **14 864,8** | **1 030,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15 895,8** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1. |  |  |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | Улучшится санитарное состояние и внешний обликтерритории Вожегодского муниципального округа Вологодской области | Обустраивать объекты благоустройства территорий (контейнерные площадки детские и спортивные площадки, места захоронения) |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами | **«**Создание благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для проживания населения Вожегодского муниципального округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов»;  Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Количество обустроенных мест захоронений | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

**«Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | | 2029 год | | 2030 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | | 10 |
| 1 | Задача «Организация содержания объектов благоустройства территории округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа | МП | процент | 90 | 2023 | 95 | 95 | 95 | | 95 | | | 95 | | 100 | | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| 1.2 | Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства | МП | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | | | 8 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | | 2029 год | | | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Организация содержания объектов благоустройства территории округа» | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |
| 1.1 | Результат:разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (разработка сметной документации, экспертиза сметной документации) | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | | 0 | | | 0 | | | 0 | Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа / |
| 1.2 | Результат: обеспечено содержание территорий общего пользования | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг на содержание территорий общего пользования | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | 8 | | | 8 |
| 1.3 | Результат: обеспечено размещение информации на территории округа | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг на размещение информации на территории округа | единиц | 3 | 2023 | 5 | 7 | 9 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 | Результат: обеспечена организация стоков ливневых вод | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг наорганизацию стоков ливневых вод | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | Результат: обеспечено праздничное оформление общественных территорий | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг на праздничное оформление общественных территорий | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.6 | Результат: обеспечено содержание мест захоронений | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг на содержание мест захоронений | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.7 | Результат: обеспечено содержание контейнерных площадок | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг насодержание контейнерных площадок | единиц | 298 | 2023 | 305 | 312 | 308 | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 1.8 | Результат: обеспечено определение координат земельных участков | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг на определение координат земельных участков | единиц | 0 | 2023 | 5 | 7 | 10 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 1.9 | Результат:  Обеспечено содействие занятости населения | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг на организацию оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 13 | 2023 | 15 | 17 | 19 | 0 | | 0 | | | 0 | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий**«**Благоустройство территории Вожегодского муниципального округа**», всего, в том числе: | **8540,0** | **8540,0** | **8540,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25620,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 8540,0 | 8540,0 | 8540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25620,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 8540,0 | 8540,0 | 8540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25620,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Результат: «**Разработана сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**», всего в том числе | **750,0** | **350,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 450,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 750,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 750,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: «**Обеспечено содержание территорий общего пользования»**, всего, в том числе: | **4500,0** | **4609,1** | **4609,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13 718,2** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 4500,0 | 4609,1 | 4609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 718,2 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 4500,0 | 4609,1 | 4609,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 718,2 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Результат: «**Обеспечено размещение информации на территории округа**», всего, в том числе: | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Результат: «**Обеспечена организация стоков ливневых вод**», всего,  в том числе: | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Результат: «**Обеспечено праздничное оформление общественных территорий»**, всего,  в том числе: | **120,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **220,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Результат: «**Обеспечено содержание мест захоронений»**, всего, в том числе: | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2550,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2550,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Результат: «**Обеспечено содержание контейнерных площадок**», всего, в том числе: | **1 720,0** | **1980,9** | **1980,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5 681,8** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 1 720,0 | 1980,9 | 1980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 681,8 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 1 720,0 | 1980,9 | 1980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 681,8 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Результат: «**Обеспечено определение координат земельных участков**», всего, в том числе: | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Результат: «**Обеспечено содействие занятости населения»**, всего, в том числе: | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | **8540,0** | **8540,0** | **8540,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8540,0 | 8540,0 | 8540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа | процент | Определяется уровень фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа от запланированного на год | Возрастание | Дискретный | С1 = А/В\*100% | С1 - уровень эффективности работы по улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, %;  А – объем фактических расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей;  В - объем плановых расходов на улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории округа, тыс. рублей | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по содержанию объектов благоустройства | единиц | Определяется общее количество реализованных мероприятий (по направлениям) по содержанию объектов благоустройства | Возрастание | Дискретный | без применения формул | - | 4 - информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«**Архитектура и градостроительство Вожегодского муниципального округа**»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Задача «Обеспечение Вожегодского муниципального округа документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населенных пунктов с установленными границами | МП | процент | 37 | 2023 | 60 | 76 | 90 | 100 | 100 | | 100 | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| 1.2 | Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| 1.3. | Количество местныхнормативовградостроительного проектирования | МП | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | Связь с показателем |
| Значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение Вожегодского муниципального округа документами территориального планирования, обеспечивающими эффективное использование территории, принятие решений и их реализацию» | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Результат: обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по внесению изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов | единиц | 37 | 2023 | 60 | 76 | 90 | | 100 | | 100 | | | 100 | Доля населенных пунктов с установленными границами % |
| 1.2 | Результат: обеспечено проведение  ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение товаров, работ, услуг на проведение  ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры |
| 1.3 | Результат: Обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 2025-2030 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение товаров, работ, услуг на проведение  ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | Количество разработанных проектов |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий « **Архитектура и градостроительствоВожегодского муниципального округа**», всего,  в том числе: | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **750,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Результат: «**Обеспечено внесение изменений в генеральные планы в части установления границ населенных пунктов**», всего, в том числе: | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **600,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: «**Обеспечено проведение ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры»**, всего,в том числе: | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **150,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **«Обеспечена разработка местных нормативов градостроительного проектирования»**, всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **всего** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля населенных пунктов с установленными границами | процент | Определяется доля населенных пунктов с установленными границами | Возрастание | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодскогомуниципального округа |
| 2 | Количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | единиц | Определяется общее количество ежегодных смотров-конкурсов в сфере архитектуры | Возрастание | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |
| 3 | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | Определяется количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования | Возрастание | дискретный | без применения формул | - | 4- информация отдела архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа | Отдел архитектуры, градостроитель-ства и благоустройства управления строительства и инфраструктуры администрации Вожегодского муниципального округа |

».