Приложение 1

к постановлению

администрации

Вожегодского муниципального округа

от 31.03.2025 №\_315\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Вожегодского

муниципального округа

от 28.11.2024 №\_1235\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЁЖЬ ВОЖЕГОДСКОГО ОКРУГА»**

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

1. Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года), с учетом положений [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=467303&dst=100018) Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=129336) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=387258&dst=100098) Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", а также [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&dst=103437) Правительства области от 17 октября 2016 года N 920 "О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года".

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Стратегии социально-экономического развития Вожегодского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 20 декабря 2018 года № 117.

3. В соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года к приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации государственной программы относятся:

сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

4. В рамках соответствующих задач муниципальной программы мероприятия направлены на достижение отдельных целей, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

4.1. достижение национальной цели развития Российской Федерации "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, - путем реализации муниципального проекта «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

4.2. достижение национальной цели развития Российской Федерации "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=475991) о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, - путем реализации комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий с молодежью».

II.ПАСПОРТ

муниципальной программы «МОЛОДЁЖЬ ВОЖЕГОДСКОГО ОКРУГА»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Вожегодского муниципального округа Иванова Ирина Валентиновна |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан – жителей Вожегодского муниципального округа, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах социально-экономического развития округа»;  Цель 2. «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий». |
| Направления | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;  «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан – жителей Вожегодского муниципального округа, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах социально-экономического развития округа.» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | 45.4 | 2023 | 45.4 | 45,4 | 45,4 | Отдел культуры молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, МБУ «Молодежный центр» | - |
| 2 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | 7200 | 2023 | 7200 | 7200 | 7200 | Отдел культуры молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, МБУ «Молодежный центр» | - |
| 3 | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |
| Цель 2. «Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий». | | | | | | | | | |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Вожегодского муниципального округа | - |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальный проект** «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья». | Отдел культуры, молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение количества молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение (строительства) жилья не менее 3 к концу 2027 года | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация мероприятий с молодежью» | Отдел культуры молодежи и туризма администрации Вожегодского муниципального округа, МБУ «Молодежный центр» | 2025-2027 | Поддержание до конца 2027 года доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа, на уровне 45,4% ежегодно | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа |
| Поддержание до конца 2027 года количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы на уровне 7200 человек ежегодно | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий** «Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования». | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 г.г. | Обеспечение материальной поддержки до конца 2027 года не менее 11 студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования ежегодно | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | Администрация Вожегодского муниципального округа | 2025-2027 г.г. | - | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа**  «Молодёжь Вожегодского округа» | всего, в том числе: | 6056,9 | 5890,4 | 5890,4 | 17837,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 4490,4 | 4473,8 | 4473,8 | 13438,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 475,9 | 443,9 | 443,9 | 1363,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 4726,3 | 4677,7 | 4677,7 | 14081,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 4250,4 | 4233,8 | 4233,8 | 12718,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 475,9 | 443,9 | 443,9 | 1363,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление образования администрации Вожегодского муниципального округа | всего, в том числе: | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальный проект** «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья». | **всего, в том числе:** | **963,9** | **797,4** | **797,4** | **2558,7** |
| собственные доходы бюджета округа | 263,2 | 246,6 | 246,6 | 756,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 475,9 | 443,9 | 443,9 | 1 363,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | всего, в том числе: | **963,9** | **797,4** | **797,4** | **2558,7** |
| собственные доходы бюджета округа | 263,2 | 246,6 | 246,6 | 756,4 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 475,9 | 443,9 | 443,9 | 1 363,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация мероприятий с молодежью» | всего, в том числе: | **271,0** | **271,0** | **271,0** | **813,0** |
| собственные доходы бюджета округа | **271,0** | **271,0** | **271,0** | **813,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечено проведение мероприятий для молодежи | всего, в том числе: | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 213,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 213,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечено участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего, в том числе: | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 537,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 537,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования». | **всего, в том числе:** | **652,0** | **652,0** | **652,0** | **1956,0** |
| собственные доходы бюджета округа | **652,0** | **652,0** | **652,0** | **1956,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечена выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | всего, в том числе: | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 1956,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 1956,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» | **всего, в том числе:** | **4170,0** | **4170,0** | **4170,0** | **12510,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 12510,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Результат: обеспечена деятельность МБУ «Молодежный центр» | всего, в том числе: | **4170,0** | **4170,0** | **4170,0** | **12510,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 12510,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

**проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика  направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам  (тыс. руб.) | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Муниципальный проект «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»** | | | | | | |
| 1.1. | Результат: молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | мероприятия | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 963,9 | 797,4 | 797,4 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов **процессной части** муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов, вид расходов | | Характеристика направления расходов | | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий** «Организация мероприятий с молодежью» | | | | | | **271,0** | **271,0** | | **271,0** |
| 1.1. | Результат: обеспечено проведение мероприятий для молодежи | Проведение мероприятий для детей и молодежи | | мероприятия | | Расходы на проведение мероприятий для молодежи | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 39,0 | 39,0 | 39,0 | |
| 1.2 | Результат: обеспечено участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | Проведение мероприятий для детей и молодежи | | мероприятия | | Расходы на участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | 179,0 | 179,0 | 179,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий** «Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования». | | | | | | **652,0** | **652,0** | **652,0** | |
| 2.1 | Результат: обеспечена выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | Выплата стипендий студентам | | Выплаты физическим лицам | | Расходы на выплату стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образованияв соответствии с решением Представительного Собрания от 22.06.2023 № 96 «О мерах социальной поддержки», постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 07.11.2023г. №996, решением Представительного Собрания от 22.06.2023г. № 95, постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 19.09.2023г. № 836, решением Представительного Собрания от 06.06.2023г. № 97, постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 07.11.2023г**.** № 995 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | |
| Стипендии | |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр»» | | | | | | **4170,0** | **4170,0** | **4170,0** | |
| 3.1 | Результат: обеспечена деятельность МБУ «Молодежный центр» | МБУ "Молодежный центр" | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Предоставление субсидии МБУ "Молодежный центр" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 3196,8 | 3195,6 | 3195,6 | |
|  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | |
| Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Предоставление субсидии МБУ "Молодежный центр" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 973,2 | 974,4 | 974,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | |

Приложение 2

к паспорту

муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Определение  показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования  (формула)  и методологические пояснения  к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс  формы  отчётности | Ответственный за сбор данных  по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | % | определяется доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | Возрастание | дискретный | D=(X×100%)/ B | D – доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа, %;  X – количество членов молодежных общественных организаций, чел.;  B – общее число молодежи Вожегодского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), чел; | 4-мониторинг численности молодежных общественных организаций | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального округа |
| 2 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | чел. | определяется количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | Возрастание | дискретный | А1 | А1 – количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 4 -отчет о реализации государственной молодежной политики | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального округа |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | определяется количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Возрастание | дискретный | А2 | А2 – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 4-список молодых семей-участников программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального округа |
| 4 | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | чел. | определяется количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | Возрастание | дискретный | А3 | А3 – количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | бухгалтерская и финансовая отчетность | отдел культуры, молодежи, и туризма администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к паспорту

муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| **всего** | **6056,9** | **5890,4** | **5890,4** |
| федеральный бюджет | 225,7 | 193,7 | 193,7 |
| областной бюджет | 250,2 | 250,2 | 250,2 |
| местный бюджет | 4490,4 | 4473,8 | 4473,8 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

(наименование проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о проекте | |
| Наименование проекта | «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» |
| Основание для открытия проекта | Поручение главы Вожегодского муниципального округа |
| Сроки реализации проекта | 2025-2027 г.г. |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Заместитель главы администрации Вожегодского муниципального округа Иванова И.В. |
| Администратор проекта | Заведующий отделом культуры, молодежи и туризма |
| Исполнители и соисполнители проекта | Отдел культуры, молодежи и туризма |

2. Цели и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Наименование показателя, ед. измерения | Базовое значение  (2023) | Целевое значение | | | |
| 2025 | 2026 | | 2027 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Результаты проекта | Молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 | 1 | 1 | 1 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджет проекта | | | | | |
| Источник финансирования | | Год реализации | | | Всего |
| 2025год | 2026год | 2027год |
| Бюджетные источники, тыс.. руб. | федеральный бюджет | 225,7 | 193,7 | 193,7 | 613,1 |
| областной бюджет | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 750,6 |
| местный бюджет | 263,2 | 246,6 | 246,6 | 756,4 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | **963,9** | **797,4** | **797,4** | **2558,7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Ключевые риски и возможности | | |
| Ключевые риски | | |
| N  п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| 1. | Недостаток финансирования | Участие в программах с привлечением областного и федерального финансирования |
| Ключевые возможности | | |
| N  п/п | Наименование возможности | Мероприятия по реализации возможности |
| 1. | решение жилищных проблем молодых семей | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Методика расчета показателей проекта | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Источник информации индикатора | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | А2 | А2 – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 4-список молодых семей-участников программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального округа |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Связи проекта | |
| Связь с муниципальными программами | «Молодёжь Вожегодского округа» |
| Связь с государственными программами, областными и федеральными проектами (программами) | «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области». |
| Взаимосвязь с иными документами | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Дополнительная информация | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий с молодежью»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Поддержание до конца 2027 года доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе, на уровне 45,4% ежегодно» | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа | МП | процент | 45,4 | 2023 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | Администрация Вожегодского муниципального округа |
|  | Задача «Поддержание до конца 2027 года количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы на уровне 7200 человек ежегодно» | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | МП | человек | 7200 | 2023 | 7200 | 7200 | 7200 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Создание условий для развития детского и молодежного движения в округе, развития у подрастающего поколения потребности в проявлении социально направленной активной жизненной и гражданской позиции». | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат: обеспечено проведение мероприятий для молодежи | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг на проведение мероприятий для молодежи | единиц | 627 | 2023 | 695 | 700 | 750 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе |
| 1.2 | Результат: обеспечено участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | 2025-2027 | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ, услуг на обеспечение участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | единиц | 32 | 2023 | 35 | 36 | 37 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий с молодежью», всего, в том числе:** | **271,0** | **271,0** | **271,0** | **813,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 813,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 813,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | "**Обеспечено проведение мероприятий для молодежи",** всего, в том числе: | **71,0** | **71,0** | **71,0** | **213,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 213,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 213,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | "**Обеспечено участие в областных молодежных форумах и мероприятиях** ", всего, в том числе: | **179,0** | **179,0** | **179,0** | **537,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 537,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 537,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **271,0** | **271,0** | **271,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 271,0 | 271,0 | 271,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | процент | определяется доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | возрастание | дискретный | D=(X×100%)/ B | D – доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округа, %;  X – количество членов молодежных общественных организаций, чел.;  B – общее число молодежи Вожегодского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), чел; | 4-мониторинг численности молодежных общественных организаций | Отдел культуры, молодежи туризма администрации Вожегодского муниципального округа |
| 2 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | человек | определяется количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, к общему числу молодежи в Вожегодском муниципальном округе | возрастание | дискретный | А1 | А1 – количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы | 4 -отчет о реализации государственной молодежной политики | Отдел культуры, молодежи туризма администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования».

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача «Обеспечение материальной поддержки не менее 11 студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования ежегодно до конца 2027 года» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | МП | процент | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | Администрация Вожегодского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача «Обеспечение материальной поддержки не менее 11 студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования ежегодно до конца 2027 года» | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Результат: обеспечена выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | 2025-2027 | Выплаты физическим лицам | Расходы на выплату стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования | человек | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования», всего, в том числе:** | **652,0** | **652,0** | **652,0** | **1956,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 1956,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 1956,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | "**Обеспечена выплата стипендий за обучение студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования ",** всего, в том числе: | **652,0** | **652,0** | **652,0** | **1956,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 1956,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 1956,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **652,0** | **652,0** | **652,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **652,0** | **652,0** | **652,0** |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | человек | определяетсяколичество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | возрастание | дискретный | А3 | А3 – количество студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, получивших стипендии за обучение | бухгалтерская и финансовая отчетность | Отдел культуры, молодежи туризма администрации Вожегодского муниципального округа |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр».

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Администрация Вожегодского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | - |
| Период реализации | 2025-2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | | | | | | | | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | Связь с показателем |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | обеспечена деятельность МБУ «Молодежный центр» | 2025-2027 | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Молодежный центр» | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование результата/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «**Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр**», всего, в том числе:** | **4170,0** | **4170,0** | **4170,0** | **12510,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 12510,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 12510,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | "**Обеспечена деятельность МБУ «Молодежный центр**»**,** всего, в том числе: | **4170,0** | **4170,0** | **4170,0** | **12510,0** |
|  | Бюджет округа всего, в том числе | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 12510,0 |
|  | Собственные доходы местного бюджета | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 | 12510,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,

местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **всего** | **3196,8** | **3195,6** | **3195,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3196,8 | 3195,6 | 3195,6 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |